## приложение
Приложение № 1
[5 empty] | УТВЕРЖДЕН | Утвержден
Постановлением Мэра Северодвинска
[5 empty] | от 22.05.2006 № 52 | № от
План мероприятий
по подготовке городского хозяйства МО "Северодвинск"
к работе в осенне-зимний период 2006-2007гг.
№ п.п. | Наименование работ, мероприятий, предприятие (учреждение) | Срок исполнения | объем работ |  |  | Источник финансирования, тыс.руб. |  |  | Исполнитель
|  |  | един.изм | физические показатели | тыс.руб. | местный бюджет | средства предприятия | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства
1.1. Подготовка жилищного фонда
1.1.1. | Ремонт и утепление ограждающих конструкций, всего: |  | т.руб |  | 1238.2 | 750 | 488.2
| в т.ч.: СМУП "ЖКХ" | 2006-09-01 |  |  | 138.2 | 0 | 138.2 |  | СМУП "ЖКХ"
| МУП "ЖКК" | 2006-09-01 |  |  | 750 | 750 | 0 |  | МУП "ЖКК"
| СМУП "ЖКТ" | 2006-09-01 |  |  | 150 | 0 | 150 |  | СМУП "ЖКТ"
| СМУП "Рассвет" | 2006-10-01 |  |  | 200 | 0 | 200 |  | СМУП "Рассвет"
| МПЖРЭП | [7 empty] | МПЖРЭП
| МПЖКТ | 2004-09-01 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | МПЖКТ
| МП "Рассвет" | 2004-10-01 |  | 250 | 250 |  | 250 |  | МП "Рассвет"
| МУП ПЖКО "Ягры" |  |  | нет данных |  |  |  |  | МУП ПЖКО "Ягры"
1.1.2. | Остекление, всего: |  | кв.м | 1940 | 625.54 | 0 | 625.54
| в т.ч.: СМУП "ЖКХ" | 2006-09-01 |  | 800 | 160 | 0 | 160 |  | СМУП "ЖКХ"
| МУП "ЖКК" | 2006-09-01 |  | 130 | 57.54 | 0 | 57.54 |  | МУП "ЖКК"
| МПЖРЭП | 2006-10-01 |  | 260 | 150 | 0 | 150 |  | МПЖРЭП
| СМУП "ЖКТ" | 2006-09-01 |  | 200 | 90 | 0 | 90 |  | СМУП "ЖКТ"
| СМУП "Рассвет" | 2006-10-01 |  | 350 | 140 | 0 | 140 |  | СМУП "Рассвет"
| СМУП ПЖКО "Ягры" | 2006-09-01 |  | 200 | 28 | 0 | 28 |  | СМУП ПЖКО "Ягры"
1.1.3 | Ремонт кровли зданий, всего: |  | кв.м | 16593 | 5072.795 | 2700.995 | 2371.8 | 10
| в т.ч.: СМУП "ЖКХ" | 2006-09-01 |  | 3000 | 1015.595 | 599.995 | 415.6 | 0 | СМУП "ЖКХ"
| МУП "ЖКК" | 2006-09-01 |  | 4278 | 1320.2 | 1063 | 257.2 | 0 | МУП "ЖКК"
| МПЖРЭП | 2006-10-01 |  | 2320 | 738 | 238 | 500 | 0 | МПЖРЭП
| СМУП "ЖКТ" | 2006-09-01 |  | 800 | 450 | 0 | 450 | 0 | СМУП "ЖКТ"
| СМУП "Рассвет" | 2006-09-01 |  | 2295 | 920 | 500 | 420 | 0 | СМУП "Рассвет"
| СМУП ПЖКО "Ягры" | 2006-10-01 |  | 3820 | 617 | 300 | 317 | 0 | СМУП ПЖКО "Ягры"
| СМУП "Белое Озеро" | 2006-09-01 |  | 80 | 12 | 0 | 12 | 10 | СМУП "Белое Озеро"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1.4 | Герметизация швов, всего: |  | п.м. | 10000 | 2310.42 | 0 | 2310.42
| в т.ч.: СМУП "ЖКХ" | 2006-09-01 |  | 950 | 185.2 | 0 | 185.2 |  | СМУП "ЖКХ"
| МУП "ЖКК" | 2006-09-01 |  | 1050 | 525.22 | 0 | 525.22 |  | МУП "ЖКК"
| МПЖРЭП | 2006-10-01 |  | 2600 | 470 | 0 | 470 |  | МПЖРЭП
| СМУП "ЖКТ" | 2006-09-01 |  | 600 | 200 | 0 | 200 |  | СМУП "ЖКТ"
| СМУП "Рассвет" | 2006-10-01 |  | 1800 | 420 | 0 | 420 |  | СМУП "Рассвет"
| СМУП ПЖКО "Ягры" | 2006-10-01 |  | 3000 | 510 | 0 | 510 |  | СМУП ПЖКО "Ягры"
[5 empty] | 9246.955 | 3450.995 | 5795.96
1.1.5 | Ремонт системы отопления, всего: |  | зд. | 218 | 513.91 | 149.9 | 364.01 |  |  |  | 2893.3 | 9006.32
| в т.ч.: СМУП "ЖКХ" | 2006-09-01 |  | 34 | 165 | 0 | 165 |  | СМУП "ЖКХ"
| МУП "ЖКК" | 2006-09-01 |  | 11 | 72.31 | 0 | 72.31 |  | МУП "ЖКК"
| МПЖРЭП | 2006-09-01 |  | 1 | 149.9 | 149.9 | 0 |  | МПЖРЭП
| СМУП ПЖКО "Ягры" | 2006-10-01 |  | 169 | 122.5 | 0 | 122.5 |  | СМУП ПЖКО "Ягры"
| СМУП "Белое Озеро" | 2006-09-01 |  | 3 | 4.2 | 0 | 4.2 |  | СМУП "Белое Озеро"
1.1.6 | Ремонт системы водопровода и канализации, всего: |  | зд. | 277 | 1982.65 | 243.4 | 1739.25
| в т.ч.: СМУП "ЖКХ" | 2006-09-01 |  | 37 | 210 | 0 | 210 |  | СМУП "ЖКХ"
| МУП "ЖКК" | 2006-09-01 |  | 41 | 737.55 | 243.4 | 494.15 |  | МУП "ЖКК"
| МПЖРЭП | 2006-09-01 |  | 5 | 800 | 0 | 800 |  | МПЖРЭП
| СМУП "Рассвет" | 2006-09-01 |  | 25 | 180 | 0 | 180 |  | СМУП "Рассвет"
| СМУП ПЖКО "Ягры" | 2006-10-01 |  | 169 | 55.1 | 0 | 55.1 |  | СМУП ПЖКО "Ягры"
1.1.7 | Ревизия и ремонт теплового узла (ИТП), всего: |  | шт. | 1422 | 4042.58 | 2500 | 1542.58
| в т.ч.: СМУП "ЖКХ" | 2006-09-01 |  | 265 | 1065 | 600 | 465 |  | СМУП "ЖКХ"
| МУП "ЖКК" | 2006-09-01 |  | 251 | 291.48 | 0 | 291.48 |  | МУП "ЖКК"
| МПЖРЭП | 2006-09-01 |  | 175 | 1950 | 1900 | 50 |  | МПЖРЭП
| СМУП "ЖКТ" | 2006-09-01 |  | 238 | 450 | 0 | 450 |  | СМУП "ЖКТ"
| СМУП "Рассвет" | 2006-09-01 |  | 310 | 230 | 0 | 230 |  | СМУП "Рассвет"
| СМУП ПЖКО "Ягры" | 2006-09-01 |  | 183 | 56.1 | 0 | 56.1 |  | СМУП ПЖКО "Ягры"
1.1.8 | Опрессовка и промывка системы отопления, всего: |  | зд. | 1370 | 4653.87 |  | 4653.87
| в т.ч.: СМУП "ЖКХ" | 2006-09-01 |  | 288 | 1500 |  | 1500 |  | СМУП "ЖКХ"
| МУП "ЖКК" | 2006-09-01 |  | 236 | 1859.07 |  | 1859.07 |  | МУП "ЖКК"
| МПЖРЭП | 2006-09-01 |  | 157 | 600 |  | 600 |  | МПЖРЭП
| СМУП "ЖКТ" | 2006-09-01 |  | 219 | 90 |  | 90 |  | СМУП "ЖКТ"
| СМУП "Рассвет" | 2006-09-01 |  | 298 | 300 |  | 300 |  | СМУП "Рассвет"
| СМУП ПЖКО "Ягры" | 2006-09-01 |  | 169 | 298.8 |  | 298.8 |  | СМУП ПЖКО "Ягры"
| СМУП "Белое Озеро" | 2006-09-01 |  | 3 | 6 |  | 6 |  | СМУП "Белое Озеро"
1.1.9 | Ремонт ВРУ, всего: |  | шт. | 404 | 255.71 |  | 255.71
| в т.ч.: СМУП "ЖКХ" | 2006-09-01 |  | 193 | 49.5 |  | 49.5 |  | СМУП "ЖКХ"
| МУП "ЖКК" | 2006-09-01 |  | 114 | 116.01 |  | 116.01 |  | МУП "ЖКК"
| МПЖРЭП | 2006-10-01 |  | 4 | 20 |  | 20 |  | МПЖРЭП
| СМУП "ЖКТ" | 2006-09-01 |  | 23 | 46 |  | 46 |  | СМУП "ЖКТ"
| СМУП ПЖКО "Ягры" | 2006-09-01 |  | 70 | 24.2 |  | 24.2 |  | СМУП ПЖКО "Ягры"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1.10 | Текущий ремонт эл.щитовых, всего: |  | шт. | 609 | 450.9 |  | 450.9
| в т.ч.: СМУП "ЖКХ" | 2006-09-01 |  | 5 | 12.1 |  | 12.1 |  | СМУП "ЖКХ"
| МПЖРЭП | 2006-10-01 |  | 300 | 360 |  | 360 |  | МПЖРЭП
| СМУП "Рассвет" | 2006-09-01 |  | 4 | 10 |  | 10 |  | СМУП "Рассвет"
| СМУП ПЖКО "Ягры" | 2006-09-01 |  | 300 | 68.8 |  | 68.8 |  | СМУП ПЖКО "Ягры"
| ИТОГО |  |  |  | 21146.575 | 6344.295 | 14802.28 | 10
1.1.11 | Подготовка центральных тепловых пунктов
| СМУП "ЖКХ" | 2006-09-01 | ед. | 1 | 18 |  | 18 |  | СМУП "ЖКХ"
| СМУП "ЖКТ" | 2006-09-01 |  | 1 | 3 |  | 3 |  | СМУП "ЖКТ"
1.2.Подготовка наружных инженерных сетей
1.2.1 | Ремонт (перекладка) водопроводных сетей | 2006-10-01 | П.м. | 290 | 1000 | 1000 |  |  | исполнитель будет определен по результатам конкурса
1.2.3 | Прочистка трубопроводов ливневой канализации | 2006-10-01 | П.м. | 2900 | 1988.59 | 1988.59 |  |  | СМУП ЖКХ "Горвик"
1.2.4 | Прочистка смотровых колодцев ливневой канализации |  | Шт. | 1486
1.2.5 | Прочистка дождеприемников ливнев. канализации |  | Шт. | 449
1.2.6 | Ремонт кабельных линий уличного освещения | 2006-09-01 | км | 2.9 | 160 |  | 160 |  | СМУП "Горсвет"
1.2.7 | Ремонт воздушных линий | 2006-09-01 | км | 20 | 70 |  | 70
1.2.8 | Ремонт пунктов питания | 2006-09-01 | шт. | 150 | 70 |  | 70
1.2.9 | Восстановление сбитых опор уличного освещения | 2006-10-01 | шт. | 15 | 500 | 500
| ИТОГО |  |  |  | 3788.59 | 3488.59
1.3.Подготовка котельных и тепловых сетей.
1.3.1 | Котельная пос.Б.Озеро СМУП "Белое Озеро" | 2006-09-01 | т.руб |  | 173 | 100 | 73 |  | СМУП "Белое Озеро"
| Котельная с.Ненокса МПЖРЭП | 2006-09-01 |  |  | 140 |  | 140 |  | МПЖРЭП
| Котельная пос.Водогон СМУП "Рассвет" | 2006-09-01 |  |  | 45 | 0 | 45 |  | СМУП "Рассвет"
1.3.2 | Создание запаса топлива на начало отопительного сезона
| СМУП "Белое Озеро" |  | куб.м | 215 | 106.6 | 106.6 | 0 |  | СМУП "Белое Озеро"
| МП ЖРЭП (пос.Ненокса) | 2006-09-01 | тн (уголь) | 260 | 310 | 0 | 310 |  | МПЖРЭП
| Рассвет (п.Водогон) | 2006-09-01 | куб.м | 375.6 | 200.625 | 0 | 201 |  | СМУП "Рассвет"
| ИТОГО |  |  |  | 975.225 | 206.6 | 769
1.3.3 | Оформление актов и паспортов готовности котельных и тепловых сетей к отопительному периоду. | 2004-10-01 | пасп. | 3 | - | - | - | -
1.3.3 | Оформление актов и паспортов готовности котельных и тепловых сетей к отопительному периоду. | 2006-09-01 | пасп. | 3
1.4. Подготовка к зимнему содержанию дорог.
1.4.1 | Подготовка сезонной техники, всего: |  |  | 84 | 613.5 |  | 613.5
| в т.ч.: СМУП "ЖКХ" | 2006-09-01 | шт. | 9 | 288.5 |  | 288.5 |  | СМУП "ЖКХ"
| МУП "ЖКК" | 2006-09-01 |  | 5 | 185 |  | 185 |  | МУП "ЖКК"
| МПЖРЭП | 2006-10-01 |  | 3 | 30 |  | 30 |  | МПЖРЭП
| СМУП "ЖКТ" | 2006-09-01 |  | 3 | 50 |  | 50 |  | СМУП "ЖКТ"
| СМУП "Рассвет" | 2006-09-01 |  | 4 | 30 |  | 30 |  | СМУП "Рассвет" | 220.8
| СМУП ПЖКО "Ягры" | 2006-09-01 |  | 3 | 30 |  | 30 |  | СМУП ПЖКО "Ягры"
| СМУП "Спецавтохозяйство" | 2006-09-30 |  | 57 | + |  | + |  | СМУП "Спецавтохозяйство"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.4.2 | Ремонт дорожного покрытия, всего, |  | кв.м | 46562.2 | 31074.608 | 30539.608 | 250
| в т.ч.: СМУП "ЖКХ" | 2006-09-01 |  | 1092.2 | 678 | 678 | 0 |  | СМУП "ЖКХ"
| МУП "ЖКК" | 2006-10-01 |  | 640 | 833 | 298 | 250 | 285 | МУП "ЖКК"
| МПЖРЭП | 2006-10-01 |  | 1027 | 761.4 | 761.4 | 0 |  | МПЖРЭП
| СМУП "Рассвет" | 2006-09-01 |  | 120 | 107.8 | 107.8 | 0 |  | СМУП "Рассвет"
| Комитет ЖКХ,ТиС | 2006-10-01 |  | 43683 | 28694.408 | 28694.408 | 0 |  | Комитет ЖКХ,ТиС
1.4.3 | Заготовка пескосоляной смеси, всего: |  | куб.м | 1633.5 | 525.5 |  | 525.5
| в т.ч.: СМУП "ЖКХ" | 2006-09-01 |  | 568.5 | 118 |  | 118 |  | СМУП "ЖКХ"
| МУП "ЖКК" | 2006-09-01 |  | 165 | 67.5 |  | 67.5 |  | МУП "ЖКК"
| МПЖРЭП | 2006-09-15 |  | 250 | 100 |  | 100 |  | МПЖРЭП
| СМУП "ЖКТ" | 2006-09-01 |  | 100 | 15 |  | 15 |  | СМУП "ЖКТ"
| СМУП "Рассвет" | 2006-09-01 |  | 300 | 150 |  | 150 |  | СМУП "Рассвет"
| СМУП ПЖКО "Ягры" | 2006-10-01 |  | 250 | 75 |  | 75 |  | СМУП ПЖКО "Ягры"
| СМУП "Спецавтохозяйство" | 2006-10-15 | тн | 13.5 | + |  | + |  | СМУП "Спецавтохозяйство"
| ИТОГО |  |  |  | 32213.608 | 30539.608 | 1389
1.5.Создание аварийных запасов материалов и оборудования.
1.5.1 | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материалов и оборудования, всего: |  |  |  | 928.3 | 50 | 878.6
| в т.ч.: СМУП "ЖКХ" | 2006-09-01 | тыс.руб |  | 100 | 0 | 100 |  | СМУП "ЖКХ"
| МУП "ЖКК" |  | тыс.руб |  | 350 | 0 | 350 |  | МУП "ЖКК"
| МПЖРЭП |  | тыс.руб |  | 200 | 0 | 200 |  | МПЖРЭП
| СМУП "ЖКТ" |  | тыс.руб |  | 91 | 0 | 91 |  | СМУП "ЖКТ"
| СМУП "Рассвет" |  | тыс.руб |  | 30 | 0 | 30 |  | СМУП "Рассвет"
| СМУП ПЖКО "Ягры" |  | тыс.руб |  | 103.7 | 0 | 104 |  | СМУП ПЖКО "Ягры"
| СМУП ЖКХ "Горвик" |  |  |  | 50 | 50 | 0 |  | СМУП ЖКХ "Горвик"
| СМУП "Белое Озеро" |  |  |  | 3.6 | 0 | 3.6 |  | СМУП "Белое Озеро"
| ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ЖКХ |  |  |  | 59052.298 | 40629.093 | 17838.88 | 10
1.6. | Оформление актов и паспортов готовности жилых домов к отопительному периоду, всего | 01.09.2006 | ж.зд. | 1370
| в т.ч.: СМУП "ЖКХ" |  |  | 288 |  |  |  |  | СМУП "ЖКХ"
| МУП "ЖКК" |  |  | 236 |  |  |  |  | МУП "ЖКК"
| МПЖРЭП |  |  | 157 |  |  |  |  | МПЖРЭП
| СМУП "ЖКТ" |  |  | 219 |  |  |  |  | СМУП "ЖКТ"
| СМУП "Рассвет" |  |  | 298 |  |  |  |  | СМУП "Рассвет"
| СМУП ПЖКО "Ягры" |  |  | 169 |  |  |  |  | СМУП ПЖКО "Ягры"
| СМУП "Белое Озеро" |  |  | 3 |  |  |  |  | СМУП "Белое Озеро"
II. Учреждения бюджетной сферы
2.1. Подготовка зданий и сооружений.
2.1.1 | Ремонт и утепление ограждающих конструкций,всего: |  | зд. |  | 3455 | 3455 | 7
| УЗО | 2006-09-01 |  |  | 135 | 135 | 0 |  | УЗО
| УО | 2006-09-01 |  |  | 3067 | 3067 | 0 |  | УО
| УК | 2006-09-01 |  |  | 388 | 388 | 7 |  | УК
2.1.2 | Остекление, всего: |  | кв.м | 257 | 106 | 83.3 | 22.7
| в т.ч.: УЗО | 2006-10-01 |  | 250 | 59.3 | 59.3 | 0 |  | УЗО
| УК | 2006-10-01 |  | 7 | 46.7 | 24 | 22.7 |  | УК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2.1.3 | Ремонт кровли зданий, всего: |  | кв.м | 6191 | 7549.2 | 7549.2
| в т.ч.: УЗО | 2006-10-01 |  | 3341 | 1750 | 1750 |  |  | УЗО
| УО | 2006-09-01 |  | 2800 | 5589.2 | 5589.2 |  |  | УО
| УК | 2006-10-01 |  | 50 | 210 | 210 |  |  | УК
2.1.4 | Ремонт системы отопления, всего: |  | зд | 5 | 339.2 | 285.6 | 53.6 | 0
| в т.ч.: УЗО | 2006-10-01 |  | 2 | 55.6 | 55.6 | 0 |  | УЗО
| УО | 2006-09-01 |  | 2 | 230 | 230 | 0 |  | УО
| УК | 2006-08-01 |  | 1 | 53.6 | 0 | 53.6 |  | УК
2.1.5 | Ремонт системы водопровода и канализации, всего: |  | зд | 17 | 2156.3 | 2152.8 | 3.5
| в т.ч.: УЗО | 2006-10-01 |  | 7 | 1115 | 1115 | 0 |  | УЗО
| УО | 2006-09-01 |  | 9 | 1037.8 | 1037.8 |  |  | УО
| УК | 2006-10-01 |  | 1 | 3.5 |  | 3.5 |  | УК
2.1.6 | Ревизия и ремонт теплового узла (ИТП), всего: |  | Шт. | 193 | 513 | 483 | 30
| в т.ч.: УЗО | 2006-10-01 |  | 33 | 478 | 478 | 0 |  | УЗО
| УО | 2006-09-01 |  | 155 | 0 | 0 | + |  | УО
| УК | 2005-08-01 |  | 5 | 35 | 5 | 30 |  | УК
2.1.7 | Опрессовка и промывка системы отопления, всего: |  | зд | 147 | 134.4 | 116.5 | 17.9
| в т.ч.: УЗО | 2006-09-01 |  | 33 | 104.9 | 104.9 | 0 |  | УЗО
| УО | 2006-09-01 |  | 106 | 0 | 0 | + |  | УО
| УК | 2006-09-01 |  | 8 | 29.5 | 11.6 | 17.9 |  | УК
2.1.8 | Ремонт эл.щитовых, всего: |  | зд | 109 | 622 | 582 | 40
| в т.ч.: УЗО | 2006-09-01 |  | + | 276 | 276 | 0 |  | УЗО
| УО | 2006-09-01 |  | 106 | 0 | 0 | + |  | УО
| УК | 2006-09-01 |  | 3 | 346 | 306 | 40 |  | УК
| ИТОГО |  |  |  | 14875.1 | 14707.4 | 174.7
2.2.Подготовка наружных инженерных коммуникаций
2.2.1 | Текущий ремонт водопроводных сетей
| УК | 2005-09-01 | П.м. | 4 | 26 |  | 26 |  | УК
2.2.2 | Текущий ремонт канализационных фекальных сетей, всего:
| УК | 2006-09-01 | км | 0.069 | 30 |  | 30 |  | УК
2.2.3 | Текущий ремонт канализационных ливневых сетей, всего:
| в т.ч.: УК | 2006-10-01 | км | 0.085 | 85 |  | 85 |  | УК
| ИТОГО |  |  |  | 141 |  | 141
2.4. Создание аварийных запасов
2.2.4 | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материалов и оборудования, всего: |  | т.руб |  | 415.5 | 235.5 | 180
| в т.ч.: УО | 2006-09-01 |  |  | 218 | 218 |  |  | УО
| УК | 2006-09-01 |  |  | 197.5 | 17.5 | 180 |  | УК
| ИТОГО по Учреждениям бюджетной сферы |  |  |  | 15431.6 | 14942.9 | 495.7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
III. Мероприятия подразделений ОАО «Архангельская генерирующая компания»
3.1 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей |  | П.м. | 2009 |  |  |  |  | Филиал «Северодвинские городские тепловые сети»
3.2 | Капитальный ремонт квартальных тепловых сетей |  | П.м. | 4646
м труб
| итого |  | П.м. | 6655 | 22134 |  | 22134
3.3. | Реконструкция магистрали "А" - установка секционирующих задвижек в ТК-29 А | 2006-10-01 |  | - | 2640 |  | 2640
3.4. | Реконструкция магистрали "В" - устройство перемычки между магистралями "В" и "Ж" | 2006-10-01 | П.м. | 120 | 1760 |  | 1760
3.5. | Проведение технического диагностирования трубопроводов тепловых сетей с истекшим сроком эксплуатации - магистраль "А" ТК-12А - ТК- 16А | 2006-09-01 | м трассы | 826.8 | -
3.6. | Замена дефектного оборудования | в течение года | шт.
| арматура на т/сетях СГТС |  | 38 | 38 | - |  | +
| арматура на арендованных т/сетях |  | 55 | 55 | - |  | +
| сальниковые компенсаторы |  | 9 | 9 | - |  | +
| ремонт и замена неподвижных опор |  | 6 | 6 | - |  | +
3.7. | Подготовка центральных тепловых пунктов | 2006-09-01 | Ед. | 4 | - |  | +
3.8. | Проведение испытаний на максимальную температуру | 24.04.-28.04.2006
3.9. | Проведение гидравлической опрессовки тепловых сетей | 2006-05-01
3.10. | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей перед наступлением отопительного сезона | 2006-08-01
3.11. | Проведение совместной с предприятиями ЖКХ противоаварийной тренировки по теме ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в ОЗП | 25.09. - 28.09.2006
3.12. | Создание аварийного запаса материалов и оборудования для работы в ОЗП согласно утвержденных норм | 2006-10-01 |  |  | 1700 |  | 1700
3.13. | Капитальные средние и текущие ремонты основного оборудования | II - IV кв. 2006г. | согласно графику ремонтов основного оборудования, утвержденному главным инженером |  |  |  | + |  | Филиал "СТЭЦ - 1"
3.14. | Ремонт теплофикационной установки | 2006-10-01 | по отдельному плану | 1 |  |  | +
3.15. | Подготовка к зиме золоотвала | 2006-10-01 | по отдельному плану | 1 |  |  | +
3.16. | Чистка трубной системы ПСГ энергоблоков ст. №№1,2,3,4 | 2006-10-01 | Шт. | 8 | 975 |  | 975 |  | Филиал "СТЭЦ-2"
3.17. | Замена вентильных разрядников II ШС на ограничители перенапряжения | 2006-10-01 | Шт. | 3 | 480 |  | 480
3.18. | Создание запасов топлива на начало отопительного сезона ТЭЦ-1,2: | [7 empty] | Филиалы "СТЭЦ-1" и "СТЭЦ-2"
| ТЭЦ-1 уголь | 2006-10-01 | тыс. тн | 100 | - |  | +
| ТЭЦ-2 мазут | 2006-10-01 | т | 17000 | - |  | +
IV. Мероприятия подразделения ОАО «Архэнерго »
4.1 | Ремонт: |  | км | [5 empty] | Филиал "Архангельские электрические сети" Северодвинский РЭС
| ВЛ-10кВ | 2006-04-01 |  | 7 | 406.92 |  | 406.92
| ВЛ-0,4кВ | 2006-10-01 |  | 2.4 | 362.45 |  | 362.45
| КЛ-10кВ | 2007-01-01 |  | 30 | 1457.58 |  | 1457.58
| КЛ-0,4кВ | 2007-01-01 |  | 2.6 | 947.38 |  | 947.38
4.2 | Ремонт оборудования: |  | шт.
| ПС-35/6 кВ | 2006-11-01 |  | 2 | 97.86 |  | 97.86
| ПС-110/10 кВ | 2006-08-01 |  | 5 | 1123.03 |  | 1123.03
4.3 | Ремонт оборудования ТП-10/0,4 кВ | 2006-11-01 | шт. | 34 | 859.15 |  | 859.15
4.4 | Ремонт оборудования РП-10кВ | 2006-03-01 | шт. | 3 | 278.86 |  | 278.86
4.5 | Ремонт строительной части ТП | 2006-10-01 | шт. | 7 | 550 |  | 550
V. Мероприятия подразделения ОАО «Архангельскоблгаз»
5.1 | Капитальный ремонт подземных вводов | 2006-08-20 | Шт. | 10 | 10.6 |  | 10600 |  | Северодвинский филиал ОАО «Архангельскоблгаз»
5.2 | Откачка тяжелых остатков СУГ из подземных резервуаров | 2006-08-20 | Рез. | 55 | 5.5 |  | 5500
5.3 | Техническое освидетельствование резервуаров | 2006-08-20 | Рез. | 57 | 563 |  | 563
5.4 | Проверка технического состояния газопроводов и выполнение ревизии:
| отключающих устройств на вводах | 2006-08-20 | шт. | 1481 | 12.324 |  | 12.3
| задвижек и вентилей | 2006-08-20 | шт. | 261 | 2.8 |  | 2.8
| ревизия задвижек в колодцах | 2006-08-20 | шт. | 65 | 5 |  | 5
5.5 | Проверка герметизации вводов газопроводов | 2006-08-20 | Шт. | 80 | 0.2 |  | 0.2
5.6 | Комплексное обследование подземного газопровода | 2006-08-20 | П.м. | 16044 | 2 |  | 2
5.7 | Создание аварийного запаса материалов и оборудования для работы в ОЗП | 2006-08-20 | компл. | 3 | 1.5 |  | 1.5
5.8 | Подготовка автотранспорта к работе в ОЗП | 2006-08-20 | Ед. | 33 | 24.995 |  | 25
VI. Цех № 19 ФГУП "ПО "Севмаш"
6.1 | Капитальный ремонт КНС № 4а - ремонт трубопроводов и запорной арматуры | 2006-06-01 |  | 457.654 |  |  | 457.654 |  | Цех № 19 ФГУП "ПО "Севмаш"
6.2 | Капитальный ремонт РКНС - ремонт трубопроводов и запорной арматуры | 2006-08-01 |  | 618.117 |  |  | 618.117
6.3 | Капитальный ремонт напорного коллектора от К н/ст № 4а | 2006-09-01 |  | 4199.804 |  |  | 4199.804