# Утвержден

# распоряжением Мэра Северодвинска

# от 8 апреля 2009 г. № 95-р

# план  мероприятий

# ПО созданиЮ многофункционального  центра предоставления

# государственных и муниципальных услуг (МФЦ)

# в муниципальном образовании «СЕВЕРОДВИНСК»

| Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители | Объем финансовых средств (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание рабочей группы по созданию МФЦ, подготовка плана создания МФЦ | март 2009 | администрация Северодвинска | - |
| Определение здания для размещения МФЦ | апрель 2009 | администрация Северодвинска | - |
| Формирование нормативной правовой базы для создания и функционирования МФЦ | апрель 2009 | администрация Северодвинска | - |
| Подготовка перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг для внедрения на базе МФЦ | апрель 2009 | администрация Северодвинска, территориальные управления федеральных органов исполнительной власти, другие участники МФЦ | - |
| Уточнение перечня участников МФЦ, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг (в том числе территориальные управления федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, другие участники) | апрель 2009 | администрация Северодвинска, территориальные управления федеральных органов исполнительной власти, другие участники МФЦ | - |
| Разработка и заключение соглашений о межведомственном взаимодействии при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | май-июль 2009 | администрация Северодвинска, территориальные управления федеральных органов исполнительной власти, другие участники МФЦ | - |
| Разработка сквозных регламентов межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе пилотных МФЦ | апрель - сентябрь 2009 | администрация Северодвинска, территориальные управления федеральных органов исполнительной власти, другие участники МФЦ | - |
| Разработка нормативной документации и организационно-распорядительных документов, определяющих порядок функционирования МФЦ (Положение об МФЦ, Устав МФЦ, штатное расписание, договоры о пользовании имуществом, предоставлении коммунальных услуг и т.д.) | апрель – июль 2009 | администрация Северодвинска | - |
| Подготовка проектно-сметной документации реконструкции помещений под МФЦ пр.Морской, 16 (пл. 360 кв.м) | апрель 2009 | администрация Северодвинска | 720 т.р. |
| Выполнение работ по реконструкции помещений под МФЦ | май – ноябрь 2009 | администрация Северодвинска | 7 200 т.р. |
| Обеспечение МФЦ материально-технической базой в соответствии со стандартом комфортности (оргтехника, программное обеспечение, мебель); 22 рабочих места | сентябрь – декабрь 2009 | администрация Северодвинска | 1 570 т.р. |
| Приобретение информационных киосков (6 шт.) | октябрь 2009 | администрация Северодвинска | 1 038 т.р. |
| Внедрение системы предоставления информационно-консультационных услуг на базе городского центра обслуживания вызовов (CALL-центра) | ноябрь . 2009 | администрация Северодвинска | 200 т.р. |
| Обучение сотрудников МФЦ | ноябрь 2009 | администрация Северодвинска | 400 т.р. |
| Официальное открытие МФЦ | декабрь 2009 | администрация Северодвинска | - |
| Информационная поддержка создания и функционирования МФЦ | в течение года | администрация Северодвинска, администрация Архангельской области | 350 т.р. |