Приложение № 2

к распоряжению Администрации Северодвинска

от  16.07.2012  №   278-ра

ГРАФИК

РАЗРАБОТКИ В 2012 ГОДУ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

| Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется | Срок рассмотрения (утверждения, одобрения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проект постановления Администрации Северодвинска об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Финансовое управление | 20 июля 2012г. | Мэр Северодвинска | 25 июля 2012г. |
| 2. Информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения доходной базы местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов: |  |  |  |  |
| 1) информация о фактическом исполнении за 2011 год, ожидаемая оценка за 2012 год и прогнозах поступлений на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по доходным источникам, главными администраторами (администраторами) которых являются органы Администрации Северодвинска, территориальные | главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета | 20 июля 2012г.; уточненная информация – 12 октября 2012г. | Финансовое управление |  |
| подразделения федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Архангельской области (по перечню, указанному в пунктах 2 - 7 Приложения № 3 к настоящему распоряжению) |  |  |  |  |
| 2) информация об объемах различных видов имущества, находящегося в муниципальной собственности, и об основных показателях использования имущества и объектов (по категориям собственности) (по перечню, указанному в пункте 1 Приложения № 3 к настоящему распоряжению) | КУМИиЗО | 20 июля 2012г. | Финансовое управление |  |
| 3) проект прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | КУМИиЗО | 05 октября 2012г. | Финансовое управление |  |
| 4) анализ структуры платежей за негативное воздействие на окружающую среду на территории Северодвинска (за загрязнение в пределах нормативов, за сверхнормативные выбросы, взыскание задолженности прошлых лет) за 2011 год, ожидаемые оценки поступлений по платежам за негативное воздействие на окружающую среду в 2012 году и прогноз поступлений на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области | 20 июля 2012г.; уточненная информация – 12 октября 2012г. | Финансовое управление |  |
| 5) прогноз социально-экономического развития Северодвинска на 2013-2015 годы (с отчетными показателями за 2011 год, ожидаемой оценкой на 2012 год и пояснительной запиской) | Управление экономики | 20 июля 2012г. | Финансовое управление |  |
| 6) информация о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам (по перечню, указанному в пункте 8 Приложения № 3 к настоящему распоряжению) | Межрайонная ИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО | 20 июля 2012г. | Финансовое управление |  |
| 7) ожидаемая оценка за 2012 год и прогноз поступлений на 2012 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по поступлениям доходов от оказания платных услуг казенными учреждениями | главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета | 12 октября 2012г. | Финансовое управление |  |
| 8) информация о предоставленном в 2012 году муниципальном имуществе в безвозмездное пользование, а также информация о поданных на 1 сентября 2012 года обращениях учреждений, организаций и граждан, ходатайствующих о передаче им муниципального имущества в безвозмездное пользование | КУМИиЗО | 21 сентября 2012г. | Финансовое управление |  |
| 9) отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Северодвинска на 2012-2014 годы (по перечню, указанному в пункте 9 Приложения № 3 к настоящему распоряжению) | Управление экономики | 12 октября 2012г. | Финансовое управление |  |
| 10) данные о выкупе в 2012 году земельных участков в собственность с указанием размеров выпадающих сумм арендной платы в расчете на год; прогноз на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов объемов выкупа земельных участков в собственность с указанием размеров выпадающих сумм арендной платы в расчете на год и даты выкупа | КУМИиЗО | 12 октября 2012г. | Финансовое управление |  |
| 11) сводные налоговые расчеты и информацию по перечню, указанному в пункте 10 Приложения № 3 к настоящему распоряжению | главные распорядители средств местного бюджета | 12 октября 2012г. | Финансовое управление |  |
| 3. Сценарные условия для расчетов расходов местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Финансовое управление | 14 августа 2012г. | главные распорядители средств местного бюджета |  |
| 4. Штатные расписания по состоянию на последнюю отчетную дату и планируемые изменения в штатных расписаниях и фондах оплаты труда по должностным окладам в разрезе органов Администрации, Совета депутатов Северодвинска | Управление организации муниципальной службы; Совета депутатов Северодвинска | 03 сентября 2012г. | Финансовое управление |  |
| 5. Уточненные (скорректированные) расчеты потребности средств местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 года и расчеты потребности средств местного бюджета на плановый период 2015 года на основании сценарных условий для расчета расходов местного бюджета, и распределенного объема принимаемых (корректируемых) обязательств в части целевых программ, бюджетных инвестиций и прочих обязательств по кодам классификации расходов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) с внесением данных в программный комплекс «Муниципальное задание» на: - обеспечение деятельности казенных учреждений; - предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям; - реализацию других мероприятий, финансируемых из местного бюджета | главные распорядители средств местного бюджета | 10 сентября 2012г. | Финансовое управление |  |
| 6. Предложения по внесению изменений и дополнений в муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Северодвинска о налогах и сборах (корректировка ставок налогов, уточнение перечня налоговых льгот, сроков уплаты налогов, порядков расчета отдельных элементов налогообложения, предоставления льгот и т.п.) с расчетами и обоснованиями | Межрайонная ИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО | 10 сентября 2012г. | Финансовое управление |  |
| 7. Перечень мероприятий по заявкам главных распорядителей средств местного бюджета для включения в адресную инвестиционную программу на 2013-2015 годы | Управление экономики | 14 сентября 2012г. | Комиссия по бюджетным проектировкам | 28 сентября 2012г. |
| 8. Предельные объемы бюджетного финансирования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Финансовое управление | 03 октября 2012г. | главные распорядители средств местного бюджета |  |
| 9. Фрагменты реестров расходных обязательств муниципального образования «Северодвинск» | главные распорядители средств местного бюджета | 10 октября 2012г. | Финансовое управление |  |
| 10. Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета по главным распорядителям за 2012 год с пояснительной запиской | главные распорядители средств местного бюджета | 12 октября 2012г. | Финансовое управление |  |
| 11. Проект адресной инвестиционной программы на 2013-2015 годы | Управление экономики | 17 октября 2012г. | Финансовое управление |  |
| 12. Проект местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Финансовое управление | 26 октября 2012г. | Мэр Северодвинска | 30 октября 2012г. |
| 13. Проект местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, другие материалы, предусмотренные Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск» | Финансовое управление | 31 октября 2012г. | Совет депутатов Северодвинска |  |