Утверждено распоряжением

Администрации Северодвинска

от 06.09.2012 № 320-ра

План мероприятий по оказанию содействия многодетным семьям в реализации прав, предусмотренных Федеральным законом от 14.06.2011 года № 138-ФЗ

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить мониторинг количества многодетных семей и ведение реестра семей, имеющих право на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. | Управление социального развития, опеки и попечительства, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | постоянно |
| 2. | Определить территории, пригодные для выделения земельных участков, подготовить расчеты потребности в средствах на разработку документации по планировке территории и межеванию участков. | Управление строительства и архитектуры | до 10.09.2012 |
| 3. | Представить в Финансовое управление уточненные расчеты потребности в средствах для реализации мероприятий по обеспечению многодетных семей земельными участками на 2013 – 2015 годы. | Управление строительства и архитектуры | до 10.09.2012 |
| 4. | Предусмотреть средства в рамках предельных объемов финансирования, доведенных Финансовым управлением на 2013 год, на разработку документации по планировке территорий с проектами межевания и на выполнение самих работ. | Управление строительства и архитектуры | январь 2013 |
| 5. | Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и утверждению документации по планировке территории, проведению работ по инженерной подготовке территории. | Управление строительства и архитектуры | II квартал 2013 |
| 6. | Сформировать земельные участки, предусмотренные для индивидуального жилищного строительства и поставить их на государственный кадастровый учет. | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | III квартал 2013 |
| 7. | Подготовить расчеты потребности в средствах для обеспечения земельных участков электро-, водоснабжением, водоотведением, отоплением, необходимой инфраструктурой. | Управление строительства и архитектуры | III квартал 2013 |
| 8. | Обратиться в Правительство Архангельской области с предложением об обеспечении софинансирования в 2014-2016 годах мероприятий по подготовке территорий под массовую индивидуальную жилищную застройку для многодетных семей, подведению необходимых коммуникаций, согласованию технических условий на подключение к сетям ресурсоснабжающих организаций. | Администрация Северодвинска, Финансовое управление | II квартал 2013 |
| 9. | С учетом предусмотренных в бюджетах на 2013 и последующие годы средств обеспечить проведение работ по формированию земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, обеспечению их коммунальной и социальной инфраструктурой. | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, Управление строительства и архитектуры. | 2013 – 2015 |
| 10. | Подготовить и утвердить муниципальную целевую программу на 2014-2016 годы по обеспечению многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства. | Управление строительства и архитектуры, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям. | до 1 сентября 2013 |