Российская Федерация Архангельская область АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2017 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 №  426-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2017 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы

Администрации Северодвинска

по финансово-экономическим вопросам                                                            О.В. Бачериков

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам от____________ №_________ |
| --- | --- |

Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»

на 2016 – 2021 годы»

за 2017 год

(в редакции постановления Администрации Северодвинска от 15.01.2018 № 12-па)

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы» (далее - Программа) - Администрация Северодвинска в лице Управления экономики.

Соисполнители Программы – нет.

Цель Программы – обеспечение условий для сбалансированного экономического роста.

## Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск»;

подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»;

подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске»;

## подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2017 году, составляет 33 единицы, в том числе

- мероприятий – 8 единиц (24,2%);

- административных мероприятий – 25 единиц (75,8%).

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1.  Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2017 году

| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска* (на 01.01.2017) | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 № 94 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2017 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 1670,0 | 1670,0 | 1455,5 | 1305,3 |
| Областной бюджет | 655,7 |  | 397,6 | 227,2 |
| Федеральный бюджет | 1310,0 |  | 2253,3 | 1287,6 |
| Государственные фонды |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 20,0 | × | × | 0,0 |
| ИТОГО, в том числе: | 3655,7 | 1670,0 | 4106,4 | 2820,1 |
| Программная часть<1> | 3270,0 | 1300,0 | 2589,8 | 2589,8 |

<1> - расходы на реализацию Программы, за исключением обеспечивающей подпрограммы;

*- в графе 2 приведены объемы финансирования, предусмотренные постановлением Администрации Северодвинска от 05.12.2016 № 403-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

Финансовые средства в объеме 2 589,8 тыс. рублей использованы для реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Северодвинске», из них: средства федерального бюджета – 1 287,6 тыс. рублей (49,7%), областного бюджета – 227,2 тыс. рублей (8,8%), средства местного бюджета – 1 075,0 тыс. рублей (41,5%).

Финансовые средства в объеме 230,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (100%) использованы для реализации обеспечивающей подпрограммы.

## Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы».

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2017 году

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2017) | Факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: | 2253,3 | 1287,6 |
| 1.1 | Государственная программа Российской Федерации |  |  |
|  | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 2253,3 | 1287,6 |
| 1.2 | Непрограммные направления деятельности | х | х |
| 2 | Областной бюджет: | 397,6 | 227,2 |
| 2.1 | Государственная программа Архангельской области |  |  |
|  | «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | 397,6 | 227,2 |
| 2.1 | Непрограммные направления деятельности | х | х |
|  | Итого, в том числе | 2650,9 | 1514,8 |
|  | федеральный бюджет | 2253,3 | 1287,6 |
|  | областной бюджет | 397,6 | 227,2 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении № 2 к Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2017 году

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 5 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 0,959 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 5 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели<2>:

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2017 год | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 1 «Общий коэффициент рождаемости населения» | промилле | 11,6 | 10,8 | Снижение показателя относительно планового значения обусловлено снижением в 2017 году количества родившихся |
| Показатель 3 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения» | единиц | 428 | 378 | Снижение показателя связано с сокращением количества субъектов малого и среднего предпринимательства на фоне увеличения налоговой нагрузки |
| Показатель 4 «Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя» | тыс. рублей | 239,5 | 220,7 | В результате снижения темпов роста доходов населения, а также в связи с рекордно низким уровнем инфляции в 2017 году потребительский спрос населения незначительно снизился |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 15 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,0 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 14 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач<2>:

| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2017 год | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» |
| Задача 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска» |
| Показатель задачи 1 «Индекс объема инвестиций, направляемых на финансирование объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Северодвинска за счет средств местного бюджета, к предыдущему году в действующих ценах» | процент | 97,2 | 97,0 | Фактически сложившееся значение расчетного показателя |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» |
| Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» |
| Показатель задачи 2 «Cоотношение объема средств, привлеченных из бюджетов вышестоящих уровней в сферу развития предпринимательства Северодвинска, и суммы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета» | коэффициент | 2,0 | 1,4 | Бюджетные ассигнования, привлеченные из областного бюджета, использованы не в полном объеме в связи с невозможностью произвести отбор претендентов на предоставление субсидии на возмещение затрат по оплате процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства |

<2> – указать показатели, индекс достижения которых меньше 1,0.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 44 (34) |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,063 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 41 (33) |

Не выполнено следующее мероприятие Программы <3>:

| Наименование мероприятия (административного мероприятия), задачи, подпрограммы | Источник финансирования/ наименование показателя мероприятия (административного мероприятия) <4> | Единица измерения | Объем финансирования/ значение показателя | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» |
| Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» |
| Мероприятие 1.08 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), в части субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» | Местный бюджет | Тыс. руб. | 150,0 | 0,0 | Бюджетные ассигнования не использованы в связи с невозможностью произвести отбор претендентов на предоставление субсидии на возмещение затрат по оплате процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг ). В связи со снижением предпринимательской активности в установленные сроки конкурсная документация от заявителей не поступила. Условия договора между министерством экономического развития Архангельской области и Администрацией муниципального образования «Северодвинск» от 19.10.2017 № 02 (01-02-16/19) не выполнены |
|  | Областной бюджет | Тыс. руб. | 170,4 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | Тыс. руб. | 965,7 | 0,0 |  |
|  | Показатель «Количество получателей субсидий на субсидирование процентной ставки по кредитам» | Единиц, не менее | 0,0 | 0,0 |  |

<3> – оцениваются только мероприятия (административные мероприятия), предусмотренные к реализации в 2017 году;

<4> – указываются все источники финансирования мероприятия, полный перечень показателей  мероприятия (административного мероприятия).

В обеспечение проведения конкурса на предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) ответственным исполнителем Программы сделано следующее:

- с целью привлечения софинансирования мероприятия за счет средств вышестоящих бюджетов направлены предложения главному распорядителю бюджетных средств по внесению изменений в бюджетные ассигнования по Программе. Решением Совета депутатов Северодвинска от 15.06.2017 № 42 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрена целевая статья ИИ 20100040 и софинансирование за счет средств местного бюджета расходов федерального бюджета и областного бюджета Архангельской области в размере 150,0 тыс. рублей;

- в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 28.06.2017 № 192-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» в муниципальной программе запланированы мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), в части субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)», показатель мероприятия «Количество получателей субсидий на субсидирование процентной ставки по кредитам», объем финансирования;

- в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 28.07.2017 № 245-па «О внесении дополнений в постановление Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 654-па (в редакции от 31.05.2017)» утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по оплате процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), в части субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)». Учитывая, что проектом постановления предусматривалось установление новых обязанностей для субъектов предпринимательской деятельности, в ходе согласования проведена процедура оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта (21.06 – 28.07.2017), предоставлено заключение от 28.07.2017;

- заявка с приложением документов направлена для участия в конкурсе в министерство экономического развития Архангельской области в установленные сроки (исх. от 31.07.2017 № 20-04-02/1399);

- в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 25.09.2017 № 297-па «О проведении конкурса на предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства; на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в 2017 году» утвержден состав комиссии по обору претендентов на предоставление субсидий, определены сроки приема заявок с 26.09 – 26.10.2017, подготовлено проведение заседания конкурсной комиссии (протокол от 14.11.2017 № 1).

В целях реализации мероприятия подпрограммы № 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» средства федерального и областного бюджетов предоставлены бюджету муниципального образования «Северодвинск» в соответствии Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Архангельской области от 08.10.2013 № 462-па (в редакции от 28.03.2017); постановлением Правительства Архангельской области от 19.09.2017 № 368-пп «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в 2017 году»; протоколом конкурсной комиссии по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства (протокол от 05.09.2017 № 01); договором от 19.10.2017 № 01 о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Архангельской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства между министерством экономического развития Архангельской области и Администрацией Северодвинска.

Условиями договора о предоставлении субсидии не предусмотрен возврат средств в областной бюджет в отчетном финансовом году в случае наличия остатков субсидии, неиспользованных на софинансирование мероприятий, предусмотренных Программой.

Мероприятие по возврату средств в вышестоящий бюджет в связи с невыполнением условий соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов местному бюджету Северодвинска Программой также не предусмотрено.

Соответствующие значения объемов финансирования, выделенные на реализацию мероприятия в отчетном финансовом году, не учитываются при определении индекса освоения бюджетных средств в отчетном периоде.

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении № 1 к Программе.

2. Основные результаты реализации Программы за 2017 год

Наиболее важными итогами реализации Программы в целом являются следующие:

По подпрограмме 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования  «Северодвинск»:

В обеспечение бюджетного планирования в муниципальном образовании «Северодвинск» разработан и одобрен прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2020 годы.

Разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» ежеквартально и за год.

Разработаны предложения по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями Архангельской области.

В результате оптимизации бюджетных расходов путем применения программного планирования доля расходов бюджета, распределенных по 15 муниципальным программам, составила 96,8% при плановом значении 95%.

Утверждена Адресная инвестиционная программа Северодвинска на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов.

Продолжена работа по внедрению основных положений Инвестиционного стандарта для муниципальных образований, начатая в 2016 году, в том числе:

сформирован и утвержден план объектов, планируемых к строительству и реконструкции на территории Северодвинска в 2017–2019 годах;

разработан и размещен на официальном сайте Администрации Северодвинска инвестиционный паспорт муниципального образования «Северодвинск»;

проведена процедура оценки регулирующего воздействия в отношении трех проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Северодвинск»;

сформированы и утверждены органы управления проектной деятельностью (проектный комитет и проектный офис).

По подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»:

Впервые проведен конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности. С целью обеспечения затрат предпринимателей на реализацию социально значимых проектов привлечено на 1 рубль из местного бюджета 7,6 рубля за счет средств вышестоящих бюджетов. Средний размер предоставленной субсидии превысил 500,0 тыс. рублей. В 2016 году средний размер субсидии начинающим предпринимателям на реализацию бизнес-планов составил менее 300 тыс. рублей. Общий объем поддержки, предоставленной с целью обеспечения реализации проектов, увеличен по сравнению с 2016 годом на 15%.

При отсутствии софинансирования вышестоящих бюджетов предоставлена прямая финансовая поддержка в виде субсидий на компенсацию затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, повышению квалификации и подготовке кадров, сертификации продукции, выполнению требований технических регламентов, энергосбережению за счет средств местного бюджета. Объем такой поддержки сократился по сравнению с 2016 годом на 36,1%, количество получателей сократилось на 29,0%.

Субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП (в расчете на 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства) предоставлено 70,4 единицы информационно-консультационных услуг, что на 4,5% больше по сравнению с предшествующим периодом (в 2016 году – 67,4 единицы).

Подготовлено проведение 8 заседаний Совета и заседаний Президиума Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска (в соответствии с утвержденным планом работы Совета).

Организованы и проведены два городских смотра-конкурса, направленные на продвижение положительного представления о предпринимательской деятельности, повышение профессионального мастерства:

среди обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Северодвинска, – «Мир предпринимательства Северодвинска»;

среди работников предприятий розничной торговли – «Розничная торговля Северодвинска. Признанный профессионал – 2017».

По подпрограмме 3 «Развитие торговли в Северодвинске»:

По сравнению с предшествующим периодом количество предприятий торговли, которые приняли участие в проекте «Социальная карта северодвинца» и предоставили скидки держателям карт за счет средств предприятий торговли без возмещения затрат из местного бюджета, увеличено на 2,4%, составило 86 единиц (в 2016 году – 84 единицы).

Количество нестационарных торговых объектов, внесенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска, увеличено по сравнению с предшествующим периодом на 4,1%, составило 256 единиц (за 2016 год – 246 единиц, рост к 2015 году – 3,4%).

По подпрограмме 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»:

Разработан и утвержден механизм определения управляющими организациями размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, которое используется всеми 26 управляющими организациями в Северодвинске при расчете платы для нанимателей помещений в многоквартирных домах.

Рассмотрено 987 сметных расчетов стоимости работ и услуг сторонних организаций, выполняющих строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, финансируемые из местного бюджета, что на 11,9% больше количества сметных расчетов, рассмотренных за предшествующий период (в 2016 году – 882 сметных расчета). Объем экономии средств местного бюджета в результате корректировки сметных расчетов в соответствии с действующими нормативами относительно первоначальной стоимости, заявленной заказчиками, увеличен по сравнению с предшествующим периодом на 19,6% – с 4770,0 тыс. рублей до 5704,6 тыс. рублей.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы

Итоги реализации подпрограммы 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» следующие:

По выполнению задачи 1 «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»:

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 27.06.2017 № 91-ра разработан прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2020 годы, в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 24.10.2017 № 339-па прогноз одобрен.

В разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» участвовали 172 предприятия и организации.

Подготовлены предложения по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области. Протокол заседания Координационного совета по вопросам кадрового обеспечения экономики муниципального образования «Северодвинск» от 31.01.2017 направлен в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области. Перспективную заявку на обеспечение кадрами представили 147 организаций.

Содействие применению программно-целевого метода оказано ответственным исполнителям в рамках реализации 15 муниципальных программ с периодом реализации  2016–2021 годы. Оценка эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2016 год представлена в сводном докладе, утвержденном постановлением Администрации Северодвинска от 31.07.2017 № 248-па.

По выполнению задачи 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска»:

Продолжена работа по реализации положений единого стандарта по улучшению инвестиционного климата в муниципальных образованиях, разработанного Агентством стратегических инициатив, в том числе:

- в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 12.05.2017 № 142-па утвержден План создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов муниципального образования «Северодвинск» на 2017–2019 годы;

- подготовлены разделы, посвященные развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности, для ежегодного послания (отчета) о деятельности Главы Северодвинска и Администрации Северодвинска за прошедший финансовый год;

- разработан и размещен на официальном сайте Администрации Северодвинска инвестиционный паспорт Северодвинска;

- утверждены нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов на муниципальном уровне:

в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам от 20.04.2017 № 14-рфэ утверждены методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска;

в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 33 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска от 26.11.2015 № 89» проведена актуализация порядков проведения процедур оценки и экспертизы;

- актуализирована информация об инвестиционной и предпринимательской деятельности, размещенная на официальном сайте Администрации Северодвинска.

Всего по состоянию на 31.12.2017 на территории Северодвинска внедрены 8 из 15 основных положений единого стандарта.

Доля муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска, утвержденных в рамках внедрения единого стандарта по улучшению инвестиционного климата, к общему количеству нормативных документов, предусмотренных единым стандартом, составляет 53,3%.

Сформирована Адресная инвестиционная программа Северодвинска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденная постановлением Администрации Северодвинска от 09.02.2017 № 21-па «Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – АиП);

- утверждены следующие муниципальные правовые акты по вопросам инвестиционной деятельности:

постановление Администрации Северодвинска от 09.02.2017 № 21-па «Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Администрации Северодвинска от 12.05.2017 № 142-па «Об утверждении Плана создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2017–2019 годы»;

распоряжение Администрации Северодвинска от 11.04.2017 № 52-ра «О формировании проектного комитета муниципального образования «Северодвинск»;

распоряжение Администрации Северодвинска от 13.04.2017 № 53-ра «О формировании проектного офиса муниципального образования «Северодвинск».

Итоги реализации подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» следующие:

По выполнению задачи 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»:

Финансовая поддержка предоставлена 16 субъектам малого и среднего предпринимательства – местным производителям товаров, работ и услуг на конкурсной основе на сумму 2 464,8 тыс. рублей, заключено 25 договоров, в том числе:

предоставлены субсидии на компенсацию затрат 14 субъектам малого предпринимательства (заключено 22 договора на сумму 750,0 тыс. рублей);

предоставлены субсидии 3 субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности (заключено 3 договора на сумму 1 714,8 тыс. рублей).

Руководствуясь порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 654-па (в редакции от 05.04.2016) «Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства», субсидии предоставлены получателям в соответствии с решениями комиссии по отбору претендентов для предоставления субсидий на компенсацию части затрат (протоколы от 14.04.2017 № 1, от 01.06.2017 № 2, от 01.06.2017 № 3).

После приведения нормативных правовых актов Северодвинска, регулирующих предоставление из бюджета муниципального образования «Северодвинск» субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» субсидии предоставлены в соответствии с постановлениями Администрации Северодвинска (решение главного распорядителя бюджетных средств):

- от 08.08.2017 № 263-па «Об итогах проведения отбора получателей для предоставления субсидий»;

- от 03.11.2017 № 360-па «Об итогах проведения отбора получателей для предоставления субсидий»;

- от 30.11.2017 № 395-па «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности»;

- от 07.12.2017 № 410-па «Об итогах проведения отбора получателей для предоставления субсидий».

В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 654-па (в редакции от 28.07.2017), промежуточный контроль субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, проводится ежеквартально, не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, оценка достигнутых результатов в ходе реализации бизнес-планов будет проведена по итогам 2019 года.

Фондом микрофинансирования Северодвинска по решению кредитного комитета предоставлено 38 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. Объем предоставленных в отчетном периоде микрозаймов составил 23,5 млн рублей, что на 12,3 процента меньше, чем объем микрозаймов, предоставленных в 2016 году (26,8 млн рублей). Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими микрозаймы, сохранено 266 и создано 56 рабочих мест.

В связи с изменением условий областного конкурса среди муниципальных образований, в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 15.06.2017 № 42 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации Северодвинска от 28.06.2017 № 192-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» средства местного бюджета, запланированные муниципальной программой в целях развития микрофинансовой поддержки предпринимателей в Северодвинске, перераспределены в целях привлечения средств для предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), в части субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). Предоставление микрозаймов в течение года продолжено за счет оборотных средств Фонда микрофинансирования Северодвинска.

В реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, размещенный на официальном сайте Администрации Северодвинска, в соответствии с постановлениями Администрации Северодвинска, договорами с арендаторами в течение года внесены изменения (10 раз). По состоянию на 31.12.2017 в реестр внесено всего 818 записей/исключено 566 записей о субъектах малого и среднего предпринимательства с указанием видов, форм, размеров и сроков предоставленной поддержки.

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена имущественная поддержка в виде понижающего коэффициента арендной ставки (0,9) в рамках 70 договоров, заключенных Администрацией Северодвинска на предоставление во временное владение или пользование муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2016 году – 76 договоров). Количество получателей имущественной поддержки сократилось на 8,0% в связи с исключением объектов из Перечня, расторжением договоров по инициативе арендаторов.

По выполнению задачи 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:

Подготовлено проведение 25 мероприятий различного вида: семинаров, круглых столов, рабочих встреч по проблемам развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для желающих начать свое дело. Общее количество участников – 400 человек.

Обеспечена персональная электронная рассылка 22 различных методических рекомендаций, в том числе поступивших от контрольно-надзорных органов и федеральных органов управления, путем электронной адресной рассылки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Подготовлено проведение 8 заседаний Совета и заседаний Президиума Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска (в соответствии с утвержденным планом работы Совета).

Оказана информационно-консультационная поддержка 491 обратившемуся в информационно-консультационный опорный пункт для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих начать свое дело, по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе по видам, срокам, формам поддержки, оказываемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях (в 2016 году – 510 единиц).

Фондом микрофинансирования Северодвинска предоставлено 182 бесплатных консультационных услуги об условиях предоставления микрозаймов  Фондом (в 2016 году – 188 единиц).

Произведено 62 электронные рассылки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, в адрес 1950 получателей (в 2016 году – 60 единиц).

Показатели выполнения задачи 2:

- участие в информационно-обучающих мероприятиях по различным направлениям предпринимательской деятельности 400 руководителей и специалистов, сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2016 году – 550 единиц). Доля участников мероприятий в общем количестве зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства составила 5,6% (в 2016 году – 7,27%);

- информационно-консультационным опорным пунктом предоставлены информационно-консультационные услуги по 491 официально учтенному обращению субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, желающих начать свое дело. Увеличилось количество обращений по вопросам, связанным с началом своего дела.

По выполнению задачи 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества»:

Организовано размещение 29 публикаций, посвященных проблемам и достижениям в сфере предпринимательства, на официальном сайте Администрации Северодвинска, информационных сообщений и публикаций в периодических изданиях (в 2016 году – 25 единиц).

С целью развития предпринимательской инициативы, профессиональной ориентации обучающихся, определения уровня квалификации и качества профессиональной подготовки работников предприятий розничной торговли организованы и проведены два конкурса (в 2016 году – 1 конкурс):

- городской смотр-конкурс художественного творчества «Мир предпринимательства Северодвинска» среди обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Северодвинска. Конкурсная комиссия оценила 52 творческие работы (протокол от 17.05.2017. № 1). Победителям (6 обучающимся) и призерам (8 обучающимся) в двух номинациях («Исследовательский проект» и «Рисунок») и трех возрастных группах вручены денежные призы и дипломы. Объем бюджетного финансирования – 50,0 тыс. рублей;

- городской смотр-конкурс «Розничная торговля Северодвинска. Признанный профессионал – 2017». Участие в Конкурсе приняли 11 участников. Денежные премии присуждены 3 победителям в следующих номинациях: «Менеджер по продажам. Непродовольственные товары», «Продавец. Продовольственные товары», «Продавец. Непродовольственные товары». Объем бюджетного финансирования – 75,0 тыс. рублей.

В мероприятиях в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства» приняли участие 16 субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2016 году – 8 участников).

Проведены встречи 6 представителей предпринимательского сообщества с обучающимися 10 общеобразовательных организаций. По итогам встреч проведен городской смотр-конкурс творческих работ «Мир предпринимательства Северодвинска».

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 22.05.2017 № 92-пг «О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Администрации Северодвинска» в связи с Днем российского предпринимательства награды Администрации Северодвинска вручены 18 предпринимателям.

Итоги реализации подпрограммы 3 «Развитие торговли в Северодвинске» следующие:

По выполнению задачи «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли»:

В торговый реестр занесены сведения о 531 хозяйствующем субъекте, осуществляющем торговую деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска (в 2016 году – 525 единиц). Количество объектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров, внесенных в реестр, составляет 1 423 единицы (в 2016 году – 731 единица).

В соответствии с утвержденными административными регламентами предоставлены 8 муниципальных услуг – рассмотрено 8 обращений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, поданных физическими и юридическими лицами (в 2016 году – 25 единиц).

В Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска включено 256 нестационарных торговых объектов (в 2016 году – 246 единиц).

К участию в проекте «Социальная карта северодвинца» привлечены 28 хозяйствующих субъектов, или 144 предприятия, из них 86 – предприятия торговли, которые предоставляют скидки держателям карт за счет средств предприятий без возмещения затрат из местного бюджета (в 2016 году – 84 единицы).

В результате реконструкции действующих предприятий достигли необходимого уровня доступности для маломобильных групп населения 53 предприятия торговли (в 2016 году – 46 предприятий). Доля объектов торговли, доступных для маломобильных групп населения. составила 7,2% (в 2016 году – 6,3%).

Рассмотрено 10 обращений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг (в 2016 году – 21 единица).

Итоги реализации подпрограммы 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» следующие:

По выполнению задачи «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения»:

С целью оказания содействия в подготовке материалов для Правительства Архангельской области по изменению цен (тарифов) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры представитель Управления экономики принял участие в совещании (коллегии), проведенном 20.12.2017 агентством по тарифам и ценам Архангельской области по вопросам установления регулируемых тарифов на 2018 год.

Проведен мониторинг информации об изменении размера платы граждан за коммунальные услуги. Информация о среднем размере совокупного платежа за жилищно-коммунальные услуги по муниципальному образованию «Северодвинск» направлена в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области ежемесячно (с января по октябрь 2017 года).

Рассмотрено 987 сметных расчетов стоимости работ и услуг сторонних организаций, выполняющих строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, финансируемые из местного бюджета. Фактически достигнутое значение показателя не превышает пределов оптимальности (в 2016 году – 882 единицы).

Итоги реализации обеспечивающей подпрограммы следующие:

По выполнению задачи «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя – Управления экономики Администрации Северодвинска»:

По мероприятию «Обеспечение деятельности информационно-консультационного опорного пункта для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих начать свое дело» израсходовано 99,999 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе оплачены:

- коммунальные услуги – 26,6 тыс. рублей;

- эксплуатационные расходы – 28,5 тыс. рублей;

- канцелярские товары – 44,9 тыс. рублей.

Остаток средств местного бюджета в размере 1,52 рубля не позволил выполнить другую закупку.

Информационно-консультационным опорным пунктом обеспечена разработка и издание 3 видов методических рекомендаций по предоставлению финансовой и информационной поддержек субъектам малого и среднего предпринимательства и обеспечена персональная электронная рассылка 22 методических рекомендаций, в том числе: 14 – МИФНС России № 9; 3 – министерства экономического развития Архангельской области.

По мероприятию «Приобретение статистической информации, предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области» израсходовано 130,3 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований в сумме 254,0 рубля образовался в связи с тем, что поставщик представил статистическую информацию по позиции 15 приложения № 2 муниципального контракта без предъявления оплаты.

Статистическая информация предоставлена  Управлением Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области на основании заключенного муниципального контракта № 17АДМ–006 от 31.01.2017.

Ответственным исполнителем проведено 63 обновления информационных материалов, размещенных на официальном сайте Администрации Северодвинска.

3. Оценка влияния мер правового регулирования

в сфере реализации Программы

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение цели и задач.

В отчетном периоде утверждено 37 муниципальных правовых актов, в том числе с соблюдением сроков принятия, предусмотренных Программой, – 34 муниципальных правовых акта.

Ранее запланированного срока с целью установления размера платы за содержание и пользование жилого помещения в общежитии, расположенном в доме № 4А по ул. Адмирала Нахимова в г. Северодвинске, обеспечения баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения утверждено распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам от 27.03.2017 № 12-рфэ «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения в общежитии, расположенном на первом этаже в доме № 4А по ул. Адмирала Нахимова в г. Северодвинске». Распоряжение утверждено ранее запланированного срока (план - II квартал 2017 года) в связи с оптимальными сроками согласования проекта распоряжения в органах Администрации Северодвинска.

Позднее запланированного срока утверждены следующие муниципальные нормативные правовые акты:

- постановление Администрации Северодвинска от 12.05.2017 № 142-па «Об утверждении Плана создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов муниципального образования «Северодвинск» на 2017–2019 годы» утверждено позднее запланированного срока (план – I квартал 2017 года) в связи с поздними сроками предоставления данных паспортов инвестиционных проектов по созданию объектов инфраструктуры заказчиками объектов;

- распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам от 01.11.2017 № 33-рфэ «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год» утверждено позднее запланированного срока (план – III квартал 2017 года) в связи с необходимостью внесения изменений в Правила расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Северодвинск», утвержденных постановлением Администрации Северодвинска от 19.01.2010 № 18-па, которые влияют на величину затрат, подлежащих утверждению (постановление Администрации Северодвинска от 23.10.2017 № 336-па «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 19.01.2010 № 18-па (в редакции от 03.12.2013)»).

В связи с проведением процедуры согласования проекта распоряжения в органах Администрации Северодвинска, отсутствием в постановлении Администрации Северодвинска от 22.10.2012 № 409-па «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» оснований для утверждения в отчетном периоде, принятие распоряжения заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам «О проведении открытых аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска в 2018 году» перенесено на 2018 год (от 10.01.2018 № 1-рфэ).

В связи с отсутствием необходимости не приняты следующие муниципальные нормативные правовые акты:

- постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»;

- постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в комплексный инвестиционный план модернизации экономики Северодвинска Архангельской области на 2010–2020 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования «Северодвинск»;

- распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска».

По обеспечивающей подпрограмме муниципальные правовые акты не утверждались.

Постановления Администрации Северодвинска, направленные на выполнение задач по совершенствованию программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск», созданию благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска, оказали следующее регулирующее воздействие:

обеспечена достоверность и обоснованность расчета показателей социально- экономического развития на среднесрочный период, осуществление бюджетного планирования в муниципальном образовании «Северодвинск»;

определены объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Северодвинска на текущий год и плановый период, направленные на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и объекты, используемые для муниципальных нужд, в форме капитальных вложений;

определены перспективы развития объектов инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск».

Постановления и распоряжения Администрации Северодвинска, направленные на практическое выполнение задач по обеспечению финансовой поддержки, формированию положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества, оказали следующее регулирующее воздействие:

обеспечены привлечение софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов, организация и проведение конкурсных отборов получателей, в результате которых предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий 16 субъектам малого и среднего предпринимательства – местным производителям товаров и услуг, в том числе занимающимся социально значимыми видами деятельности;

обеспечено проведение двух городских смотров-конкурсов – «Мир предпринимательства Северодвинска» среди обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Северодвинска, и «Розничная торговля Северодвинска. Признанный профессионал – 2017», включая награждение победителей и призеров. В рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства» представители субъектов малого и среднего предпринимательства награждены Почетными грамотами Администрации Северодвинска.

Постановления Администрации Северодвинска и распоряжения заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам, направленные на практическое выполнение задачи по обеспечению регулирования и координации в сфере торговли, оказали следующее регулирующее воздействие:

с целью предотвращения незаконного оборота алкогольной продукции проведена актуализация перечня организаций и объектов, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Северодвинска, схем границ прилегающих территорий к данным объектам;

с целью упорядочения размещения объектов нестационарной торговли утверждены изменения, внесенные в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска.

Распоряжения заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам, направленные на обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения, оказали следующее регулирующее воздействие:

установлены размер платы за содержание и размер платы за пользование жилым фондом муниципального образования «Северодвинск» для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;

в рамках исполнения полномочий, возложенных на Администрацию Северодвинска в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, регулирования финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Северодвинск»;

с целью обеспечения баланса интересов агента ритуального обслуживания и лиц, взявших на себя обязанность по организации похорон, установлен размер цены на ритуальные услуги по гарантированному перечню услуг по погребению.

## Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлена в приложении № 4.

4. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

4.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников  Программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, Управлением экономики разрабатывается ежегодный план реализации Программы. В рамках данного плана определены мероприятия (административные мероприятия) подпрограмм, контрольные события, характеризующие выполнение мероприятий, и распределение их между структурными подразделениями ответственного исполнителя Программы.

План реализации муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» на 2017 год (далее – План) утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам 31.01.2017.

Изменения, внесенные с целью подготовки к ежегодному областному конкурсу среди муниципальных образований, в связи с изменениями порядка и условий проведения конкурса для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области, включенных в перечень моногородов Российской Федерации, на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 462-па, утверждены 07.07.2018.

Изменения, внесенные с целью оптимизации структуры мероприятий подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» в перечень мероприятий, контрольных событий по подпрограммам «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске», «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города», утверждены 01.11.2017.

В результате внесенных изменений в план реализации Программы на 2017 год включено всего 32 мероприятия (в том числе 25 административных мероприятий) Программы, из них реализация 28 мероприятий (в том числе 24 административных мероприятий) предусмотрена подпрограммами, реализация 4 мероприятий (в том числе 1 административного мероприятия) предусмотрена обеспечивающей подпрограммой.

Также Планом предусмотрена информация о внесении изменений в Программу.

В соответствии с Порядком, в целях повышения эффективности реализации Программы проведен мониторинг выполнения плана реализации муниципальной Программы за I полугодие.

Оценка выполнения программных мероприятий за I полугодие и в конце года позволила эффективно контролировать уровень соблюдения сроков реализации мероприятий, который по мероприятиям (административным мероприятиям) программной части достиг 97 процентов (в 2016 году – 97%, в 2015 году – 97%; в 2014 году – 91%).

Управление экономики Администрации Северодвинска осуществляет мероприятия по управлению реализацией Программы. Функции по реализации Программы распределены между структурными подразделениями в соответствии с функциями, закрепленными в положении об управлении, положениях об отделах, должностных инструкциях работников Управления экономики.

В реализации отдельных подпрограмм участвуют несколько структурных подразделений ответственного исполнителя и несколько участников Программы, что обусловлено задачами, на достижение которых направлена деятельность ответственного исполнителя, отраженная в Программе.

Реализация административных мероприятий подпрограммы, направленной на развитие системы стратегического планирования и прогнозирования, осуществляется отделом прогнозирования и трудовых отношений и отделом муниципальных программ и работы с предпринимателями Управления экономики, в том числе:

исполнение административных мероприятий, направленных на разработку прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» и подготовку предложений по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области, выполняет отдел прогнозирования и трудовых отношений Управления экономики;

исполнение административного мероприятия, направленного на внедрение программно-целевого метода в деятельности органов Администрации Северодвинска, включая консультирование ответственных исполнителей муниципальных программ, подготовку заключений по проектам муниципальных правовых актов по внесению изменений в муниципальные программы, проведение экспертизы и другие аналогичные виды работ, выполняет отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями Управления экономики.

Реализацию мероприятий и административных мероприятий подпрограммы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске, осуществляет отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями, отдел организации потребительского рынка Управления экономики.

Проведение конкурсов, популяризирующих предпринимательскую деятельность, организовывают отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями, отдел организации потребительского рынка Управления экономики.

Реализацию административного мероприятия, направленного на предоставление имущественной поддержки предпринимателям, осуществляет структурное подразделение одного из участников Программы – отдел аренды муниципального имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

Консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства оказывают информационный консультационный опорный пункт для предпринимателей и граждан, желающих начать собственное дело, Фонд микрофинансирования Северодвинска.

Предложения по внесению изменений в Программу, отчеты о выполнении запланированных мероприятий, достижении показателей по установленным формам дважды в году в установленные сроки готовят все отделы Управления экономики, сводная информация формируется в отделе муниципальных программ и работы с предпринимателями Управления экономики Администрации Северодвинска.

Уровень взаимодействия между отделами Управления экономики и участниками Программы позволяет оперативно и своевременно вносить изменения по объемам финансирования, срокам выполнения мероприятий.

По согласованию с заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам ответственный исполнитель готовит и направляет предложения по увеличению, перераспределению бюджетных ассигнований на реализацию Программы на рассмотрение главного распорядителя бюджетных средств.

4.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Информация о внесении изменений в Программу в 2017 году представлена в приложении № 5 к Программе.

4.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях совершенствования механизма управления реализацией Программы необходимо продолжить работу по обеспечению согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и главного распорядителя бюджетных средств, в том числе своевременное уведомление о предложениях по внесению изменений в решение о местном бюджете.

В целях совершенствования управления реализацией Программой необходим контроль за достижением плановых значений показателей и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года.

В целях привлечения финансирования мероприятий подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»:

- рассмотреть возможность реализации мероприятий по предоставлению видов финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предусмотренных порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 462-па (в актуальной редакции);

- рассмотреть возможность привлечения средств из внебюджетных источников при организации мероприятий, направленных на продвижение положительного представления о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- перераспределить средства местного бюджета в целях реализации мероприятий по предоставлению финансово-кредитной поддержки с привлечением средств вышестоящих бюджетов.

5. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска <5> | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Макроэкономические риски, которые возникают вследствие роста налоговой нагрузки на предпринимателей | Сокращение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 | Риском невозможно управлять в рамках реализации Программы |
| Сокращение софинансирования из федерального и областного бюджетов мероприятий Программы | Сокращение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | 4 | Управлением экономики ведется постоянная работа по взаимодействию со специалистами министерства экономического развития Архангельской области |
| Внутренний риск – невостребованность бюджетных ассигнований. Отсутствие заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в конкурсе на предоставление субсидий по субсидированию процентной ставки по кредитам | Неосвоение бюджетных ассигнований | 3 | Адресное изучение потребности предпринимателей |

<5> -  группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4»  – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

На реализацию Программы оказывали влияние внешние и внутренние риски.

Основными внешними рисками, повлиявшими на реализацию Программы, являются:

- макроэкономические риски, которые возникают вследствие роста налоговой нагрузки на предпринимателей, что приводит к сокращению количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Негативное влияние экономического кризиса характеризуют снижение значений одного из показателей цели Программы (число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения), показателя задачи подпрограммы, направленной на увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках реализации подпрограммы;

- внешние риски, связанные с изменениями внешней среды, влияющими на достижение цели Программы, которыми невозможно управлять в рамках реализации Программы – сокращение бюджетного финансирования, связанное с ограниченными возможностями бюджетов всех уровней, как следствие, сокращение объемов финансовой поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Северодвинска.

Внешний риск – изменение условий предоставления софинансирования за счет средств вышестоящих бюджетов – управляем за счет внесения изменений в порядки предоставления финансово-кредитной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства – местным товаропроизводителям и организациям инфраструктуры поддержки.

Управление экономики принимает меры по минимизации указанных рисков путем:

- внесения изменений в Программу;

- открытости и подотчетности;

- проведения мониторинга законодательства в сфере реализации Программы;

- научно-методического и экспертно-аналитического сопровождения;

- адресного изучения потребностей предпринимателей.

Для предотвращения внешних рисков, таких как сокращение софинансирования из федерального и областного бюджетов мероприятий Программы, Управлением экономики ведется постоянная работа по взаимодействию с региональными органами исполнительной власти. Своевременно готовятся документы по участию в ежегодном конкурсе среди муниципальных образований Архангельской области на право получения субсидий из областного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, проводимого министерством экономического развития Архангельской области.

Внутренним риском, повлиявшим на реализацию Программы, является неосвоение выделенных бюджетных ассигнований (отсутствие заявок от предпринимателей на субсидирование процентной ставки по кредитам привело к неисполнению условий договора с министерством экономического развития Архангельской области в части достижения показателей результативности, а в дальнейшем – к штрафным санкциям в отношении Администрации Северодвинска).

С целью снижения влияния данных рисков ответственным исполнителем предприняты следующие меры:

проведена в середине и в конце календарного года оценка выполнения ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы, его корректировка;

определены контрольные мероприятия с целью более точного планирования действий участников Программы;

проведены рабочие совещания по решению задач текущего выполнения мероприятий.

В процессе реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» возникли неучтенные риски, относящиеся непосредственно к данной подпрограмме. К числу таких рисков можно отнести: риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы в неполном объеме, а также риск отсутствия заявок предпринимателей  по одному из видов поддержки – субсидированию процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства в российских кредитных организациях.

Риск финансового обеспечения возникает по причине значительной продолжительности проведения конкурсных процедур на федеральном и региональном уровнях, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств федерального и областного бюджетов.

Риск невостребованности бюджетных ассигнований, отсутствия заявок предпринимателей по субсидированию процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства, связан с инновационным характером мероприятия, недостатком наработанной практики в предоставлении данного вида поддержки, сложностью механизма реализации видов поддержки, предложенных в рамках областного конкурса.

В целях минимизации рисков один раз в полугодие проводился мониторинг реализации Программы, по итогам которого учитывались риски и принимались меры по их устранению. Своевременно объемы финансирования мероприятий Программы приводились в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска о внесении изменений в решение о местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов путем внесения изменений в муниципальную программу. Риски, которые имели большое влияние на результаты реализации Программы, в целом были минимизированы.

Риск невостребованности бюджетных ассигнований субъектами малого и среднего предпринимательства может быть минимизирован путем адресного изучения потребности предпринимателей в период подготовки к областному конкурсу.

6. Оценка эффективности реализации Программы за 2017 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2017 года:

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 1,0 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 0,994 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,938 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,932 |

Оценка эффективности реализации Программы в 2017 году:

муниципальная программа реализована в отчетном периоде умеренно эффективно.

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

за 2017 год

Сведения о реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

за 2017 год

Ответственный исполнитель

Администрация Северодвинска в лице Управления экономики

| Код ГРБС | Код целевой статьи расходов | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2017 году | Условие расчета индекса показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Цель | Подпрограмма | Задача | Мероприятие (административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ИИ00000000 | W | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | тыс.руб. | 4 106,4 | 2 820,1 | 0,687 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 2 253,3 | 1 287,6 | 0,571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 397,6 | 227,2 | 0,571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 455,5 | 1 305,3 | 0,897 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс.руб. | 2 589,8 | 2 589,8 | 1,000 |  |  |
|  |  | W | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель «Обеспечение условий для сбалансированного экономического роста» | тыс.руб. | 4 106,4 | 2 820,1 | 0,687 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Общий коэффициент рождаемости населения» | промилле | 11,60 | 10,80 | 0,931 | Снижение показателя относительно планового значения обусловлено снижением в 2017 году количества родившихся | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя» | тыс. рублей | 47,40 | 50,20 | 1,059 | Рост общего объема инвестиций обеспечен за счет увеличения объема привлеченных средств вышестоящих бюджетов | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения» | единиц | 428,00 | 378,00 | 0,883 | Снижение показателя связано с сокращением количества субъектов малого и среднего предпринимательства на фоне увеличения налоговой нагрузки | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя» | тыс. рублей | 239,50 | 220,70 | 0,922 | В результате снижения темпов роста доходов населения, а также в связи с рекордно низким уровнем инфляции в 2017 году потребительский спрос населения незначительно снизился | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» | процент | 6,10 | 6,10 | 1,000 |  | 2 |
|  | ИИ10000000 | W | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  | W | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Совершенствование программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество действующих документов долгосрочного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля работающих в организациях, участвующих в разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск», от численности занятых в экономике Северодвинска» | процентов, не менее | 50,00 | 50,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам» | процентов, не менее | 95,00 | 96,78 | 1,000 | Оптимизация бюджетных расходов путем применения программного планирования | 3 |
|  |  | W | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество предприятий и организаций, участвующих в разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 170,00 | 170,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03 «Мониторинг показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество аналитических материалов по результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Подготовка предложений по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта госзаказа на подготовку кадров в государственных учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество организаций, представивших перспективную заявку на обеспечение кадрами» | единиц | 130,00 | 147,00 | 1,131 | Показатель превышен в связи с активностью организаций, принявших участие в мероприятии | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Содействие применению программно-целевого планирования в деятельности исполнительных органов» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество муниципальных программ» | единиц | 15,00 | 15,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Индекс объема инвестиций, направляемых на финансирование объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Северодвинска за счет средств местного бюджета, к предыдущему году в действующих ценах» | процент | 97,20 | 97,00 | 0,998 | Фактически сложившееся значение расчетного показателя | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество ежегодно утверждаемых муниципальных правовых актов по вопросам инвестиционной деятельности» | единиц, не менее | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  | W | 1 | 1 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Внедрение на территории Северодвинска основных положений единого стандарта по улучшению инвестиционного климата в муниципальных образованиях» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Доля муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска, утвержденных в рамках внедрения единого стандарта по улучшению инвестиционного климата, к общему количеству нормативных документов, предусмотренных единым стандартом» | процент | 53,30 | 53,00 | 0,994 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 «Мониторинг реализации проектов и мероприятий КИП Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество инвестиционных проектов КИП Северодвинска, реализованных и/или реализуемых (с учетом затрат на разработку ПСД и экспертизы)» | единиц | 28,00 | 29,00 | 1,036 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | W | 1 | 1 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Формирование и актуализация Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество актуализаций Адресной инвестиционной программы» | единиц | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | ИИ20000000 | W | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» | тыс.руб. | 3 875,9 | 2 589,8 | 0,668 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 2 253,3 | 1 287,6 | 0,571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 397,6 | 227,2 | 0,571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 225,0 | 1 075,0 | 0,878 |  |  |
|  |  | W | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» | тыс.руб. | 3 750,9 | 2 464,8 | 0,657 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 2 253,3 | 1 287,6 | 0,571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 397,6 | 227,2 | 0,571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 100,0 | 950,0 | 0,864 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках реализации подпрограммы» | процент | 1,90 | 1,90 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Cоотношение объема средств, привлеченных из бюджетов вышестоящих уровней в сферу развития предпринимательства Северодвинска, и суммы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета» | коэффициент | 2,00 | 1,40 | 0,700 | Бюджетные ассигнования, привлеченные из областного бюджета, использованы не в полном объеме в связи с невозможностью произвести отбор претендентов на предоставление субсидии на возмещение затрат по оплате процентной ставки по кредитам, выданным субъектам | 1 |
| 303 | ИИ20100010 | W | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде компенсации затрат» | тыс.руб. | 750,0 | 750,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 750,0 | 750,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество получателей субсидий на компенсацию части произведенных затрат на участие в городских, региональных, межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах и фестивалях» | единиц | 9,00 | 9,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество получателей субсидий на компенсацию части произведенных затрат на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров» | единиц | 9,00 | 9,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество получателей субсидий на компенсацию части произведенных затрат на сертификацию продукции, разработку промышленного образца и торговой марки, выполнение обязательных требований технических регламентов» | единиц | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество получателей субсидий на компенсацию части произведенных затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению, в том числе на компенсацию расходов на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях различного уровня» | единиц | 20,00 | 25,00 | 1,250 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение, курсы повышения квалификации и переподготовки кадров» | единиц | 18,00 | 18,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество сертификатов, свидетельств и иных документов, подтверждающих факт сертификации продукции, разработку промышленного образца и торговой марки, выполнение обязательных требований технических регламентов, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства» | единиц | 12,00 | 24,00 | 2,000 | Повышение активности предпринимателей по прохождению сертификационных процедур | 1 |
| 303 |  | W | 1 | 2 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03 «Содействие развитию микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска путем предоставления имущественного взноса Учредителя Фонду микрофинансирования Северодвинска» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,000 | Перераспределение средств с целью увеличения объемов финансирования мероприятия по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (W12107). Выдача микрозаймов осуществлялась за счет оборотных средств Фонда микрофинансирования Северодвинска |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество получателей микрозаймов, предоставленных Фондом микрофинансирования Северодвинска субъектам малого и среднего предпринимательства» | единиц | 40,00 | 38,00 | 0,950 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Разработка муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество муниципальных правовых актов по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество записей в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» | единиц | 700,00 | 818,00 | 1,169 | Увеличение количества записей по оказанию имущественной и финансовой поддержки | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 1 | 06 |  | Административное мероприятие 1.06 «Предоставление во временное владение или пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество получателей имущественной поддержки, заключивших договоры с Администрацией Северодвинска на предоставление во временное владение или пользование муниципального имущества, включенного в Перечень» | единиц | 72,00 | 70,00 | 0,972 | Увеличение числа предпринимателей, воспользовавшихся правом выкупа арендуемого имущества | 1 |
| 303 | ИИ201L5270,ИИ201R5270 | W | 1 | 2 | 1 | 07 |  | Мероприятие 1.07 «Оказание поддержки и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности» | тыс.руб. | 1 714,8 | 1 714,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 1 287,6 | 1 287,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 227,2 | 227,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество получателей субсидий, занимающихся социально значимыми видами деятельности» | единиц, не менее | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 3 |
| 303 | ИИ201L5270,ИИ201R5270 | W | 1 | 2 | 1 | 08 |  | Мероприятие 1.08. «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), в части субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» | тыс.руб. | 1 286,1 | 0,0 | 0,000 | Не выполнены условия соглашения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 965,7 | 0,0 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 170,4 | 0,0 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 150,0 | 0,0 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество получателей субсидий на субсидирование процентной ставки по кредитам» | единиц, не менее | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 3 |
|  |  | W | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля руководителей и специалистов, сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приняли участие в информационно-обучающих мероприятиях по различным направлениям предпринимательской деятельности» | процент | 5,70 | 5,70 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Число официально учтенных информационно-консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП (в расчете на 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства)» | единиц | 64,50 | 70,40 | 1,091 | Увеличение количества обращений граждан, желающих начать свое дело | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч по проблемам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе для желающих начать свое дело» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество организованных и проведенных конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч и других мероприятий» | единиц | 21,00 | 25,00 | 1,190 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников организованных и проведенных мероприятий различного вида и направления» | человек | 400,00 | 400,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 «Разработка и издание методических пособий и рекомендаций по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, сборников нормативных правовых актов и информационных материалов» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество методических пособий, рекомендаций и информационных материалов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства» | единиц | 12,00 | 22,00 | 1,833 | Увеличение объемов предоставления информационных материалов в связи с использованием электронной рассылки | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Организация взаимодействия с предпринимательской общественностью Северодвинска, отраслевыми и территориальными объединениями, иными координационными или совещательными органами в сфере развития малого и среднего предпринимательства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество заседаний Совета и Президиума Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска» | единиц | 9,00 | 8,00 | 0,889 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество координационных или совещательных органов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, с которыми обеспечено взаимодействие и партнерство» | единиц | 6,00 | 6,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 «Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП и Фондом микрофинансирования Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело на базе ИКОП» | единиц | 450,00 | 491,00 | 1,091 | Востребованность информации о видах поддержки предпринимателей | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом микрофинансирования Северодвинска» | единиц | 180,00 | 182,00 | 1,011 | Востребованность информации об условиях предоставления микрозаймов Фондом | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество получателей еженедельных электронных новостных рассылок по различным направлениям предпринимательской деятельности» | единиц | 1 950,00 | 1 950,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество персональных электронных рассылок субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело» | единиц | 60,00 | 62,00 | 1,033 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества» | тыс.руб. | 125,0 | 125,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 125,0 | 125,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвовавших в организации и проведении мероприятий социальной направленности» | промилле | 6,30 | 6,88 | 1,092 | Сокращение количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля разработанных информационных материалов по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства к запланированным» | процент | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 3 | 01 |  | Административное мероприятие 3.01 «Публикация в периодических изданиях информационных материалов и статей, посвященных проблемам и достижениям в сфере предпринимательства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество публикаций и информационных сообщений в периодических изданиях по вопросам сферы предпринимательства» | единиц | 29,00 | 29,00 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | ИИ20300000 | W | 1 | 2 | 3 | 02 |  | Мероприятие 3.02 «Организация, проведение, а также поощрение победителей и участников городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе профессионального мастерства, с целью пропаганды прогрессивных форм и методов обслуживания, внедрения перспективных технологий, а также популяризирующих предпринимательскую деятельность» | тыс.руб. | 125,0 | 125,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 125,0 | 125,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество организованных и проведенных городских смотров-конкурсов и других мероприятий по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе профессионального мастерства» | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в смотрах-конкурсах различного вида» | единиц | 11,00 | 11,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 2 | 3 | 03 |  | Административное мероприятие 3.03 «Организация и проведение мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска, разработанных по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников мероприятий, проведенных в рамках общероссийской акции «День российского предпринимательства» | единиц | 16,00 | 18,00 | 1,125 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | ИИ30000000 | W | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  | W | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача «Обеспечение регулирования и координации в сфере торговли» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь торговых объектов (в расчете на 1000 человек)» | кв.м | 979,00 | 1 007,00 | 1,029 | Увеличение площади торговых объектов произошло за счет открытия магазинов ТС "Пятерочка", "Светофор", "Бристоль" | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля социально ориентированных торговых предприятий в общем количестве предприятий торговли» | процент | 10,80 | 11,80 | 1,093 | Количество участников проекта «Социальная карта» в 2017 году увеличилось на 2 ед. и составляет 86 ед. | 1 |
|  |  | W | 1 | 3 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01 «Ведение реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество объектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров, внесенных в реестр» | единиц | 1 403,00 | 1 423,00 | 1,014 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | W | 1 | 3 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Рассмотрение обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество рассмотренных обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов» | единиц | 8,00 | 8,00 | 1,000 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество нестационарных торговых объектов, предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | единиц | 255,00 | 256,00 | 1,004 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество выданных разрешений на право организации розничных рынков, продление действия этих разрешений и их переоформление на территории Северодвинска» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  | W | 1 | 3 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Обеспечение доступности товаров для отдельных социальных групп населения» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество предприятий, принявших участие в проекте «Социальная карта северодвинца» | единиц | 82,00 | 86,00 | 1,049 | Количество участников проекта «Социальная карта» в 2017 году увеличилось на 2 ед. и составляет 86 ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля объектов торговли, доступных для маломобильных групп населения» | процент | 7,00 | 7,20 | 1,029 | Реконструкция действующих предприятий и достижение ими необходимого уровня доступности для маломобильных групп населения | 1 |
|  |  | W | 1 | 3 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество ответов на обращения граждан по вопросам деятельности торговых объектов и оказания торговых услуг» | единиц | 10,00 | 10,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | ИИ40000000 | W | 1 | 4 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  | W | 1 | 4 | 1 | 00 |  | Задача «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля разработанных муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска в сфере регулирования тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений к запланированным» | процент | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Объем экономии средств бюджета в результате корректировки сметных расчетов в соответствии с действующими нормативами относительно первоначальной стоимости смет» | тыс. рублей | 5 700,00 | 5 704,60 | 1,001 | Снижение качества подготовки сметных расчетов заказчиками | 1 |
|  |  | W | 1 | 4 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01 «Содействие в подготовке материалов для Правительства Архангельской области по изменению цен (тарифов) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество подготовленных заключений, обращений» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 4 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг уровня потребления и оплаты жилищно-крммунальных услуг населением Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество мониторингов изменения платы граждан за коммунальные услуги, предоставленных агентству по тарифам и ценам Архангельской области» | единиц | 10,00 | 10,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 4 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03 «Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по регулированию тарифов на работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений в пределах полномочий органов местного самоуправления на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество утвержденных муниципальных правовых актов по вопросам регулирования тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | W | 1 | 4 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Проверка смет и подготовка заключений по обоснованности стоимости работ и услуг, финансируемых из местного бюджета» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество согласованных смет по работам и услугам, выполняемым для муниципальных заказчиков за счет средств местного бюджета» | единиц | 980,00 | 987,00 | 1,007 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | ИИ90000000 | W | 1 | 9 | 0 | 00 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс.руб. | 230,5 | 230,3 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 230,5 | 230,3 | 0,999 |  |  |
|  |  | W | 1 | 9 | 1 | 00 |  | 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - Управления экономики Администрации Северодвинска | тыс.руб. | 230,5 | 230,3 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 230,5 | 230,3 | 0,999 |  |  |
| 303 | ИИ90100010 | W | 1 | 9 | 1 | 01 |  | Обеспечение деятельности информационно-консультационного опорного пункта для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих начать свое дело | тыс.руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
| 303 | ИИ90100030 | W | 1 | 9 | 1 | 03 |  | Приобретение статистической информации, предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области | тыс.руб. | 130,5 | 130,3 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 130,5 | 130,3 | 0,998 |  |  |
|  |  | W | 1 | 9 | 2 | 00 |  | 2. Административные мероприятия | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  | W | 1 | 9 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Размещение и обновление информации на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество обновлений» | единиц | 59,00 | 63,00 | 1,068 | Фактически сложившийся показатель | 1 |

| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 1,000 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | 0,994 |  |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 0,959 |  |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 1,000 |  |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 1,063 |  |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,938 |  |
| 4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 0,932 |  |

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2017 год |
| --- | --- |

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и

государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования, тыс. рублей | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1.07 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности» | Мероприятие 3.1 «Софинансирование на конкурсной основе мероприятий, отраженных в муниципальных программах развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Всего | 1514,8 | 1514,8 | Договор между министерством экономического развития Архангельской области и Администрацией муниципального образования «Северодвинск» от 19.10.2017 № 02 (01-02-16/19) | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, – 3; количество вновь созданных рабочих мест – 2; прирост среднесписочной численности работников – 3,1% |
|  |  | Феде-ральный бюджет* | 1287,6 | 1287,6 |  |  |
|  |  | Област-ной бюджет | 227,2 | 227,2 |  |  |
| Мероприятие 1.08 «Субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» |  | Всего | 1 136,1 | 0,0 |  | Субсидии на возмещение затрат по оплате процентной ставки по кредитам получателям не предоставлены в связи с невозможностью проведения отбора претендентов Бюджетные ассигнования в объеме 1136,1 тыс. рублей, привлеченные из областного бюджета, не использованы |
|  |  | Феде-ральный бюджет* | 965,7 | 0,0 |  |  |
|  |  | Област-ной бюджет | 170,4 | 0,0 |  |  |

* - предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета предусмотрено договором между министерством экономического развития Архангельской области и Администрацией муниципального образования «Северодвинск» от 19.10.2017 № 02 (01-02-16/19) в соответствии с соглашением между Правительством Архангельской области и Министерством экономического развития Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджету Архангельской области из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства от 21.02.2017 № 139-08-188.

Согласно приложению № 10 «Правила предоставления и распределения субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» к государственной программе Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – Правила), субсидии предоставлены бюджету Архангельской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации органами государственной власти Архангельской области и органами местного самоуправления полномочий по поддержке малого и среднего предпринимательства, осуществляемых в целях обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечения занятости населения и увеличения производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг), и (или) по предоставлению субсидий местным бюджетам на указанные цели, по направлению «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях».

Направление «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях» включает в том числе реализацию основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в том числе поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности».

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства и поддержку молодежного предпринимательства объединены в одну субсидию в соответствии с изменениями, внесенными в Правила Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1538.

Чецкая Юлия Владимировна

58-70-05

|  | Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2017 год |
| --- | --- |

## Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

## муниципальной программы

## «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»

## на 2016–2021 годы»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | Отдел прогнозирования и трудовых отношений | В течение текущего финансового года (по мере необходимости) | В связи с отсутствием необходимости в 2017 году изменения в данный нормативный акт не вносились |  |
| Распоряжение Администрации Северодвинска «О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | Отдел прогнозирования и трудовых отношений | В течение текущего финансового года | Постановление Администрации Северодвинска от 27.06.2017 № 91-ра «О разработке прогноза социально-экономического развития Северодвинска на 2018–2020 годы, проекта местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | Обоснование показателей социально-экономического развития на среднесрочный период |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» | Отдел прогнозирования и трудовых отношений | В течение текущего финансового года | Постановление Администрации Северодвинска от 24.10.2017 № 339-па «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Северодвинска на 2018–2020 годы | Обеспечение бюджетного планирования в муниципальном образовании «Северодвинск» |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | I квартал текущего финансового года, в течение финансового года | Постановление Администрации Северодвинска от 09.02.2017 № 21-па «Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» | Утверждение распределения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Северодвинска на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и объекты, используемые для муниципальных нужд, в форме капитальных вложений |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Плана создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов на территории Северодвинска» | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | I квартал текущего финансового года, в течение финансовых годов | Постановление Администрации Северодвинска от 12.05.2017 № 142-па «Об утверждении Плана создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов муниципального образования «Северодвинск» на 2017–-2019 годы» | Определение перспектив развития инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в комплексный инвестиционный план модернизации экономики Северодвинска Архангельской области на 2010-2020 годы» | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | В течение текущего финансового года | В связи с отсутствием необходимости в 2017 году изменения в данный нормативный акт не вносились |  |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | В течение финансового года при внесении изменений в бюджет Северодвинска | Постановления Администрации Северодвинска от 05.04.2017 № 93-па; от 26.05.2017 № 160-па; от 19.07.2017 № 222-па; от 16.11.2017 № 376-па; от 28.12.2017 № 437-па | Предоставление достоверной информации населению Северодвинска по финансированию объектов муниципальной собственности в соответствии с изменением объемов бюджетных инвестиций при внесении изменений в бюджет Северодвинска |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования «Северодвинск» | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | По мере необходимости | В связи с отсутствием необходимости в 2017 году изменения в данный нормативный акт не вносились |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | II квартал 2017 года | Постановления Администрации Северодвинска: - от 31.05.2017 № 162-па «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 654-па (в редакции от 02.12.2016)»; | Муниципальный нормативный правовой акт, регулирующий предоставление субсидий за счет местного бюджета получателям, приведен в соответствие с требованиями, предусмотренными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887. |
|  |  |  | - от 28.07.2017 № 245-па «О внесении дополнений в постановление Администрации Северодвинска» от 31.12.2015 № 654-па (в редакции от 31.05.2017)» | Регламентировано предоставление за счет средств местного и областного бюджетов новых видов поддержки: - субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности; - возмещение затрат по оплате процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |
| Постановление Администрации Северодвинска «О проведении конкурса на предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | III квартал 2017 года | Постановление Администрации Северодвинска от 25.09.2017 № 297-па «О проведении конкурса на предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринима-тельства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в 2017 году» | Утверждение сроков проведения конкурса и состава конкурсной комиссии по отбору получателей на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета |
| Постановление Администрации Северодвинска «О проведении конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности» | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | 2017 год | Постановление Администрации Северодвинска от 25.09.2017 № 296-па «О проведении конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-тельства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, в 2017 году» | Утверждение сроков проведения конкурса и состава конкурсной комиссии по отбору получателей на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам о проведении городских выставок-ярмарок, смотров-конкурсов и других мероприятий по различным направлениям предпринимательской деятельности (в том числе профессионального мастерства) | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | 2017 год | Постановления Администрации Северодвинска: - от 07.04.2017 № 96-па «О проведении городского смотра-конкурса художественного творчества среди обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Северодвинска, «Мир предпринимательства Северодвинска»; | Утверждение сроков проведения конкурсов , положений о проведении конкурсов, состава конкурсных комиссий |
|  |  |  | - от 19.07.2017 № 223-па «О проведении городского смотра-конкурса «Розничная торговля Северодвинска. Признанный профессионал – 2017» |  |
| Постановление Администрации Северодвинска о подведении итогов городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской деятельности (в том числе профессионального мастерства) | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями Отдел организации потребительского рынка | 2017 год | Постановления Администрации Северодвинска: - от 08.06.2017 № 169-па «О присуждении победителям и призерам городского смотра-конкурса среди обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Северодвинска , «Мир предпринимательства Северодвинска» денежных премий»; | Нормативное правовое основание для присуждения денежных премий победителям и призерам городского смотра-конкурса. |
|  |  |  | - от 26.10.2017 № 348-па «О присуждении денежных премий победителям городского смотра-конкурса «Розничная торговля Северодвинска. Признанный профессионал – 2017» | Нормативное правовое основание для присуждения денежных премий победителям городского смотра-конкурса |
| Постановление Администрации Северодвинска «О награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Северодвинска субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с Днем российского предпринимательства» | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | II квартал 2017 года | Постановление Администрации Северодвинска от 22.05.2017 № 92-пг | Нормативное правовое основание для награждения Почетными грамотами Администрации Северодвинска представителей субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Постановление Администрации Северодвинска о внесении изменений и дополнений в подпрограмму «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» | Отдел муниципальных программ и работы с предпринимателями | 2017 года | Постановления Администрации Северодвинска: - от 31.03.2017 № 77-па; - от 21.04.2017 № 118-па; - от 28.06.2017 № 192-па; - от 10.11.2017 № 368-па | Актуализация объемов финансирования подпрограммы, значения расчетных показателей задач и мероприятий |
| Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске» |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | Отдел организации потребительского рынка | В течение текущего финансового года | Ежегодное утверждение Схемы размещения нестационарных торговых объектов не требуется |  |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | Отдел организации потребительского рынка | В течение текущего финансового года (по мере поступления обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов) | Распоряжения заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам6 - от 25.04.2017 № 16-рфэ, - от 11.05.2017 № 18-рфэ, - от 23.05.2017 № 20-рфэ, - от 05.06.2017 № 21-рфэ, - от 13.06.2017 № 22-рфэ, - от 22.06.2017 № 23-рфэ, - от 26.07.2017 № 25-рфэ, - от 17.08.2017 № 28-рфэ, - от 20.10.2017 № 30-рфэ | Утверждение изменений в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении дополнения в приложения к постановлению Администрации Северодвинска от 02.07.2013 № 251-па «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» | Отдел организации потребительского рынка | По мере открытия новых организаций или объектов, на территориях которых не допускается реализация алкогольной продукции | Постановление Администрации Северодвинска от 09.11.2017 № 365-па «О внесении изменений и дополнений в приложения к постановлению Администрации Северодвинска от 02.07.2013 № 251-па «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» | Приведение в соответствие с постановлением Правительства Архангельской области от 18.07.2017 № 267-па «О внесении изменений в постановления Правительства Архангельской области от 05 июня 2012 года № 222-пп и от 05 марта 2013 года № 94-пп» в части уточнения перечня мест нахождения источников повышенной опасности на территории муниципального образования «Северодвинск» |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам «О проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» | Отдел организации потребительского рынка | По сезонной нестационарной торговле – 2017 год | Отсутствие оснований, предусмотренных постановлением Администрации Северодвинска от 22.10.2012 № 409-па «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» |  |
| Подпрограмма 4 «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам «О размере платы за жилое помещение для нанимателей» | Отдел цен и тарифов | I квартал планового года | Распоряжения заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам: - от 09.03.2017 № 6-рфэ «О размере платы за содержание жилого помещения для нанимателей»; - от 09.03.2017 № 7-рфэ «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» | Регулирование размера платы за содержание и пользование жилым фондом муниципального образования «Северодвинск», обеспечение баланс интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам «О размере платы за жилое помещение в общежитии, расположенном в доме № 4А по ул. Адмирала Нахимова в г. Северодвинске» | Отдел цен и тарифов | II квартал планового года | Распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам от 27.03.2017 № 12-рфэ «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения в общежитии, расположенном на первом этаже в доме № 4А по ул. Адмирала Нахимова в г. Северодвинске» | Регулирование размера платы за содержание и пользование жилого помещения в общежитии, расположенном в доме № 4А по ул. Адмирала Нахимова в г. Северодвинске, обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Северодвинск» | Отдел цен и тарифов | III квартал планового года | Распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам от 01.11.2017 № 33-рфэ «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год» | Исполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, регулирование финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |
| Решение Совета депутатов Северодвинска О внесении изменения и дополнения в решение Совета депутатов Северодвинска «Об установлении цен на ритуальные услуги, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению» | Отдел цен и тарифов | I квартал текущего года | Решение Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2017 № 3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «Об установлении цен на ритуальные услуги» | Регулирование размера цены на ритуальные услуги по гарантированному перечню услуг по погребению обеспечивает баланс интересов агента ритуального обслуживания и лиц, взявших на себя обязанность по организации похорон |

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

|  | Приложение № 5 к отчету о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2017 год |
| --- | --- |

Информация о внесении изменений в муниципальную программу

## «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»

## на 2016–2021 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | 31.03.2017 | № 77-па | Приведение объемов финансирования муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2017 № 94 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Суммарное значение показателя финансирования по муниципальной программе и значение показателя финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств незначительно уменьшены главным распорядителем бюджетных средств по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» (W12000) – на 10,0 тыс. рублей, в том числе в 2019 году: по мероприятию «Содействие развитию микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска путем предоставления имущественного взноса Учредителя Фонду микрофинансирования Северодвинска» (W12103) – на 3,0 тыс. рублей; по мероприятию «Организация, проведение, а также поощрение победителей и участников городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе профессионального мастерства, с целью пропаганды прогрессивных форм и методов обслуживания, внедрения перспективных технологий, а также популяризирующих предпринимательскую деятельность» (W12302) – на 7,0 тыс. рублей. В целях привлечения средств вышестоящих бюджетов в рамках конкурса среди муниципальных образований Архангельской области в 2017 году проведена оптимизация бюджетных ассигнований на 2017 год по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» (W12000): объемы финансирования по мероприятию «Подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч по проблемам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе для желающих начать свое дело» (W12201) и мероприятию «Публикация в периодических изданиях информационных материалов и статей, посвященных проблемам и достижениям в сфере предпринимательства» (W12301), перераспределены в объеме 50,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Содействие развитию микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска путем предоставления имущественного взноса Учредителя Фонду микрофинансирования Северодвинска» (W12103). Внесенные изменения не привели к ухудшению плановых значений показателей цели и задач, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий муниципальной программы в 2017 году. В отчетном периоде Фондом микрофинансирования Северодвинска предоставлено 38 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 23 491,0 тыс. рублей (W12103). Фактическое значение показателя задачи «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках реализации подпрограммы» (W12100) соответствует плановому – 1,9%. Проведено 25 мероприятий по проблемам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе для желающих начать свое дело (W12201). Фактическое значение показателя задачи «Доля руководителей и специалистов, сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приняли участие в информационно-обучающих мероприятиях по различным направлениям предпринимательской деятельности» (W12200) соответствует плановому значению – 5,7%. Бюджетные ассигнования на 2016 год приведены в соответствие с фактическими расходами, отраженными по состоянию на 30.12.2016 в отчете об исполнении сметы расходов учреждений (бюджетной росписи) главного распорядителя бюджетных средств за 2016 год |
| 2 | Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | 21.04.2017 | 118-па | Приведение объемов финансирования муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2017 № 1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В соответствии с уведомлением о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 29.12.2016 бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета по мероприятию обеспечивающей программы «Обеспечение реализации мероприятия по обеспечению села Ненокса и поселка Сопка услугами торговли» (W19102) увеличены на 0,4 тыс. рублей (в том числе в 2017 году: – 5,2 тыс. рублей, в 2018 году: + 3,0 тыс. рублей, в 2019 году: +2,6 тыс. рублей). В соответствии с предложениями ответственного исполнителя муниципальной программы главному распорядителю бюджетных средств (исх. от 11.01.2017 № 20-04-02/33) доля расходов местного бюджета, софинансируемых за счет межбюджетных субсидий, по мероприятию приведена в соответствие с нормативом фактических расходов местного бюджета, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 областного закона от 24.09.2010 № 203-15-ОЗ «О предоставлении из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли и бюджетам городских округов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения жителей городских округов Архангельской области услугами торговли». Суммарное значение показателя финансирования по муниципальной программе и значение показателя финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств уменьшены на 110,2 тыс. рублей, в том числе в 2017 – 2019 годах объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме (W19000): за счет средств областного бюджета незначительно увеличен на 0,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – уменьшен на 110,6 тыс. рублей. Значение показателя финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств в 2017 году уменьшено на 63,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета уменьшено на 58,0 тыс. рублей, областного бюджета – на 5,2 тыс. рублей. В связи с изменением законодательства о микрофинансовой деятельности, в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 06.12.2010 № 454-па (в редакции от 31.03.2017 № 76-па) «Об утверждении Устава Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Северодвинска» внесены изменения в полное наименование Фонда микрофинансирования Северодвинска – Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска», в наименования нормативных правовых актов Северодвинска по вопросам деятельности Фонда. В соответствии с изменениями от 05.04.2017 № 92-па, внесенными в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па (далее – Порядок), приведены сроки мероприятий ответственного исполнителя по управлению реализацией муниципальной программы: - формирование ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы (1 февраля); - размещение отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в СЭД «Дело» (до 1 марта года, следующего за отчетным годом); - представление отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год для формирования сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы в отчетном финансовом году (до 1 апреля года, следующего за отчетным). Мероприятия ответственного исполнителя по проведению мониторинга реализации муниципальной программы приведены в соответствие с Порядком. Изменения не привели к ухудшению плановых значений целевых показателей, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий муниципальной программы |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | 28.06.2017 | 192-па | Приведение объемов финансирования муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 15.06.2017 № 42 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В целях привлечения софинансирования на реализацию мероприятий по оказанию финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с изменением условий и направлений софинансирования, предусмотренных Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 462-па (в редакции от 28.03.2017), средства местного бюджета на 2017 год в объеме 500,0 тыс. рублей перераспределены между мероприятиями подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» (W12000): по мероприятию «Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса» (W12102) – уменьшены на 350 тыс. рублей; по мероприятию «Содействие развитию микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска путем предоставления имущественного взноса Учредителя Фонду микрофинансирования Северодвинска» (W12103) – уменьшены на 150,0 тыс. рублей; по мероприятию «Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства – местных товаропроизводителей на участие в городских, региональных, межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах и фестивалях; на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров; на сертификацию продукции, на разработку промышленного образца и торговой марки, выполнение обязательных требований технических регламентов» (W12107) увеличены на 150 тыс. рублей; по мероприятию «Оказание поддержки и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности» (W12108) – запланированы в объеме 200,0 тыс. рублей; по мероприятию «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), в части субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» (W12109) – запланированы в объеме 150,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования за счет вышестоящих бюджетов и за счет местного бюджета запланированы в соотношении, предусмотренном Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 462-па (в редакции от 28.03.2017), – 1:9. Суммарное значение показателя финансирования по муниципальной программе за счет средств местного бюджета не изменено. Общий объем финансирования за период реализации муниципальной программы увеличен на 9543,0 тыс. рублей, в том числе в рамках выполнения задачи «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» (W12100) подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» (W12000) в 2017–2021 годах – на 9543,0 тыс. рублей: за счет средств областного бюджета – на 7976,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – на 1567,0 тыс. рублей. В 2017 году по задаче «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» (W12100) плановый объем софинансирования увеличен на 1200,0 тыс. рублей. Изменение объемов бюджетного финансирования повлияло на значение показателя задачи «Cоотношение объема средств, привлеченных из бюджетов вышестоящих уровней в сферу развития предпринимательства Северодвинска, и суммы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета». Коэффициент привлечения средств вышестоящих бюджетов увеличен с 1,5 до 2,4 на 1 рубль за счет средств местного бюджета. Благодаря своевременному внесению изменений обеспечено участие муниципального образования «Северодвинск» в областном конкурсе среди муниципальных образований в установленные сроки с соблюдением условий софинансирования за счет средств местного бюджета. По итогам конкурса привлечено софиансирование за счет средств вышестоящих бюджетов для предоставления новых видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, проведен конкурс среди предпринимателей, занимающихся социально значимыми видами деятельности, предоставлены субсидии 3 субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 4 | Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | 10.11.2017 | 368-па | Уточнение объемов бюджетных ассигнований, предоставленных из федерального бюджета и областного бюджета Архангельской области на выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением конкурсной комиссии по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства (протокол от 05.09.2017 № 1), постановлением Правительства Архангельской области от 19.09.2017 № 368-пп «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в 2017 году», договором между министерством экономического развития Архангельской области и Администрацией Северодвинска от 19.10.2017 № 02. Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в 2017 году не изменен, соответствует решению Совета депутатов Северодвинска от 07.09.2017 № 62 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Совокупный финансовый размер всех заявок на предоставление субсидий, поданных на областной конкурс, превысил объем средств, выделенных из областного бюджета. Субсидии муниципальным образованиям за счет средств областного бюджета уменьшены пропорционально запрашиваемой сумме. Объем субсидии, предоставленной муниципальному образованию «Северодвинск», составил 2 650 910,36 рубля, что меньше на 499 089,64 тыс. рублей объема софинансирования, предусмотренного заявкой Северодвинска (исх. от 31.07.2017 № 20-04-02/1399). Соотношение средств федерального и областного бюджетов определено в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на 2017 год, являющимся приложением № 2 к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»: средства федерального бюджета – 85%; средства областного бюджета – 15%. В связи с уменьшением ассигнований за счет средств федерального и областного бюджетов проведена корректировка плановых значений показателя задачи «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» (W12100) подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» (W12000) – «Соотношение объема средств, привлеченных из бюджетов вышестоящих уровней в сферу развития предпринимательства Северодвинска, и суммы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета» (W12100): коэффициент за период реализации Программы уменьшен с 3,2 до 3,1, в том числе в 2017 году – с 2,4 до 2,0. В соответствии с изменением условий предоставления субсидии бюджету муниципального образования «Северодвинск» в 2017 году проведена оптимизация структуры мероприятий и показателей в рамках задачи «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» (W12100). Cкорректированы сроки принятия муниципальных нормативных правовых актов по видам поддержки, софинансирование которых за счет вышестоящих бюджетов не предусмотрено в 2017 году и в последующие годы, запланированы нормативные правовые акты в обеспечение реализации мероприятий по предоставлению новых видов поддержки предпринимателей. Проведены конкурсы на предоставление субсидий. В рамках задачи «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества» (W12300) исключено финансирование в объеме 20,0 за счет внебюджетных источников. Мероприятие «Организация, проведение, а также поощрение победителей и участников городских смотров-конкурсов по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе профессионального мастерства, с целью пропаганды прогрессивных форм и методов обслуживания, внедрения перспективных технологий, а также популяризирующих предпринимательскую деятельность» (W12302), подготовка и проведение городских смотров-конкурсов «Розничная торговля Северодвинска. Признанный профессионал - 2017», «Мир предпринимательства Северодвинска» осуществлены без привлечения внебюджетных средств. По подпрограмме «Развитие торговли в Северодвинске» (W13000) показатель, характеризующий выполнение административного мероприятия «Ведение реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории Северодвинска» (W13101) оптимизирован. Показатель «Количество стационарных торговых объектов всех форматов» заменен показателем «Количество объектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров, внесенных в реестр». По мероприятию «Обеспечение реализации мероприятия по обеспечению села Ненокса и поселка Сопка услугами торговли» (W19102) объем финансирования за счет местного бюджета в 2020 году приведен в соответствие с условиями софинансирования расходов местного бюджета, предусмотренными Порядком предоставления субсидий на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения села Нёнокса и посёлка Сопка услугами торговли, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 18.04.2014 № 190-па, уменьшен на 38,8 тыс. рублей. Внесенные изменения не привели к ухудшению плановых значений целевых показателей, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий Программы |
| 5 | Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | 15.01.2018 | 12-па | Уточнение объема бюджетных ассигнований в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2017 № 25 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также значений показателей задач и мероприятий муниципальной программы. Бюджетные ассигнования на 2017 год приведены в соответствие с фактическими расходами, отраженными по состоянию на 31.12.2017 в отчете об исполнении сметы расходов учреждений (бюджетной росписи) главного распорядителя бюджетных средств (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска). Объем финансирования за период реализации Программы и за 2017 год уменьшен на 167,0 тыс. рублей, в том числе: - в рамках задачи «Формирование положительного имиджа предпринимательского сообщества в глазах гражданского общества» (W12300) подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» в рамках проведения смотра-конкурса «Розничная торговля Северодвинска. Признанный профессионал – 2017» в связи с недостаточным количеством заявок проведена корректировка перечня номинаций. Общая сумма денежных премий уменьшена на 75 тыс. рублей, со 150 тыс. рублей до 75,0 тыс. рублей. Оптимизация запланированных расходов местного бюджета не привела к ухудшению показателей задачи (W12300). Фактическое значение показателя задачи «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвовавших в организации и проведении мероприятий социальной направленности» (W12300) превысило плановое значение – 6,88 (по плану – 6,3). Индекс достижения планового значения в пределах оптимальности – 1,092; - в рамках задачи «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя – Управления экономики Администрации Северодвинска» (W19100) обеспечивающей подпрограммы бюджетные ассигнования уменьшены на 92,0 тыс. рублей, в том числе: в соответствии с уведомлением о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 20.10.2017 по мероприятию «Обеспечение реализации мероприятия по обеспечению села Ненокса и поселка Сопка услугами торговли» (W19102) сняты ассигнования за счет средств областного бюджета в размере 10,5 тыс. рублей. Компенсация расходов на доставку товаров по обеспечению села Ненокса и поселка Сопка услугами торговли за счет местного бюджета и областного бюджета не предоставлена ввиду закрытия единственного предприятия торговли в селе Нëнокса. Документы на компенсацию не поступали. Соответственно сняты ассигнования за счет средств местного бюджета в размере 42,0 тыс. рублей; согласно муниципальному контракту от 31.01.2017 № 17АДМ-006, заключенному между Администрацией Северодвинска и Федеральной службой государственной статистики по Архангельской области и НАО, экономия средств местного бюджета составила 39 490,34 рубля, соответственно по мероприятию «Приобретение статистической информации предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области» (W19101) финансирование уменьшено на 39,5 тыс. рублей. Проведена корректировка отдельных показателей цели муниципальной программы в 2017 году: - в связи со снижением общего объема инвестиций в основной капитал в 2017 году (по оценке) плановое значение показателя цели «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя» (W10000) уменьшено с 49,5 тыс. рублей до 47,4 тыс. рублей; - в соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, с 01.01.2017 коммунальные услуги, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исключены из платы за коммунальные услуги и включены в плату за содержание жилого помещения. В связи с уменьшением размера платы за коммунальные услуги в среднем на 1 человека в месяц значение показателя цели «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» (W10000) уменьшено с 7,0% до 6,1%. Проведена корректировка показателей задач подпрограмм муниципальной программы на 2017 год: - по подпрограмме «Совершенствование системы стратегического планирования муниципального образования «Северодвинск» (W11000): в связи с увеличением объема инвестиций, направляемых на финансирование объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Северодвинска в рамках Адресной инвестиционной программы Северодвинска, значение показателя «Индекс объема инвестиций, направляемых на финансирование объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Северодвинска за счет средств местного бюджета, к предыдущему году в действующих ценах» (W11200) задачи «Создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций в экономику Северодвинска» (W11200) увеличено с 91,9% до 97,2%; - по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» (W12000): в связи с изменением условий проведения конкурса среди муниципальных образований Архангельской области в 2017 году реализация мероприятия «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде компенсации затрат» (W12101) осуществлена без привлечения средств вышестоящих бюджетов. В 2017 году предоставлены субсидии 22 получателям на компенсацию затрат в объеме 750,0 тыс. рублей. За счет софинансирования, привлеченного из вышестоящих бюджетов, предоставлены субсидии 3 получателям на реализацию социально значимых бизнес-планов в объеме 1714,8 тыс. рублей. Значение показателя «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках реализации подпрограммы» (W12100) задачи «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» (W12100) составило в 2017 году 1,9 процента; - в связи с сокращением общего количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в информационно-обучающих мероприятиях, откорректирован показатель «Доля руководителей и специалистов, сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приняли участие в информационно-обучающих мероприятиях по различным направлениям предпринимательской деятельности» (W12200) задачи «Совершенствование системы информационной и консультационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (W12200) – 5,7 процента; - по подпрограмме «Проведение на территории Северодвинска тарифно-ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города» (W14000): в связи с увеличением фактического количества сметных расчетов, представленных заказчиками в течение 2017 года для рассмотрения и согласования ответственному исполнителю муниципальной программы, значение показателя «Объем экономии средств бюджета в результате корректировки сметных расчетов в соответствии с действующими нормативами относительно первоначальной стоимости смет» (W14100) задачи «Обеспечение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения» (W14100) составило 5700,0 тыс. рублей. В соответствии с письмом министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 24.10.2017 № 203/07-17/9216 об отсутствии необходимости направления сведений по изменению платы граждан за коммунальные услуги реализация административного мероприятия «Мониторинг уровня потребления и оплаты жилищно-коммунальных услуг населением Северодвинска» (W14102) в 2018–2021 годах не планируется. Соответственно исключено значение показателя «Количество мониторингов изменения платы граждан за коммунальные услуги, предоставленных в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» (W14102) |

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27