| Российская Федерация Архангельская область АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |

от 16.05.2018 № 2-рс г. Северодвинск Архангельской области Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» за 2017 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013  № 426-па:

1. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» за 2017 год в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

Северодвинска по социальным вопросам						      И.С. Сахарова

Михайленко Елена Валерьевна

58-21-82

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

заместителя Главы Администрации

Северодвинска  по социальным вопросам

от 16.05.2018 № 2-рс

Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»

на 2016-2021 годы»

за 2017 год

(в редакции постановления Администрации Северодвинска от 12.01.2018 № 8-па)

Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – Программа) - Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска

Соисполнители Программы - нет

Цель Программы - Создание благоприятных условий для развития единого культурного пространства Северодвинска

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»;

подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»;

подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков»;

обеспечивающая подпрограмма.

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2017 году составляет – 54 единицы, в том числе:

- мероприятий – 44 единиц (81,5 %);

- административных мероприятий – 10 единиц (18,5%).

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей Программы

1.1.  Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2017 году

| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации (на 01.01.2017)* | Предусмотрено Решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 № 94 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2017 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 356 232,4 | 348 421,7 | 364 648,6 | 364 254,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 12 628,8 | 12 628,8 |
| Федеральный бюджет | 311,2 | 0,0 | 6 837,2 | 6 837,2 |
| Государственные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | × | × | × |
| ИТОГО, в том числе: | 356 543,6 | 348 421,7 | 384 114,7 | 383 720,0 |
| Программная часть<1> | 329 311,2 | 321 972,9 | 357 042,0 | 356 988,2 |

* В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 28.12.2016               № 425-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы».

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2017 году

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2017) | Факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: | 6 837,2 | 6 837,2 |
| 1.1 | Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации |  |  |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы» | 3997,0 | 3997,0 |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2840,2 | 2840,2 |
| 1.2 | Непрограммные направления деятельности | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Областной бюджет: | 12 628,9 | 12 628,8 |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области |  |  |
|  | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)» | 444,2 | 444,2 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (2014-2020 годы)» | 501,2 | 501,2 |
|  | Государственная программа «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2025 годы)» | 2 631,7 | 2 631,7 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)» | 8 589,3 | 8 589,2 |
| 2.1 | Непрограммные направления деятельности | 462,5 | 462,5 |
|  | Итого, в том числе | 19 466,0 | 19 466,0 |
|  | федеральный бюджет | 6 837,2 | 6 837,2 |  |
|  | областной бюджет | 12 628,9 | 12 628,8 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых)  программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в Приложении 2 к Отчету по Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2017 году

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 7 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1,038 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 7 |

По результатам реализации муниципальной программы в 2017 году обеспечено достижение плановых значений всех показателей цели Программы.

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 18 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,184 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 13 |

По результатам реализации муниципальной программы в 2017 году обеспечено достижение плановых значений показателей задач Программы. 5 показателей задач значение индекса достижения плановых значений составило более 1,2.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 107 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,014 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 95 |

По результатам реализации муниципальной программы в 2017 году обеспечено выполнение всех мероприятий программы.

Сведения о фактическом использовании  финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в Приложении 1 к Отчету по Программе.

2. Основные результаты реализации Программы за 2017 год

По итогам реализации муниципальной программы в 2017 году созданы благоприятные условия для развития единого культурного пространства Северодвинска. Достигнуты целевые показатели программы:

- удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры по результатам опроса достигла 91,8 %;

- учреждения культуры посетили 799 950 человек;

- доля отремонтированных объектов культурного наследия и памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», по отношению к общему количеству памятников муниципального образования составила 8,2 %;

- доля учреждений культуры и школ искусств, имеющих свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры и школ искусств Северодвинска составила 100%;

- доля работников учреждений культуры (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала учреждений культуры составила 6,4 %;

- доля работников школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала школ искусств составила 40,6 %;

- доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, в которых отсутствуют штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составила 100%.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы

2.1.1. Фактические результаты реализации Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска».

2.1.1.1.  Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия»:

- зрителю представлено 12 ед. музейных предметов из числа музейных предметов, отреставрированных за последние 2 года;

- количество передвижных выставок МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» - составило 4 ед. (выставка «Севмаш – гордость России», фотовыставка «Музей выходит в город», «Эпоха газетной строкой», «Лодка в чемодане»).

- объем передвижного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» для экспонирования в муниципальном образовании составил  37 ед.;

- отреставрирован 1 этнографический предмет Амбургского скита и Неноксы;

- оформлено 2 акта обследования объектов культурного наследия.

Задача 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия»:

- количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия (памятников истории, культуры, археологии), в средствах массовой информации составило 7 единиц.

- среднее количество посетителей на одной выставке составило 2292 единицы.

- предоставлено 9 информационных тематических справок об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

- разработано 6 новых музейных экскурсий и туристических маршрутов (игровое занятие «Город мой любимый»,  занятия в музейной мастерской «Лад», занятие с мультимедийной презентацией «Осторожно, природа!», экскурсия по выставке «IT-древности», занятия в «Музейном дворике», мастер-класс «В мастерской художника»).

2.2.1. Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»

2.2.2. Задача 1 «Развитие библиотечного дела»:

- количество выданных документов» МБУ «Муниципальная библиотечная система» составило 1 104 086 единиц;

- количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система» - 111 942 единицы;

- количество посещений МБУ «Муниципальная библиотечная система» составило 443 577  единиц;

- оснащено тэгами и доступно для радиочастотной идентификации 2 181 документ и электронный читательский билет в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя;

- приобретены ноутбук и флешкарта для Детско-юношеской библиотеки им. А.С. Пушкина;

- приобретено 49 единиц мебели (мягкая, детская, офисная  мебель) для библиотек «Мир знаний», «Кругозор»;

- приобретен телевизор и кронштейн для библиотеки «Ковчег»;

- заменены двери на ПВХ в библиотеке «Мир знаний»,  оконные блоки в библиотеках «Мир знаний», «Кругозор»;

- произведен ремонт  3 помещений в библиотеке «Кругозор», 3 помещений в центральной библиотеке, библиотеках «Открытие», «Бестселлер»;

- заменены 2 оконных и 4 дверных блока в библиотеке «Гнездышко»;

- субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей воспользовалось 68 сотрудников библиотечной системы и членов их семей;

Обеспечено исполнение требований пожарной безопасности  и исполнение предписаний надзорных органов в библиотеках  в МБУ «Муниципальная библиотечная система»:

- приобретено 33 металлических стеллажа (в 2017 году работа по замене стеллажей на металлические завершена).

- произведена модернизация автоматической установки пожарной сигнализации 3 библиотек (Центральная библиотека, «Книжная гавань», «Бестселлер»).

2.2.3. Задача 2 «Развитие музейного дела»:

- количество выставок (экспозиций) МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» составило 24 единицы;

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составила  15 процентов;

- количество посещений филиала МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в селе Ненокса  достигло 2 139 единиц;

- количество посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» составило 55 022;

Для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» приобретены:

- 5 единиц компьютерного оборудования и лицензионных программ;

- 13 единиц экспозиционного, фондового и выставочного оборудования;

- 22 светодиодных светильника;

- 5 исторических костюмов для кукол.

Обеспечено создание 4 выставок и экспозиций (экспозиция Музея соли в малой части соляного амбара; выставка к 620-летию села Ненокса; выставка кукол, экспозиция «Молотовск - Северодвинск. ХХ - начало ХХI века»).

Обеспечено опробование 26 предметов, состоящих из драгоценных металлов и драгоценных камней, в инспекции государственного пробирного надзора в г. Великий Устюг.

Произведен косметический ремонт 1 экспозиционного зала МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», утепление  полов филиала МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в селе Ненокса, монтаж водосточных труб и желобов, замена внутренней сети водопровода в здании МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей».

13 сотрудников музея и членов их семей, воспользовались субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

2.2.4. Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры»:

- доля специалистов, повысивших квалификацию, к общему числу специалистов» составила 29,9 процентов;

- внедрено 4 инновационных формы работы (музейная мастерская «Лад», экскурсия по территории музея «Экологическая тропа», цикл занятий «В музейном дворике», мастер-класс «В мастерской художника»);

- организовано 3 конкурса и торжественных мероприятия для работников учреждений культуры (торжественная церемония, посвященная Дню работника культуры, конкурс на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в МАУК «Северодвинский драматический театр», профессиональный конкурс «Библиотекарь года» в МБУ «Муниципальная библиотечная система»);

- повысило квалификацию: 3  библиотекаря, 1 специалист музея.

- 3 сотрудника музея приняли участие в Международном фестивале  «Интермузей».

2.2.4. Задача  4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»:

- средняя заполняемость зрительных залов достигла 63,7 процентов;

- 100% муниципальных учреждений культуры и школ искусств выполнили показатели муниципального задания в полном объеме;

- МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» проведено 60 кинопоказов, которые посетили 9004 зрителя;

- МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» организовано 20 концертов и концертных программ, которые посетили  7 170 человек;

- МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы» организовало 19 мероприятий, которые посетило 82 709 человек;

- МАУ «Парк культуры и отдыха» организовало 23 мероприятия, которые посетили 77 682 человека;

- организована деятельность 16 клубных формирований МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»;

- организовано содержание в надлежащем виде территории набережной А. Зрячего, включая уборку территории в летний и зимний периоды, вывоз ТБО, покраску малых архитектурных форм, устройство цветников и вазонов, ремонт поливочного трубопровода; содержание территории сквера Ветеранов, включая уборку территории в летний и зимний периоды, вывоз ТБО, покраску малых архитектурных форм, покраску цветников и вазонов, обслуживание и газоснабжение горелки «Вечного огня»; содержание территории сквера за НТЦ «Звездочка» и Приморского парка, включая уборку территорий в зимний период по разовым заявкам, всего 157 752,0 кв. м;

- спектакли МАУК «Северодвинский драматический театр» посетило 48 365 зрителей;

- МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» организовало и провело 15 выставок, которые посетили 16 510 человек, 17 творческий встреч, в которых приняли участие 970 человек;

- организованы гастроли труппы МАУК «Северодвинский драматический театр» в г. Котлас;

- состоялось 1 выступление творческих коллективов в рамках соглашений с городами-побратимами;

- предоставлено 48 планов и информационных сообщений о мероприятиях;

- организовано 5 конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения (2 открытых фестиваля-конкурса «Чудесный короб», «Беломорские звезды», конкурс на присуждение литературной премии «Никольское устье», на присуждение премии им. М.В. Ломоносова», конкурс грантов в сфере культуры и искусства).

- проведено 4 заседания конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурса на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в драматическом театре; литературной премии «Никольское устье», на присуждение премии им. М.В. Ломоносова», по определению творческих проектов в сфере культуры и искусства.

Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений культуры:

- приобретены и установлены 2 туалетных модуля,  1 каркас для библиоавтобуса в МАУ «Парк культуры и отдыха»; 510 кресел и стульев для концертного зала МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»; 1 комплект оборудования для модернизации системы видеонаблюдения МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»

В рамках заключенных договоров осуществлен ремонт вводного устройства главного распределительного щита МАУК «Северодвинский драматический театр», произведено обследование прилегающей территории МАУК «Северодвинский драматический театр» с линиями фекальной и ливневой канализации, выполнен ремонт 2 противопожарных дверей складов декораций МАУК «Северодвинский драматический театр», ремонт крыльца (70 кв. м) и ремонт кровли здания МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» (300 кв.м); ремонт цоколя, отмостки  здания, крыльца, ремонт фекальной канализации  МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»; произведен восстановительный ремонт общественного туалета в Сквере ветеранов.

В рамках работ по благоустройству территорий  автономных учреждений культуры приобретено 6 единиц оборудования для детской площадки на территории МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель)»,  заменено 2489 кв.м. асфальтового покрытия проездов у здания МАУК «Северодвинский драматический театр»,  установлено 7 столбов линии электропередач на территории Приморского парка (устройство третьей очереди уличного освещения).

Разработана проектно-сметная документация для модернизации системы вентиляции и кондиционирования МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель)».

Обеспечена выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей (43 человека).

Организовано общественно-значимое культурное мероприятие в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» в рамках празднования 620-летия села Ненокса, в мероприятии приняло участие 1000 человек.

В рамках мероприятия «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек», финансируемого из средств местного, областного, федерального бюджетов, поставлено 2 спектакля: «Реквием по каравану PQ-17», «Душа моя сцена»,  приобретен микшерный пульт, спроектирован и приобретен пульт помощника режиссера.

В рамках мероприятия «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» финансируемого из средств местного, областного, федерального бюджетов устроено и отремонтировано 1382,2 кв. м. асфальтового покрытия в МАУ «Парк культуры и отдыха».

2.3.1. Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков»

2.3.1.1 Задача 1  «Стимулирование творческой самореализации молодых дарований»:

- доля лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов в общем количестве учащихся» составила 37,8 %;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 6 до 17 лет» составила 33,5 %;

- организовано 6 конкурсов и премий для одаренных детей (5 конкурсов детского творчества, 1 премия «Надежда Северодвинска»);

- 587 учащихся стали лауреатами и дипломантами в региональных, российских и международных конкурсах»;

- обеспечена  поддержка учащихся школ искусств  в количестве 403 человека для участия  региональных, российских и международных конкурсах;

- в городских мероприятиях принимало участие 5 творческих коллективов.

2.3.1.2. Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры»:

- доля учащихся, обучающихся на «4» и «5», к общему числу учащихся» составила 89,1 процент;

- новым учебным оборудованием оснащено 10 классов;

- среднегодовой контингент учащихся» по общеразвивающим программам составил  712  человек;

- количество человеко-часов пребывания по общеразвивающим программам составило 166583,3 человеко-часа;

- среднегодовой контингент учащихся по предпрофессиональным программам составил  666 человек;

- количество человеко-часов по предпрофессиональным  программам составило 213 390,4 человеко-часа;

- обеспечено обучение 62 преподавателей на курсах повышения квалификации;

- проведено 10 мастер-классов для преподавателей школ искусств с привлечением специалистов из Архангельской области и других регионов Российской Федерации;

- проведено заседание конкурсной комиссии  премии «Надежда Северодвинска»;

В рамках заключенных договоров приобретено учебное и технологическое оборудование для МБУ ДО «ДХШ № 2» (36 единиц), 8 единиц оборудования приобретено за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области,  приобретено 4 музыкальных инструмента для МБУ ДО «ДМШ № 3», МБУ ДО «ДМШ № 36» и МБУ ДО «ДМШ № 34», учебные классы МБУ ДО «ДМШ № 36» оснащены мебелью (130 единиц); МБУ ДО «ДМШ № 3» оснащена средствами охранной сигнализации.

В рамках заключенных договоров осуществлен косметический ремонт кабинетов  МБУ ДО «ДМШ № 36», ремонт концертного зала ДШИ № 34, ремонт кабинета керамики кровли здания  МБУ ДО «ДХШ № 2» (всего 16 помещений), произведен  ремонт сцены в большом концертном зале, ремонт наружной фекальной канализационной сети , ремонт отмостки здания МБУ ДО «ДМШ № 3, проведены  работы по обрезке и валке 44 деревьев на территории МБУ ДО «ДХШ № 2», МБУ ДО «ДМШ № 3», установлены 43 светильника в МБУ ДО «ДМШ № 36», выполнена часть работ по ремонт электросети в здании  МБУ ДО «ДШИ № 34» (работы будут продолжены в 2018-2019 годах).

Проведено обследование строительных конструкций здания МБУ ДО «ДМШ № 3», здания МБУ ДО «ДШИ № 34» с геологическими изысканиями, проведен мониторинг за деформацией несущих стен здания МБУ ДО «ДШИ № 34».

Выплачена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для 78 сотрудников школ искусств и членов их семей.

Изготовлен технический план и технический паспорт здания МБУ ДО «ДШИ №34».

2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации Программы.

В рамках Программы предусмотрено финансирование 13 услуг (работ), которые характеризуются 21 показателем объема и качества.

Все учреждения полностью выполнили муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ). Отклонения при выполнении показателей результативности не превышали 5%. Значения 12 показателей достигнуты на 100%. Превышение значения показателей в большую сторону составляет в среднем 5,22% по 5 показателям. По 3 показателям отклонение в меньшую сторону составляет 0,56 %, по 1 показателю – отклонение в меньшую сторону 4,2 % (связано с перераспределением контингента в школах искусств между услугами).

Муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) на 2017 годи плановый период 2018 и 2019 годов учреждениями культуры и школами искусств выполнены в полном объеме.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска в рамках Программы  представлен в Приложении  3 к Отчету по Программе.

3. Оценка влияния мер правового регулирования в сфере реализации Программы

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение цели и задач.

Реализация муниципальной программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.

В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие культурного потенциала Северодвинска, в 2017 году был  разработан 21 нормативный правовой акт, из которых 16 имеет плановый срок принятия.

Из 16 нормативных правовых актов, имеющих плановый срок принятия, фактический срок утверждения соответствует плановому у 7 нормативных правых актов, 5 нормативных правовых актов были утверждены позднее планового срока, 4 – ранее планового срока.

## Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в Приложении 4 к Отчету по Программе.

4. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

4.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников  Программы.

На протяжении 2017 года Управление культуры и общественных связей осуществлялись мероприятия по управлению реализацией Программы. Существует четкое распределение функций по реализации Программы между структурными подразделениями Управления (отдел культуры, финансово-экономический отдел, бухгалтерия). Данные нормы закреплены в положении об управлении, отделах, должностных регламентах и инструкциях работников управления.

В соответствии с требованиями действующего законодательства отделом культуры Управления культуры и общественных связей был разработан ежегодный план реализации Программы, утвержденный Заместителем Главы Администрации по социальным вопросам 31.01.2017.

Планом реализации муниципальной программы предусмотрена реализация 83 мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, в том числе: 42 мероприятий, 6 административных мероприятий,  35 контрольных событий. В срок выполнено 39 мероприятий, 6 административных мероприятий,  35 контрольных событий, с нарушением срока – 3 мероприятия. Степень выполнения плана реализации муниципальной программы по итогам 2017 года составила 98,2 %.

В целях проведения мониторинга исполнения Плана ответственный исполнитель Программы взаимодействовал с 11 участниками – подведомственными учреждениями, запрашивая полную актуальную информацию по выполнению мероприятий Программы, а также муниципального задания, и плана мероприятий («дорожной карты»), являющихся непосредственной частью Программы (полугодовые отчеты учреждений: «Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы», «Отчет об исполнении показателей задач муниципальной программы», «Отчет об исполнении муниципального задания», отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты»).

В течение 2017 года план реализации муниципальной программы был откорректирован 15.05.2017, 31.10.2017 в связи:

-  с увеличением финансирования Программы из средств местного бюджета;

- с поступлением средств из вышестоящих бюджетов.

Все изменения, вносимые в Программу, а также отчетность, предусмотренная нормативными актами, формируются в отделе культуры и финансово-экономическом отделе Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.

Управление культуры и общественных связей в 2017 году взаимодействовало:

1.  с министерством культуры Архангельской области:

-  в целях получения субсидий на конкурсной основе для софинансирования реализации мероприятий «Организация и проведение общественно-значимого культурного мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»,  «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек»;

- в целях обеспечения повышения средней заработной платы работников сферы культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»

- в целях обеспечения повышения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

2. Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в целях получения субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков);

3. Правительством Архангельской области, депутатами Архангельского областного Совета депутатов в целях получения средств резервного фонда Правительства Архангельской области на:

-  приобретение телевизора и кронштейна для библиотеки «Ковчег» МБУ «Муниципальная библиотечная система»,

- замену 2 оконных и 4 дверных блока в библиотеке «Гнездышко» МБУ «Муниципальная библиотечная система»

- устройство третьей очереди уличного освещения набережной в районе бульвара Строителей, 5 (Приморский парк) МАУ «Парк культуры и отдыха»;

- приобретение 4 телевизоров и 4 кронштейнов для МБУ ДО ДХШ № 2,

что повлекло за собой внесение изменений в программу.

Управление культуры и общественных связей в течение 2017 года уточняло затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы с учетом выделяемых финансовых средств. С этой целью осуществлялось взаимодействие с Финансовым управлением и Управлением экономики Администрации Северодвинска. При разработке правовых мер регулирования мероприятий муниципальной программы Управление культуры и общественных связей взаимодействовало с Правовым управлением Администрации Северодвинска, с целью публикации внесенных в Программу изменений – с отделом по связям со СМИ.

Учет, контроль и анализ реализации Программы велся посредством формирования различной отчетной документации, информации. Данная информация доводилась до заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам и в случае необходимости принимались оперативные меры по дальнейшей реализации Программы.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы, Управлении культуры и общественных связей по согласованию с заместителем Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам выносило предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию Программы на рассмотрение Бюджетной комиссии.

Управлению реализацией Программы способствовало оперативное принятие решений при выполнении конкретных мероприятий Программы; обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений ответственного исполнителя в соответствии с ведомственными правовыми актами о распределении обязанностей при реализации Программы; проведение ежеквартального мониторинга.

4.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

В целях уточнения объемов финансирования и показателей мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы», в связи с поступлением средств из вышестоящих бюджетов в муниципальную программу своевременно вносились соответствующие изменения.

Информация о внесении изменений в Программу в 2017 году представлена в Приложении 5 к Программе.

4.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях совершенствования управления реализацией Программы:

- необходим строгий контроль за достижением плановых значений показателей и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года;

- необходимо проведение постоянной методической работы с учреждениями в части разъяснений цели и задач применения программно-целевого метода регулирования развития сферы культуры. Донесение до сознания работников учреждений культуры мысли о том, что для развития своего учреждения не достаточно закрывать текущие потребности, но важно видеть стратегию развития учреждения, быть нацеленным на конечный результат, сотрудничать с коммерческим сектором экономики, привлекать внебюджетные средства (собственные средства учреждения, средства партнеров, спонсоров, меценатов и т.д.).

5. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации

На реализацию Программы оказывали влияние внешние риски.

| Внешние риски | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска <5> | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Правовой: изменение областного законодательства в части повышения уровня средней заработной платы работников сферы культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики и образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | оказало влияние на определение приоритетных направлений финансирования мероприятий Программы, необходимость выделения дополнительного финансирования для обеспечения повышения уровня средней заработной платы | 2 | своевременное внесение изменений в муниципальную программу контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы, непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы, взаимодействие с органами исполнительной власти Архангельской области |
| Правовой: вступление в силу постановления Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» | возникла необходимость внесения изменений в Порядок предоставления Гранта в форме субсидии (утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 18.10.2016 № 342-па «Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организациям и Положения о проведении конкурса творческих проектов») в целях обеспечения унификации структуры, единообразия документации и нормативных актов, в соответствии с которыми выделяются средства на реализацию проектов | 2 | непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы, своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты, связанные с реализацией муниципальной программы |

<5> -  группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4»  – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

Такие внутренние риски, как несоответствие штатной численности специалистов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска возросшему объему задач по развитию сферы культуры в общей системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск», неосвоение выделенных бюджетных ассигнований, неэффективное расходование денежных средств, неэффективное управление и взаимодействие основных участников муниципальной программы, которые могли оказать влияние как косвенно, так и напрямую, явного неблагоприятного воздействия не оказали.

При возникновении непреодолимых рисков приоритетными для реализации станут мероприятия, осуществляемые за счет предоставления субсидий муниципальным и автономным учреждениям культуры и детским школам искусств на финансирование обеспечения выполнения муниципальных заданий.

Подводя итоги необходимо отметить, что в целом ответственным исполнителем программы в течение всего 2017 года риски реализации муниципальной программы были минимизированы.

6. Оценка эффективности реализации Программы за 2017 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па (далее – Порядок), по итогам 2017 года:

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 1,000 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 1,084 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,871 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,944 |

Оценка эффективности реализации Программы в 2017 году:

Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» за 2017 год

Сведения о реализации муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

за 2017 год

Ответственный исполнитель:

муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»

| Код ГРБС | Код целевой статьи расходов | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2017 году | Условие расчета индекса показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Цель | Подпрограмма | Задача | Мероприятие (административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | П300000000 | S | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | тыс. руб. | 384 114,7 | 383 720,0 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 6 837,2 | 6 837,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 12 628,9 | 12 628,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 364 648,6 | 364 254,0 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 357 042,0 | 356 988,2 | 1,000 |  |  |
|  |  | S | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 «Создание благоприятных условий для развития единого культурного пространства Северодвинска» | тыс. руб. | 384 114,7 | 383 720,0 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры» | процент | 88,00 | 91,80 | 1,043 | Фактически сложившийся показатель. Повысилось качество оказываемых учреждениями услуг | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Посещаемость учреждений культуры Северодвинска» | человек | 784 485,00 | 799 950,00 | 1,020 | Фактически сложившийся показатель. Повысился интерес жителей города к мероприятиям | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля отремонтированных объектов культурного наследия и памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», по отношению к общему количеству памятников муниципального образования» | процент | 8,20 | 8,20 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Доля учреждений культуры и школ искусств, имеющих свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры и школ искусств Северодвинска» | процент | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Доля работников учреждений культуры (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала учреждений культуры» | процент | 5,40 | 6,40 | 1,185 | Увеличилось количество работников основного персонала, повысивших квалификацию, а также уменьшилось число основного персонала (расчет производился из расчета 240,4 человека, фактическое значение составило 232,9 человек) | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Доля работников школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала школ искусств» | процент | 40,00 | 40,60 | 1,015 | Фактически сложившийся показатель, увеличилось количество работников основного персонала, повысивших квалификацию | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, в которых отсутствуют штрафы за нарушение требований пожарной безопасности» | процент | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | П310000000 | S | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска» | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | S | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия» | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в год из числа музейных предметов, отреставрированных за последние 2 года» | единиц | 10,00 | 12,00 | 1,200 | Увеличилось количество представленных предметов в связи с организацией выставки к 620-летию села Ненокса | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество передвижных выставок МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Объем передвижного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» для экспонирования в муниципальном образовании» | единиц | 35,00 | 37,00 | 1,057 | Фактически сложившийся показатель. Увеличилось количество передвижного фонда за счет включения в перечень отсканированных фотоматериалов | 1 |
| 056 | П310100000 | S | 1 | 1 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение работ по физической сохранности памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество отремонтированных памятников, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество отреставрированных этнографических предметов Амбурского скита и Неноксы» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 "Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования "Северодвинск" | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество актов обследования объектов культурного наследия» | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 "Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия" | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1: «Количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия (памятников истории, культуры, археологии), в средствах массовой информации» | единиц | 7,00 | 7,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Среднее количество посетителей на одной выставке» | единиц | 2 291,00 | 2 292,00 | 1,000 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | S | 1 | 1 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации" | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество предоставленных информационных тематических справок» | единиц | 7,00 | 9,00 | 1,286 | Значение показателя увеличилось по причине поступления большего количества запросов от юридических лиц о предоставлении тематических справок об объектах культурного наследия в соответствии с регламентом предоставления муниципальной услуги | 1 |
|  |  | S | 1 | 1 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 "Разработка новых музейных экскурсий и туристических маршрутов" | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанных новых музейных экскурсий и туристических маршрутов» | единиц | 6,00 | 6,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | П320000000 | S | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | тыс. руб. | 225 074,5 | 225 040,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 6 837,2 | 6 837,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 9 887,2 | 9 887,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 208 350,1 | 208 315,7 | 1,000 |  |  |
|  |  | S | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Развитие библиотечного дела» | тыс. руб. | 78 408,6 | 78 408,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 3 709,3 | 3 709,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 74 699,3 | 74 698,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выданных документов» МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 1 100 000,00 | 1 104 086,00 | 1,004 | Фактически сложившийся показатель. Увеличение показателя связано с увеличением количества посетителей | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 110 200,00 | 111 942,00 | 1,016 | В связи с увеличением количества приобретенной литературы за счет экономии при проведении электронного аукциона, пополнением фонда МБС за счет даров (пожертвований) от населения | 1 |
| 056 | П320100000,П320178310,П3201S8310 | S | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | тыс. руб. | 73 614,3 | 73 614,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 3 541,1 | 3 541,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 70 073,3 | 70 073,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество посещений МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 443 447,00 | 443 577,00 | 1,000 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
| 056 | П320100000,П320171400 | S | 1 | 2 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Оснащение МБУ «Муниципальная библиотечная система» оборудованием, мебелью и программным обеспечением, комплектование книжных фондов» | тыс. руб. | 418,2 | 418,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 78,2 | 78,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 340,0 | 340,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество приобретенных лицензионных программ» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество документов и электронных читательских билетов, доступных для радиочастотной идентификации (оснащенных тэгами) в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя» | единиц | 2 000,00 | 2 181,00 | 1,091 | Фактически сложившийся показатель. Увеличение связано с увеличение количества приобретенных книг | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество персональных компьютеров с программным обеспечением для организации пунктов онлайн-доступа населения к государственным и муниципальным услугам в МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество приобретенных изданий в рамках комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество оборудования для модернизации библиотечных услуг и мебели, приобретенных для библиотеки «Кругозор» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество приобретенных жалюзи и магнитных досок для библиотеки «Книжкин дом» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество мебели, приобретенной для библиотек «Мир знаний», «Кругозор» | единиц | 38,00 | 49,00 | 1,289 | Увеличение количества приобретенной мебели связано с тем, что была закуплена мебель меньшей стоимостью | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Количество компьютерного оборудования, приобретенного МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 9 «Количество демонстрационного оборудования, приобретенного МБУ «Муниципальная библиотечная система» за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области» | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320100000,П320171400 | S | 1 | 2 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03 «Проведение в МБУ «Муниципальная библиотечная система» ремонтных и строительных работ» | тыс. руб. | 2 020,0 | 2 020,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 90,0 | 90,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 930,0 | 1 930,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество помещений в библиотеке «Кругозор» и в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя, в которых произведен косметический ремонт» | единиц | 1,00 | 3,00 | 3,000 | Увеличение количества отремонтированных помещений в связи с проведением закупочных процедур | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество помещений Детско-юношеской библиотеки им. А.С. Пушкина, в которых произведен косметический ремонт» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество помещений библиотеки «Мир знаний», в которых произведен ремонт» | процент | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество замененных дверей на ПВХ в библиотеке «Мир знаний» | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Площадь замененных оконных блоков в библиотеках «Мир знаний», «Кругозор» | кв.м | 50,00 | 46,06 | 0,921 | Фактически сложившийся показатель. Уменьшение связано с увеличением стоимости материалов | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество помещений в библиотеках «Открытие», «Кругозор», «Бестселлер», в которых произведен ремонт» | единиц | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество оконных и дверных блоков, установленных за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области» | единиц | 6,00 | 6,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320110030 | S | 1 | 2 | 1 | 04 |  | Мероприятие 1.04 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | тыс. руб. | 1 108,4 | 1 108,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 108,4 | 1 108,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество сотрудников библиотечной системы и членов их семей, воспользовавшихся субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | единиц | 67,00 | 68,00 | 1,015 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
| 056 | П320100000 | S | 1 | 2 | 1 | 05 |  | Мероприятие 1.05 «Модернизация системы противопожарной безопасности МБУ «Муниципальная библиотечная система» | тыс. руб. | 1 247,7 | 1 247,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 247,7 | 1 247,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество приобретенных металлических стеллажей в МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 47,00 | 33,00 | 0,702 | Уменьшение количество стеллажей связано в первую очередь - с увеличением стоимости стеллажей, а также изготовлением нескольких стеллажей по индивидуальному заказу | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Процент выполнения работ по замене в библиотеке «Кругозор» центральной входной пары на металлическую» | процент | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество библиотек МБС «Муниципальная библиотечная система», в которых произведена модернизация автоматической установки пожарной сигнализации» | единиц | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Развитие музейного дела» | тыс. руб. | 18 428,5 | 18 398,4 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 980,7 | 980,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 17 447,8 | 17 417,7 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выставок (экспозиций)» МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 24,00 | 24,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» | процент | 15,00 | 15,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество посещений филиала МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в селе Ненокса» | человек | 1 400,00 | 2 139,00 | 1,528 | Увеличение количества посещений связано с большим спросом мероприятий музея во время празднования 620-летия села Ненокса | 1 |
| 056 | П320200000, П320278310, П3202S8310 | S | 1 | 2 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» | тыс. руб. | 16 459,5 | 16 459,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 980,7 | 980,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 15 478,8 | 15 478,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | человек | 55 004,00 | 55 022,00 | 1,000 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
| 056 | П320200000 | S | 1 | 2 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02 «Оснащение МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» оборудованием и мультимедийными программами» | тыс. руб. | 61,6 | 61,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 61,6 | 61,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество компьютерного оборудования и лицензионных программ, приобретенных для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество интерактивного оборудования, приобретенного для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
| 056 | П320200000 | S | 1 | 2 | 2 | 03 |  | Мероприятие 2.03 «Оснащение МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» специальным оборудованием и мебелью» | тыс. руб. | 239,4 | 239,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 239,4 | 239,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество экспозиционного, фондового и выставочного оборудования, приобретенного для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 13,00 | 13,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Протяженность развесочной системы с точечной подсветкой, приобретенных для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | метры | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество светодиодных светильников, приобретенных для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 22,00 | 22,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320200000 | S | 1 | 2 | 2 | 04 |  | Мероприятие 2.04 «Создание экспозиций, выставок, околомузейного пространства» | тыс. руб. | 617,3 | 617,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 617,3 | 617,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество экспозиционных стендов для экспозиции «Молотовск - Северодвинск. ХХ - начало ХХI века» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество оборудованных околомузейных пространств» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество отремонтированных помещений соляного амбара» | единиц | 2,00 | 0,00 | 0,000 | Связано с технической ошибкой в Приложении 4 к муниципальной Программе | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество созданных выставок, экспозиций в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество приобретенных экспонатов МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество реконструированных экспозиций филиала МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в селе Ненокса» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество цифровых версий каталога Великая Отечественная война в коллекции Северодвинского музея» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Количество предметов, состоящих из драгоценных металлов и драгоценных камней, опробация которых произведена в специализированном центре в г. Великий Устюг» | единиц | 23,00 | 26,00 | 1,130 | Увеличение показателя связано с уменьшением количества работ по реставрации отдельных предметов | 1 |
| 056 | П320200000 | S | 1 | 2 | 2 | 05 |  | Мероприятие 2.05 «Подготовка и проведение в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» ремонтных и строительных работ» | тыс. руб. | 842,8 | 842,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 842,8 | 842,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество помещений МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», в которых произведен косметический ремонт» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество зданий МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», где произведен ремонт кровли» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество помещений филиала МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в селе Ненокса, в которых произведено утепление полов» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество зданий МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», в которых установлены сточные желоба и водосточные трубы» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество зданий МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», в которых заменены внутренние сети водопровода» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320210030 | S | 1 | 2 | 2 | 06 |  | Мероприятие 2.06 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | тыс. руб. | 207,8 | 177,7 | 0,855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 207,8 | 177,7 | 0,855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество сотрудников музея и членов их семей, воспользовавшихся субсидией музею на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | единиц | 18,00 | 13,00 | 0,722 | Компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей воспользовалось меньшее количество сотрудников музея | 1 |
|  |  | S | 1 | 2 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры» | тыс. руб. | 302,3 | 300,4 | 0,994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 302,3 | 300,4 | 0,994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля специалистов, повысивших квалификацию, к общему числу специалистов» | процент | 15,00 | 29,90 | 1,993 | Фактически сложившийся показатель ввиду упрощения процесса получения новых знаний и навыков профессии путем участия в вебинарах, семинарах, тренингах посредством сети Интернет | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество внедренных инновационных форм работы» | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320300000 | S | 1 | 2 | 3 | 01 |  | Мероприятие 3.01 «Организация конкурсов, торжественных мероприятий для работников учреждений культуры» | тыс. руб. | 155,0 | 155,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 155,0 | 155,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество организованных конкурсов, торжественных мероприятий для работников учреждений культуры» | единиц | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320300000 | S | 1 | 2 | 3 | 02 |  | Мероприятие 3.02 «Обеспечение участия сотрудников учреждений культуры в курсах повышения квалификации, семинарах, конгрессах, форумах» | тыс. руб. | 147,3 | 145,4 | 0,987 | Экономия в результате приобретения билетов к месту повышения квалификации меньшей стоимостью. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 147,3 | 145,4 | 0,987 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество библиотекарей, повысивших квалификацию» | человек | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество специалистов музея, повысивших квалификацию» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество специалистов музея, принявших участие в Международном фестивале «Интермузей» | единиц | 2,00 | 3,00 | 1,500 | Увеличение количества участников фестиваля обусловлено Положением о фестивале "Интермузей" | 1 |
|  |  | S | 1 | 2 | 4 | 00 |  | Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» | тыс. руб. | 127 935,1 | 127 933,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 6 837,2 | 6 837,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 5 197,2 | 5 197,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 115 900,7 | 115 898,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Средняя заполняемость зрительных залов» | процент | 62,90 | 63,70 | 1,013 | Фактически сложившийся показатель. Увеличение связано с увеличением количества зрителей в Северодвинском драмтеатре | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, выполняющих показатели муниципального задания в полном объеме» | процент | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320400000, П320478310, П3204S8310 | S | 1 | 2 | 4 | 01 |  | Мероприятие 4.01 «Показ кинофильмов» МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | тыс. руб. | 2 392,2 | 2 392,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 77,5 | 77,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 314,7 | 2 314,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мероприятий» | единиц | 60,00 | 60,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Число зрителей» | человек | 9 000,00 | 9 004,00 | 1,000 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 02 |  | Мероприятие 4.02 «Организация показа концертов и концертных программ МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | тыс. руб. | 1 723,9 | 1 723,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 723,9 | 1 723,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мероприятий» МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 20,00 | 20,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников мероприятий» МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 7 000,00 | 7 170,00 | 1,024 | Фактически сложившийся показатель. Увеличение в связи с интересом жителей города к мероприятиям | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 03 |  | Мероприятие 4.03 «Организация мероприятий МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы» | тыс. руб. | 11 499,1 | 11 499,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 11 499,1 | 11 499,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мероприятий МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»» | единиц | 19,00 | 19,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников мероприятий МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»» | единиц | 74 100,00 | 82 709,00 | 1,116 | Фактически сложившийся показатель. Увеличение в связи с интересом жителей города к мероприятиям, улучшением анонсирования в СМИ, расширением количества праздничных площадок | 1 |
| 056 | П320400000, П320478310, П3204S8310 | S | 1 | 2 | 4 | 04 |  | Мероприятие 4.04 «Организация мероприятий МАУ «Парк культуры и отдыха» | тыс. руб. | 4 542,1 | 4 542,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 56,6 | 56,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 4 485,5 | 4 485,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мероприятий МАУ «Парк культуры и отдыха»» | единиц | 23,00 | 23,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников мероприятий МАУ «Парк культуры и отдыха»» | человек | 78 065,00 | 77 682,00 | 0,995 | Фактически сложившийся показатель. | 1 |
| 056 | П320400000, П320478310, П3204S8310 | S | 1 | 2 | 4 | 05 |  | Мероприятие 4.05 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | тыс. руб. | 23 730,9 | 23 730,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 497,6 | 497,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 23 233,3 | 23 233,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество клубных формирований» | единиц | 16,00 | 16,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 06 |  | Мероприятие 4.06 «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов» | тыс. руб. | 10 846,7 | 10 846,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 10 846,7 | 10 846,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь территории» | кв. м. | 157 752,00 | 157 752,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320400000, П320478310, П3204S8310 | S | 1 | 2 | 4 | 07 |  | Мероприятие 4.07 «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК «Северодвинский драматический театр» | тыс. руб. | 48 084,5 | 48 084,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 3 435,8 | 3 435,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 44 648,6 | 44 648,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество зрителей» МАУК «Северодвинский драматический театр» | человек | 46 417,00 | 48 365,00 | 1,042 | Увеличение интереса зрителей к спектаклям театра | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 09 |  | Мероприятие 4.09 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | тыс. руб. | 1 729,0 | 1 729,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 729,0 | 1 729,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий (выставок) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 15,00 | 15,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников мероприятий (выставок) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 16 500,00 | 16 510,00 | 1,001 | Фактически сложившийся показатель. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество проведенных мероприятий (творческих встреч) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 17,00 | 17,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество участников мероприятий (творческих встреч) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | человек | 935,00 | 970,00 | 1,037 | Фактически сложившийся показатель. | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 10 |  | Мероприятие 4.10 «Организация гастролей театральных трупп и творческих коллективов учреждений культуры, а также выступлений творческих коллективов в рамках соглашений с городами-побратимами» | тыс. руб. | 512,8 | 512,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 512,8 | 512,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество гастролей МАУК «Северодвинский драматический театр», творческих коллективов МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество выступлений творческих коллективов, состоявшихся в рамках соглашений с городами-побратимами» | единиц | 2,00 | 1,00 | 0,500 | Часть средств была перенесена на другое мероприятие, показатель не был изменен | 1 |
|  |  | S | 1 | 2 | 4 | 11 |  | Административное мероприятие 4.11 "Подготовка информации о месте и времени проведения городских культурно-массовых мероприятий для размещения на официальном сайте Администрации Северодвинска" | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество предоставленных планов» | единиц | 48,00 | 48,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 12 |  | Мероприятие 4.12 «Организация конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения» | тыс. руб. | 520,0 | 520,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 520,0 | 520,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество организованных конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения» | единиц | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 2 | 4 | 13 |  | Административное мероприятие 4.13 "Организация работы конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурса на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в драматическом театре; литературной премии "Никольское устье", на присуждение премии им. М.В. Ломоносова, по определению победителей грантового конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства, включая подготовку нормативно-правовых актов об утверждении лауреатов указанных конкурсов» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Число заседаний конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурса на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в драматическом театре; литературной премии «Никольское устье», на присуждение премии им. М.В. Ломоносова», по определению победителей грантового конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства» | единиц | 3,00 | 4,00 | 1,333 | В связи с технической ошибкой 1 заседание (комиссии по определению победителей конкурса проектов в сфере культуры и искусства) не было включено в перечень заседаний | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 14 |  | Мероприятие 4.14 «Оснащение материально-технической базы автономных учреждений культуры специализированным оборудованием и мебелью» | тыс. руб. | 4 851,6 | 4 851,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 4 851,6 | 4 851,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мебели, приобретенной для МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 510,00 | 510,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество приобретенного светового оборудования для МАУК «Северодвинский драматический театр» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3: «Количество библиоавтобусов, приобретенных для МАУ «Парк культуры и отдыха» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество автоматизированных систем управления освещением здания, установленных в МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество приобретенных аттракционов МАУ «Парк культуры и отдыха» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество приобретенной мебели МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество зданий МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)», оснащенных трехфазными нормализаторами напряжения» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Количество приобретенных и установленных туалетных модулей в МАУ «Парк культуры и отдыха» | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 9 «Количество комплектов оборудования для модернизации системы видеонаблюдения, приобретенных и установленных в МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 15 |  | Мероприятие 4.15 «Проведение ремонтных и строительных работ в автономных учреждениях культуры» | тыс. руб. | 4 838,3 | 4 838,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 4 838,3 | 4 838,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество помещений малой сцены МАУК «Северодвинский драматический театр», в которых произведен ремонт» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных обследований прилегающей территории МАУК «Северодвинский драматический театр» с линиями фекальной и ливневой канализации» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество отремонтированных вводных устройств главного распределительного щита МАУК «Северодвинский драматический театр» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество зданий МАУК «Северодвинский драматический театр», у которых произведен ремонт цоколя» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество отремонтированных помещений 1 этажа МАУК «Северодвинский драматический театр» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Доля выполнения работ по ремонту системы отопления здания МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Отремонтированная площадь кровли здания МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | кв. м | 300,00 | 300,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Количество замененных дверей в МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 9 «Площадь восстановленного паркета МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель10 «Количество отремонтированных противопожарных дверей складов декораций в МАУК «Северодвинский драматический театр» | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель11 «Отремонтированная площадь крыльца МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | кв. м | 70,00 | 70,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель12 «Количество разработанных проектов «Строительство клуба МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» в с. Ненокса» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель13 «Количество отремонтированных МАУ «Парк культуры и отдыха» сборно-разборных эстрад» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель14 «Количество объектов, в которых произведен ремонт системы холодного водоснабжения» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель15 «Количество зданий МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий», в которых осуществлен ремонт цоколя и отмостки» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель16 «Количество отремонтированных крылец здания МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель17 «Количество зданий подсобного корпуса МАУК «Северодвинский драматический театр», в которых произведен ремонт» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель18 «Количество отремонтированных общественных туалетов в Сквере ветеранов» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель19 «Количество зданий МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий», в которых осуществлен ремонт фекальной канализации» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320400000, П320471400 | S | 1 | 2 | 4 | 16 |  | Мероприятие 4.16 Проведение работ по благоустройству территории автономных учреждений культуры | тыс. руб. | 3 674,2 | 3 674,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 184,3 | 184,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 3 489,9 | 3 489,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь отремонтированного асфальтового покрытия МАУ «Парк культуры и отдыха» | кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество оборудования для детской площадки, приобретенного МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | единиц | 6,00 | 6,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Количество благоустроенных территорий в текущем году, прилегающих к зданию МАУК «Северодвинский драматический театр» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество учреждений культуры, на территориях которых выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Процент территорий, прилегающих к зданию МАУК «Северодвинский драматический театр», охваченных системой видеонаблюдения» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество деревьев, приобретенных для благоустройства территорий автономных учреждений культуры» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество столбов линии уличного освещения, установленных на набережной в районе бульвара Строителей, д. 5 счет средств Резервного фонда Правительства Архангельской области» | единиц | 7,00 | 7,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Количество детских спортивных и игровых комплексов, приобретенных МАУ «Парк культуры и отдыха» за счет средств Резервного фонда Правительства Архангельской области» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 9 «Площадь замененного асфальтового покрытия на территории МАУК «Северодвинский драматический театр» | кв. м. | 2 489,00 | 2 489,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 17 |  | Мероприятие 4.17 «Проведение работ по замене вентиляции в автономных учреждениях культуры» | тыс. руб. | 225,0 | 225,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 225,0 | 225,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проектно-сметной документации системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество зданий МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий», в которых установлена система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество зданий МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)», в которых модернизирована система вентиляции и кондиционирования | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество проектно-сметной документации по модернизации системы вентиляции и кондиционирования в МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320410030 | S | 1 | 2 | 4 | 20 |  | Мероприятие 4.20 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | тыс. руб. | 625,7 | 624,5 | 0,998 | В связи с приобретением билетов меньшей стоимостью. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 625,7 | 624,5 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество сотрудников учреждений культуры и членов их семей, воспользовавшихся субсидией учреждению на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | единиц | 43,00 | 43,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П3204L5190 | S | 1 | 2 | 4 | 23 |  | Мероприятие 4.23 «Организация и проведение общественно-значимого культурного мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных общественно значимых культурных мероприятий» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников общественно значимого культурного мероприятия» | человек | 1 000,00 | 1 000,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П3204L5580,П3204R5580 | S | 1 | 2 | 4 | 24 |  | Мероприятие 4.24 «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек» | тыс. руб. | 4 672,9 | 4 672,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 3 997,0 | 3 997,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 444,2 | 444,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 231,7 | 231,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество поставленных за счет субсидии спектаклей в МАУК «Северодвинский драматический театр»» | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество замененных пультов помощника режиссера, цифровых микшерных пультов МАУК «Северодвинский драматический театр» | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П3204L5600,П3204R5600 | S | 1 | 2 | 4 | 25 |  | Мероприятие 4.25 «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» | тыс. руб. | 3 366,4 | 3 365,6 | 1,000 | Экономия в результате проведения закупочных процедур. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 2 840,2 | 2 840,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 501,2 | 501,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 25,1 | 24,3 | 0,968 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь устроенного и отремонтированного асфальтового покрытия в МАУ «Парк культуры и отдыха» | кв. м | 1 382,20 | 1 382,20 | 1,000 |  | 1 |
|  | П330000000 | S | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» | тыс. руб. | 131 767,5 | 131 748,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 2 741,7 | 2 741,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 129 025,8 | 129 006,5 | 1,000 |  |  |
|  |  | S | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Стимулирование творческой самореализации молодых дарований» | тыс. руб. | 1 460,0 | 1 460,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 460,0 | 1 460,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов в общем количестве учащихся» | процент | 30,50 | 37,80 | 1,239 | Увеличение значения связано организацией участия в конкурсах дистанционно | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 6 до 17 лет» | процент | 24,00 | 33,50 | 1,396 | Увеличение значения показателя связано с тем, что в мероприятиях все больше принимают участие творческие коллективы (ансамбли, хоры численным составом от 5 до 30 человек) | 1 |
| 056 | П330100000 | S | 1 | 3 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Организация и проведение конкурсов и премий для одаренных детей» | тыс. руб. | 490,0 | 490,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 490,0 | 490,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество конкурсов и премий для одаренных детей» | единиц | 6,00 | 6,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П330100000 | S | 1 | 3 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Осуществление поддержки творческой инициативы учащихся детских школ искусств» | тыс. руб. | 970,0 | 970,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 970,0 | 970,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество лауреатов и дипломантов в региональных, российских и международных конкурсах» | человек | 540,00 | 587,00 | 1,087 | Увеличение значения связано организацией участия в конкурсах дистанционно, улучшением качества подготовки к конкурсным мероприятиям | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество творческих коллективов, принимающих участие в городских мероприятиях» | единиц | 3,00 | 5,00 | 1,667 | Увеличение показателя в связи с технической ошибкой | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество одаренных детей, которым за счет программы оказана поддержка для участия в региональных, российских и международных конкурсах» | человек | 387,00 | 403,00 | 1,041 | Увеличение показателя связано с уменьшением затрат на оплату дороги для участия в конкурсах (конкурсы на территории Архангельской области), увеличением количества дистанционных конкурсов | 1 |
|  |  | S | 1 | 3 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры» | тыс. руб. | 130 307,5 | 130 288,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 2 741,7 | 2 741,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 127 565,8 | 127 546,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5», к общему числу учащихся» | процент | 80,00 | 89,10 | 1,114 | Увеличение значения показателя связано с улучшением качества подготовки учащихся к контрольным мероприятиям, повышением качества оказываемых услуг в сфере дополнительного образования | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество учебных классов, оснащенных новым учебным оборудованием | единиц | 8,00 | 14,00 | 1,750 | Увеличение показателя в связи с поступлением средств резервного фонда Правительства Архангельской области | 1 |
| 056 | П330200000, П330278300, П3302S8300 | S | 1 | 3 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | тыс. руб. | 58 432,8 | 58 432,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 278,6 | 1 278,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 57 154,1 | 57 154,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Среднегодовой контингент учащихся» | человек | 683,00 | 712,00 | 1,042 | Увеличение показателя связано с перераспределением контингента между услугами, технической ошибкой одного учреждения при расчете планового значения | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Число человеко-часов пребывания» | чел/час | 167 371,30 | 166 583,00 | 0,995 | Фактически сложившийся показатель. | 1 |
| 056 | П330200000, П330278300, П3302S8300 | S | 1 | 3 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» | тыс. руб. | 63 093,1 | 63 093,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 353,1 | 1 353,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 61 740,0 | 61 740,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Среднегодовой контингент учащихся» | человек | 695,00 | 666,00 | 0,958 | Уменьшение показателя связано с перераспределением контингента между услугами, технической ошибкой одного учреждения при расчете планового значения | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Число человеко-часов» | чел/час | 213 392,40 | 213 390,40 | 1,000 | Фактически сложившийся показатель. | 1 |
| 056 | П330200000 | S | 1 | 3 | 2 | 03 |  | Мероприятие 2.03 «Организация и обеспечение участия работников дополнительного образования в обучающих и конкурсных мероприятиях» | тыс. руб. | 367,0 | 359,0 | 0,978 | Экономия в результате участия в курсах повышения квалификации меньшей стоимостью. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 367,0 | 359,0 | 0,978 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество конкурсов» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество преподавателей, повысивших квалификацию» | человек | 63,00 | 64,00 | 1,016 | Фактически сложившийся показатель. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3«Количество проведенных мастер-классов» | единиц | 27,00 | 10,00 | 0,370 | Уменьшение значения показателя связано с технической ошибкой при указании планового значения | 1 |
|  |  | S | 1 | 3 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 "Проведение конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурсов "Лучший преподаватель", включая приказ о награждении лауреатов конкурса, "Надежда Северодвинска", включая подготовку проекта постановления о лауреатах конкурса» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество заседаний конкурсных комиссий» | единиц | 2,00 | 1,00 | 0,500 | Уменьшение показателя в связи с тем, что конкурс "Лучший преподаватель" проводится 1 раз в 2 года, технической ошибкой в приложении 4 | 1 |
| 056 | П330200000, П330271400, П3302L5190 | S | 1 | 3 | 2 | 05 |  | Мероприятие 2.05 «Оснащение материально-технической базы школ искусств оборудованием и мебелью» | тыс. руб. | 1 107,0 | 1 107,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 110,0 | 110,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 997,0 | 997,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество учебного оборудования и учебных пособий для оснащения классов МБУ ДО «ДШИ № 34» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество кабинетов изобразительного искусства МБУ ДО «ДШИ № 34», оснащенных учебным, компьютерным оборудованием, учебными пособиями» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество приобретенного для МБУ ДО «ДХШ № 2» учебного и технологического оборудования» | единиц | 36,00 | 36,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество музыкальных инструментов, приобретенных для учебных классов МБУ ДО «ДМШ № 3», МБУ ДО «ДМШ № 36» и МБУ ДО «ДМШ № 34» | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество комплектов современной акустической аппаратуры концертного зала МБУ ДО «ДШИ № 34» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество кабинетов МБУ ДО «ДМШ № 3», оснащённых компьютерной техникой» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество комплектов звукоусилительной аппаратуры» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Количество зданий МБУ ДО «ДМШ № 3», оснащенных средствами охранной сигнализации» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 9 «Количество учебных классов МБУ ДО «ДМШ № 3», оснащенных мебелью» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель10 «Количество зданий школ искусств, оборудованных системой видеонаблюдения» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель11 «Количество современного технологического оборудования и моноблоков, приобретенных для МБУ ДО «ДМШ № 36» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель12 «Количество приобретенных МБУ ДО «ДМШ № 36» стульев» | единиц | 130,00 | 130,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель13 «Количество оборудования, приобретенного за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области» | единиц | 8,00 | 8,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П330200000 | S | 1 | 3 | 2 | 06 |  | Мероприятие 2.06 «Проведение ремонтных и строительных работ в школах искусств, благоустройство территории, в том числе разработка проектно-сметной документации» | тыс. руб. | 5 534,4 | 5 524,8 | 0,998 | Экономия в результате проведения закупочных процедур. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 5 534,4 | 5 524,8 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество помещений школ искусств, в которых осуществлен косметический ремонт» | единиц | 15,00 | 16,00 | 1,067 | Фактически сложившийся показатель. Увеличение показателя связано с проведением конкурсных процедур, по результатам которых была уменьшена стоимость ремонтных работ, появилась возможность ремонта большего количества помещений | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проектно-сметной документации, разработанной для школ искусств» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество отремонтированных квадратных метров кровли здания МБУ ДО «ДХШ № 2» | кв.м. | 248,00 | 248,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество помещений МБУ ДО «ДМШ № 3», в которых заменена вентиляция» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество этажей МБУ ДО «ДМШ № 3» , на которых произведена замена сети рабочего освещения» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество больших концертных залов МБУ ДО «ДМШ № 3», в которых произведен ремонт сцены» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество отремонтированных сетей наружной фекальной канализации и фекальной канализации по подвалу в МБУ ДО «ДМШ № 3» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Количество зданий МБУ ДО «ДМШ № 3», в которых произведена реконструкция системы отопления» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 9 «Количество подпорных стен в техподполье, установленных в МБУ ДО «ДМШ № 3» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель10 «Количество отремонтированных фасадов зданий МБУ ДО «ДМШ № 3» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель11 «Количество установленных секций радиаторов в здании МБУ ДО «ДХШ № 2» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель12 «Количество обрезанных деревьев, расположенных на территории МБУ ДО «ДХШ № 2», МБУ ДО «ДМШ № 3» | единиц | 44,00 | 44,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель13 «Количество зданий МБУ ДО «ДШИ № 34», в которых проведены работы по измерению сопротивления изоляции электропроводки» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель14 «Количество установленных светильников в МБУ ДОД «ДШИ № 34», МБУ ДО «ДМШ № 36» | единиц | 43,00 | 43,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель15 «Процент выполнения работ по ремонту электросети здания МБУ ДО «ДШИ № 34» | процент | 50,00 | 50,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель16 «Количество отремонтированных крылец здания МБУ ДО «ДХШ № 2» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель17 «Количество зданий МБУ ДО «ДХШ № 2», в которых выполнены работы по горизонтальной и вертикальной гидроизоляции цоколя наружных стен» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель18 «Количество зданий МБУ ДО «ДМШ № 3», в которых произведен ремонт отмостки» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель19 «Количество зданий МБУ ДО "ДХШ № 2", в которых произведен ремонт узла управления тепловой энергией» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель20 «Количество зданий школ искусств, в которых произведен ремонт системы холодного водоснабжения» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
| 056 | П330200000 | S | 1 | 3 | 2 | 07 |  | Мероприятие 2.07 «Комплексное обследование зданий школ искусств, в том числе обследование несущих конструкций с геологическими изысканиями, проведение мониторинга» | тыс. руб. | 555,5 | 555,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 555,5 | 555,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество школ искусств, в которых произведено комплексное обследование зданий» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество зданий МБУ ДО «ДШИ № 34, у которых проведено обследование несущих конструкций с геологическими изысканиями» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество зданий МБУ ДО «ДШИ № 34, у которых проводится мониторинг за деформациями несущих стен» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П330210030 | S | 1 | 3 | 2 | 08 |  | Мероприятие 2.08 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | тыс. руб. | 1 141,8 | 1 140,1 | 0,999 | Экономия в результате приобретения билетов к месту отдыха меньшей стоимостью. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 141,8 | 1 140,1 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество сотрудников детских школ искусств и членов их семей, воспользовавшихся субсидией детским школам искусств на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | единиц | 72,00 | 78,00 | 1,083 | Увеличение количества сотрудников школ искусств, воспользовавшихся компенсацией | 1 |
| 056 | П330200000 | S | 1 | 3 | 2 | 11 |  | Мероприятие 2.11 «Изготовление технического плана и технического паспорта зданий школ искусств» | тыс. руб. | 75,9 | 75,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 75,9 | 75,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество зданий школ искусств, у которых обновлен технический план и технический паспорт» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | П390000000 | S | 1 | 9 | 0 | 00 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 27 072,7 | 26 731,8 | 0,987 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 27 072,7 | 26 731,8 | 0,987 |  |  |
|  |  | S | 1 | 9 | 1 | 00 |  | Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Управления культуры и общественных связей | тыс. руб. | 27 072,7 | 26 731,8 | 0,987 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 27 072,7 | 26 731,8 | 0,987 |  |  |
| 056 | П390110010 | S | 1 | 9 | 1 | 01 |  | Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций | тыс. руб. | 27 072,7 | 26 731,8 | 0,987 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 27 072,7 | 26 731,8 | 0,987 |  |  |
|  |  | S | 1 | 9 | 2 | 00 |  | Административные мероприятия | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  | S | 1 | 9 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01 "Разработка проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска в части реализации муниципальной программы" | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанных проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска в части реализации муниципальной программы» | единиц | 10,00 | 14,00 | 1,400 | Фактически сложившийся показатель. В связи подготовкой большего количества проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу | 1 |
|  |  | S | 1 | 9 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 "Проведение организационно-методических мероприятий (семинаров, совещаний) с руководителями учреждений культуры и школ искусств по вопросам повышения эффективности деятельности учреждений и качества оказываемых ими услуг" | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных организационно-методических мероприятий» | единиц | 19,00 | 19,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 9 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 "Проведение мониторинга муниципальных услуг и работ в сфере культуры и искусства, качества финансового состояния в муниципальных учреждениях культуры и школах искусств" | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество подготовленных актов проверок, составленных аналитических отчетов» | единиц | 6,00 | 6,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 9 | 2 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Подготовка и направление заявок на участие в конкурсах субсидий для софинансирования мероприятий программы из средств областного и федерального бюджета» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество направленных заявок на участие в конкурсах субсидий для софинансирования мероприятий программы из средств областного и федерального бюджета» | единиц | 3,00 | 2,00 | 0,667 | Уменьшение показателя в связи с тем, что конкурс субсидий на приобретение музыкальных инструментов в 2017 году не проводился. | 1 |

| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 1,000 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | 1,084 |  |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 1,038 |  |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 1,184 |  |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 1,014 |  |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,871 |  |
| 4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 0,944 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования

«Северодвинск» на 2016-2021 годы»

за 2017  год

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

в государственных программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Мероприятие 1.01 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», Задача 1 «Развитие библиотечного дела» Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Мероприятие 2.10. «Повышение средней заработной платы работников сферы культуры» Задача № 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств» государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013 – 2020 годы)» | областной бюджет | 3541,1 | 3541,0 | 20.09.2017 № 201 | Обеспечено повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики до уровня не менее 30 935,47 рублей, фактическая заработная плата за 2017 год за счет всех источников составила 31 100,29 руб. |
| Мероприятие 1.02 «Оснащение МБУ «Муниципальная библиотечная система» оборудованием, мебелью и программным обеспечением, комплектование книжных фондов» Задача 1 «Развитие библиотечного дела» Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Резервный фонд Правительства Архангельской области | областной бюджет | 78,2 | 78,2 | по распоряжению Правительства Архангельской области от 14.11.2017 № 480-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области (для бюджетов муниципальных образований «Верхнетоемский муниципальный район», «Северодвинск») | Приобретен телевизор и кронштейн для библиотеки «Ковчег» МБУ «Муниципальная библиотечная система» |
| Мероприятие 1.03 «Проведение в МБУ «Муниципальная библиотечная система» ремонтных и строительных работ» Задача 1 «Развитие библиотечного дела» Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Резервный фонд Правительства Архангельской области | областной бюджет | 90,0 | 90,0 | по распоряжению Правительства Архангельской области от 22.12.2017 № 572-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области (для бюджета муниципального образования «Северодвинск»)» | Заменены 2 оконных и 4 дверных блока в библиотеке «Гнездышко» МБУ «Муниципальная библиотечная система» |
| Мероприятие 2.01 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» Задача 2 «Развитие музейного дела» Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Мероприятие 2.10. «Повышение средней заработной платы работников сферы культуры» Задача № 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств» государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013 – 2020 годы)» | областной бюджет | 980,7 | 980,7 | 20.09.2017 № 201 | Обеспечено повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики до уровня не менее 30 935,47 рублей, фактическая заработная плата за 2017 год за счет всех источников составила 31 100,29 руб. |
| Мероприятие 4.01 «Показ кинофильмов» МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Мероприятие 2.10. «Повышение средней заработной платы работников сферы культуры» Задача № 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств» государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013 – 2020 годы)» | областной бюджет | 77,5 | 77,5 | 20.09.2017 № 201 | Обеспечено повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики до уровня не менее 30 935,47 рублей, фактическая заработная плата за 2017 год за счет всех источников составила 31 100,29 руб. |
| Мероприятие 4.04 «Организация мероприятий МАУ «Парк культуры и отдыха» Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Мероприятие 2.10. «Повышение средней заработной платы работников сферы культуры» Задача № 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013 – 2020 годы)» | областной бюджет | 56,6 | 56,6 | 20.09.2017 № 201 | Обеспечено повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики до уровня не менее 30 935,47 рублей, фактическая заработная плата за 2017 год за счет всех источников составила 31 100,29 руб. |
| Мероприятие 4.05 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Мероприятие 2.10. «Повышение средней заработной платы работников сферы культуры» Задача № 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013 – 2020 годы)» | областной бюджет | 497,6 | 497,6 | 20.09.2017 № 201 | Обеспечено повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики до уровня не менее 30 935,47 рублей, фактическая заработная плата за 2017 год за счет всех источников составила 31 100,29 руб. |
| Мероприятие 4.07 «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК «Северодвинский драматический театр» Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Мероприятие 2.10. «Повышение средней заработной платы работников сферы культуры» Задача № 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013 – 2020 годы)» | областной бюджет | 3435,8 | 3435,8 | 20.09.2017 № 201 | Обеспечено повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики до уровня не менее 30 935,47 рублей, фактическая заработная плата за 2017 год за счет всех источников составила 31 100,29 руб. |
| Мероприятие 4.16 «Проведение работ по благоустройству территории автономных учреждений культуры» Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Резервный фонд Правительства Архангельской области | областной бюджет | 184,3 | 184,3 | по распоряжению Правительства Архангельской области от 29.08.2017 № 339-рп «О выделении средств резервного фонда Правительства Архангельской области (для бюджетов муниципальных образований «Город Архангельск», «Вельский муниципальный район», «Красноборский муниципальный район»», «Приморский муниципальный район», «Северодвинск», «Шенкурский муниципальный район»)» | установлено 7 столбов линии электропередач на территории «Приморского парка» (набережная в районе дома бульвар Строителей, д. 5) |
| Мероприятие 4.24 «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек» Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы | федеральный бюджет | 3997,0 | 3997,0 | 16.05.2017 № 48 | Поставлено 2 спектакля: «Реквием по каравану PQ-17», «Душа моя сцена», приобретен микшерный пульт и пульт помощника режиссера |
|  | Мероприятие 2.3. «Развитие профессионального искусства и народного творчества» Задача № 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств» государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013 – 2020 годы)» | областной бюджет | 444,2 | 444,2 |  |  |
| Мероприятие 4.25 «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» основное мероприятие «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)» государственной программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | федеральный бюджет | 2840,2 | 2840,2 | № 203-ГП-05 от 31.03.2017 | Устроено и отремонтировано 1382,2 кв. м. асфальтового покрытия в МАУ «Парк культуры и отдыха» |
|  | Мероприятие 4.1. «Мероприятие по благоустройству парков» Задача № 1 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» подпрограмма № 4 «Формирование современной городской среды на территории Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | областной бюджет | 501,2 | 501,2 |  |  |
| Мероприятие 2.01 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры» Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» | Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2025 годы)» | областной бюджет | 1265,8 | 1265,8 | 04.08.2017 № 01-16/722 | Обеспечено повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» до уровня не менее 36 066,0 рублей. Размер средней заработной платы за счет всех источников составил 36 744,33 рубля. |
| Мероприятие 2.02 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры» Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» | Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2025 годы)» | областной бюджет | 1365,8 | 1365,8 | 04.08.2017 № 01-16/722 | Обеспечено повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» до уровня не менее 36 066,0 рублей. Размер средней заработной платы за счет всех источников составил 36 744,33 рубля. |
| Мероприятие 2.05 «Оснащение материально-технической базы школ искусств оборудованием и мебелью» Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры» Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» | Резервный фонд Правительства Архангельской области | областной бюджет | 110,0 | 110,0 | по распоряжению Правительства Архангельской области от 22.12.2017 № 575-рп «О выделении средств резервного фонда Правительства Архангельской области (для бюджетов муниципальных образований «Коношский муниципальный район», «Котлас», «Северодвинск»)» | Для МБУ ДО ДХШ № 2 приобретено 4 телевизора и 4 кронштейна |
| ИТОГО, в т.ч. |  |  | 19466,1 | 19466,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 6 837,2 | 6 837,2 |  |  |
| областной бюджет |  |  | 12 628,9 | 12 628,8 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования

«Северодвинск» на 2016-2021 годы»

за 2017  год

## Отчет

## о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

## (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска

## по муниципальной программе

## «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» |
| Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска |
| Мероприятие 1.01. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» |
| Показатель Количество посещений МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единица | 443 447 | 443 577 | 69 558,2 | 73 614,3 | 73 614,3 |
| Мероприятие 2.01. «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» |
| 2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: ««Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»» |
| Показатель «Количество посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | человек | 55 004 | 55 022 | 15 639,8 | 16 459,5 | 16 459,5 |
| Мероприятие 4.01. «Показ кинофильмов» МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» |
| 3. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Показ кинофильмов» |
| Показатель «Количество мероприятий» | единица | 60 | 60 | 2 306,1 | 2392,2 | 2392,2 |
| Показатель «Число зрителей» | единица | 9000 | 9004 |  |  |  |
| Мероприятие 4.02. «Организация показа концертов и концертных программ МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» |
| 4. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Организация показа концертов и концертных программ» |
| Показатель «Количество мероприятий» | единица | 20 | 20 | 1723,9 | 1723,9 | 1723,9 |
| Показатель «Количество участников мероприятий» | единица | 7000 | 7170 |  |  |  |
| Мероприятие 4.03. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы» |
| 5. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия» |
| Показатель «Количество мероприятий» | единица | 19 | 19 | 11 499,1 | 11 499,1 | 11 499,1 |
| Показатель «Количество участников мероприятий» | единица | 74 100 | 82 709 |  |  |  |
| Мероприятие 4.04. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ «Парк культуры и отдыха» |
| 6. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия» |
| Показатель «Количество мероприятий» | единица | 23 | 23 | 4479,2 | 4542,1 | 4542,1 |
| Показатель «Количество участников мероприятий» | человек | 78 065 | 77 682 |  |  |  |
| Мероприятие 4.05. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |
| 7. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |
| Показатель «Количество клубных формирований» | единица | 16 | 16 | 23178,0 | 23730,9 | 23730,9 |
| Мероприятие 4.06. «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов» |
| 8. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов» |
| Показатель «Количество квадратных метров» | кв.м | 157 752 | 157 752 | 10846,7 | 10846,7 | 10846,7 |
| Мероприятие 4.07. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК «Северодвинский драматический театр» |
| 9. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» |
| Показатель «Количество зрителей» | человек | 46 417 | 48 365 | 44 266,9 | 48 084,5 | 48 084,5 |
| Мероприятие 4.09. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» |
| 10. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)» |
| Показатель «Количество проведенных мероприятий (выставок) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единица | 15 | 15 | 1321,9 | 1321,9 | 1321,9 |
| Показатель «Количество участников мероприятий (выставок) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | человек | 16500 | 16510 |  |  |  |
| 11. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)» |
| Показатель Количество проведенных мероприятий (творческих встреч) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единица | 17 | 17 | 407,1 | 407,1 | 407,1 |
| Показатель Количество участников мероприятий (творческих встреч) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единица | 935 | 970 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» |
| Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска |
| Мероприятие 2.01. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» |
| 12. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» |
| Показатель «Среднегодовой контингент учащихся» | человек | 683 | 712 | 55 968,6 | 58 407,3 | 58 407,3 |
| число человеко-часов пребывания | человеко-час | 167 557,6 | 166 583,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.02. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» |
| 13. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» |
| Показатель «Среднегодовой контингент учащихся» | человек | 695 | 666 | 60 293,9 | 63 118,5 | 63 118,5 |
| число человеко-часов | человеко-час | 214 730,8 | 213 390,4 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования

«Северодвинск» на 2016-2021 годы»

за 2017  год

## Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

## муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

| Вид нормативного правового акта | Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с программой) | Фактические сроки утверждения нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска» |
| - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» |
| Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» |
| Постановление Мэра Северодвинска «О присуждении литературной премии Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска «Никольское устье» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | февраль 2017 года | 03.02.2017 № 4 | В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества |
| Постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе творческих проектов в сфере культуры и искусства» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | февраль 2017 года | 01.11.2017 № 358-па | В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества |
| «Об итогах конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | ноябрь 2017 года | 01.12.2017 № 401-па | В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества |
| «О конкурсе на соискание премий им. М.В. Ломоносова» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | сентябрь 2017 года | 19.10.2017 № 328-па | В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества |
| постановление Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса на соискание премии им. М.В. Ломоносова» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | ноябрь 2017 года | 16.11.2016 № 377-па | В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества |
| Приказ Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса на лучший спектакль, лучшую женскую и мужскую роль в драматическом театре» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | май 2017 года | 23.05.2017 № 20 | В целях поддержки профессионального искусства и творчества |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» |
| Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры» |
| постановление Мэра Северодвинска «О присуждении ежегодной премии Мэра Северодвинска «Надежда Северодвинска» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | февраль 2017 года | 03.02.2017 № 5 | В целях творческой самореализации молодых дарований, повышения качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры |
| Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» |
| постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении перечня общегородских праздников и мероприятий на 2018 год» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | январь 2018 года | 29.12.2017 № 436-па | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры |
| постановление Администрации Северодвинска «О создании организационного комитета по организации и проведению мероприятий, посвященных Дню Победы» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | март 2017 года | 05.04.2017 № 91-па | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры |
| постановление Администрации Северодвинска «О проведении народного гуляния «Масленица» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | март 2017 года | 15.02.2017 № 27-па | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры |
| постановление Администрации Северодвинска «О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | апрель 2017 года | 31.03.2017 № 74-па | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры |
| постановление Администрации Северодвинска «О проведении праздника «Последний звонок» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | май 2017 года | 18.05.2017 № 147-па | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры |
| постановление Администрации Северодвинска «О праздновании мероприятий, посвященных Дню России» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | май 2017 года | 26.05.2017 № 161-па | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры |
| постановление Администрации Северодвинска «О праздновании Дня города и Дня Военно-Морского Флота» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | июнь 2017 года | 21.07.2017 № 233-па | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры |
| постановление Администрации Северодвинска «О проведении Новогоднего праздника 2017 года» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | декабрь 2017 года | 24.11.2017 № 387-па | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры |
| распоряжение заместителя Главы Администрации по социальным вопросам «Об организации Новогоднего фейерверка» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | декабрь 2017 года | 15.12.2016 № 14-рс | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры |
| постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | в течение года | 05.05.2017 № 132-па 26.06.2017 № 188-па 27.07.2017 № 242-па 18.09.2017 № 289-па 29.12.2017 № 448-па | В целях своевременного внесения изменений в Программу в связи с изменениями финансирования и показателей |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» за 2017 год |
| --- | --- |

Информация о внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие сферы культуры муниципального образования

«Северодвинск» на 2016-2021 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 26.06.2017 | № 188-па | В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска № 94 от 13.12.2016 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» скорректирован объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм, внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям программы, в целях повышения удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры и заполняемости зрительных залов, поддержки профессионального искусства и творчества |
| 2 | Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 27.07.2017 | № 242-па | в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска № 42 от 15.06.2017 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» увеличивается объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм, внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям программы, в целях повышения удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры и заполняемости зрительных залов, поддержки профессионального искусства и творчества, повышения качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры. |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 18.09.2017 | № 289-па | В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска № 62 от 07.09.2017 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» увеличивается объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм, внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям программы, в целях повышения удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры и заполняемости зрительных залов, поддержки профессионального искусства и творчества, повышения качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры. |
| 4 | Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 29.12.2017 | № 448-па | В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска № 25 от 29.11.2017 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» увеличивается объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм, внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям программы, в целях поддержки профессионального искусства и творчества, повышения удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры, повышения качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры. |
| 5 | Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | 12.01.2018 | 8-па | В целях уточнения объемов финансирования и показателей мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 16.03.2016 № 64-па, в связи с поступлением средств в соответствии с распоряжениями Правительства Архангельской области от 22.12.2017 № 572-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области (для бюджета муниципального образования «Северодвинск»)», от 22.12.2017 № 575-рп «О выделении средств резервного фонда Правительства Архангельской области (для бюджетов муниципальных образований «Коношский муниципальный район», «Котлас», «Северодвинск»)», в целях повышения удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры, повышения качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры. |