| Российская Федерация Архангельская область АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА Российская Федерация Архангельская область Заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2018 № 47-рфэ г. Северодвинск Архангельской области Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2017 год В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па: 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2017 год в прилагаемой редакции. 2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска. 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. Заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам О.В. Бачериков Терновая Татьяна Владимировна 58-23-22 |  |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

заместителя Главы Администрации Северодвинска

по финансово-экономическим вопросам

от 05.06.2018 № 47-рфэ

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска

на 2016–2021 годы»

(в редакции постановления Администрации Северодвинска от 27.03.2018 № 109- па)

за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» (далее – Программа) – Комитет по  управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (КУМИиЗО).

Соисполнители Программы отсутствуют.

Цель Программы – обеспечение  эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

- 	подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска»;

- 	обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя КУМИиЗО».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2017 году, составляет 14 единиц, в том числе:

- мероприятий –  6 единиц (42,9%);

- административных мероприятий –  8  единиц (57,1%).

- Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

  - Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2017 году

| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации (на 01.01.2017)* | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 № 94 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2017 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 78 914,90 | 78 414,90 | 100 520,70 | 98 192,60 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | × | × | 0 |
| ИТОГО, в том числе: | 78 914,90 | 78 414,90 | 100 520,70 | 98 192,60 |
| Программная часть<1> | 42 715,40 | 38 625,80 | 60 107,70 | 59 190,50 |

<1> - расходы на реализацию Программы, за исключением обеспечивающей подпрограммы;

*- постановление Администрации Северодвинска от 16.12.2016 № 419-па.

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2017 году

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы», бюджетные ассигнования в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2017 году не привлекались.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2017 году

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 4 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1,020 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 4 |

Недостигнутых плановых значений показателей цели нет.

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 6 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,023 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 5 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач<2>:

| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2017 год | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов» Показатель 1 «Количество договоров на аренду земельных участков» | единиц | 1 100 | 1 356 | Увеличение показателя связано с переоформлением земельных участков, ранее предоставленных для строительства ГСК, собственниками построенных гаражных боксов в соответствии с требованиями ст. 39.20 ЗК РФ |
| Показатель 2 «Количество земельных участков, предоставленных путем проведения торгов (аукционов)» | единиц | 25 | 24 | Уменьшение показателя вызвано снятием одного земельного участка с торгов из-за необходимости внесения изменений в Генеральный план Северодвинска и Правила землепользования и застройки Северодвинска (1 раздел – город Северодвинск) в соответствии с заключением УСиА Администрации Северодвинска |

<2> – указать показатели, индекс достижения которых меньше 1,0.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 17 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,009 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 16 |

Не выполнены следующие мероприятия (административные мероприятия) Программы:

| Наименование мероприятия (административного мероприятия), задачи, подпрограммы | Источник финансирования/ наименование показателя мероприятия (административного мероприятия) | Единица измерения | Объем финансирования/ значение показателя | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска» |
| Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов», мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию» | местный бюджет | тыс. руб. | 2 250,0 | 1 435,7 | Уменьшение связано с экономией средств по результатам размещения муниципального заказа способом электронного аукциона на проведение кадастровых работ, оценку рыночной стоимости земельных участков |
| Показатель 1 «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | местный бюджет | единиц | 29 | 29 | Показатель выполнен в полном объеме |
| Показатель 2 «Количество сформированных земельных участков» | местный бюджет | единиц | 112 | 112 | Показатель выполнен в полном объеме |

- Основные результаты реализации Программы за 2017 год

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» (далее – Программа), ответственным исполнителем которой является Комитет по  управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска (далее – КУМИиЗО), направлена  на осуществление от имени муниципального образования «Северодвинск» полномочия собственника муниципального имущества и земельных ресурсов, в том числе управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в порядке, установленном законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Архангельской области, муниципальными правовыми актами.

В 2017 году реализация Программы проходила с учетом эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской области, муниципальными правовыми актами, осуществлялась единой политикой в сфере имущественных и земельных отношений на территории Северодвинска в целях повышения эффективности экономики, ее социальной ориентации, соблюдения прав и законных интересов граждан, общественных объединений и юридических лиц.

Основным результатом реализации Программы за 2017 год является размер исполнения назначений по доходам местного бюджета на 2017 год в разрезе кодов видов доходов, администрируемых  КУМИиЗО в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 06.09.2016 № 42 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Плановые назначения по доходам бюджета 2017 года, администрируемым КУМИиЗО, сформированы согласно заключенным договорам на аренду муниципального имущества, на право размещения нестационарных торговых объектов, на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; прогнозному плану приватизации и заключенным ранее договорамв купли-продажи имущества.

Совокупный годовой объем поступлений доходов бюджета, администрируемых КУМИиЗО, составил 488 777,44 тыс. рублей при запланированных объемах годовых назначений в сумме 476 646,11 тыс. рублей. Исполнение годовых назначений составило 102,55 % .

Перевыполнение годовых назначений в абсолютных цифрах по доходам от осуществления деятельности КУМИиЗО составило 12 131,33 тыс. рублей.

В реестре муниципального имущества Северодвинска учитывается 17 286 объектов муниципальной собственности, в том числе:

– в казне муниципального образования «Северодвинск» – 14 971 объектов (из них 3 293 объекта недвижимого имущества: жилой фонд, нежилые здания, строения, помещения, сооружения инженерной инфраструктуры);

– закреплённых за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления – 2 315 объектов (из них 1 149 объектов недвижимого имущества).

За отчётный период в муниципальную собственность Северодвинска принято 11 407 объектов (из них 463 объекта недвижимого имущества), передано (продано, списано) 196 объектов (из них 107 объектов недвижимости).

В отчётном периоде продолжалась работа по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество. В отношении 21 объекта недвижимости (сети коммунальной инфраструктуры, автодороги, здания) зарегистрировано право муниципальной собственности, из них 17 объектов включены в состав казны Северодвинска. Поставлено на учет с внесением записи в Единый государственный реестр недвижимости 89 бесхозяйных объектов. По 8 объектам недвижимого имущества начата проверка статуса бесхозяйного с последующей регистрацией права муниципальной собственности по решению суда. С учётом движения бесхозяйного имущества (поступление, выбытие) на конец отчётного периода в перечне учитывается 153 объекта.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска» направлена на совершенствование учёта и формирование муниципального имущества, эффективное управление муниципальным имуществом.

По итогам 2017 года КУМИиЗО обеспечил эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска – цель программы достигнута, программа выполнена. Исполнение подпрограммы составило 59 190,5 тыс. руб. (план – 60 107,7 тыс. руб.) за счет средств местного бюджета, бюджетные ассигнования из федерального, областных бюджетов не привлекались.

## 2.1.1 Итоги реализации подпрограммы 1 «Управление муниципальной собственностью Северодвинска»

По исполнению мероприятий задачи 1 «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом» осуществлено следующее.

По состоянию на 01.01.2018 между Администрацией Северодвинска и сторонними организациями действует 290 договоров аренды и безвозмездного пользования на муниципальное имущество (недвижимое, движимое), в том числе:

– договоры аренды недвижимого имущества (здания, помещения) – 219;

– договоры безвозмездного пользования недвижимого имущества (здания, помещения) – 45;

– договоры на движимое имущество – 26 (в том числе 6 договоров аренды на объекты коммунальной инфраструктуры).

Площадь имущества, переданная в аренду составила 36,7 тыс. кв. м; в безвозмездное пользование – 10,2 тыс. кв. м.

Действует 39 договоров на право размещения и установки рекламных конструкций.

Заключено 70 договоров на право размещения нестационарных торговых объектов.

На аукционах предоставлено в аренду 14 объектов нежилого фонда общей площадью 906 кв. м.

По результатам торгов заключено 2 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В 2017 году организованы и осуществлены мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности, в рамках которых и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ в целях выполнения Прогнозных планов приватизации муниципального имущества в 2017 году проведено 19 заседаний комиссии по определению условий приватизации муниципального имущества и принято 93 решения об условиях приватизации муниципального имущества.

Всего в 2017 году реализован 81 объект электросетевого хозяйства, 8 объектов недвижимого муниципального имущества (нежилые встроенные помещения) общей площадью 1 070,1 кв. м, в том числе с преимущественным правом приобретения муниципального имущества продано 4 объекта недвижимого имущества общей площадью 272,3 кв. м. Одновременно с продажей объектов электросетевого хозяйства реализованы земельные участки, на которых они расположены.

Заключено 9 договоров купли-продажи муниципального имущества: договор купли-продажи № 1/2017 от 06.03.2017 с Чегодаевым   Д. В.; договор купли-продажи № 2/2017 от 06.03.2017 с Рачковым С.О.; договор купли-продажи № 1/2017/ПП от 31.03.2017 с ИП Ивановым А.Л.; договор купли-продажи № 3/2017 от 26.05.2017 с ООО «ПРОМСЕРВИС-СТРОЙ»; договор купли-продажи № 4/2017 от 20.06.2017 с ООО «АСЭП»; договор купли-продажи № 2/2017/ПП от 25.08.2017 с ИП  Вертебной В.Г.; договор купли-продажи № 3/2017/ПП от 01.09.2017 с ООО «Рябинка»; договор купли-продажи № 5/2017 от 03.11.2017 с Киселевым В.Л.; договор купли-продажи № 4/2017/ПП от 01.12.2017 с ООО «МедСервисЦентр».

Заключено 34 муниципальных контракта на оценку рыночной стоимости, инвентаризации объекта недвижимости».

Обязательства всех контрактов исполнены в полном объеме.

В результате оценено:

- 39 объектов муниципального недвижимого имущества (нежилые здания и помещения), из них 4 объекта с земельными участками, на которых данные объекты расположены;

- 81 объект электросетевого хозяйства с земельными участками, на которых они расположены;

- комплекс недвижимого имущества, состоящий из 42 объектов недвижимого имущества, четырех дальних выносных пунктов и земельных участков, на которых расположено вышеперечисленное муниципальное имущество.

В результате заключенных муниципальных контрактов количество объектов недвижимого имущества, на которые изготовлены документы, составило:  технические паспорта – 38 единиц;  технические планы – 38 единиц;  акты обследования, подтверждающие прекращение существования объекта недвижимости, – 4 единицы.

Проведены мероприятия по осуществлению содержания имущества казны муниципального образования «Северодвинск», в результате которых заключены 11 договоров на содержание имущества казны. Заключены муниципальные контракты на охрану следующих объектов недвижимости: на охрану военного городка   № 49, расположенного в районе д. Большая Кудьма;  на охрану   нежилого здания по ул. Победы, д. 14.

В связи с изъятием из оперативного управления у МБОУ СОШ № 9 на основании распоряжения от 28.08.2017 № 3306-риз в состав казны Северодвинска было передано нежилое здание, расположенное по адресу: ул. Торцева, д. 65.

Также проведены мероприятия по содержанию имущества казны Северодвинска:

- проведены работы по установке ограждения (забора)  вокруг объекта незавершенного строительства по  адресу: Приморский бульвар, д. 24 с ООО «Ресурс» (МК от 15.05.2017  № 0104_17_КУМИ);

- проведена техническая экспертиза компьютерного оборудования и оргтехники с  ООО  «РИК-КОМ сервис» (Соглашение от 28.04.2017);

- выполнены работы по утилизации оргтехники с ООО «ПромЭкоБезопасность» (МК от 24.07.2017  № 0194_17_КУМИ);

- выполнены работы на техническое обследование нежилого здания, расположенного в районе дома № 15 по ул. Железнодорожной с ООО «Бюро судебно-строительной экспертизы» (МК от 23.10.2017 № 0295_17_КУМИ);

- проведены мероприятия по разборке (сносу) нежилого здания, расположенного в районе дома № 15 по ул. Железнодорожной, с  ИП Некрасовым Э.А.  (МК от 27.11.2017 № 0324_17_КУМИ);

- проведены работы по ремонту кабинета № 118 в здании Администрации Северодвинска, ул. Плюснина, 7;

- проведены мероприятия по страхованию памятников от 11.12.2017 № 0344_17_КУМИ с СК «Стерх».

В 2017 году осуществлялись мероприятия по изъятию земельных участков для муниципальных нужд путем выкупа жилых помещений у собственников,  заключены 6 соглашений с собственниками жилых помещений: от 07.04.2017 № 11/2017 (Суворов О.С., пр. Ленина, д. 3, кв. 28); от 27.07.2017 № 58/2017 (Поповы, пр. Ленина, д. 5/32, кв. 18); от 11.09.2017 № 60/2017 (ООО «Газпром нефтьшельф», пр. Ленина, д. 5/32, кв. 6); от 22.11.2017 № 196/2017 (Соколова И.В., пр. Ленина, д. 3, кв. 33); от 20.11.2017 № 197/2017 (Чебенев Н.В., пр. Ленина, д. 3, кв. 32); от 25.12.2017 № 202/2017 (Селиверстов М.П., пр. Беломорский, д.38,кв. 4).

На основании заключенных соглашений собственникам выплачены денежные средства в размере 15 015,00 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятия по организации учета муниципального имущества Северодвинска, в том числе реестрового учета имущества казны, в отчётном периоде продолжилась работа по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество. 16 единиц бесхозяйного имущества поставлено на реестровый учет (распоряжение Администрации Северодвинска от 25.05.2017 № 63-ра (7 объектов); распоряжение Администрации Северодвинска от 17.07.2017 № 98-ра (4 объекта); распоряжение Администрации Северодвинска от 30.11.2017 № 202-ра (5 объектов)).

Также в 2017 году проведены мероприятия по признанию объектов бесхозяйным имуществом и проведена регистрация права муниципальной собственности муниципального образования Северодвинск на 6 объектов, которые будут учтены в показателях 2018 года. Объекты включены в казну на основании распоряжения Администрации от 09.01.2018                  № 1-ра.

Выбыло с реестрового учета  по прогнозному плану приватизации в текущем периоде 91 ед. имущества.

Объекты электросетевого хозяйства (81 объект) включались в прогнозный  план  приватизации  с  2011 года.  В течение нескольких лет имущество выставлялось на продажу. Продажа состоялась в 2017 году (договор купли-продажи муниципального имущества от 20.06.2017 № 4/2017).

В 2017 году проводилось информирование граждан и юридических лиц через публикации в прессе и телепередачи по вопросам муниципального имущества Северодвинска в случаях, предусмотренных действующим законодательством, осуществлено следующее:

В целях информирования заинтересованных лиц о торгах, об аукционах, планируемых КУМИиЗО к проведению, размещения сведений о результатах приватизации и иной аналогичной информации, а также в целях освещения в СМИ вопросов, связанных с деятельностью КУМИиЗО, в 2017 году на аукционах были заключены 3 муниципальных контракта на общую сумму 669,34 тыс. руб. с ООО «Северодвинский Медиа Центр» на услуги по опубликованию информационных сообщений в газете «Северный рабочий»:

- в сфере земельных отношений – 1 муниципальный контракт. Количество публикаций – 4;

- в сфере приватизации муниципального имущества – 1 муниципальный контракт.  Количество публикаций – 2;

-  в сфере освещения вопросов, связанных с деятельностью КУМИиЗО, – 1 муниципальный контракт. Количество публикаций – 5.

По исполнению мероприятий задачи 2 «Эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями» осуществлено следующее.

Увеличены уставные фонды муниципальных унитарных предприятий, и на основании решения Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 № 94 «О местном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом всех внесенных изменений) КУМИиЗО в 2017 году выпущено 4 распоряжения о внесении изменений в уставы Северодвинских муниципальных унитарных предприятий (об увеличении размера уставного фонда за счет средств местного бюджета):

- распоряжения КУМИиЗО от 18.01.2017 № 1 «О внесении изменений в Устав муниципального унитарного предприятия «Северодвинский специализированный комбинат ритуальных услуг» и  от 09.03.2017 № 10 «О внесении изменений в Устав муниципального унитарного предприятия «Северодвинский специализированный комбинат ритуальных услуг»;

-  распоряжение КУМИиЗО от 23.01.2017 № 2 «О внесении изменений в Устав   Северодвинского муниципального предприятия «Комбинат школьного питания»;

-  распроряжение КУМИиЗО от 23.06.2017 № 29 «О внесении изменений в Устав  Северодвинского муниципального унитарного предприятия «Белое озеро».

Предоставлена финансовая поддержка муниципальным унитарным предприятиям Северодвинска в виде финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности на основании решений Администрации Северодвинска,  в соответствии с распоряжениями Администрации Северодвинска:

- от 06.09.2017 № 134-ра «О предоставлении субсидии в 2017 году Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» о выделении указанному предприятию субсидии на погашение задолженности перед филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

- от 06.09.2017 № 133-ра «О предоставлении субсидии в 2017 году Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальный трест» о выделении указанному предприятию субсидии на погашение задолженности перед филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

- от 06.09.2017 № 132-ра «О предоставлении субсидии в 2017 году Муниципальному производственному жилищному ремонтно-эксплуатационному предприятию Северодвинска» о выделении указанному предприятию субсидии на погашение задолженности перед филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

По исполнению мероприятий задачи 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов» осуществлено следующее.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления Северодвинска в области земельных отношений подготовлено:

-  2 145 муниципальных правовых актов по предоставлению земельных участков;

-  3 378 распоряжений об утверждении схемы месторасположения границ земельных участков;

- 78 распоряжений по выдаче разрешений на использование земель или земельного участка.

Принято 156 решений об отказе в предоставлении земельных участков.

Заключен 151 договор аренды, купли-продажи, безвозмездного срочного пользования земельных участков.

Всего за 2017 год общая площадь земельных участков, предоставленных для строительства с аукционов и без проведения торгов, составила 38,3281 га. Из них для жилищного строительства – 0,4608 га, реконструкции автомобильных дорог – 9,4289 га.

Проведен 21 аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков и 13 – по продаже земельных участков. Общая площадь земельных участков составила 25,5872 га.

В рамках выполнения мероприятий по реализации прав многодетных семей на получение земельных участков в порядке, предусмотренном статьей 2.3 закона Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков для строительства объектов недвижимости на территории Архангельской области», подготовлено 175 распоряжений о включении многодетных семей  в реестр многодетных семей, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Многодетным семьям предоставлено 123 земельных участка.

В связи с внесением изменений в областное законодательство, в соответствии со статьей 3 закона Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан» земельные участки предоставляются в безвозмездное пользование жилищно-строительным кооперативам, создаваемым на территории Архангельской области для строительства многоквартирных домов, объектов индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения жильем многодетных семей.

В соответствии с поручением Правительства Архангельской об организации работы по отбору земельных участков для передачи в безвозмездное пользование жилищно-строительным кооперативам, членами которых являются многодетные семьи, Администрацией Северодвинска предполагается вовлечь в оборот для указанных целей земельный участок с кадастровым номером 29:28:104167:80, площадью 7190 кв. м, расположенный: г. Северодвинск, пр. Победы, 10.

Также в 2017 году осуществлены мероприятия по муниципальному земельному контролю, проведены 10 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью соблюдения требований земельного законодательства и недопущения использования земельных участков без оформленных на них в установленном порядке правоустанавливающих документов.

Осуществлены мероприятия  по принятию решений о предоставлении земельного участка – в 2017 году принято 1 988 решений о предоставлении земельного участка. Увеличились обращения граждан – членов садоводческих некоммерческих товариществ с заявлениями о предоставлении закрепленных за ними земельных участков, составляющих территорию СНТ.

Формирование земельных участков для многодетных семей не осуществлялось в связи с превышением предельно допустимых показателей по исследованию проб почвы части территории 317 квартала г. Северодвинска, определенной под индивидуальную жилую застройку для данной категории граждан. Данные мероприятия проводились в соответствии с муниципальным контрактом от 03.05.2017 № 17АДМ-101, заключенным между Администрацией Северодвинска и ФБУЗ «ЦГиЭ в Архангельской области в г. Северодвинске».

Подготовлены сведения в налоговые органы по земельным участкам, признаваемым объектами налогообложения в соответствии с действующим законодательством. На 01.01.2018 общая площадь земельных участков, признанных объектами налогообложения в соответствии с действующим законодательством, составляет 4 177 192,0 кв. м.

2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации Программы.

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Планом мероприятий по реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, утвержденным распоряжением Администрации Северодвинска от 17.06.2011 № 18-ра, распоряжением Администрации Северодвинска от 19.12.2011 № 314-ра «Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Северодвинска» утвержден перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Северодвинска  (далее по тексту – Перечень).

В данном Перечне перечислены услуги, закрепленные за Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска, которые учтены в рамках Программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»  за 2017 год.

| Задача/ мероприятие | Наименование услуги | Ответственное подразделение |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска»: |
| Задача 1 «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом» | - предоставление муниципального имущества в аренду | Отдел аренды муниципального имущества КУМИиЗО |
|  | - предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование |  |
|  | - предоставление согласия арендаторам муниципального имущества на его сдачу в субаренду |  |
|  | - предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
|  | - заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности |  |
| соответствуют показателям: |
| «Количество договоров на аренду муниципального имущества (в год)» – 378 единиц |
| «Площадь объектов, ежегодно переданных в аренду» – 53 301 кв. метров |
| Мероприятие 1.01 «Организация и осуществление мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» | - заключение договоров купли-продажи муниципального имущества | Отдел предприятий и приватизации КУМИиЗО |
| соответствует показателю: |
| «Количество договоров купли-продажи муниципального имущества» – 9 единиц |
| Административное мероприятие «Организация учета муниципального имущества Северодвинска, в том числе реестровый учет имущества казны» | - предоставление сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества, об объектах муниципальной собственности Северодвинска | Отдел муниципальной собственности КУМИиЗО |
|  | - предоставление информации об объектах, находящихся в собственности муниципального образования «Северодвинск», предназначенных для сдачи в аренду |  |
| Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов», мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию» | - предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального образования «Северодвинск»; | Отдел по земельным отношениям КУМИиЗО |
|  | - выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута |  |
|  | - предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим право на бесплатное приобретение |  |
|  | - утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории |  |
|  | - принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе землепользователей (землевладельцев) от своих прав |  |
|  | - принятие решения о переоформлении права на земельный участок |  |
|  | - регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков |  |
|  | - рассмотрение ходатайств о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую |  |
| соответствуют показателям: |
| «Количество договоров на аренду земельных участков» – 1 356 единиц |
| «Количество земельных участков, предоставленных путем проведения торгов (аукционов)» – 24 единицы |
| «Количество сформированных земельных участков» – 112 единиц |
| «Количество мероприятий по земельному контролю» – 10 единиц |
| «Количество принятых решений о предоставлении земельного участка» – 1988 единиц |

- Оценка влияния мер правового регулирования в сфере реализации Программы

Реализация муниципальной программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение целей и задач:

а) разработка проектов муниципальных правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления Северодвинска, органов Администрации Северодвинска (КУМИиЗО, Управления экономики)  по вопросам управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также по вопросам земельных отношений;

б) разработка в соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской области прогнозного плана приватизации муниципального имущества и  его реализация.

Правовые и распорядительные акты местного самоуправления Северодвинска, органов Администрации Северодвинска обеспечили выполнение цели программы «Обеспечение  эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска» и ее целевых показателей,  которые выполнены в полном объеме.

Сроки принятия нормативных актов соблюдены.

Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлена в приложении № 2.

4. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

В течение 2017 года Комитетом по  управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям осуществлялись мероприятия по управлению реализацией Программы. Между отделами КУМИиЗО: отделом муниципальной собственности, отделом аренды муниципального имущества, отделом предприятий и приватизации, отделом земельных отношений, отделом бухгалтерского учета и отчетности – были распределены функции по реализации Программы. Данные нормы закреплены в положении об отделах и должностных инструкциях работников Комитета. В отделе бухгалтерского учета и отчетности КУМИиЗО, группе делопроизводства КУМИиЗО были сформированы все изменения, вносимые в программу, а также отчетность, предусмотренная нормативными актами.

На основании отчетной документации был проведен анализ реализации Программы. Данная учетная информация была доведена до заместителя главы Администрации – руководителя аппарата и по мере необходимости принимались меры по дальнейшей реализации Программы в части  финансирования Программы и корректировки показателей мероприятий Программы.

4.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников  Программы.

Управление реализацией Программы предусматривает создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения обязанностей при реализации Программы между ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы.

## В целях повышения эффективности реализации Программы  ответственным исполнителем раз в полгода проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы», утвержденного первым заместителем главы Администрации – руководителем аппарата 10.05.2017. В плане реализации Программы определены операции, направленные на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм, контрольных событий, исполнение которых распределено между отделом муниципальной собственности КУМИиЗО, отделом аренды муниципального имущества КУМИиЗО, отделом предприятий и приватизации КУМИиЗО, отделом по земельным отношениям КУМИиЗО, отделом бухгалтерского учета и отчетности КУМИиЗО.

Итоги плана реализации Программы:

| Наименование критерия | Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий) | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество мероприятий | количество административных мероприятий | количество контрольных событий |
| Выполнено в срок | 24 | 6 | 5 | 13 |
| Выполнено с нарушением срока | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не выполнено | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итого | 25 | 7 | 5 | 13 |
| Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВпл) (баллов) | 96,0 |

Изменения, внесенные в Программу в части бюджетных ассигнований, и изменение плановых значений показателей на реализацию подпрограмм и Программы в целом не ведет к увеличению сроков исполнения мероприятий Программы.

4.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Информация о внесении изменений в Программу в 2017 году представлена в приложении № 3 к отчету.

4.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Управлению реализацией  Программы способствуют оперативное принятие решений при выполнении мероприятий Программы; обеспечение согласованности  взаимодействия между отделом муниципальной собственности КУМИиЗО, отделом аренды муниципального имущества КУМИиЗО, отделом предприятий и приватизации КУМИиЗО, отделом по земельным отношениям КУМИиЗО, отделом бухгалтерского учета и отчетности КУМИиЗО, органами Администрации Северодвинска,  муниципальными предприятиями Северодвинска в соответствии с ведомственными правовыми актами о распределении обязанностей при реализации Программы; проведение мониторинга реализации Программы.

Приоритетными направлениями программы являются мероприятия подпрограмм, которые направлены на  вовлечение имущества в хозяйственный оборот, обеспечение поступления в бюджет муниципального образования «Северодвинск»  доходов и средств от использования и продажи имущества; открытость  проведения приватизации имущества муниципального образования «Северодвинск».

В целях совершенствования управления исполнения Программы необходим строгий контроль за достижением плановых показателей и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года, так как в Программу вносятся изменения в части финансирования Программы и значений показателей программы на основании  внесения изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2021 годов».

5. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска <5> | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний риск – изменение экономической ситуации, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности | Отражаются на покупательской способности субъектов экономической деятельности, являющихся потенциальными покупателями и арендаторами имущества муниципального образования «Северодвинск», что может негативно отразиться на поступлении доходов в бюджет от аренды муниципального имущества | 3 | Ежемесячно проводился мониторинг платежей за аренду муниципального имущества. В 2017 году в адрес арендаторов – нарушителей платежной дисциплины направлено 1 642 претензии на общую сумму 129 078 849,95 рубля, в том числе пени – 13 444 389,37 рубля. Кроме того, на постоянной основе ведется аналитический учет по суммам поступлений в счет уплаты по выставленным претензиям. Так, за 2017 год в результате претензионной работы поступило в бюджет 44 798 780,91 рубля |
| Внутренний риск –информационные риски | Отражаются в неполноте и неточности информации, изменении показателей, объемов и качества оказанных работ (услуг). При размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий. Заключены муниципальные контракты и договоры с организациями, которые оказались неспособными исполнить свои обязательства. Это касается договоров, заключенных с: - ООО «Гранд». Муниципальный контракт от 28.02.2017 № 0006_17_КУМИ на оказание услуг по оценке объектов, расположенных на земельных участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд; - ООО «Гранд». Муниципальный контракт от 17.03.2017 № 0020_17_КУМИ на оказание услуг по оценке объектов, расположенных на земельных участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд; - ООО «Ресурс». Муниципальный контракт от 15.05.2017 № 0104_17_КУМИ на выполнение работ по установке ограждения (забора) вокруг объекта незавершенного строительства по адресу: Приморский бульвар, д. 24; - ИП Дроздов А.В. Муниципальный контракт от 23.05.2017 № 110_17_КУМИ на выполнение кадастровых работ; - ООО «Меридиан-плюс». Муниципальный контракт от 12.04.2017 № 151_17_КУМИ на выполнение кадастровых работ; - ИП Петров А.А. Муниципальный контракт от 30.06.2016 № 0167_16_КУМИ на выполнение кадастровых работ; - ИП Юдин В.С. Муниципальный контракт от 08.11.2017 № 0309_17_КУМИ на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества. | 2 | Регулярный мониторинг, который осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки информации. Своевременное внесение изменений в муниципальную программу, в том числе в части изменения плановых значений показателей муниципальной программы. В связи с просрочкой по исполнению контракта Исполнителю выставлено требование об уплате пени на сумму 6 616,42 рубля. Контракт был расторгнут по соглашению сторон 07.06.2017. Исполнителю выставлено требование об уплате неустойки на сумму 841,50 рубля. За просрочку выполнения работ Исполнителю выставлено требование об уплате пени на сумму 924,21 рубля. В связи с просрочкой по исполнению контракта Исполнитель сам оплатил по требованию пени на сумму 3 022,81 рубля. В связи с просрочкой по исполнению контракта Исполнитель не оплатил по требованию пени на сумму 13,88 рубля. За просрочку выполнения работ Исполнителю выставлено требование об уплате пени на сумму 23 345,50 рубля. За просрочку выполнения работ Исполнителю выставлено требование об уплате пени на сумму 148,72 рубля. |

<5> -  группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4»  – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

В итоге:

в целом  Комитетом по  управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям в течение 2017 года проводилась работа по коррекции (устранению последствий) рисков.

Программа приводилась в соответствие с нормативными правовыми актами, финансированием путем внесения изменений в муниципальную программу. Риски, имеющие влияние на результаты реализации Программы, были минимизированы.

6. Оценка эффективности реализации Программы за 2017 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2017 года:

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 0,985 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 1,019 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,917 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,948 |

Оценка эффективности реализации Программы в 2017 году:

## Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

| Терновая Татьяна Владимировна 58-23-22 |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»

за 2017 год

Сведения о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»

за 2017 год

Ответственный исполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска

| Код ГРБС | Код целевой статьи расходов | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2017 году | Условие расчета индекса показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Цель | Подпрограмма | Задача | Мероприятие (административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | П900000000 | V | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016 – 2021 годы» | тыс. руб. | 100 520,7 | 98 192,6 | 0,977 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 100 520,7 | 98 192,6 | 0,977 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 60 107,8 | 59 190,5 | 0,985 |  |  |
|  |  | V | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 «Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска» | тыс. руб. | 100 520,7 | 98 192,6 | 0,977 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Размер исполнения бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием» | процент | 98,00 | 101,08 | 1,031 | Показатель выполнен в полном объеме (1,031% – поступили авансовые платежи за январь 2018 г.) | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Размер исполнения бюджета по доходам от продажи (приватизации) муниципального имущества Северодвинска в соответствии с годовым плановым заданием» | процент | 100,00 | 104,09 | 1,041 | Показатель выполнен в полном объеме (1,011% – поступили авансовые платежи за январь 2018 г.) | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Размер исполнения бюджета по доходам от продажи земельных участков в соответствии с годовым плановым заданием» | процент | 100,00 | 100,61 | 1,006 | Показатель выполнен в полном объеме (0,61% – поступили авансовые платежи за январь 2018 г.) | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)» | процент | 0,33 | 0,33 | 1,000 | Показатель выполнен в полном объеме | 1 |
|  | П910000000 | V | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма: «Управление муниципальной собственностью Северодвинска» | тыс. руб. | 60 107,8 | 59 190,5 | 0,985 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 60 107,8 | 59 190,5 | 0,985 |  |  |
|  |  | V | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом» | тыс. руб. | 19 776,3 | 19 673,3 | 0,995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 19 776,3 | 19 673,3 | 0,995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество договоров аренды муниципального имущества (в год)» | единиц | 399,00 | 378,00 | 0,947 | Уменьшение показателя произошло в связи с реализацией ФЗ от 22.07.2008 № 159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества...» в части выкупа арендуемых помещений арендаторами на льготных условиях | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Площадь объектов, ежегодно переданных в аренду» | кв. метров | 53 540,00 | 53 301,00 | 0,996 | Изменение показателя связано с проведением технической инвентаризации площади объектов, передаваемых в аренду | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 163 | П910100000 | V | 1 | 1 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Организация и осуществление мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» | тыс. руб. | 1 390,2 | 1 287,2 | 0,926 | Уменьшение показателя связано с экономией средств по результатам проведения аукционов на оказание услуг по оценке и технической инвентаризации муниципального имущества |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 390,2 | 1 287,2 | 0,926 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество договоров на оценку рыночной стоимости, инвентаризации объекта недвижимости» | единиц | 34,00 | 34,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество договоров купли-продажи муниципального имущества» | единиц | 9,00 | 9,00 | 1,000 |  | 1 |
| 163 | П910100000 | V | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Осуществление содержания имущества казны муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 3 371,1 | 3 371,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 3 371,1 | 3 371,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1«Количество договоров, заключенных на содержание имущества казны» | единиц | 9,00 | 11,00 | 1,222 | Увеличение показателя связано с необходимостью заключения 2 договоров на ремонт кабинета администрации; страхование памятников, находящихся в казне Северодвинска | 1 |
| 163 | П910100000 | V | 1 | 1 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03 «Осуществление мероприятий по изъятию земельных участков для муниципальных нужд путем выкупа жилых помещений у собственников» | тыс. руб. | 15 015,0 | 15 015,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 15 015,0 | 15 015,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество (соглашений) договоров, заключенных с собственником жилого помещения» | единиц | 6,00 | 6,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | V | 1 | 1 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Организация учета муниципального имущества Северодвинска, в том числе реестровый учет имущества казны» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество бесхозяйного имущества, поставленного на реестровый учет в текущем периоде» | единиц | 16,00 | 16,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество имущества, выбывшего с реестрового учета по прогнозному плану в текущем периоде» | единиц | 91,00 | 91,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | V | 1 | 1 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Информирование граждан и юридических лиц через публикации в прессе и телепередачи по вопросам муниципального имущества Северодвинска в случаях, предусмотренных действующим законодательством» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество публикаций в прессе и телепередач» | единиц | 11,00 | 11,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | V | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями» | тыс. руб. | 38 081,5 | 38 081,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 38 081,5 | 38 081,5 | 1,000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество отчетности муниципальных предприятий и АО за использование муниципального имущества» | единиц | 120,00 | 120,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проверок муниципальных учреждений на предмет определения фактического наличия, состояния и характера использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления» | единиц | 12,00 | 12,00 | 1,000 |  | 1 |
| 163 | П910200000 | V | 1 | 1 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Осуществление мероприятий муниципального образования "Северодвинск" по увеличению уставных фондов муниципальных унитарных предприятий» | тыс. руб. | 15 588,3 | 15 588,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 15 588,3 | 15 588,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Внесение изменений в устав муниципальных унитарных предприятий по увеличению уставного фонда» | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
| 163 | П910200000 | V | 1 | 1 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02 «Предоставление финансовой поддержки муниципальным унитарным предприятиям Северодвинска в виде финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности на основании решений Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 22 493,1 | 22 493,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 22 493,1 | 22 493,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество договоров на предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на восстановление платежеспособности» | единиц | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | V | 1 | 1 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов» | тыс. руб. | 2 250,0 | 1 435,7 | 0,638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 250,0 | 1 435,7 | 0,638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество договоров на аренду земельных участков» | единиц | 1 100,00 | 1 356,00 | 1,233 | Увеличение показателя связано с переоформлением земельных участков, ранее предоставленных для строительства ГСК, собственниками построенных гаражных боксов в соответствии с требованиями ст. 39.20 ЗК РФ | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество земельных участков, предоставленных путем проведения торгов (аукционов)» | единиц | 25,00 | 24,00 | 0,960 | Уменьшение показателя связано с необходимостью внесения изменений в «Генеральный план Северодвинска» и «Правила землепользования и застройки Северодвинска»(1 раздел – город Северодвинск) | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 163 | П910300000 | V | 1 | 1 | 3 | 01 |  | Мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию» | тыс. руб. | 2 250,0 | 1 435,7 | 0,638 | Уменьшение показателя связано с экономией средств по результатам размещения муниципального заказа способом электронного аукциона на проведение кадастровых работ, оценку рыночной стоимости земельных участков |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 250,0 | 1 435,7 | 0,638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | единиц | 29,00 | 29,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество сформированных земельных участков» | единиц | 112,00 | 112,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | V | 1 | 1 | 3 | 02 |  | Административное мероприятие 3. 02 «Осуществление мероприятий по муниципальному земельному контролю" | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мероприятий по земельному контролю» | единиц | 11,00 | 10,00 | 0,909 | Уменьшение показателя связано с несостоявшейся проверкой ввиду отсутствия лица, в отношении которого она была запланирована | 1 |
|  |  | V | 1 | 1 | 3 | 03 |  | Административное мероприятие 3.03 «Осуществление мероприятий муниципального образования «Северодвинск» по принятию решений о предоставлении земельного участка» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество принятых решений о предоставлении земельного участка» | единиц | 1 988,00 | 1 988,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество сформированных земельных участков для предоставления многодетным семьям» | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  | V | 1 | 1 | 3 | 04 |  | Административное мероприятие 3.04 «Подготовка сведений в налоговые органы по земельным участкам, признаваемым объектами налогообложения в соответствии с действующим законодательством» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Общая площадь земельных участков, признанных объектами налогообложения в соответствии с действующим законодательством» | м2 | 4 178 269,00 | 4 177 192,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | П990000000 | V | 1 | 9 | 0 | 00 |  | «Обеспечивающая подпрограмма» | тыс. руб. | 40 413,0 | 39 002,1 | 0,965 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 40 413,0 | 39 002,1 | 0,965 |  |  |
|  |  | V | 1 | 9 | 1 | 00 |  | «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя КУМИиЗО» | тыс. руб. | 40 413,0 | 39 002,1 | 0,965 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 40 413,0 | 39 002,1 | 0,965 |  |  |
| 163 | П990110010 | V | 1 | 9 | 1 | 01 |  | Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций | тыс. руб. | 40 413,0 | 39 002,1 | 0,965 | Уменьшение показателя связано с экономией средств по результатам размещения муниципального заказа способом электронного аукциона |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 40 413,0 | 39 002,1 | 0,965 |  |  |
|  |  | V | 1 | 9 | 2 | 00 |  | Административные мероприятия | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  | V | 1 | 9 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2. 01 «Претензионная работа с должниками перед муниципальным бюджетом» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество выставленных претензий» | единиц | 1 570,00 | 1 642,00 | 1,046 | Увеличение показателя связано с проведением мероприятий по контролю за поступлением платежей за аренду муниципального имущества. | 1 |
|  |  | V | 1 | 9 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2. 02 «Разработка проектов муниципальных правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления Северодвинска по вопросам управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также по вопросам земельных отношений» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество разработанных проектов муниципальных правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления Северодвинска» | единиц | 75,00 | 75,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | V | 1 | 9 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2. 03 «Размещение, ведение и обновление на официальных сайтах» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество официальных сайтов» | единиц | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |

| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 0,985 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | 1,019 |  |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 1,020 |  |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 1,023 |  |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 1,009 |  |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,917 |  |
| 4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 0,948 |  |
| Терновая Татьяна Владимировна 58-23-22 |  |  |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» |
| --- | --- |

## Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

## муниципальной программы

## «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Решение Совета депутатов Северодвинска | КУМИиЗО (отдел аренды муниципального имущества) | сентябрь-ноябрь 2016 | № 64 от 22.09.2016 | Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов разработан с целью обеспечения эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска. Исполнение бюджета по доходам от продажи (приватизации) муниципального имущества Северодвинска реализовано в соответствии с годовым плановым заданием. Цель программы достигнута, показатель «Размер исполнения бюджета по доходам от продажи (приватизации) муниципального имущества Северодвинска в соответствии с годовым плановым заданием» выполнен в полном объеме. Сроки принятия нормативного акта соблюдены. |
| Решение Совета депутатов Северодвинска | КУМИиЗО (отдел аренды муниципального имущества) | октябрь-ноябрь 2016 | № 83 от 24.11.2016 | Установление базовой ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом – для достижения цели программы – обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска – исполнение бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием. Цель программы достигнута, показатель «Размер исполнения бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием» выполнен в полном объеме. Сроки принятия нормативного акта соблюдены. |
| Постановление Администрации Северодвинска | КУМИиЗО (отдел аренды муниципального имущества) | октябрь-ноябрь 2016 | № 358-па от 28.10.2016 | Установление базовой ставки платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, находящихся в муниципальной собственности Северодвинска – для достижения цели программы – обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска – исполнение бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием. Цель программы достигнута, показатель «Размер исполнения бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием» выполнен в полном объеме. Сроки принятия нормативного акта соблюдены. |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам | Управление экономики (отдел организации потребительского рынка) | октябрь-декабрь 2016 | № 10-рфэ от 18.12.2015 (в редакции от 11.08.2016) | Утверждение Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска. Цель программы достигнута, показатель «Размер исполнения бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием», выполнен в полном объеме. Сроки принятия нормативного акта соблюдены. |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам | Управление экономики (отдел организации потребительского рынка) | октябрь-декабрь 2016 | № 33-рфэ от 14.12.2016 | Утверждение ставки платы по договорам на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска – для достижения цели программы – обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска – исполнение бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием. Цель программы достигнута, показатель «Размер исполнения бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием» выполнен в полном объеме. Сроки принятия нормативного акта соблюдены. |

Терновая Татьяна Владимировна

58-23-22

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2017 год |
| --- | --- |

Информация о внесении изменений в муниципальную программу

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Постановление Администрации Северодвинска | 20.03.2017 | 55-па | Уточнены ассигнования муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» на 2016 год. По задаче 1 «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом» мероприятия 1.01 «Организация и осуществление мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» уменьшено финансирование на 4 271,60 тыс. руб. с уточнением плановых значений показателя 1 «Количество договоров на оценку рыночной стоимости, инвентаризации объекта недвижимости», показателя 2 «Количество договоров купли-продажи муниципального имущества». По мероприятию 1.02 «Осуществление содержания имущества казны муниципального образования «Северодвинск» уточнено плановое значение показателя 1 «Количество договоров, заключенных на содержание имущества казны». По мероприятию 1.03 «Осуществление мероприятий по изъятию земельных участков для муниципальных нужд путем выкупа жилых помещений у собственников» уменьшено финансирование на 6 219,30 тыс. руб., уточнено плановое значение показателя 1 «Количество (соглашений) договоров, заключенных с собственником жилого помещения». По административному мероприятию 1.04 «Организация учета муниципального имущества Северодвинска, в том числе реестровый учет имущества казны» уточнены плановые значения показателя 1 «Количество бесхозяйного имущества, поставленного на реестровый учет в текущем периоде», показателя 2 «Количество имущества, выбывшего с реестрового учета по прогнозному плану в текущем периоде». По административному мероприятию 1.05 «Информирование граждан и юридических лиц через публикации в прессе и телепередачи по вопросам муниципального имущества Северодвинска в случаях, предусмотренных действующим законодательством» уточнено плановое значение показателя 1 «Количество публикаций в прессе и телепередач». По задаче 2 «Эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями» мероприятия 2.01 «Осуществление мероприятий муниципального образования «Северодвинск» по увеличению уставных фондов муниципальных унитарных предприятий» уточнено плановое значение показателя 1 «Внесение изменений в устав муниципальных унитарных предприятий по увеличению уставного фонда». По задаче 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов» мероприятия 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию» уменьшено финансирование на 500,00 тыс. руб. с уточнением плановых значений показателя 1 «Оценка рыночной стоимости земельных участков», показателя 2 «Количество сформированных земельных участков». По административному мероприятию 3.02 «Осуществление мероприятий по муниципальному земельному контролю» уточнено плановое значение показателя 1 «Количество мероприятий по земельному контролю». По административному мероприятию 3.03 «Осуществление мероприятий муниципального образования «Северодвинск» по принятию решений о предоставлении земельного участка» уточнено плановое значение показателя 1 «Количество принятых решений о предоставлении земельного участка». По обеспечивающей подпрограмме «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя КУМИиЗО» уменьшено финансирование на 44,10 тыс. руб. В целях уточнения плановых значений показателей внесены изменения в административное мероприятие 2.01 «Претензионная работа с должниками перед муниципальным бюджетом», показатель «Количество выставленных претензий»; административное мероприятие 2.02 «Разработка проектов муниципальных правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления Северодвинска по вопросам управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также по вопросам земельных отношений», показатель «Количество разработанных проектов муниципальных правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления Северодвинска» |
|  | Постановление Администрации Северодвинска | 22.05.2017 | 156-па | Уменьшено финансирование подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Северодвинска» по задаче 1 «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом» в 2017 г. на 16 519,20 тыс. руб.; в 2018 г. на 2 544,10 тыс. руб.; в 2019 г. на 80 124,70 тыс. руб. В целях уточнения плановых значений показателей внесены изменения в показатель 1 «Количество договоров аренды муниципального имущества (в год)» – 2017 г., показатель 2 «Площадь объектов, ежегодно переданных в аренду» – 2017 г. По мероприятию 1.01 «Организация и осуществление мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» уменьшено финансирование на 2017 г. на 3 983,20 тыс. руб., на 2018 г. на 3 205,40 тыс. руб., на 2019 г. на 3 636,00 тыс. руб. По мероприятию 1.02 «Осуществление содержания имущества казны муниципального образования «Северодвинск» уменьшено финансирование на 2017 г. на 2 702,40 тыс. руб., увеличено финансирование на 2018 г. на 6 477,00 тыс. руб.; на 2019 г. на 6 176,40 тыс. руб. В целях уточнения плановых значений показателей внесены изменения в показатель «Количество договоров, заключенных на содержание имущества казны», показатель 1 «Количество договоров, заключенных на содержание имущества казны» – 2017 г. По мероприятию 1.03 «Осуществление мероприятий по изъятию земельных участков для муниципальных нужд путем выкупа жилых помещений у собственников» уменьшено финансирование на 2017 г. на 9 833,60 тыс. руб., на 2018 г. на 5 712,70 тыс. руб., на 2019 г. на 82 665,10 тыс. руб. В целях уточнения плановых значений показателей внесены изменения в показатель 1 «Количество (соглашений) договоров, заключенных с собственником жилого помещения» в 2017 г. По административному мероприятию 1.04 «Организация учета муниципального имущества Северодвинска, в том числе реестровый учет имущества казны» на 2017 г. уточнены плановые значения показателя 1 «Количество бесхозяйного имущества, поставленного на реестровый учет в текущем периоде». По задаче 2 «Эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями» увеличено финансирование в 2017 г. на 11 500,00 тыс. руб., уменьшено финансирование в 2019 г. на 2 000,00 тыс. руб. По мероприятию 2.01 «Осуществление мероприятий муниципального образования «Северодвинск» по увеличению уставных фондов муниципальных унитарных предприятий» увеличено финансирование на 2017 г. на 11 500,00 тыс. руб., уменьшено финансирование на 2019 г. на 1 000,00 тыс. руб. Уточнены плановые значения показателя 1 «Внесение изменений в устав муниципальных унитарных предприятий по увеличению уставного фонда». По мероприятию 2.02 «Предоставление финансовой поддержки муниципальным унитарным предприятиям Северодвинска в виде финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности на основании решений Администрации Северодвинска» уменьшено финансирование на 2019 г. на 1 000,00 тыс. руб. с уточнением планового значения показателя 1 «Количество договоров на предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на восстановление платежеспособности». По задаче 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов» увеличено финансирование на 2017 г. на 929,60 тыс. руб.; на 2018 г. на 34,60 тыс. руб.; уменьшено финансирование на 2019 г. на 716,70 тыс. руб. с уточнением плановых значений показателя 1 «Количество договоров на аренду земельных участков»; показателя 2 «Количество земельных участков, предоставленных путем проведения торгов (аукционов)». По мероприятию 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию» увеличено финансирование на 2017 г. на 929,60 тыс. руб.; на 2018 г. на 34,60 тыс. руб.; уменьшено финансирование на 2019 г. на 716,70 тыс. руб. с уточнением плановых значений показателя 2 «Количество сформированных земельных участков». По административному мероприятию 3.02 «Осуществление мероприятий по земельному контролю» на 2017 г. уточнено плановое значение показателя 1 «Количество мероприятий по земельному контролю». По обеспечивающей подпрограмме «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя КУМИиЗО» увеличено финансирование на 2017 г. на 3 589,60 тыс. руб.; на 2018 г. на 3 091,50 тыс. руб.; на 2019 г. на 3 050,00 тыс. руб. |
|  | Постановление Администрации Северодвинска | 19.07.2017 | 226-па | Уточнены ассигнования муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» на 2017 год. По задаче 1 «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом» уменьшено финансирование на 137,50 тыс. руб. мероприятия 1.01 «Организация и осуществление мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» |
|  | Постановление Администрации Северодвинска | 28.12.2017 | 438-па | Увеличены ассигнования муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» на 2017 год на 22 493,10 тыс. руб. По задаче 1 «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом» уменьшено финансирование на 749,00 тыс. руб. на 2017 г. мероприятия 1.01 «Организация и осуществление мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности». По задаче 2 «Эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями» на 2017 г. увеличено финансирование на 22 493,10 тыс. руб. мероприятия 2.02 «Предоставление финансовой поддержки муниципальным унитарным предприятиям Северодвинска в виде финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности на основании решений Администрации Северодвинска» с уточнением плановых значений показателя 1 «Количество договоров на предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на восстановление платежеспособности». По обеспечивающей подпрограмме «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя КУМИиЗО» на 2017 год увеличено финансирование на 749,00 тыс. руб. |
|  | Постановление Администрации Северодвинска | 27.03.2018 | 109-па | Уточнены ассигнования муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» на 2017 год. По задаче 1 «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом» уменьшено финансирование на 4 063,00 тыс. руб. По мероприятию 1.01 «Организация и осуществление мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» уменьшено финансирование на 3 502,50 тыс. руб. с уточнением плановых значений показателя 1 «Количество договоров на оценку рыночной стоимости, инвентаризации 1 объекта недвижимости», показателя 2 «Количество договоров купли-продажи муниципального имущества». По мероприятию 1.02 «Осуществление содержания имущества казны муниципального образования «Северодвинск» уменьшено финансирование на 560,50 тыс. руб. с уточнением плановых значений показателя 1 «Количество договоров, заключенных на содержание имущества казны». По административному мероприятию 1.04 «Организация учета муниципального имущества Северодвинска, в том числе реестровый учет имущества казны» уточнены плановые значения показателя 1 «Количество бесхозяйного имущества, поставленного на реестровый учет в текущем периоде», показателя 2 «Количество имущества, выбывшего с реестрового учета по прогнозному плану в текущем периоде». По административному мероприятию 1.05 «Информирование граждан и юридических лиц через публикации в прессе и телепередачи по вопросам муниципального имущества Северодвинска в случаях, предусмотренных действующим законодательством» уточнено плановое значение показателя 1 «Количество публикаций в прессе и телепередач». По задаче 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов» по мероприятию 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию» уточнены количественные значения показателя 1 «Оценка рыночной стоимости земельных участков», показателя 2 «Количество сформированных земельных участков»; по административному мероприятию 3.03 «Осуществление мероприятий муниципального образования «Северодвинск» по принятию решений о предоставлении земельного участка» уточнены количественные значения показателя 1 «Количество принятых решений о предоставлении земельного участка», показателя 2 «Количество сформированных земельных участков для предоставления многодетным семьям». По обеспечивающей подпрограмме «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя КУМИиЗО» на 2017 год уменьшено финансирование на 47,00 тыс. руб. По административному мероприятию 2.02 «Разработка проектов муниципальных правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления Северодвинска по вопросам управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также по вопросам земельных отношений» уточнен количественный показатель «Количество разработанных проектов муниципальных правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления Северодвинска» |

Терновая Татьяна Владимировна

58-23-22