Российская Федерация Архангельская область АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.06.2018 № 142-рг

г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении годового отчета о реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»

за 2017 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2017 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска

по городскому хозяйству                                                                                         О.Н. Лобачев

Кириллов Антон Михайлович

58-00-29

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 19.06.2018 № 142-рг |
| --- | --- |

Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»

за 2017 год

(в редакции постановления Администрации Северодвинска от 17.04.2018 №153-па)

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» (далее – Программа) – Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

Соисполнители Программы – Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска, Комитет ЖКХ, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Цель Программы – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения муниципального образования «Северодвинск».

## Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»;

- подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»;

- подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»;

- подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;

## - обеспечивающая подпрограмма. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2017 году, составляет 40 единиц, в том числе:

- мероприятий – 22 единицы (55%);

- административных мероприятий – 18 единиц (45%).

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2017 году

| Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации (на 01.01.2017)* | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 № 94 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2017 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 475 462,9 | 394 548,3 | 439 748,9 | 425 146,0 |
| Областной бюджет | 186 778,2 | 0,0 | 90 944,6 | 89 254,5 |
| Федеральный бюджет | 36 180,9 | 0,0 | 43 369,5 | 43099,5 |
| Государственные фонды | 0,0 | 0,0 | 607 081,1 | 596 545,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | × | × | 0,0 |
| ИТОГО, в том числе: | 698 422,0 | 394 548,3 | 1 181 144,1 | 1 154 045,2 |
| Программная часть** | 698 422,0 | 394 548,3 | 1 181 144,1 | 1 154 045,2 |

* - в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 14.10.2016 № 338-па;

** - расходы на реализацию Программы, за исключением Обеспечивающей подпрограммы.

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2017 году

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2017) | Факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: | 43 369,5 | 43 099,5 |
| 1.1 | Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации | 43 369,5 | 43 099,5 |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 33 900,5 | 33 630,5 |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» | 9 469,0 | 9 469,0 |
| 2 | Областной бюджет: | 90 944,6 | 89 254,5 |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области | 79 210,5 | 78 481,0 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020 годы)» | 64 032,8 | 63 303,3 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2020 годы)» | 15 177,7 | 15 177,7 |
| 2.2. | Адресные программы Архангельской области | 11 734,1 | 10 773,5 |
|  | Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы | 11 734,1 | 10 773,5 |
| 3 | Фонд содействия реформированию ЖКХ: | 607 081,1 | 596 545,2 |
| 3.1. | Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы | 607 081,1 | 596 545,2 |
|  | Итого, в том числе | 741 395,2 | 728 899,2 |
|  | федеральный бюджет | 43 369,5 | 43 099,5 |  |
|  | областной бюджет | 90 944,6 | 89 254,5 |
|  | фонд содействия реформированию ЖКХ | 607 081,1 | 596 545,2 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2017 году

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 8 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1,013 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 8 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели:

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2017 год | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 4 «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» | % | 20,3 | 19,4 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено снижением количества семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, улучшивших жилищные условия в 2017 году. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, предусмотренных к расселению в 2017 году, по которым ведутся судебные споры, будут выполнены в 2018 году |
| Показатель 5 «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты (от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий)» | % | 20,82 | 20,66 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено отказами молодых семей от получения социальных выплат |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 18 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 0,958 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 17 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач:

| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2017 год | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» |
| Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» |
| Показатель 2 «Доля площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения в годовом объеме ввода жилья в Северодвинске» | % | 46 | 42 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено изменением структуры годового ввода жилья на территории Северодвинска, а именно увеличением темпов жилищного строительства коммерческими структурами (показатель 1 цели «Годовой объем ввода жилья») |
| Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| Показатель 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых у собственников в рамках программы переселения, в общей площади аварийного жилищного фонда» | % | 3,5 | 3,3 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что ряд собственников не согласились на предложенные условия в соглашениях об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и в настоящее время спорные вопросы рассматриваются в судебном порядке |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» |
| Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры» |
| Показатель 1 «Уровень наполняемости детских дошкольных учреждений» | % | 112,0 | 120,6 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено отсутствием мероприятий по созданию дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования |
| Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства» |
| Задача 2 «Реализация градостроительной политики» |
| Показатель 2 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения» | га | 2,493 | 2,491 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что при расчете фактического значения использовано уточненное значение среднегодовой численности населения Северодвинска |
| Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» |
| Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» |
| Показатель 2 «Доля семей, получивших субсидии на строительство и приобретение жилья в отчетном году, от общего числа семей, состоящих на учете для получения субсидии» | % | 1,5 | 1,4 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что при расчете фактического значения показателя за 2017 год использовано уточненное значение семей, состоящих на учете для получения субсидии на строительство и приобретение жилья |
| Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |
| Показатель 1 «Доля граждан, улучшивших жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов в отчетном году, от числа граждан, состоящих на учете и имеющих право на получение государственных жилищных сертификатов» | % | 0,016 | 0,000 | Показатель не выполнен по причине отсутствия заявлений на улучшение жилищных условий от граждан, состоящих на учете и имеющих право на получение государственных жилищных сертификатов |
| Показатель 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся (в год)» | % | 6,3 | 6,2 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что при расчете фактического значения показателя за 2017 год использовано уточненное число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях |

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 49 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 0,936 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 41 |

Не выполнены следующие мероприятия (административные мероприятия) Программы:

| Наименование мероприятия (административного мероприятия), задачи, подпрограммы | Источник финансирования/ наименование показателя мероприятия (административно-го мероприятия) | Единица измерения | Объем финансирования/ значение показателя | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» |
| Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» |
| Мероприятие 1.04 «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске» G12104 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 000,0 | 0,0 | В 2017 году в рамках мероприятия было запланировано проведение корректировки проектной документации с учетом обследования Объекта. В процессе обследования Объекта выявлена необходимость внесения изменений в технические параметры в части переустройства инженерных сетей, изменения способа примыкания проектируемой дороги к Солзенскому шоссе. Сроки согласования проектной документации увеличены. Сроки приемки и оплаты выполненных работ перенесены на 2018 год. Срок выполнения мероприятия перенесен на 2018 год |
|  | Показатель 3 «Количество контрактов на выполнение работ по корректировке проектной документации» | единиц | 1,00 | 1,00 | Муниципальный контракт на корректировку проектной документации по Объекту заключен 11.07.2017 |
| Мероприятие 1.16 «Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в районе ул. Логинова» G12116 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 350,0 | 0,0 | Мероприятие не выполнено по причине нарушения подрядчиком сроков, установленных муниципальным контрактом |
|  | Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации» | ед. | 1,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.20 «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры в г. Северодвинске (1 этап)» G12120 | Местный бюджет | тыс. руб. | 4 838,0 | 0,0 | Мероприятие не выполнено по причине расторжения муниципального контракта по соглашению сторон |
|  | Показатель 1 «Протяженность установленной шпунтовой стенки» | м | 226,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства» |
| Задача 2 «Реализация градостроительной политики» |
| Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и выдача архитектурно-планировочных заданий» G13201 | да/нет | да/нет | да | нет | Мероприятие не выполнено по причине отсутствия обращений на оказание муниципальной услуги |
|  | Показатель 1 «Количество выданных архитектурно-планировочных заданий (в год)» | ед. | 1,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» |
| Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |
| Административное мероприятие 2.01 «Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, относящимся к категориям, установленным федеральным законодательством» G15201 | да/нет | да/нет | да | нет | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием заявок на получение государственных жилищных сертификатов от участников подпрограммы по категории «Чернобыльцы» |
|  | Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов (в год)» | ед. | 1,00 | 0,00 |  |

Соисполнителями Программы реализованы следующие мероприятия.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска:

- мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»;

- мероприятие 2.03 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска».

Комитет ЖКХ, транспорта и связи Администрации Северодвинска:

- административное мероприятие 2.02 «Подготовка технической документации для осуществления конкурсных процедур по разборке (сносу) аварийных   многоквартирных домов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска».

Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска:

- административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы» задачи 1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»;

- административное  мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат» задачи 1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»;

- мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)» задачи 1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»;

- мероприятие 1.04 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (реализация выданных свидетельств в установленный законодательством срок)» задачи 1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»;

- мероприятие 1.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство                                                                                                                                                             и приобретение жилья» задачи 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;

- мероприятие 1.02 «Выплата бюджетных средств, предусмотренных на исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания» задачи 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;

- мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» задачи 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;

- административное мероприятие 2.03 «Подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа».

Сведения о фактическом использовании  финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к Программе.

2. Основные результаты реализации Программы за 2017 год

В 2017 году на территории муниципального образования «Северодвинск» успешно завершены мероприятия по строительству многоквартирных домов в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы». В целях уменьшения доли аварийного жилья и переселения из него граждан привлечены средства областного бюджета и фонда содействия реформирования ЖКХ в сумме 504,6 млн рублей. В отчетном году введены в эксплуатацию пять многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 20 624,9 кв. м (364 квартиры), что обеспечило улучшение жилищных условий 1,4 тыс. жителей Северодвинска.

В 2017 году существенно возросли темпы жилищного строительства. Годовой объем ввода в действие жилых домов за счет всех источников финансирования составил 49,7 тыс. кв. м и превысил показатель 2016 года на 8,6 тыс. кв. м (21%).

В целях создания оптимальных условий для развития жилищного строительства на территории Северодвинска в 2017 году реализованы мероприятия, направленные на развитие инженерной инфраструктуры, на общую сумму 65,5 млн рублей.

Завершено строительство канализационного самотечного коллектора на 
пр-те Беломорском. Объект введен в эксплуатацию 23.10.2017. Протяженность введенного в эксплуатацию коллектора составила 270 м.

В 2017 году Администрацией Северодвинска завершены работы I этапа реконструкции проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы. Введены в эксплуатацию две полосы движения из четырех протяженностью 319 м.

Завершены работы по строительству ливневой канализации вдоль ул. Портовой на участке от Архангельского шоссе до ул. Первомайской. Объект введен в эксплуатацию 03.11.2017. Протяженность введенных в эксплуатацию наружных сетей ливневой канализации составила 425 м. В рамках строительства ливневой канализации выполнено восстановление автомобильной дороги по ул. Портовой протяженностью 404 м.

Получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 города Северодвинска, третий этап «Проектирование инженерных сетей, внутриквартальных проездов, благоустройство территории».

Завершены работы по разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега». Получено положительное заключение государственной экспертизы. Для поддержания технического состояния автозимника на участке дороги выполнены земляные работы в объеме 125 куб. м в рамках второго пускового комплекса работ по строительству автозимника к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега».

В 2017 году Администрация Северодвинска приступила к выполнению комплекса работ по разработке проектной документации на строительство локальных очистных сооружений в районе ул. Логинова в целях организации очистки сточных вод. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы – II квартал 2018 года.

18.05.2017 Администрацией Северодвинска выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция автомобильной дороги по Банному переулку с устройством ливневой канализации в городе Северодвинске». Введен в эксплуатацию участок дороги протяженностью 319 м.

Кроме того, в отчетном году утвержден генеральный план муниципального образования «Северодвинск» (I раздел – город Северодвинск), утвержден проект планировки и проект межевания территории Восточного жилого района города Северодвинска.

Реализованы мероприятия, направленные на повышение доступности жилья для различных категорий граждан на сумму более 159 млн рублей:

- 68 молодых семей улучшили жилищные условия с помощью социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

- исполнены 2 решения суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

- 13 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска».

2.1.1. В рамках задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» реализованы следующие мероприятия.

В ходе реализации мероприятий адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  областного и местного бюджетов введены в эксплуатацию пять социальных многоквартирных домов. Общая площадь жилых помещений составила 20 624,9 кв. м, в том числе:

- многоквартирный дом по адресу: ул. Индустриальная, д. 29 общей площадью жилых помещений 2 000,0 кв. м, 36 квартир. Строительство выполнено в рамках муниципального контракта от 15.03.2016 № 0010_16_УСИА. Подрядчик – ООО «Строй Центр». Контракт исполнен в полном объеме. Многоквартирный дом введен в эксплуатацию 10.08.2017. Строительный контроль обеспечен в рамках муниципального контракта от 26.07.2016 № 0194_16_УСИА;

- многоквартирный дом по адресу: ул. Ломоносова, д. 1 общей площадью жилых помещений 5 004,5 кв. м, 98 квартир. Строительство выполнено в рамках муниципального контракта от 15.03.2016 № 0012_16_УСИА. Подрядчик – ООО «Строй Центр». Контракт исполнен в полном объеме. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.08.2017. Строительный контроль обеспечен в рамках муниципального контракта от 26.07.2016 № 0204_16_УСИА;

- многоквартирный дом по адресу: пр-т Победы, д. 19 общей площадью жилых помещений 5 537,6 кв. м, 109 квартир. Строительство выполнено в рамках муниципального контракта от 07.04.2016 № 0036_16_УСИА. Подрядчик – ООО «Строй Центр». Контракт исполнен в полном объеме. Многоквартирный дом введен в эксплуатацию 10.08.2017. Строительный контроль обеспечен в рамках муниципального контракта от 26.07.2016 № 0202_16_УСИА;

- многоквартирный дом по адресу: ул. Лесная, д. 28 общей площадью жилых помещений 2 525,6 кв. м, 38 квартир. Строительство выполнено в рамках муниципального контракта от 23.05.2016 № 0096_16_УСИА. Подрядчик – ООО «Белый дом». Контракт исполнен в полном объеме. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 11.08.2017. Строительный контроль обеспечен в рамках муниципального контракта от 03.08.2016 № 0205_16_УСИА;

- многоквартирный дом по адресу: пр-т Морской, д. 63 общей площадью жилых помещений 5 557,2 кв. м, 83 квартиры. Строительство выполнено в рамках муниципального контракта от 09.06.2016 № 0111_16_АДМ. Подрядчик – ООО «Строй Центр». Контракт исполнен в полном объеме. Многоквартирный дом введен в эксплуатацию 21.08.2017. Строительный контроль обеспечен в рамках муниципального контракта от 01.08.2016 № 0222_16_УСИА.

В отчетном году заключен муниципальный контракт от 26.04.2017 № 0057_17_УСиА на выполнение комплекса работ по строительству «под ключ» многоквартирного дома в квартале 024 города Северодвинска с разработкой проектной и рабочей документации. Подрядчик – ООО «Строй Центр». Строительство многоквартирного дома предусмотрено выполнить за счет средств местного бюджета. Проектная документация утверждена приказом Управления строительства и архитектуры от 05.12.2017 № 04-01-04/25-1. Общая площадь жилых помещений в соответствии с проектной документацией составляет 4 001,36 кв. м (79 квартир).

В декабре 2017 года в соответствии с муниципальным контрактом выполнены работы по устройству свайного основания.

Выполнены работы по технологическому присоединению к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения следующих многоквартирных домов:

# - многоквартирный дом по адресу: ул. Индустриальная, д. 29;

# - многоквартирный дом по адресу: ул. Ломоносова, д. 1;

# - многоквартирный дом по адресу: пр-т Победы, д. 19;

# - многоквартирный дом по адресу: ул. Лесная, д. 28;

# - многоквартирный дом по адресу: пр-т Морской, д. 63;

# - строящийся многоквартирный дом в квартале 024 города Северодвинска.

2.1.2. В рамках задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» реализованы следующие мероприятия.

В 2017 году в ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска выкуплены жилые помещения площадью более 3,2 тыс. кв. м путем выплаты возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах.

В отчетном году соисполнителем Программы – Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска в процессе подготовки технической документации для осуществления конкурсных процедур по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда направлены в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска 22 комплекта технической документации, в том числе:

- для осуществления закупки работ по выносу радиотрансляционной линии (телефонии) с подлежащих сносу аварийных многоквартирных домов – 19 комплектов;

- для осуществления закупки работ по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов – 3 комплекта.

Соисполнителем Программы – Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска сформирована документация об изъятии земельных участков под жилыми домами, сносимыми в рамках программы переселения, в отношении 12 земельных участков. Проведена процедура нотариального удостоверения 92 соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в рамках реализации программы переселения граждан. Заключено 4 контракта на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества.

2.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры».

2.2.1. В рамках задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» в целях осуществления инфраструктурной модернизации территории муниципального образования «Северодвинск» выполнена реализация инвестиционных проектов на сумму более 65 млн рублей.

В рамках мероприятия «Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» для поддержания технического состояния автозимника на участке дороги выполнены земляные работы в объеме 125 куб. м в рамках второго пускового комплекса. Завершены работы по разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега». Получено положительное заключение государственной экспертизы. Проектная документация утверждена приказом Управления строительства и архитектуры от 04.12.2017 № 04-01-04/25.

По мероприятию «Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск» в отчетном году произведена корректировка проектной документации и разработка сметной документации. Получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 28.04.2017 
№ 29-1-062с-17.

Работы I этапа реконструкции проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы выполнены ООО «Магистраль» в рамках муниципального контракта от 28.06.2017 № 0139_17_УСиА. В ноябре 2017 года работы I этапа реконструкции проспекта Морского завершены. Введены в эксплуатацию две полосы движения из четырех протяженностью 319 м. Выполнено технологическое присоединение объекта к сетям наружного электроосвещения. Подписан акт об осуществлении технологического присоединения. Строительный контроль обеспечен ООО «РСО-Д» в рамках муниципального контракта от 05.07.2017 № 0160_17_УСИА.

Заключен муниципальный контракт на выполнение корректировки проектной документации с целью завершения работ по объекту «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе» и ввода его в эксплуатацию. В процессе обследования объекта выявлена необходимость внесения изменений в технические параметры. Сроки согласования проектной документации увеличены. Сроки приемки и оплаты выполненных работ перенесены на 2018 год.

18.05.2017 Администрацией Северодвинска выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция автомобильной дороги по Банному переулку с устройством ливневой канализации в городе Северодвинске». Введен в эксплуатацию участок дороги протяженностью 319 м.

Завершены работы первой очереди строительства канализационного самотечного коллектора на пр-те Беломорском в рамках муниципального контракта от 16.05.2014 № 0088_140016_АДМ_0188. Выполнены работы по устройству дорожной одежды, устройству бортовых камней, благоустройству и озеленению территории. Объект введен в эксплуатацию 23.10.2017. Протяженность введенного в эксплуатацию коллектора составила 270 м. Строительный контроль обеспечен ООО «Капитал Строй проект» в рамках муниципального контракта от 28.07.2014 № 0268_140538_КЖКХ_0351.

Получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 города Северодвинска, третий этап «Проектирование инженерных сетей, внутриквартальных проездов, благоустройство территории». Проектная документация утверждена приказом Управления строительства и архитектуры от 26.04.2017 № 04-01-04/11.

ООО «Магистраль» завершены работы по строительству ливневой канализации вдоль ул. Портовой на участке от Архангельского шоссе до ул. Первомайской в рамках муниципального контракта от 15.08.2016 № 0196_16_УСиА. Выполнены работы по благоустройству, устройству асфальтобетонного покрытия на территории 5,7 тыс. кв. м. Объект введен в эксплуатацию 03.11.2017. Протяженность введенных в эксплуатацию наружных сетей ливневой канализации составила 425 м. В рамках строительства ливневой канализации выполнено восстановление автомобильной дороги по ул. Портовой протяженностью 404 м. Строительный контроль обеспечен ООО «РСО-Д» в рамках муниципального контракта от 03.08.2016 № 0211_16_УСиА.

В 2017 году Администрация Северодвинска приступила к выполнению комплекса работ по разработке проектной документации на строительство локальных очистных сооружений в районе ул. Логинова в целях организации очистки сточных вод. Муниципальный контракт заключен. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы – II квартал 2018 года.

2.2.2. В рамках задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры» реализованы следующие мероприятия.

ООО «Альянс-проект» завершены работы по разработке проектной документации на строительство каркасно-тентового сооружения на территории стадиона «Строитель». Получено положительное заключение государственной экспертизы. Проектная документация утверждена приказом Управления строительства и архитектуры от 05.04.2017 № 04-01-04/07.

ООО «АЛЬТА-СТРОЙ» выполнен комплекс работ по строительству каркасно-тентового сооружения на территории стадиона «Строитель» в рамках муниципального контракта от 19.06.2017 № 0138_17_УСИА. Площадь установленного каркасно-тентового сооружения составила 1 860,0 кв. м. Объект введен в эксплуатацию. Услуги строительного контроля обеспечены СК «Дельта-строй» в рамках муниципального контракта от 26.07.2017 № 0161_17_УСИА.

В 2017 году ООО «Гранд-Проект» разработана проектная и рабочая документация на строительство объекта «Фекальная канализационная сеть здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3». Получено положительное заключение государственной экспертизы. Проектная документация утверждена приказом Управления строительства и архитектуры от 10.11.2017 № 04-01-04/23. Выполнены работы первого этапа строительства объекта «Фекальная канализационная сеть здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3». Протяженность построенных сетей хозяйственно-бытовой канализации составила 23,15 м. Выполнение II этапа запланировано на II квартал 2018 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 20.06.2018.

2.3. Фактические результаты реализации подпрограммы 3 «Развитие градостроительства».

2.3.1. В рамках задачи 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск» реализованы следующие мероприятия.

Решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 35 утвержден Генеральный план муниципального образования «Северодвинск» (I раздел – город Северодвинск).

В ходе реализации мероприятия «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов с проведением инженерно-геологических изысканий» утвержден проект планировки и проект межевания территории Восточного жилого района города Северодвинска и утвержден откорректированный проект планировки и проект межевания части территории градостроительного квартала 100 города Северодвинска.

2.3.2. В рамках задачи 2 «Реализация градостроительной политики» гражданам и юридическим лицам в соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг оказаны следующие муниципальные услуги:

- выдача разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ (выдано 455 разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ);

- подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (рассмотрено 18 обращений о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства);

- подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства (выдано 65 разрешений на строительство объектов капитального строительства);

- предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (рассмотрено 4 заявления о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности);

- подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (выдано 38 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства);

- рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки (рассмотрено 28 заявлений физических и юридических лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки);

- рассмотрение предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории (рассмотрено 11 заявлений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории);

- подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства (рассмотрено 4 заявления физических и юридических лиц о внесении изменений в генеральный план Северодвинска);

- подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (выдано 5 разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства);

- подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (выдано 31 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций);

- рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в генеральный план Северодвинска (выдано 170 градостроительных планов земельных участков);

- присвоение объекту адресации адреса или аннулирование адреса (утверждено 205 распоряжений о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса).

Муниципальная услуга по подготовке и выдаче архитектурно-планировочных заданий гражданам и юридическим лицам в 2017 году не оказана по причине отсутствия обращений на получение муниципальной услуги.

2.4. Фактические результаты реализации подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей».

2.4.1. В рамках задачи 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» реализованы следующие мероприятия.

В 2017 году утверждено 112 распоряжений Администрации Северодвинска о включении молодых семей в число участников подпрограммы.

Для обеспечения участия муниципального образования «Северодвинск» в ежегодном конкурсном отборе, организованном Правительством Архангельской области, Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска своевременно сформирован и направлен в Правительство Архангельской области список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

В 2017 году 68 молодых семей улучшили жилищные условия с помощью социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Выдано 69 свидетельств со сроком действия за пределами отчетного года.

2.5. Фактические результаты реализации подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

2.5.1. В рамках задачи 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» реализованы следующие мероприятия.

В 2017 году реализация мероприятия по предоставлению гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья позволила улучшить жилищные условия 4 семьям.

В ходе реализации мероприятия по выплате бюджетных средств, предусмотренных на исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания, исполнено два решения суда о переселении граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

В рамках задачи 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» реализованы следующие мероприятия (административные мероприятия).

В рамках исполнения отдельных государственных полномочий в соответствии с  законом Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями» приобретены и предоставлены детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 13 жилых помещений.

В ходе реализации административного мероприятия по подготовке проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа подготовлено 13 постановлений.

Административное мероприятие 2.01 «Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, относящимся к категориям, установленным федеральным законодательством» не выполнено в связи с отсутствием заявок от граждан, имеющих право на получение государственных жилищных сертификатов на основании закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

3. Оценка влияния мер правового регулирования в сфере реализации Программы

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение цели и задач.

Регулирование в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Северодвинск» обеспечивается Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Жилищным кодексом Российской Федерации регламентируются условия для осуществления гражданами права на жилище.

Развитие муниципальной нормативной правовой базы, регламентирующей решение вопросов развития жилищного строительства, обусловлено внесением соответствующих изменений в федеральное и областное законодательство.

Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере реализации Программы, выполнена своевременно и в полном объеме, что позволило обеспечить реализацию практически всех мероприятий Программы и создало условия для решения комплекса задач, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения муниципального образования «Северодвинск».

## Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлена в приложении 3.

4. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

4.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников  Программы.

Ответственным исполнителем Программы является Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска. Соисполнителями Программы – Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Управление реализацией Программы осуществлялось Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска и предусматривало следующее:

- создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации Программы между органами Администрации Северодвинска, ответственным исполнителем и соисполнителями Программы;

- формирование Плана мероприятий по реализации Программы на год;

- оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

- учет, контроль и анализ реализации Программы.

В целях своевременного и достоверного предоставления отчетности в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в рамках договора о долевом финансировании региональных (муниципальных) адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе региональных (муниципальных) адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства от 29.07.2013 № 17 ФП-13 Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска совместно с Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска и Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска организовано формирование ежемесячной отчетности, а также еженедельной информации о ходе реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2017 году в целях сокращения объемов незавершенного строительства, списания затрат с баланса Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска организовано взаимодействие с Отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска, Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска.

# Для соблюдения требований, установленных федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при реализации мероприятий Программы ответственным исполнителем – Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска – и соисполнителями программы осуществлялось взаимодействие с Управлением муниципального заказа Администрации Северодвинска в части предоставления конкурсной документации, заключения муниципальных контрактов.

В 2017 году ответственным исполнителем Программы и соисполнителями Программы осуществлялось взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Архангельской области при реализации мероприятий государственных программ Архангельской области, с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (при реализации мероприятий адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы), а также проектными, сетевыми и строительными организациями.

Кроме того, ответственным исполнителем и соисполнителями Программы в течение отчетного года осуществлялось взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства, реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В целях повышения эффективности реализации Программы Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска проведен мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы», утвержденного заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 28.02.2017. В 2017 году в утвержденный план реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» внесены изменения при корректировке перечня мероприятий, уточнении сроков выполнения мероприятий (административных мероприятий) на основании постановления Администрации Северодвинска от 28.08.2017 № 274-па. Корректировки в план реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» на 2017 год внесены 28.06.2017, 31.10.2017.

Ответственным исполнителем Программы совместно с соисполнителями Программы осуществлен мониторинг реализации Программы за первое полугодие 2017 года.

Планом реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» на 2017 год предусмотрена реализация 40 мероприятий, 67 контрольных событий, из них:

- выполнено в срок 35 мероприятий (87,5%), 38 контрольных событий (57%);

- выполнено с нарушением срока 28 контрольных событий (42%);

- не выполнено 5 мероприятий (12,5%), 1 контрольное событие (1%).

Степень выполнения Плана реализации Программы за 2017 год составила 81,3%, что соответствует средней степени.

4.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Информация о внесении изменений в Программу в 2017 году представлена в приложении 4 к Программе.

4.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях дальнейшей эффективной реализации Программы ответственному исполнителю Программы – Управлению строительства и архитектуры Администрации Северодвинска – и соисполнителям Программы необходимо принять следующие меры:

- продолжить работу по совершенствованию системы показателей Программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач Программы, а также показателей отдельных мероприятий;

- принять меры по достижению плановых значений целевых показателей;

- проводить своевременную корректировку плановых значений показателей в течение финансового года;

- продолжить работу по привлечению средств федерального, областного бюджетов, фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию мероприятий Программы.

В 2018 году продолжить работу по привлечению средств областного и федерального бюджета на реализацию мероприятий по строительству объектов капитального строительства, финансирование которых предусмотрено государственными программами Архангельской области:

- в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2020 годы)» – строительство здания фондохранилища муниципального бюджетного учреждения культуры «Северодвинский городской краеведческий музей» в городе Северодвинске;

- в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)» – строительство бассейна в г. Северодвинске, строительство лыжной базы в г. Северодвинске;

- в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)» – строительство детского сада на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска.

В целях совершенствования управления реализацией Программы ответственному исполнителю Программы – Управлению строительства и архитектуры Администрации Северодвинска – необходимо организовать строгий контроль за достижением плановых значений показателей.

5. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации

На реализацию Программы оказывали влияние внешние и внутренние риски.

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска * | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |
| Риск финансового обеспечения (связан с финансированием программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств федерального и областного бюджетов) | По причине отсутствия софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов в 2017 году не осуществлена реализация мероприятий по строительству 1-й очереди I этапа берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма, строительству здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», строительству лыжной базы. Ограниченность финансовых ресурсов на осуществление мероприятий по переселению граждан не позволяет достигнуть оптимальных значений по показателю цели 4 «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях», показателю цели 8 «Количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие инженерной инфраструктуры» | 4 | В связи с отсутствием софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов и невозможностью строительства объектов за счет средств местного бюджета указанные мероприятия исключены из Программы, плана реализации Программы. Кроме того, в отчетном периоде Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска направлены заявки для включения объектов в областную адресную инвестиционную программу |
| Внутренние риски |
| Организационный риск (обусловлен возникновением проблем при реализации Программы в связи с большим количеством соисполнителей и участников реализации Программы) | Наступление данного риска привело к невыполнению показателя 1 «Доля граждан, улучшивших жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов в отчетном году, от числа граждан, состоящих на учете и имеющих право на получение государственных жилищных сертификатов» задачи 2 подпрограммы 5, к невыполнению административного мероприятия «Подготовка и выдача архитектурно-планировочных заданий» задачи 2 подпрограммы 3 (G13201), к срыву сроков и результатов выполнения следующих мероприятий: «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске» задачи 1 подпрограммы 2 (G12104), «Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в районе ул. Логинова» задачи 1 подпрограммы 2 (G12116), «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры в г. Северодвинске (1 этап)» задачи 1 подпрограммы 2 (G12120). Риск не повлиял на достижение показателей цели | 2 | Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска организовано предоставление консультаций по разъяснению условий выдачи государственных жилищных сертификатов гражданам, относящимся к категориям, установленным федеральным законодательством. Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска организовано предоставление консультаций по разъяснению условий предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача архитектурно-планировочных заданий». Кроме того, в 2017 году в соответствии с условиями муниципальных контрактов к исполнителям, нарушившим условия исполнения обязательств, выставлены требования об устранении замечаний, требования об уплате пеней и штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств на общую сумму 14 431,8 тыс. рублей. Из них перечислено в доход местного бюджета 14 361,2 тыс. рублей |

* -  группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4» – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы осуществляется путем координации деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

Ответственность и координация деятельности для управления рисками и для достижения целей и конечных результатов Программы в целом будет осуществляться Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

6. Оценка эффективности реализации Программы за 2017 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па (далее – Порядок), по итогам 2017 года:

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 0,977 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 0,978 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,880 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,881 |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде соответствует группе «Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде».

Кириллов Антон Михайлович

58-00-29

|  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2017 год |
| --- | --- |

Сведения
о реализации муниципальной программы

## «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»

за 2017 год

Ответственный исполнитель:

Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

Соисполнители:

Управление муниципального жилищного фонда, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска, Комитет ЖКХ, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

| Код ГРБС | Код целевой статьи расходов | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2017 году | Условие расчета индекса показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Цель | Подпрограмма | Задача | Мероприятие (административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ПЖ00000000 | G | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | тыс.руб. | 1 181 144,1 | 1 154 045,2 | 0,977 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 43 369,5 | 43 099,5 | 0,994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 90 944,6 | 89 254,5 | 0,981 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 439 748,9 | 425 146,0 | 0,967 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | Государственные фонды | тыс.руб. | 607 081,1 | 596 545,2 | 0,983 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс.руб. | 1 181 144,1 | 1 154 045,2 | 0,977 |  |  |
|  |  | G | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 «Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения муниципального образования «Северодвинск» | тыс.руб. | 1 181 144,1 | 1 154 045,2 | 0,977 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Годовой объем ввода жилья» | кв. м | 44 827,90 | 49 676,70 | 1,108 | Превышение планового значения показателя связано с увеличением объемов ввода жилья за счет источников коммерческого финансирования | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска» | кв. м | 22,87 | 23,05 | 1,008 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено превышением планового значения показателя 1 цели «Годовой объем ввода жилья» | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в муниципальном образовании «Северодвинск» | % | 2,44 | 2,37 | 1,030 | Превышение планового значения показателя обусловлено изменением структуры жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» | % | 20,30 | 19,40 | 0,956 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено снижением количества семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, улучшивших жилищные условия в 2017 году. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, предусмотренных к расселению в 2017 году, по которым ведутся судебные споры, будут выполнены в 2018 году | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Доля «молодых семей», получивших социальные выплаты (от общего количества «молодых семей», нуждающихся в улучшении жилищных условий)» | % | 20,82 | 20,66 | 0,992 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено отказами молодых семей от получения социальных выплат | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Плотность жилого фонда» | кв. м/га | 35,40 | 35,70 | 1,008 | Отклонение от запланированного значения показателя объясняется тем, что расчетное значение показателя находится в зависимости от значения показателя 1 цели «Годовой объем ввода жилья» | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Число объектов социальной сферы в расчете на 10 тыс. человек населения» | ед. | 4,39 | 4,39 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие инженерной инфраструктуры» | ед. | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | ПЖ10000000 | G | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» | тыс.руб. | 916 212,1 | 903 021,5 | 0,986 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 11 734,1 | 10 773,5 | 0,918 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 297 396,9 | 295 702,7 | 0,994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | Государственные фонды | тыс.руб. | 607 081,1 | 596 545,2 | 0,983 |  |  |
|  |  | G | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» | тыс.руб. | 799 869,9 | 799 113,8 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 7 333,8 | 7 333,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 295 302,4 | 294 546,3 | 0,997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | Государственные фонды | тыс.руб. | 497 233,7 | 497 233,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в расчете на одного жителя Северодвинска» | кв.м | 0,11 | 0,11 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения в годовом объеме ввода жилья в Северодвинске» | % | 46,00 | 42,00 | 0,913 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено изменением структуры годового ввода жилья на территории Северодвинска, а именно увеличением темпов жилищного строительства коммерческими структурами (показатель 1 цели «Годовой объем ввода жилья») | 1 |
| 303 | ПЖ10100000,ПЖ10109502,ПЖ10109602,ПЖ101S9602 | G | 1 | 1 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» | тыс.руб. | 758 303,7 | 757 547,6 | 0,999 | Средства местного бюджета в сумме 756,1 тыс. рублей не освоены по причине отсутствия потребности в указанных средствах |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 7 333,8 | 7 333,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 253 736,2 | 252 980,1 | 0,997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | Государственные фонды | тыс.руб. | 497 233,7 | 497 233,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проектов в год» | ед. | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Мощность введенных в эксплуатацию многоквартирных домов в отчетном году» | кв.м | 20 624,90 | 20 624,90 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество многоквартирных домов с переходящим сроком ввода в эксплуатацию» | ед. | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | ПЖ10100000 | G | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирных домов» | тыс.руб. | 41 566,2 | 41 566,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 41 566,2 | 41 566,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество актов о технологическом присоединении к инженерным сетям в год» | ед. | 18,00 | 18,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество муниципальных контрактов с переходящим сроком подключения объектов» | ед. | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | G | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | тыс.руб. | 116 342,2 | 103 907,7 | 0,893 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 4 400,3 | 3 439,7 | 0,782 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 2 094,5 | 1 156,5 | 0,552 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | Государственные фонды | тыс.руб. | 109 847,4 | 99 311,5 | 0,904 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых у собственников в рамках программы переселения, в общей площади аварийного жилищного фонда» | % | 3,50 | 3,30 | 0,943 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что ряд собственников не согласились на предложенные условия в соглашениях об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и в настоящее время спорные вопросы рассматриваются в судебном порядке | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля жителей Северодвинска, переселенных из аварийного жилищного фонда, в общей численности населения, проживающего в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде» | % | 29,60 | 35,30 | 1,193 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено проведением мероприятий в рамках четвертого этапа адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В рамках четвертого этапа в 2017 году введено в эксплуатацию пять многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 20,6 тыс. кв. м | 1 |
| 303 | ПЖ10209502,ПЖ10209602 | G | 1 | 1 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимися собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» | тыс.руб. | 114 247,7 | 102 751,3 | 0,899 | Остаток средств областного бюджета образовался в связи с экономией бюджетных средств по результатам оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, а также в связи с тем, что ряд собственников не согласились на предложенные условия в соглашениях об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и в настоящее время спорные вопросы рассматриваются в судебном порядке. Остаток средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства образовался в связи с экономией бюджетных средств по результатам оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, а также в связи с тем, что ряд собственников не согласились на предложенные условия в соглашениях об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и в настоящее время спорные вопросы рассматриваются в судебном порядке |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 4 400,3 | 3 439,7 | 0,782 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | Государственные фонды | тыс.руб. | 109 847,4 | 99 311,5 | 0,904 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь выкупаемых у собственников жилых помещений» | кв. м | 3 588,78 | 3 277,97 | 0,913 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что ряд собственников не согласились на предложенные условия в соглашениях об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и в настоящее время спорные вопросы рассматриваются в судебном порядке | 1 |
|  |  | G | 1 | 1 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 «Подготовка технической документации для осуществления конкурсных процедур по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество комплектов технической документации, направленных в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска, для осуществления закупки работ по выносу радиотрансляционной линии (телефонии) с подлежащих сносу аварийных многоквартирных домов» | ед. | 17,00 | 19,00 | 1,118 | Плановое значение показателя рассчитано исходя из одного комплекта документации на один или несколько многоквартирных домов. В ходе реализации мероприятия в 2017 году сформировано и направлено в Управление муниципального заказа 19 комплектов технической документации для осуществления закупки работ по выносу радиотрансляционной линии (телефонии) с подлежащих сносу 31 аварийного многоквартирного дома | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество комплектов технической документации, направленных в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска, для осуществления закупки работ по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов» | ед. | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | ПЖ10200000 | G | 1 | 1 | 2 | 03 |  | Мероприятие 2.03 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения» | тыс.руб. | 2 094,5 | 1 156,5 | 0,552 | По результатам проведенных аукционных процедур на проведение оценки образовалась экономия денежных средств в сумме 104,2 тыс. рублей. Также не освоены денежные средства в размере 833,8 тыс. рублей по следующим основаниям: - ряд собственников сменили способ переселения, в результате чего уменьшилось количество оцениваемых объектов, расположенных во вновь построенных домах; - ряд собственников не согласились на предложенные условия в соглашениях об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, и в настоящее время спорные вопросы рассматриваются в судебном порядке; - по части соглашений не потребовалось проведение процедуры нотариального удостоверения в связи с тем, что они заключались на основании решений суда, вступивших в законную силу |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 2 094,5 | 1 156,5 | 0,552 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество земельных участков, в отношении которых сформирована документация об изъятии» | ед. | 12,00 | 12,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество соглашений об изъятии недвижимого имущества, прошедших процедуру нотариального удостоверения» | единиц | 180,00 | 92,00 | 0,511 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что: - ряд собственников не согласились на предложенные условия в соглашениях об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и в настоящее время спорные вопросы рассматриваются в судебном порядке; - по части соглашений не потребовалось проведение процедуры нотариального удостоверения в связи с тем, что они заключались на основании решений суда, вступивших в законную силу | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество контрактов на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества» | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | ПЖ20000000 | G | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» | тыс.руб. | 94 848,0 | 83 625,2 | 0,882 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 94 848,0 | 83 625,2 | 0,882 |  |  |
|  |  | G | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» | тыс.руб. | 76 678,5 | 65 455,7 | 0,854 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 76 678,5 | 65 455,7 | 0,854 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Плотность автомобильных дорог Северодвинска» | км/га | 1,15 | 1,23 | 1,070 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено проведением мероприятий по включению в состав казны бесхозяйных дорог | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Обеспеченность территории муниципального образования «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями» | км/км2 | 0,55 | 0,55 | 1,005 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено проведением мероприятий по строительству инженерных сетей для вновь построенных многоквартирных домов | 1 |
| 303 | ПЖ20100010 | G | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | тыс.руб. | 1 749,4 | 1 749,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 749,4 | 1 749,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Объем земляных работ с устройством насыпи» | м.куб. | 125,00 | 125,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество корректировок проектной документации» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Протяженность участка, на котором выполнено устройство основания дороги» | пог. м | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
| 303 | ПЖ20100020 | G | 1 | 2 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Реконструкция проспекта Морского на участке от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск» | тыс.руб. | 35 563,1 | 33 185,8 | 0,933 | Средства не освоены по причине расторжения муниципального контракта от 28.06.2017 № 0139_17_УСИА с ООО «Магистраль» по соглашению сторон. Заключено соглашение о расторжении контракта от 25.12.2017. Обязательства по контракту исполнены в полном объеме |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 35 563,1 | 33 185,8 | 0,933 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество корректировок проектной документации» | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Протяженность введенного в эксплуатацию участка дороги в рамках реализации I этапа (две полосы движения из четырех)» | м | 318,94 | 318,94 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Протяженность введенного в эксплуатацию участка дороги в рамках реализации II этапа (две полосы движения из четырех)» | м | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
| 303 | ПЖ20100020 | G | 1 | 2 | 1 | 04 |  | Мероприятие 1.04 «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске» | тыс.руб. | 1 000,0 | 0,0 | 0,000 | В 2017 году в рамках мероприятия было запланировано проведение корректировки проектной документации с учетом обследования Объекта. В процессе обследования Объекта выявлена необходимость внесения изменений в технические параметры в части переустройства инженерных сетей, изменения способа примыкания проектируемой дороги к Солзенскому шоссе. Сроки согласования проектной документации увеличены. Сроки приемки и оплаты выполненных работ перенесены на 2018 год. Срок выполнения мероприятия перенесен на 2018 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 000,0 | 0,0 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность участка дороги, на котором выполнены работы» | пог. м | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Протяженность введенного в эксплуатацию участка дороги» | пог. м | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество контрактов на выполнение работ по корректировке проектной документации» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | ПЖ20100020 | G | 1 | 2 | 1 | 05 |  | Мероприятие 1.05 «Реконструкция автомобильной дороги по Банному переулку с устройством ливневой канализации в городе Северодвинске» | тыс.руб. | 784,9 | 784,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 784,9 | 784,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество контрактов на осуществление технологического присоединения» | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Протяженность введенного в эксплуатацию участка дороги» | пог. м | 318,62 | 318,62 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество контрактов на проведение строительного контроля» | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | ПЖ20100030 | G | 1 | 2 | 1 | 08 |  | Мероприятие 1.08 «Строительство объекта «Канализационный самотечный коллектор на пр. Беломорском в г. Северодвинске Архангельской области» | тыс.руб. | 8 656,0 | 7 998,5 | 0,924 | Средства освоены не в полном объеме по причине расторжения муниципального контракта от 16.05.2014 № 0088_140016_АДМ_0188 с ООО "Спецфундаментстрой" по соглашению сторон. Обязательства по контракту исполнены в полном объеме |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 8 656,0 | 7 998,5 | 0,924 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части» | кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество контрактов на проведение строительного контроля» | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Протяженность введенного в эксплуатацию коллектора» | м | 270,00 | 270,00 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | ПЖ20100030 | G | 1 | 2 | 1 | 10 |  | Мероприятие 1.10 «Обеспечение территории комплексной жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры» | тыс.руб. | 2 250,0 | 2 250,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 2 250,0 | 2 250,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проектной документации» | ед. | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Площадь территории 175 квартала, на которой выполнена вертикальная планировка» | га | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию, на территории 175 квартала» | км | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
| 303 | ПЖ20100030 | G | 1 | 2 | 1 | 11 |  | Мероприятие 1.11 «Проектирование и строительство ливневой канализации вдоль улицы Портовой на участке от Архангельского шоссе до ул. Первомайской в городе Северодвинске Архангельской области» | тыс.руб. | 19 487,1 | 19 487,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 19 487,1 | 19 487,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проектной документации» | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Протяженность ливневой канализации» | пог. м | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Площадь благоустроенной территории, на которой выполнено устройство асфальтобетонного покрытия» | кв.м | 5 739,80 | 5 739,80 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | ПЖ20100030 | G | 1 | 2 | 1 | 16 |  | Мероприятие 1.16 «Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в районе ул. Логинова» | тыс.руб. | 2 350,0 | 0,0 | 0,000 | Средства в сумме 2 350,0 тыс. рублей не освоены по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, установленных муниципальным контрактом от 25.01.2017 № 0389_16_УСиА. Оплата работ по контракту перенесена на 2018 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 2 350,0 | 0,0 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации» | ед. | 1,00 | 0,00 | 0,000 | По причине нарушения подрядчиком сроков, установленных муниципальным контрактом, работы по разработке проектной документации в отчетном периоде не завершены | 1 |
| 303 | ПЖ20100040 | G | 1 | 2 | 1 | 20 |  | Мероприятие 1.20 «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры в г. Северодвинске (1 этап)» | тыс.руб. | 4 838,0 | 0,0 | 0,000 | Средства не освоены по причине расторжения муниципального контракта от 30.11.2017 № 0236_17_УСИА/Д-1 по соглашению сторон |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 4 838,0 | 0,0 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность установленной шпунтовой стенки» | м | 226,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель не выполнен по причине расторжения муниципального контракта по соглашению сторон | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Протяженность введенного в эксплуатацию участка набережной» | м | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  | G | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры» | тыс.руб. | 18 169,5 | 18 169,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 18 169,5 | 18 169,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Уровень наполняемости детских дошкольных учреждений» | % | 112,00 | 120,60 | 1,077 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено проведением мероприятий по созданию дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Уровень обеспеченности населения спортивными плоскостными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности в % от установленного норматива» | % | 36,77 | 37,03 | 1,007 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
| 303 | ПЖ20200000 | G | 1 | 2 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Строительство каркасно-тентового сооружения на территории стадиона «Строитель» в городе Северодвинске Архангельской области» | тыс.руб. | 17 503,9 | 17 503,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 17 503,9 | 17 503,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации» | ед. | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Площадь установленного каркасно-тентового сооружения» | кв.м | 1 860,00 | 1 860,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Строительный объем введенного в эксплуатацию сооружения» | куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
| 303 | ПЖ20200000 | G | 1 | 2 | 2 | 10 |  | Мероприятие 2.10 «Проектирование и строительство объекта «Фекальная канализационная сеть здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» | тыс.руб. | 665,6 | 665,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 665,6 | 665,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации» | м | 23,15 | 23,15 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия» | кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  | ПЖ30000000 | G | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства» | тыс.руб. | 7 621,0 | 7 590,3 | 0,996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 7 621,0 | 7 590,3 | 0,996 |  |  |
|  |  | G | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск» | тыс.руб. | 7 621,0 | 7 590,3 | 0,996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 7 621,0 | 7 590,3 | 0,996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля градостроительных кварталов, в отношении которых требуется подготовка проектов планировки и межевания» | % | 4,70 | 4,70 | 1,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Обеспеченность муниципального образования «Северодвинск» генеральными планами населенных пунктов» | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | ПЖ30100000 | G | 1 | 3 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Разработка проекта генерального плана г. Северодвинска» | тыс.руб. | 1 800,0 | 1 800,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 800,0 | 1 800,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество документов» | шт | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | ПЖ30100000 | G | 1 | 3 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов с проведением инженерно-геологических изысканий» | тыс.руб. | 5 821,0 | 5 790,3 | 0,995 | Средства освоены не в полном объеме в связи с расторжением муниципального контракта от 31.12.2015 № 0370_15_УСИА. Подрядчиком не выполнены работы по инженерно-геологическим изысканиям |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 5 821,0 | 5 790,3 | 0,995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проектов планировки территорий кварталов» | ед. | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | G | 1 | 3 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Реализация градостроительной политики» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (в год)» | кв. м | 0,24 | 0,27 | 1,125 | Превышение планового значения показателя связано с увеличением объемов ввода жилья за счет источников коммерческого финансирования | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения» | га | 2,49 | 2,49 | 0,999 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что при расчете планового значения показателя на 2017 год использовано оценочное значение среднегодовой численности населения Северодвинска | 1 |
|  |  | G | 1 | 3 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и выдача архитектурно-планировочных заданий» | да/нет | да | нет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выданных архитектурно-планировочных заданий (в год)» | ед. | 1,00 | 0,00 | 0,000 | Отсутствие обращений заявителей на получение муниципальной услуги | 1 |
|  |  | G | 1 | 3 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 «Выдача разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выданных разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ (в год)» | ед. | 450,00 | 455,00 | 1,011 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | G | 1 | 3 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество рассмотренных обращений о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в год)» | ед. | 18,00 | 18,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | G | 1 | 3 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства (в год)» | ед. | 63,00 | 65,00 | 1,032 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | G | 1 | 3 | 2 | 05 |  | Административное мероприятие 2.05 «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество рассмотренных заявлений о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (в год)» | ед. | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | G | 1 | 3 | 2 | 06 |  | Административное мероприятие 2.06 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (в год)» | ед. | 45,00 | 38,00 | 0,844 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | G | 1 | 3 | 2 | 07 |  | Административное мероприятие 2.07 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество рассмотренных заявлений физических и юридических лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки (в год)» | ед. | 25,00 | 28,00 | 1,120 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | G | 1 | 3 | 2 | 08 |  | Административное мероприятие 2.08 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество рассмотренных заявлений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории (в год)» | ед. | 12,00 | 11,00 | 0,917 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | G | 1 | 3 | 2 | 09 |  | Административное мероприятие 2.09 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в генеральный план Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество рассмотренных заявлений физических и юридических лиц о внесении изменений в генеральный план Северодвинска (в год)» | ед. | 2,00 | 4,00 | 2,000 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | G | 1 | 3 | 2 | 10 |  | Административное мероприятие 2.10 «Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выданных разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства (в год)» | ед. | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | G | 1 | 3 | 2 | 11 |  | Административное мероприятие 2.11 «Подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (в год)» | ед. | 40,00 | 31,00 | 0,775 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | G | 1 | 3 | 2 | 12 |  | Административное мероприятие 2.12 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выданных градостроительных планов земельных участков (в год)» | ед. | 160,00 | 170,00 | 1,063 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | G | 1 | 3 | 2 | 13 |  | Административное мероприятие 2.13 «Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование адреса» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество распоряжений о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (в год)» | ед. | 150,00 | 205,00 | 1,367 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | ПЖ40000000 | G | 1 | 4 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | тыс.руб. | 130 490,5 | 129 407,3 | 0,992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 33 900,5 | 33 630,5 | 0,992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 64 032,8 | 63 303,3 | 0,989 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 32 557,2 | 32 473,5 | 0,997 |  |  |
|  |  | G | 1 | 4 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» | тыс.руб. | 130 490,5 | 129 407,3 | 0,992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 33 900,5 | 33 630,5 | 0,992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 64 032,8 | 63 303,3 | 0,989 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 32 557,2 | 32 473,5 | 0,997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля средств федерального бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск», в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы (в процентах от общего объема средств федерального бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)» | % в год | 47,70 | 47,70 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск», в рамках подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020)» (в процентах от общего объема средств областного бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)» | % в год | 67,50 | 67,50 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | G | 1 | 4 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество нормативно-правовых актов» | ед. | 100,00 | 112,00 | 1,120 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  | G | 1 | 4 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество списков» | ед. | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | ПЖ40100000,ПЖ40178510 | G | 1 | 4 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)» | тыс.руб. | 56 983,5 | 56 440,9 | 0,990 | Средства не освоены по причине отсутствия потребности в указанных средствах |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 40 086,4 | 39 543,9 | 0,986 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 16 897,0 | 16 897,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат в рамках текущего финансового года» | ед. | 68,00 | 68,00 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | ПЖ40100000,ПЖ40178510,ПЖ401L0200,ПЖ401R0200 | G | 1 | 4 | 1 | 04 |  | Мероприятие 1.04 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (реализация выданных свидетельств в установленный законодательством срок)» | тыс.руб. | 73 507,0 | 72 966,4 | 0,993 | В 2017 году были произведены замены 2 семей разным количественным составом (2 семьи участников написали отказ от реализации своего права), также была произведена выплата семьям субсидий в размере остатка по ипотечному кредитованию, в результате чего произошли отклонения от утвержденного плана |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 33 900,5 | 33 630,5 | 0,992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 23 946,4 | 23 759,4 | 0,992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 15 660,1 | 15 576,5 | 0,995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выданных свидетельств со сроком действия за пределами отчетного года» | ед. | 64,00 | 69,00 | 1,078 |  | 1 |
|  | ПЖ50000000 | G | 1 | 5 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | тыс.руб. | 31 972,5 | 30 400,9 | 0,951 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 9 469,0 | 9 469,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 15 177,7 | 15 177,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 7 325,8 | 5 754,2 | 0,785 |  |  |
|  |  | G | 1 | 5 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» | тыс.руб. | 7 325,8 | 5 754,2 | 0,785 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 7 325,8 | 5 754,2 | 0,785 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа жителей Северодвинска» | % | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля семей, получивших субсидии на строительство и приобретение жилья в отчетном году, от общего числа семей, состоящих на учете для получения субсидии» | % | 1,50 | 1,40 | 0,933 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что при расчете планового значения показателя на 2017 год использовано оценочное число семей, состоящих на учете для получения субсидии на строительство и приобретение жилья | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля исполненных решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания» | процент | 15,40 | 15,40 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | ПЖ50100000 | G | 1 | 5 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья» | тыс.руб. | 4 390,1 | 2 818,5 | 0,642 | Средства местного бюджета не освоены по причине отсутствия потребности в указанных средствах |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 4 390,1 | 2 818,5 | 0,642 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения субсидии из местного бюджета» | ед. | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | ПЖ50100000 | G | 1 | 5 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Выплата бюджетных средств, предусмотренных на исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания» | тыс.руб. | 2 935,7 | 2 935,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 2 935,7 | 2 935,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество исполненных решений суда о переселении граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» | ед. | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | G | 1 | 5 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | тыс.руб. | 24 646,7 | 24 646,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 9 469,0 | 9 469,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 15 177,7 | 15 177,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля граждан, улучшивших жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов в отчетном году, от числа граждан, состоящих на учете и имеющих право на получение государственных жилищных сертификатов» | % | 0,02 | 0,00 | 0,000 | Показатель не выполнен по причине отсутствия заявлений на улучшение жилищных условий от граждан, состоящих на учете и имеющих право на получение государственных жилищных сертификатов | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся ( в год)» | % | 6,30 | 6,20 | 0,984 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что при расчете планового значения показателя на 2017 год использовано оценочное число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях (208 человек). Фактическая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях, составила 209 человек (на одного человека больше, чем оценочное значение) | 1 |
|  |  | G | 1 | 5 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, относящимся к категориям, установленным федеральным законодательством» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов (в год)» | ед. | 1,00 | 0,00 | 0,000 |  | 1 |
| 303 | ПЖ50278640,ПЖ502R0820 | G | 1 | 5 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» | тыс.руб. | 24 646,7 | 24 646,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 9 469,0 | 9 469,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс.руб. | 15 177,7 | 15 177,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями (в год)» | ед. | 13,00 | 13,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | G | 1 | 5 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проектов постановлений (в год)» | ед. | 13,00 | 13,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | ПЖ90000000 | G | 1 | 9 | 0 | 00 |  | Обеспечивающая подпрограмма | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  | G | 1 | 9 | 2 | 00 |  | 2. Административные мероприятия | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  | G | 1 | 9 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Размещение и обновление информации ходе реализации программы переселения на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество обновлений» | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | G | 1 | 9 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 «Формирование отчета о расходовании средств Фонда, областного бюджета и местного бюджета на реализацию программы переселения согласно договору от 29.07.2013 № 17ФП-13» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель «Количество отчетов» | единиц | 12,00 | 12,00 | 1,000 |  | 1 |

| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 0,977 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | 0,978 |  |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 1,013 |  |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 0,958 |  |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 0,936 |  |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,880 |  |
| 4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 0,881 |  |

Кириллов Антон Михайлович

58-00-29

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2017 год |
| --- | --- |

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»

в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и

государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» | Мероприятие «Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы | Областной бюджет | 7 333,8 | 7 333,8 | Договор от 29.07.2013 № 17ФП-13 (доп. соглаше-ние от 04.07.2016 № 6) | Введены в эксплуатацию пять многоквартирных домов общей площадью жилых помещений более 20,6 тыс. кв. метров |
|  |  | Фонд содействия реформирова-нию ЖКХ | 497 233,7 | 497 233,7 |  |  |
| Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимися собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» | Мероприятие «Предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации» адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2017 годы | Областной бюджет | 4 400,3 | 3 439,7 | Договор от 29.07.2013 № 17ФП-13 (доп. соглаше-ние от 13.07.2015 № 4; доп. соглашение от 04.07.2016 № 6) | Выкуплены жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах, площадью более 3,2 тыс. кв. метров |
|  |  | Фонд содействия реформирова-нию ЖКХ | 109 847,4 | 99 311,5 |  |  |
| Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)» задачи 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | Мероприятие 1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020 годы)» | Областной бюджет | 40 086,4 | 39 543,9 |  | 68 молодых семей улучшили жилищные условия с помощью социальных выплат в 2017 году |
| Мероприятие 1.04 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (реализация выданных свидетельств в установленный законодательством срок)» задачи 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | Мероприятие 1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020 годы)» | Федеральный бюджет | 33 900,5 | 33 630,5 |  | Выданы 69 свидетельств со сроком действия за пределами 2017 года |
|  |  | Областной бюджет | 23 946,4 | 23 759,4 |  |  |
| Мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» задачи 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | Мероприятие «Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную силу до 1 января 2013 года» подпрограммы «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2020 годы)» | Федеральный бюджет | 9 469,0 | 9 469,0 | - | Жилые помещения предоставлены 13 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа |
|  |  | Областной бюджет | 15 177,7 | 15 177,7 |  |  |
| Итого: |  |  | 741 395,2 | 728 899,2 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 43 369,5 | 43 099,5 |  |  |
| Областной бюджет |  |  | 90 944,6 | 89 254,5 |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  | 607 081,1 | 596 545,2 |  |  |

Кириллов Антон Михайлович

58-00-29

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2017 год |
| --- | --- |

## Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

## муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответствен-ного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» |
| Дополнительное соглашение к Договору от 29.07.2013 № 17 ФП-13 | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска | Ежегодно | От 31.10.2017 № 3 | В целях уменьшения доли аварийного жилья и переселения из него граждан обеспечены условия для реализации на территории Северодвинска мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| Постановление Администрации Северодвинска о внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 05.04.2013 № 117-па (в редакции от 19.11.2013) | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска | Ежегодно, по мере необходимости | От 10.01.2018 № 4-па | Обеспечена актуализация сведений, созданы условия для реализации на территории Северодвинска мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| Постановление Администрации Северодвинска об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» и внесении в нее изменений | Управление экономики Администрации Северодвинска | I квартал текущего финансового года, в течение финансового года | Постановление Администрации Северодвинска об утверждении адресной инвестиционной программы – от 09.02.2017 № 21-па; постановление Администрации Северодвинска о внесении изменений в адресную инвестиционную программу – от 05.04.2017 № 93-па, от 26.05.2017 № 160-па, от 19.07.2017 № 222-па, от 16.11.2017 № 376-па, от 28.12.2017 № 437-па | В целях обеспечения осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Северодвинск» |
| Распоряжение первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата об изъятии для муниципальных нужд земельного участка | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска | По мере необходимости | От 10.02.2017 № 321-риз, от 10.02.2017 № 322-риз, от 14.02.2017 № 344-риз, от 14.02.2017 № 345-риз, от 13.03.2017 № 609-риз, от 13.03.2017 № 610-риз, от 06.04.2017 № 897-риз, от 13.04.2017 № 994-риз, от 18.04.2017 № 1084-риз, от 12.05.2017 № 1448-риз, от 16.06.2017 № 2027-риз, от 16.06.2017 № 2028-риз, от 22.06.2017 № 2163-риз, от 22.06.2017 № 2164-риз, от 05.07.2017 № 2391-риз, от 11.07.2017 № 2526-риз, от 08.12.2017 №5358-риз | Обеспечено изъятие земельных участков для муниципальных нужд в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» |
| Постановление Администрации Северодвинска об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» и внесении в нее изменений | Управление экономики Администрации Северодвинска | I квартал текущего финансового года, в течение финансового года | Постановление Администрации Северодвинска об утверждении адресной инвестиционной программы – от 09.02.2017 № 21-па; постановление Администрации Северодвинска о внесении изменений в адресную инвестиционную программу – от 05.04.2017 № 93-па, от 26.05.2017 № 160-па, от 19.07.2017 № 222-па, от 16.11.2017 № 376-па, от 28.12.2017 № 437-па | В целях обеспечения осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Северодвинск» |
| Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства» |
| 1. Решение Совета депутатов Северодвинска об утверждении генерального плана г. Северодвинска | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска | 1-е полугодие 2017 года | От 14.12.2017 № 35 | Уточнены положения территориального планирования города Северодвинска |
| Постановление Администрации Северодвинска о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска | По мере необходимости | От 01.02.2017 № 17-па, от 01.02.2017 № 15-па, от 05.05.2017 № 135-па, от 22.05.2017 № 155-па, от 22.05.2017 № 153-па, от 01.09.2017 № 279-па, от 24.11.2017 № 386-па | Обеспечено предоставление муниципальной услуги гражданам |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству о подготовке документации по планировке территории | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска | По мере необходимости | От 01.06.2017 № 55-рг, от 30.06.2017 № 76-рг, от 21.08.2017 № 108-рг, от 01.09.2017 № 123-рг | Обеспечено предоставление муниципальной услуги гражданам |
| Постановление Администрации Северодвинска о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска | По мере необходимости | От 30.01.2017 № 13-па, от 01.02.2017 № 16-па, от 01.02.2017 № 18-па, от 11.10.2017 № 313-па, от 16.11.2017 № 381-па | Обеспечено предоставление муниципальной услуги гражданам |
| Постановление Администрации Северодвинска об утверждении градостроительных планов | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска | По мере необходимости | От 12.01.2017 № 2-рг, от 10.02.2017 № 8-рг, от 06.03.2017 № 13-рг, от 20.03.2017 № 19-рг, от 20.03.2017 № 20-рг, от 20.03.2017 № 21-рг, от 20.03.2017 № 22-рг, от 22.03.2017 № 23-рг, от 31.03.2017 № 25-рг, от 12.04.2017 № 32-рг, от 18.04.2017 № 34-рг, от 18.04.2017 № 35-рг, от 25.04.2017 № 40-рг, от 05.05.2017 № 45-рг, от 05.05.2017 № 46-рг, от 26.05.2017 № 54-рг, от 06.04.2017 № 27-рг, от 06.04.2017 № 28-рг, от 06.04.2017 № 29-рг, от 18.04.2017 № 36-рг, от 25.04.2017 № 39-рг, от 05.05.2017 № 44-рг, от 19.05.2017 № 49-рг, от 19.05.2017 № 50-рг, от 26.05.2017 № 53-рг, от 02.06.2017 № 57-рг, от 02.06.2017 № 58-рг, от 08.06.2017 № 60-рг, от 08.06.2017 № 61-рг, от 14.06.2017 № 66-рг, от 26.06.2017 № 68-рг, от 21.07.2017 № 81-рг, от 21.07.2017 № 82-рг, от 21.07.2017 № 83-рг, от 21.07.2017 № 84-рг, от 21.07.2017 № 85-рг, от 21.07.2017 № 86-рг, от 04.08.2017 № 92-рг, от 04.08.2017 № 93-рг, от 04.08.2017 № 94-рг, от 04.08.2017 № 95-рг, от 04.08.2017 № 96-рг, от 04.08.2017 № 97-рг, от 04.08.2017 № 98-рг, от 04.08.2017 № 99-рг, от 04.08.2017 № 100-рг, от 04.08.2017 № 101-рг, от 04.08.2017 № 102-рг, от 15.08.2017 № 105-рг, от 15.08.2017 № 106-рг, от 15.08.2017 № 107-рг, от 24.08.2017 № 109-рг, от 24.08.2017 № 110-рг, от 24.08.2017 № 111-рг, от 24.08.2017 № 112-рг, от 24.08.2017 № 113-рг, от 24.08.2017 № 114-рг, от 24.08.2017 № 115-рг, от 24.08.2017 № 116-рг, от 24.08.2017 № 117-рг, от 24.08.2017 № 118-рг, от 01.09.2017 № 119-рг, от 01.09.2017 № 120-рг, от 01.09.2017 № 121-рг, от 01.09.2017 № 122-рг, от 06.09.2017 № 124-рг, от 06.09.2017 № 125-рг, от 06.09.2017 № 126-рг, от 11.09.2017 № 128-рг, от 11.09.2017 № 129-рг, от 11.09.2017 № 130-рг, от 11.09.2017 № 131-рг, от 15.09.2017 № 133-рг, от 25.09.2017 № 138-рг, от 25.09.2017 № 139-рг, от 25.09.2017 № 140-рг, от 25.09.2017 № 142-рг, от 25.09.2017 № 143-рг, от 25.09.2017 № 144-рг, от 03.10.2017 № 145-рг, от 06.10.2017 № 148-рг, от 06.10.2017 № 149-рг, от 06.10.2017 № 150-рг, от 06.10.2017 № 151-рг, от 06.10.2017 № 152-рг, от 06.10.2017 № 153-рг, от 13.10.2017 № 155-рг, от 13.10.2017 № 156-рг, от 19.10.2017 № 157-рг, от 19.10.2017 № 158-рг, от 19.10.2017 № 159-рг, от 25.10.2017 № 164-рг, от 25.10.2017 № 165-рг, от 25.10.2017 № 166-рг, от 25.10.2017 № 167-рг, от 25.10.2017 № 168-рг, от 25.10.2017 № 170-рг, от 30.10.2017 № 171-рг, от 30.10.2017 № 172-рг, от 30.10.2017 № 173-рг, от 30.10.2017 № 174-рг, от 30.10.2017 № 175-рг, от 30.10.2017 № 176-рг, от 31.10.2017 № 179-рг, от 31.10.2017 № 180-рг, от 03.11.2017 № 184-рг, от 03.11.2017 № 185-рг, от 03.11.2017 № 186-рг, от 03.11.2017 № 187-рг, от 03.11.2017 № 189-рг, от 03.11.2017 № 190-рг, от 03.11.2017 № 191-рг, от 10.11.2017 № 194-рг, от 10.11.2017 № 195-рг, от 10.11.2017 № 196-рг, от 14.11.2017 № 197-рг, от 16.11.2017 № 198-рг, от 16.11.2017 № 200-рг, от 16.11.2017 № 199-рг, от 16.11.2017 № 201-рг, от 04.12.2017 № 206-рг, от 04.12.2017 № 207-рг, от 04.12.2017 № 208-рг, от 08.12.2017 № 214-рг, от 08.12.2017 № 215-рг, от 08.12.2017 № 216-рг, от 08.12.2017 № 217-рг, от 08.12.2017 № 218-рг, от 08.12.2017 № 219-рг, от 08.12.2017 № 220-рг, от 08.12.2017 № 221-рг, от 08.12.2017 № 222-рг, от 08.12.2017 № 223-рг, от 08.12.2017 № 224-рг, от 08.12.2017 № 228-рг, от 08.12.2017 № 229-рг, от 08.12.2017 № 231-рг, от 08.12.2017 № 232-рг, от 08.12.2017 № 233-рг, от 08.12.2017 № 234-рг, от 08.12.2017 № 235-рг, от 15.12.2017 № 243-рг, от 15.12.2017 № 240-рг, от 15.12.2017 № 241-рг, от 15.12.2017 № 239-рг, от 15.12.2017 № 242-рг, от 15.12.2017 № 244-рг, от 15.12.2017 № 248-рг, от 21.12.2017 № 256-рг, от 21.12.2017 № 257-рг, от 15.12.2017 № 252-рг, от 15.12.2017 № 250-рг, от 15.12.2017 № 251-рг от 15.12.2017 № 253-рг, от 22.12.2017 № 267-рг от 15.12.2017 № 245-рг, от 15.12.2017 № 247-рг, от 15.12.2017 № 246-рг, от 15.12.2017 № 249-рг, от 21.12.2017 № 258-рг, от 21.12.2017 № 259-рг, от 21.12.2017 № 260-рг, от 21.12.2017 № 261-рг, от 21.12.2017 № 262-рг, от 21.12.2017 № 263-рг, от 22.12.2017 № 265-рг, от 28.12.2017 № 274-рг, от 28.12.2017 № 275-рг, от 28.12.2017 № 276-рг, от 28.12.2017 № 277-рг, от 28.12.2017 № 278-рг, от 28.12.2017 № 279-рг, от 28.12.2017 № 280-рг, от 28.12.2017 № 281-рг, от 28.12.2017 № 282-рг, от 28.12.2017 № 283-рг, от 28.12.2017 № 284-рг, от 28.12.2017 № 285-рг, от 28.12.2017 № 286-рг, от 28.12.2017 № 287-рг, от 28.12.2017 № 288-рг | Обеспечено предоставление муниципальной услуги гражданам |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска | По мере необходимости |  | Обеспечено предоставление муниципальной услуги гражданам |
| Постановление Администрации Северодвинска о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска | По мере необходимости | От 05.04.2017 N 86-па, от 05.04.2017 N 87-па, от 05.04.2017 N 88-па, от 05.04.2017 № 89-па, от 05.04.2017 № 90-па, от 10.04.2017 № 97-па, от 12.04.2017 № 99-па, от 13.07.2017 № 215-па, от 11.09.2017 № 287-па, от 11.10.2017 № 314-па, от 11.10.2017 № 315-па, от 09.11.2017 № 366-па | Обеспечено предоставление муниципальной услуги гражданам |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству о включении молодых семей в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска | По мере необходимости | От 26.01.2017 № 9-рж, от 26.01.2017 № 10-рж, от 26.01.2017 № 11-рж, от 26.01.2017 № 12-рж, от 26.01.2017 № 13-рж, от 02.02.2017 № 41-рж, от 02.03.2017 № 78-рж, от 02.03.2017 № 79-рж, от 02.03.2017 № 80-рж, от 02.03.2017 № 81-рж, от 17.04.2017 № 202-рж, от 17.04.2017 № 203-рж, от 19.04.2017 № 209-рж, от 19.04.2017 № 216-рж, от 25.04.2017 № 234-рж, от 05.05.2017 № 246-рж, от 15.05.2017 № 250-рж, от 17.05.2017 № 261-рж, от 19.05.2017 № 262-рж, от 19.05.2017 № 270-рж, от 29.05.2017 № 287-рж, от 29.05.2017 № 291-рж, от 08.06.2017 № 306-рж, от 08.06.2017 № 307-рж, от 14.06.2017 № 318-рж, от 14.06.2017 № 319-рж, от 23.06.2017 № 347-рж, от 28.06.2017 № 354-рж, от 05.07.2017 № 356-рж, от 14.07.2017 № 386-рж, от 14.07.2017 № 387-рж, от 24.07.2017 № 435-рж, от 28.07.2017 № 454-рж, от 14.08.2017 № 476-рж, от 21.08.2017 № 484-рж, от 31.08.2017 № 494-рж, от 11.09.2017 № 502-рж, от 11.09.2017 № 506-рж, от 19.10.2017 № 596-рж, от 24.10.2017 № 626-рж, от 25.10.2017 № 628-рж, от 25.10.2017 № 652-рж, от 03.11.2017 № 660-рж, от 14.11.2017 № 677-рж. от 14.11.2017 № 685-рж, от 16.11.2017 № 704-рж, от 27.11.2017 № 719-рж, от 30.11.2017 № 723-рж, от 06.12.2017 № 749-рж, от 07.12.2017 № 760-рж, от 15.12.2017 № 780-рж, от 26.12.2017 № 793-рж, от 28.12.2017 № 808-рж | Обеспечены условия для повышения доступности жилья для молодых семей муниципального образования «Северодвинск» |
| Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» |
| Постановление Администрации Северодвинска об утверждении списков претендентов на получение субсидии на строительство и приобретение жилья | Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска | Ежегодно | от 27.07.2017 № 241-па | Обеспечены условия для повышения доступности жилья для населения муниципального образования «Северодвинск» |

Кириллов Антон Михайлович

## 58-00-29

|  | Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2017 год |
| --- | --- |

Информация о внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие жилищного строительства Северодвинска

на 2016–2021 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление Администрации Северодвинска | 28.06.2017 | 193-па | Объем финансирования, перечень мероприятий, перечень показателей мероприятий Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 № 94 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Уточнены значения целевых показателей: «Годовой объем ввода жилья», «Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск», в расчете на одного жителя Северодвинска», «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в муниципальном образовании «Северодвинск», «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях», «Доля «молодых семей», получивших социальные выплаты (от общего количества «молодых семей»), «Плотность жилого фонда», «Число объектов социальной сферы в расчете на 10 тыс. человек населения», «Количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие инженерной инфраструктуры», показателя 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в расчете на одного жителя Северодвинска», показателя 2 задачи 1 подпрограммы 1 «Доля площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения в годовом объеме ввода жилья в Северодвинске», показателя 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых у собственников в рамках программы переселения, в общей площади аварийного жилищного фонда», показателя 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля жителей Северодвинска, переселенных из аварийного жилищного фонда, в общей численности населения, проживающего в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде», показателя 1 задачи 1 подпрограммы 2 «Плотность автомобильных дорог Северодвинска», показателя 2 задачи 1 подпрограммы 2 «Обеспеченность территории муниципального образования «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями», показателя 1 задачи 2 подпрограммы 2 «Уровень наполняемости детских дошкольных учреждений», показателя 2 задачи 2 подпрограммы 2 «Уровень обеспеченности населения спортивными плоскостными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, в % от установленного норматива», показателя 1 задачи 1 подпрограммы 3 «Доля градостроительных кварталов, в отношении которых требуется подготовка проектов планировки и межевания», показателя 2 задачи 1 подпрограммы 3 «Обеспеченность муниципального образования «Северодвинск» генеральными планами населенных пунктов», показателя 1 задачи 2 подпрограммы 3 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (в год)», показателя 2 задачи 2 подпрограммы 3 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в год в расчете на 10 тыс. чел. населения», показателя 1 задачи 1 подпрограммы 4 «Доля средств федерального бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск», в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» (в процентах от общего объема средств федерального бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)», показателя 2 задачи 1 подпрограммы 4 «Доля средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020)» (в процентах от общего объема средств областного бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)», показателя 1 задачи 1 подпрограммы 5 «Доля граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа жителей Северодвинска», показателя 2 задачи 1 подпрограммы 5 «Доля семей, получивших субсидии на строительство и приобретение жилья в отчетном году, от общего числа семей, состоящих на учете для получения субсидии», показателя 1 задачи 2 подпрограммы 5 «Доля граждан, улучшивших жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов в отчетном году, от числа граждан, состоящих на учете и имеющих право на получение государственных жилищных сертификатов», показателя 1 задачи 2 подпрограммы 5 «Доля граждан, улучшивших жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов в отчетном году, от числа граждан, состоящих на учете и имеющих право на получение государственных жилищных сертификатов», показателя 2 задачи 2 подпрограммы 5 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся (в год)». Введен показатель 3 задачи 1 подпрограммы 5 «Доля исполненных решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания» |
| 2. | Постановление Администрации Северодвинска | 28.08.2017 | 274-па | Объем финансирования, перечень мероприятий, перечень показателей мероприятий Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 15.06.2017 № 42 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 3. | Постановление Администрации Северодвинска | 17.04.2018 | 153-па | Объем финансирования, перечень мероприятий, перечень показателей мероприятий Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 07.09.2017 № 62 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», решением Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2017 № 25 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», приказом Финансового управления Администрации Северодвинска от 21.12.2017 № 23 «Об изменении показателей сводной бюджетной росписи на 2017 год». Уточнены значения целевых показателей: «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в муниципальном образовании «Северодвинск», «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях», «Доля «молодых семей», получивших социальные выплаты (от общего количества «молодых семей», нуждающихся в улучшении жилищных условий)», показателя 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых у собственников в рамках программы переселения, в общей площади аварийного жилищного фонда», показателя 2 задачи 2 подпрограммы 3 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в год в расчете на 10 тыс. чел. населения», показателя 1 задачи 1 подпрограммы 4 «Доля средств федерального бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 годы (в процентах от общего объема средств федерального бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)», показателя 2 задачи 1 подпрограммы 4 «Доля средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск», в рамках подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020)» (в процентах от общего объема средств областного бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)», показателя 3 задачи 1 подпрограммы 5 «Доля исполненных решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания», показателя 1 задачи 2 подпрограммы 5 «Доля граждан, улучшивших жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов в отчетном году, от числа граждан, состоящих на учете и имеющих право на получение государственных жилищных сертификатов», показателя 2 задачи 2 подпрограммы 5 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся (в год)» |

Кириллов Антон Михайлович

58-00-29