|  |
| --- |
| Российская ФедерацияАрхангельская область |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования** **«северодвинск»****РАСПОРЯЖЕНИЕ** |

|  |
| --- |
| от ………………. № …………….г. Северодвинск Архангельской области  |

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Защита**

**населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение**

**первичных мер пожарной безопасности**

**и безопасности людей на водных**

**объектах на территории**

**муниципального образования**

**«Северодвинск» на 2016–2021 годы»**

**за 2018 год**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2018 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Магомедов Валентин Магомедович

50-08-11

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением Администрации Северодвинска от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы**»**

 (в редакции постановления Администрации Северодвинска

от 29.12.2018 № 517-па)

**за 2018 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» (далее – Программа): Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска.

Соисполнители Программы: Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.

Цель Программы: обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Северодвинск».

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

- подпрограмма  «Предупреждение, спасение, помощь»;

- подпрограмма  «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска»;

- подпрограмма «Безопасный город Северодвинск»;

- обеспечивающая подпрограмма.

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2018 году, составляет 25 единиц, в том числе:

- мероприятий – 4 единицы (16%);

- административных мероприятий – 21 единица (84%).

**1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы**

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2018 году

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| В соответствии с постановлением Администрации (на 01.01.2018)<2> | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 50 219,9 | 55 665,0 | 51 704,3 | 51 032,3 |
| Областной бюджет | - | - | 1 328,6 | 1 328,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Государственные фонды | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | **-** | **-** | - |
| ИТОГО, в том числе: | 50 219,9 | 55 665,0 | 53 032,9 | 52 360,3 |
| Программная часть[<1>](#P4756) | 40 178,7 | 45 231,8 | 43 177,1 | 42 894,7 |

[<1>](#P4756) – расходы на реализацию Программы, за исключением Обеспечивающей подпрограммы;

<2> – расходы указаны в соответствии с постановлением Администрации от 06.02.2018 № 43-па.

1.2. При реализации Программы бюджетные ассигнования в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2018 году не привлекались.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2018 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значениеза 2018 год |
| Количество показателей цели | 6 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 0,999 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 4 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2018 год | Причиныотклонения |
| план | факт |
| Показатель 3. Уровень гибели людей на водных объектах на 100 тыс. населения | человек | 2,68 | 6,53 | По данным ГУМЧС России по Архангельской области за 2018 год количество погибших на водных объектах – 12 чел. (плановое значение – 5 чел.) |
| Показатель 6. Количество нераскрытых преступлений, не более  | единица | 1070 | 1189 | По информации Отдела МВД России по городу Северодвинску, увеличение количества нераскрытых преступлений в 2018 году произошло ввиду роста в целом количества преступлений, зарегистрированных в 2018 году (2855 преступлений), по сравнению с 2014 годом (1925 преступлений) |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значениеза 2018 год |
| Количество показателей задач Программы | 16 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,064 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 11 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя  | Причиныотклонения |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь»Задача 1. Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характераПоказатель 1. Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, происшествий на водных объектах), не более | единица | 5,00 | 12,00 | По данным ГУМЧС России по Архангельской области за 2018 год количество деструктивных событий их на водных объектах – 12 (плановое значение – 5) |
| Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь»Задача 1. Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Показатель 2. Сокращение количества лиц, погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях (по отношению к показателю 2014 года) | % | 6,20 | 17,80 | В 2018 году удалось сократить количество погибших, травмированных на пожарах (гибель людей на пожарах составила 4 человека, что на 4 человека меньше по сравнению с 2017 годом, получил травмы 21 человек, что на 4 человека меньше по сравнению с 2017 годом.По данным ГУМЧС России по АО количество погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях за 2018 год – 37 чел. (плановое значение – 45 чел.) |
| Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь».Задача 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.Показатель 1. Количество погибших людей на водных объектах за год, не более | человек | 5,00 | 12,00 | По данным ГУМЧС России по Архангельской области, за 2018 год количество погибших на водных объектах – 12 чел. (плановое значение – 5 чел.) |
| Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь».Задача 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.Показатель 2. Сокращение количества лиц, погибших на водных объектах (по отношению к показателю 2014 года) | % | 16,70 | 0,00 | В 2018 году не удалось добиться сокращения количества лиц, погибших на водных объектах ввиду того, что все погибшие на воде утонули в период с мая по август 2018 года по причине установившейся летом аномально жаркой погоды в сочетании с очень холодной водой водоемов.По данным ГУМЧС России по Архангельской области, за 2018 год количество погибших на водных объектах – 12 чел. (плановое значение – 5 чел.) |

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение за 2018 год |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 27 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,000 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 27 |

Все мероприятия (административные мероприятия) Программы, запланированные для выполнения в 2018 году, реализованы.

Соисполнителем Программы Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска реализовано мероприятие 4.01 «Устройство и содержание пожарных прорубей в поселке Белое Озеро и селе Ненокса» задачи 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь».

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в Приложении 1 к Программе

**2. Основные результаты реализации Программы за 2018 год**

В 2018 году обеспечено оборудование мостками, срубами, крышками и содержание в зимнее время пожарных прорубей в поселке Белое Озеро – 5 ед., в селе Ненокса – 2 ед. Данное мероприятие повышает противопожарную защиту сельских населенных пунктов в зимнее время.

Обеспечена деятельность МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска». МКУ «ЕДДС Северодвинска» приняло участие в смотре‑конкурсе на звание «Лучшая Единая дежурно‑диспетчерская служба Архангельской области» и заняло 1 место среди ЕДДС Архангельской области.

Выполнены мероприятия по совершенствованию деятельности аварийно-спасательной службы Северодвинска» – по итогам 2018 года Курсы гражданской обороны МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» награждены дипломом за 2 место в смотре-конкурсе «Лучшие курсы гражданской обороны Архангельской области».

Главным результатом реализации мероприятий Программы на территории муниципального образования «Северодвинск» явилось обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Северодвинск», сокращение количества погибших людей при пожарах, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.

2.1.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь».

2.1.1.1. Для реализации задачи 1 «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выполнены следующие мероприятия:

- организована подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска;

- проведена 1 проверка готовности МКУ «АСС Северодвинска» к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации. По итогам проверки спасательная служба признана готовой к действиям по предназначению;

- организовано обучение населения Северодвинска способам защиты от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2018 году проведено 4 сбора, семинара и занятия;

-  подготовлены и проведены 7 тренировок по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2018 году проведены учения и тренировки по реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, вызванные авариями на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период, лесными (торфяными) пожарами, по эвакуации при угрозе (возникновении) ЧС на объекте с массовым пребыванием людей ТЦ «Южный», ТЦ «Сити», ООО «ЦУМ-Техно».

2.1.1.2. Для реализации задачи 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне» выполнены следующие мероприятия:

- организовано обучение населения Северодвинска способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Согласно плану комплектования курсов гражданской обороны и пожарной безопасности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год проведено 4 занятия с руководителями и председателями КЧС и ПБ организаций, не отнесенных к категориям по ГО, руководителями структурных подразделений (работниками) организаций, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС, и членами КЧС и ПБ организаций;

- запланированы, подготовлены и проведены 3 учения и тренировки по гражданской обороне, в том числе:

 - 1-3.10.2018 проведена Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации»;

- 26.10.2018 проведена штабная тренировка с органами управления Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организациями по теме «Прогнозирование возможной обстановки, обмен информацией в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной авариями на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период»;

- 27.04.2018 проведено командно-штабное учение по теме: «Ликвидация последствий аварийной утечки хлора на химически опасном объекте КОС-2 АО «ЦС «Звездочка»;

- проверена готовность 7 предприятий и организаций к проведению эвакомероприятий на территории Северодвинска (АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка»; АО «СПО «Арктика»; МБОУ СОШ № 9, 20, 29, 30).

2.1.1.3. Для выполнения задачи 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» организовано информирование населения об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования через средства массовой информации. В 2018 году на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска опубликовано 5 статей.

2.1.1.4. Для реализации задачи 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» выполнены следующие мероприятия:

- обеспечено оборудование мостками, срубами, крышками и содержание в зимнее время в поселке Белое Озеро 5 пожарных прорубей, в селе Ненокса 2 пожарных прорубей;

- в целях предупреждения и тушения пожаров в городских лесах приняты 2 муниципальных правовых акта в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности (постановление Администрации Северодвинска от 16.04.2018 № 144-па «О мерах по предупреждению и тушению пожаров в городских лесах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», постановление Главы Северодвинска от 20.07.2018 № 23 «Об установлении особого противопожарного режима в городских лесах и ограничении пребывания граждан в городских лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в городских лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в городских лесах»);

- организовано информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности через средства массовой информации. В 2018 году на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска подготовлено 5 информационных сообщений и статей.

2.1.1.5. Для реализации задачи 5 «Развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» выполнены следующие мероприятия:

- заключены муниципальные контракты № 0109\_18\_ОГЗ от 18.06.2018, № 0211\_18\_ОГЗ от 04.09.2018, № 18ОГЗ-400 от 06.11.2018 на подготовку и издание видеосюжетов по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Опубликовано 212 материалов и видеосюжетов;

- организовано взаимодействие со средствами массовой информации в области информирования населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

2.1.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска».

2.1.2.1. Для решения задачи 1 «Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска» выполнены следующие мероприятия:

- реализованы меры, направленные на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска»;

- организована подготовка оперативных дежурных Единой дежурно-диспетчерской службы по передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное время. В 2018 году специалистами ЦУКС ГУ МЧС России по Архангельской области, руководством ЕДДС Северодвинска проведено 48 занятий и тренировок с оперативными дежурными;

- руководством ЕДДС Северодвинска совместно со специалистами ПАО «Ростелеком» и городской телерадиокомпании проведены 4 тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации.

2.1.2.2. Для решения задачи 2 «Развитие аварийно-спасательной службы Северодвинска» выполнены следующие мероприятия:

- реализованы меры, направленные на обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска»;

- согласно плану комплектования курсов гражданской обороны и пожарной безопасности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» муниципального образования «Северодвинск» количество обученных в 2018 году в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций составило 370 человек.

2.1.3. Реализация обеспечивающей подпрограммы.

Расходы на содержание исполнительных органов местного самоуправления и обеспечения их функций:

- обеспечены расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций;

- организовано выполнение Плана гражданской обороны, Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объектах и обеспечению первичных мер пожарной безопасности. В 2018 году проведено 18 контрольных мероприятий;

- организовано ведение учета существующих и создаваемых защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Северодвинска. В 2018 году проведено 11 проверок объектов гражданской обороны;

- сформирован план комплектования групп по обучению на курсах гражданской обороны на год.

2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации Программы.

Муниципальные услуги и муниципальные задания по данной Программе не предусмотрены.

**3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы**

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействиеответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

Реализация Программы в 2018 году осуществлялась согласно плану выполнения Программы, между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы выстроены конструктивные взаимоотношения, трудностей не возникало.

В целях повышения эффективности реализации Программы раз в полугодие проводился мониторинг выполнения плана реализации Программы, утвержденного 22.01.2018 заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

В рамках данного плана определены операции, направленные на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы.

В целях устранения замечаний Управления экономики по контрольным событиям мероприятий 24.05.2018 в план реализации Программы внесены изменения.

Согласно плану реализации Программы в 2018 году предусмотрена реализация 36 контрольных событий, 21 административного мероприятия и 4 мероприятий, по которым осуществляется финансирование. Все мероприятия выполнены в срок. Степень выполнения плана реализации Программы составила 100% и согласно методике оценки отнесена к «высокой».

В целях управления реализацией Программы создана формальная структура подчиненности и соответствующего разделения обязанностей при реализации Программы между ответственным исполнителем (Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска), соисполнителями (Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска) и участниками (МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска», МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска») Программы.

Также в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь», подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» и подпрограммы 3 «Безопасный город Северодвинск» было организовано взаимодействие с Отделом по связям со СМИ Администрации Северодвинска, Отделом МВД России по городу Северодвинску и с территориальными подразделениями Главного управления МЧС России по Архангельской области, осуществляющими деятельность в Северодвинске.

Ответственным исполнителем Программы осуществлялось общее руководство и контроль за реализацией Программы, проводился анализ и формировались предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы в связи необходимостью оптимизации бюджетных расходов, в том числе:

- уменьшены бюджетные ассигнования на развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в связи с возвратом в бюджет неиспользованных средств по мероприятию 5.01 «Подготовка, публикация и издание видеосюжетов и материалов в СМИ по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь»;

- уменьшены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска» за счет возвращения в бюджет неиспользованных средств по мероприятию 1.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска» подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска»;

- уменьшены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» в связи с возвратом в бюджет неиспользованных средств по мероприятию 2.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска»;

- уменьшены бюджетные ассигнования в связи с возвратом в бюджет резервных средств в рамках реализации мероприятия 1.02 «Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера» обеспечивающей подпрограммы.

Соисполнители программных мероприятий 1 раз в 6 месяцев в установленном порядке отчитывались перед ответственным исполнителем о целевом использовании выделенных им финансовых средств, о достижении показателей по установленным формам.

Ответственный исполнитель Программы в целях предупреждения возникновения отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного осуществлял [оценку](#P3227) выполнения плана реализации муниципальной программы и оценку выполнения показателей цели муниципальной программы и задач подпрограмм муниципальной программы за следующие периоды:

а) первое полугодие текущего финансового года;

б) отчетный финансовый год.

Учет, контроль и анализ реализации Программы осуществлялся посредством формирования отчетов выполнения плана реализации Программы. Данная информация доводилась до заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

В оперативном порядке вносились корректировки в Программу.

В 2018 году внесено 5 изменений в Программу в связи необходимостью оптимизации бюджетных расходов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска  | 03.05.2018 | 178-па | Изменения в Программу внесены в целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно решению Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:1. По мероприятию 4.01 ««Устройство и содержание пожарных прорубей в поселке Белое Озеро и селе Ненокса» (D11401) задачи 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» увеличен объем финансирования на 104,7 тыс. рублей.Внесение изменений позволило достичь требуемых показателей цели и задач.2. По мероприятию 1.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска» (D12101) задачи 1 «Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска» подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» увеличен объем финансирования на 231,0 тыс. рублей.Внесение изменений позволило достичь требуемых показателей цели и задач.3. По мероприятию 2.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» (D12201) задачи 2 «Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска» подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» увеличен объем финансирования на 4 125,7 тыс. рублей.Внесение изменений позволило достичь требуемых показателей цели и задач.4. По мероприятию 1.01 «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций» (D19101) обеспечивающей подпрограммы увеличен объем финансирования на 807,6 тыс. рублей.Внесение изменений позволило достичь требуемых показателей цели и задач |
| 2 | Постановление Администрации Северодвинска | 29.05.2018 | 224-па | Изменения в Программу внесены в целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований согласно решению Совета депутатов Северодвинска от 19.04.2018 № 70 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по мероприятию 2.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» (D12201) задачи 2 «Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска» подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» сокращен объем финансирования на 86,4 тыс. рублей.Сокращение объема финансирования мероприятия не повлияло на достижение требуемых показателей цели и задач |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска | 20.08.2018 | 344-па | Изменения в Программу внесены в целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, в целях уточнения финансирования мероприятий Программы, цыв соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 81 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в том числе:1.1. По подпрограмме 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» сокращен объем финансирования на 129,6 тыс. рублей, в том числе:- задача 1 «Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска» мероприятие 1.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска» (D12101) – сокращен объем финансирования на 20,9 тыс. рублей;- задача 2 «Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска» мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» (D12201) – сокращен объем финансирования на 108,7 тыс. рублей.Сокращение объема финансирования мероприятия не повлияло на достижение требуемых показателей цели и задач.1.2. В обеспечивающей подпрограмме увеличен объем финансирования мероприятия 1.01 «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций» (D19101) на 366,7 тыс. рублей – индексация заработной платы на 4% с 01.01.2018.Внесение изменений позволило достичь требуемых показателей цели и задач |
| 4 | Постановление Администрации Северодвинска | 29.10.2018 | 414-па | Изменения в Программу внесены в целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, в целях уточнения финансирования мероприятий Программы в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 20.09.2018 № 96 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».1. Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь», задача 5 «Развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» мероприятие 5.01 «Подготовка, публикация и издание видеосюжетов и материалов в СМИ по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (D11501) – сокращен объем финансирования на 0,9 тыс. рублей.Сокращение объема финансирования мероприятия не повлияло на достижение требуемых показателей цели и задач.2. Подпрограмма 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска», задача 2 «Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска», мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» (D12201) – увеличен объем финансирования на 309,1 тыс. рублей.Внесение изменений позволило достичь требуемых показателей цели и задач |
| 5 | Постановление Администрации Северодвинска | 29.12.2018 | 517-па | Изменения в Программу внесены в целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, в целях уточнения финансирования мероприятий Программы в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 20.09.2018 № 96 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».1. В подпрограмме 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» уменьшен объем финансирования средств местного бюджета на 2 146,8 тыс. рублей:- задача 1 «Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска» мероприятие 1.01 «Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска» (D12101) – уменьшен объем финансирования на 2 134,1 тыс. рублей.Сокращение объема финансирования мероприятия не повлияло на достижение требуемых показателей цели и задач;- задача 2 «Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска» мероприятия 2.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» (D12201) – уменьшен объем финансирования на 12,7 тыс. рублей.Сокращение объема финансирования мероприятия не повлияло на достижение требуемых показателей цели и задач.2. В обеспечивающей подпрограмме общий объем бюджетных ассигнований сокращен на 944,2 тыс. рублей.Сокращение объема финансирования мероприятия не повлияло на достижение требуемых показателей цели и задач |

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В 2019 году приоритетными направлениями реализации Программы являются мероприятия, направленные на реализацию следующих задач:

- снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь»;

- совершенствование деятельности ЕДДС Северодвинска и АСС Северодвинска подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска».

В целях достижения оптимальных результатов по выполнению поставленных задач необходимо продолжить работу по совершенствованию механизма управления реализацией Программы, в том числе:

- своевременно принимать оперативные решения при выполнении конкретных мероприятий и постоянно проводить мониторинг реализации Программы;

- осуществлять строгий контроль за достижением плановых значений показателей цели и задач программы и своевременно корректировать плановые значения показателей в течение финансового года.

**4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации**

На реализацию Программы в ходе реализации могли оказать влияние внешние риски, связанные с обстоятельствами непреодолимой силы, указанные в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска[<5>](#P4756) | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| Основные внешние риски: |  |  |  |
| Природно-климатические риски, связанные с обстоятельствами непреодолимой силы | Возникновение происшествий на водных объектах, гибель и травмы людей в результате деструктивных событий | 3 | Усиление информационного обеспечения мероприятий, проведение пропаганды, направленной на профилактику несчастных случаев на воде:- 2 публикации в СМИ;- 8 выступлений по ТВ;- 33 показа видеосюжетов по ТВ;- 327 памяток, брошюр. |

[<5>](#P4756) - группы рисков:

 «3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы.

В 2018 году внутренние риски не повлияли на реализацию Программы.

Финансирование мероприятий Программы и исполнение мероприятий осуществлялось в установленные сроки согласно Плану реализации Программы.

Подводя итоги, необходимо отметить, что в целом ответственным исполнителем Программы в течение 2018 года проводилась работа по минимизации рисков. Один раз в 6 месяцев проводился мониторинг реализации Программы. Программа приводилась в соответствие с нормативными правовыми актами путем внесения изменений в муниципальную программу.

**5. Оценка эффективности реализации Программы за 2018 год**

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2018 года:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 0,994 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 1,022 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,857 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,881 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |

Магомедов Валентин Магомедович

50-08-11

| Приложение № 1к отчету о реализации муниципальной программы |
| --- |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» |
| (наименование программы)за 2018 год |
| **Сведения****о реализации муниципальной программы**  |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» |
| (наименование программы)за 2018 год |

| **Ответственный исполнитель**  |
| --- |
| Муниципальное казенное учреждение «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска» |
|  ( наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска) |
| **Соисполнители** |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска, муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска», Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска  |
|  ( наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска) |

| **Код ГРБС** | **Код целевой статьи расходов** | **Аналитический код** | **Источник финансирования** | **Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели**  | **Единица измерения** | **Результаты реализации программы в 2018 году** | **Условие расчета индекса показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программа** | **Цель** | **Подпрограмма** | **Задача** | **Мероприятие (административное)** | **План** | **Факт** | **Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей** | **Причины отклонений от плана** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  | П600000000 | D | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | тыс. руб. | 257 297,9 | 255 304,5 | 0,992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 328,6 | 1 328,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 255 969,3 | 253 976,4 | 0,992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 218 774,6 | 217 442,0 | 0,994 |  |  |
|  |  | D | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 257 297,9 | 255 304,5 | 0,992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля защитных сооружений гражданской обороны, «готовых» и «ограниченно готовых» к приему укрываемых | % | 33,70 | 33,70 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями | % | 42,90 | 42,90 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Уровень гибели людей на водных объектах на 100 тыс. населения | человек | 2,68 | 6,53 | 0,410 | По данным ГУМЧС России по Архангельской области за 2018 год количество погибших на водных объектах – 12 чел. (плановая - 5 чел.) | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Уровень гибели людей при пожарах на 100 тыс. населения | человек | 3,75 | 2,18 | 1,720 | По данным ГУМЧС России по Архангельской области за 2018 год количество погибших на пожарах – 4 чел. (плановая - 7 чел.) | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Число спасенных в деструктивных событиях на одного погибшего, травмированного и пострадавшего в деструктивных событиях | человек | 5,91 | 5,70 | 0,964 | По данным ГУМЧС России по Архангельской области за 2018 год количество спасенных – 211 чел. (плановая - 266 чел.), общее количество погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях - 37 чел. (плановая - 45 чел.) | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6. Количество нераскрытых преступлений, не более | единица | 1 070,00 | 1 189,00 | 0,900 | По информации Отдела МВД России по городу Северодвинску количество нераскрытых преступлений в 2018 году составило 1189 преступлений (плановая - 1070 преступлений) в виду роста количества преступлений, зарегистрированных в 2018 году (2855 преступлений), по сравнению с 2014 годом (1925 преступлений) | 4 |
|  | П610000000 | D | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь» | тыс. руб. | 471,8 | 426,0 | 0,903 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 471,8 | 426,0 | 0,903 |  |  |
|  |  | D | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1. Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, происшествий на водных объектах), не более | единица | 5,00 | 12,00 | 0,417 | По данным ГУМЧС России по Архангельской области за 2018 год количество деструктивных событий их на водных объектах – 12 (плановое значение - 5) | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Сокращение количества лиц, погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях (по отношению к показателю 2014 года) | % | 6,20 | 17,80 | 2,871 | По данным ГУМЧС России по АО количество погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях за 2018 год - 37 чел. Плановая - 45 чел. | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01 «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество муниципальных правовых актов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | единица | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Подготовка документов и материалов к заседаниям Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество плановых заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска | единица | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03 «Проверка готовности МКУ «АСС Северодвинска» к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество проверок | единица | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Организация обучения населения Северодвинска способам защиты от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество сборов, семинаров, занятий | единица | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение учений и тренировок по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество учений и тренировок | единица | 7,00 | 7,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество защитных сооружений гражданской обороны, «готовых» и «ограниченно готовых» к приему укрываемых | единица | 29,00 | 29,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями, необходимым имуществом» | единица | 12,00 | 12,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области гражданской обороны» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество муниципальных правовых актов в области гражданской обороны | единица | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 «Подготовка методических материалов по планированию мероприятий гражданской обороны на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество методических материалов | единица | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 2 | 05 |  | Административное мероприятие 2.05 «Организация обучения населения Северодвинска способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество сборов, семинаров, занятий | единица | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 2 | 06 |  | Административное мероприятие 2.06 «Планирование и подготовка проведения учений и тренировок по гражданской обороне» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество учений и тренировок | единица | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 2 | 07 |  | Административное мероприятие 2.07 «Проверка готовности предприятий и организаций к проведению эвакомероприятий на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество проверенных предприятий и организаций | единица | 7,00 | 7,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 3 | 00 |  | Задача 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество погибших людей на водных объектах за год, не более | человек | 5,00 | 12,00 | 0,417 | По данным ГУМЧС России по Архангельской области за 2018 год количество погибших на водных объектах – 12 чел. (плановая - 5 чел.) | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Сокращение количества лиц, погибших на водных объектах (по отношению к показателю 2014 года) | % | 16,70 | 0,00 | 0,000 | По данным ГУМЧС России по Архангельской области за 2018 год количество погибших на водных объектах – 12 чел. (плановая - 5 чел.) | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 3 | 01 |  | Административное мероприятие 3.01 «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области обеспечения безопасности людей на водных объектах» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество муниципальных правовых актов в области обеспечения безопасности людей на водных объектах | единица | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 3 | 02 |  | Административное мероприятие 3.02 «Информирование населения об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования через средства массовой информации» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество информационных сообщений, статей | единица | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 4 | 00 |  | Задача 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | тыс. руб. | 248,7 | 202,9 | 0,816 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 248,7 | 202,9 | 0,816 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество погибших людей при пожарах за год, не более | человек | 7,00 | 4,00 | 1,000 | По данным ГУМЧС России по Архангельской области за 2018 год количество погибших на пожарах – 4 чел. (плановая - 7 чел.) | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество пострадавших людей при пожарах за год, не более | человек | 34,00 | 21,00 | 1,000 | Уменьшение значения показателя достигнуто в 2018 году в результате сокращения по данным ГУМЧС России по Архангельской области количества пострадавших при пожарах до 21 человек при плановом значении 34 человека | 4 |
| 133 | П610400000 | D | 1 | 1 | 4 | 01 |  | Мероприятие 4.01 «Устройство и содержание пожарных прорубей в поселке Белое Озеро и селе Ненокса» | тыс. руб. | 248,7 | 202,9 | 1,000 | Отсутствовала необходимость выполнения запланированного объема работ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 248,7 | 202,9 | 0,816 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество оборудованных пожарных прорубей в селе Неноксе | единица | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество оборудованных пожарных прорубей в поселке Белое Озеро | единица | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 4 | 05 |  | Административное мероприятие 4.05 «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество муниципальных правовых актов в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности | единица | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 4 | 06 |  | Административное мероприятие 4.06 «Информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности через средства массовой информации» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество статей, репортажей | единица | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 5 | 00 |  | Задача 5. Развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | тыс. руб. | 223,1 | 223,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 223,1 | 223,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество материалов по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, размещенных в средствах массовой информации | единица | 212,00 | 212,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Эффективность информационного обеспечения населения в области ГО и ЧС (по отношению к показателю 2014 года) | % | 2,80 | 6,50 | 2,321 | Увеличение значения показателя достигнуто по данным ГУМЧС России по Архангельской области в результате сокращения количества погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях в течение года до 37 человек при плановом значении 45 человек. | 1 |
| 178 | П610500000 | D | 1 | 1 | 5 | 01 |  | Мероприятие 5.01 «Подготовка, публикация и издание видеосюжетов и материалов в СМИ по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | тыс. руб. | 223,1 | 223,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 223,1 | 223,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество изданных видеоматериалов и опубликованных в СМИ по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | единиц | 212,00 | 212,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 1 | 5 | 02 |  | Административное мероприятие 5.02 «Заключение договоров и дополнительных соглашений со средствами массовой информации в области информирования населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество договоров и дополнительных соглашений со средствами массовой информации в области информирования населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | единица | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | П620000000 | D | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 218 302,8 | 217 016,0 | 0,994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 328,6 | 1 328,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 216 974,2 | 215 688,0 | 0,994 |  |  |
|  |  | D | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1. Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска | тыс. руб. | 60 961,0 | 60 322,5 | 0,990 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 416,3 | 416,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 60 544,7 | 59 906,2 | 0,989 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество средств автоматизации повседневной деятельности службы | единица | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Эффективность реагирования службы как органа повседневного управления муниципального звена РСЧС на происшествия и чрезвычайные ситуации | % | 27,30 | 27,30 | 1,000 |  | 1 |
| 178 | П620100000,П620110070 | D | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска» | тыс. руб. | 60 961,0 | 60 322,5 | 1,000 | Сложилась экономия вследствии налога на имущество.Сложилась экономия вследствии иных платежей.Сложилась экономия вследствии компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.Сложилась экономия вследствии остатков неисполненных бюджетных обязательств от заключенных договоров на услуги связи, коммунальные услуги, срок действия которых закончен, и бюджетные обязательства, подлежащие оплате в январе 2019 года.Сложилась экономия вследствии применения предельной величины базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды.Сложилась экономия вследствии прочих налогов и сборов. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 416,3 | 416,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 60 544,7 | 59 906,2 | 0,989 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Уровень готовности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска к выполнению задач по предназначению | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 2 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Заключение дополнительных соглашений с предприятиями и организациями по обмену информацией по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество дополнительных соглашений с предприятиями и организациями по обмену информацией по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Северодвинска | единица | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 2 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03 «Подготовка оперативных дежурных Единой дежурно-диспетчерской службы по передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное время» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество занятий, тренировок | единица | 48,00 | 48,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 2 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Проведение совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания тренировок по передаче сигналов оповещения и речевой информации» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество тренировок | единица | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2. Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска | тыс. руб. | 157 341,8 | 156 693,5 | 0,996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 912,3 | 911,7 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 156 429,5 | 155 781,8 | 0,996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество видов аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, на которые аттестована Аварийно-спасательная служба Северодвинска | единица | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Эффективность реагирования спасательных подразделений службы на происшествия и чрезвычайные ситуации | % | 28,60 | 28,60 | 1,000 |  | 1 |
| 178 | П620200000,П620210070 | D | 1 | 2 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» | тыс. руб. | 157 341,8 | 156 693,5 | 1,000 | Сложилась экономия вследствии денежной компенсации питания спасателям при несении дежурства или принимающих участие в аварийно-спасательных работах.Сложилась экономия вследствии изменения параметров закупки экономия по коммунальным услугам.Сложилась экономия вследствии налоаг на имущество (снижение налогооблагаемой базы).Сложилась экономия вследствии применения предельной величины базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды.Сложилась экономия вследствии уплаты транспортного налога организаций. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 912,3 | 911,7 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 156 429,5 | 155 781,8 | 0,996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Уровень готовности аварийно-спасательной службы Северодвинска к выполнению задач по предназначению | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество обученных в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на Курсах гражданской обороны Северодвинска | единица | 370,00 | 370,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 2 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в сфере деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество муниципальных правовых актов в в сфере деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска | единица | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 2 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 «Разработка организационно-методических руководств и программ обучения в области гражданской обороны работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество организационно-методических руководств и программ обучения | единица | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | П630000000 | D | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 3 «Безопасный город Северодвинск» | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  | D | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача 1. Профилактика правонарушений в местах массового пребывания людей | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Эффективность организации правопорядка при проведении массовых мероприятий | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество автоматизированных рабочих мест аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | единица | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 3 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03 «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области профилактики правонарушений на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество муниципальных правовых актов в области профилактики правонарушений на территории Северодвинска | единица | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | П690000000 | D | 1 | 9 | 0 | 00 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 38 523,3 | 37 862,5 | 0,983 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 38 523,3 | 37 862,5 | 0,983 |  |  |
|  |  | D | 1 | 9 | 1 | 00 |  | Расходы на содержание исполнительных органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций | тыс. руб. | 38 523,3 | 37 862,5 | 0,983 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 38 523,3 | 37 862,5 | 0,983 |  |  |
| 178 | П690110010 | D | 1 | 9 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций» | тыс. руб. | 38 223,3 | 37 862,5 | 1,000 | Сложилась экономия вследствии иных платежей.Сложилась экономия вследствии оплаты коммунальных услуг, услуг местной внутризоновой и междугородной связи, обслуживания оргтехники), а также оплаты счетов на услуги связи и коммунальные услуги за декабрь 2018.Сложилась экономия вследствии применения предельной величины базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды .Сложилась экономия по выплате заработной платы . |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 38 223,3 | 37 862,5 | 0,991 |  |  |
| 178 | П690110020 | D | 1 | 9 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера» | тыс. руб. | 300,0 | 0,0 | 0,000 | Сложилась экономия за счет средств целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 300,0 | 0,0 | 0,000 |  |  |
|  |  | D | 1 | 9 | 2 | 00 |  | Административные мероприятия | да/нет | да | да |   |  |  |
|  |  | D | 1 | 9 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Организация реализации Плана гражданской обороны, Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объектах и обеспечению первичных мер пожарной безопасности» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество контрольных мероприятий | единица | 18,00 | 18,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 9 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 «Ведение учета существующих и создаваемых защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество проверок объектов гражданской обороны | единица | 11,00 | 11,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | D | 1 | 9 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Формирование плана комплектования групп по обучению на курсах гражданской обороны на год» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество сформированных планов | единица | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 0,994 |  |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы:  | 1,022 |  |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 0,999 |  |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 1,064 |  |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 1,000 |  |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,857 |  |
| 4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы: |  |  |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 0,881 |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к отчету о реализации муниципальной программы«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2018 год |

**Информация об участии ответственного исполнителя**

**муниципальной программы**

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

 **в государственных (федеральных целевых**) **программах Российской Федерации и**

**государственных программах Архангельской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы РФ(ФЦП РФ)/государственной программы Архангельской области | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска»задачи 1 «Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска» подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» | Согласно письму Финансового управления Администрации Северодвинска от 10.01.2018 исх. № 21-03-09/20 за счет субсидии на софинансирование вопросов местного значения предусмотрены средства областного бюджета на повышение оплаты труда с начислениями работников муниципальных учреждений (без ОМСУ), повышение которой не предусмотрено Указами Президента РФ, за счет средств местных бюджетов на 4%. В связи с этим средства местного бюджета, предусмотренные по целевой статье «Индексация фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не относящихся к категориям работников, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми «дорожными картами» согласно Указам Президента Российской Федерации», замещены средствами областного бюджета | Областной бюджет | 416,3 | 416,3 |  | Мероприятие реализовано |
| Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» задачи «Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска» подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» | Согласно письму Финансового управления Администрации Северодвинска от 10.01.2018 исх. № 21-03-09/20 за счет субсидии на софинансирование вопросов местного значения предусмотрены средства областного бюджета на повышение оплаты труда с начислениями работников муниципальных учреждений (без ОМСУ), повышение которой не предусмотрено Указами Президента РФ, за счет средств местных бюджетов на 4%. В связи с этим средства местного бюджета, предусмотренные по целевой статье «Индексация фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не относящихся к категориям работников, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми «дорожными картами» согласно Указам Президента Российской Федерации», замещены средствами областного бюджета | Областной бюджет | 912,3 | 911,7 |  | Мероприятие реализовано |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к отчету о реализации муниципальной программы«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2018 год |

Информация

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта(в соответствии с программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Постановление Администрации Северодвинска «О противопаводковых мероприятиях в весенний период 2018 года» | Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска  | Ежегодно,март | 30.03.2018 № 121-па  | Настоящим постановлением утвержден план противопаводковых мероприятий в весенний период 2018 года на территории Северодвинска. Реализация мероприятий плана по мониторингу уровня воды и ледовой обстановки на водных объектах, созданию резерва товаров первой необходимости, выполнению работ по подготовке ливневой канализации к приему воды в период паводка, очистке и дезинфекции колодцев питьевой воды в целях предупреждения инфекционных заболеваний, проведение осмотров территорий предприятий и организаций, расположенных в затопляемых и водоохранных зонах водных объектов, а также акваторий, занятых плавсредствами и наплавными сооружениями, позволило предотвратить чрезвычайные ситуации в период весеннего ледохода и паводка 2018 года на территории Северодвинска и оказало положительное регулирующее воздействие на практическое достижение цели Программы – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Северодвинск» – и задачи 3 подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» – обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| Постановление Администрации Северодвинска «О мерах по предупреждению и тушению пожаров в городских лесах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск» | Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска  | Ежегодно,апрель | 16.04.2018№ 144-па | Настоящим постановлением утвержден план тушения пожаров в городских лесах на территории муниципального образования «Северодвинск» на период пожароопасного сезона 2018 года. Реализация мероприятий плана по организации взаимодействия с Северодвинским лесничеством, правоохранительными органами, 7 ПСЧ 3 ОФПС по Архангельской области и ОНД г. Северодвинска и Онежского района, подготовке личного состава АСС Северодвинска к выполнению работ по тушению пожаров в городских лесах, подготовке и сосредоточению противопожарного инвентаря в специально определенных местах, проведение противопожарной пропаганды, регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов о сбережении лесов и соблюдении пожарной безопасности в городских лесах, очистке противопожарного разрыва, отделяющего посёлок Белое Озеро от лесного массива, позволило не допустить пожаров в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров и пожаров в городских лесах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», и оказало положительное регулирующее воздействие на практическое достижение цели Программы – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Северодвинск» – и задачи 4 подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» – обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству «О мерах по предупреждению несчастных случаев на водных объектах Северодвинска в осенне-зимний период 2018–2019 годов» | Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска  | Ежегодно,ноябрь | 26.11.2018№ 278-рг | Настоящим распоряжением утвержден перечень мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах Северодвинска в осенне-зимний период.Реализация мероприятий по контролю за выходом (выездом) населения на лед, установке запрещающих аншлагов в местах наиболее вероятных для выхода (выезда) населения на лед, организации систематических осмотров мест массового выхода людей на лед с проведением замеров толщины льда, организации в школах и других образовательных учреждениях бесед и занятий по правилам безопасного поведения детей на льду, а также инструктажей родителей о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, патрулированию на водных объектах в местах возможного выезда автотранспорта на лед Северодвинским инспекторским отделением ГИМС МЧС России по Архангельской области совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Северодвинску и специалистами АСС Северодвинска позволила стабилизировать обстановку с несчастными случаями, связанными с гибелью людей на льду водоемов в осенне-зимний период 2017–2018 годов и оказала положительное регулирующее воздействие на практическое достижение цели Программы – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Северодвинск» – и задачи 3 подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» – обеспечение безопасности людей на водных объектах |