Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ………………. № ……………. г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении отчета о реализации

и оценке эффективности муниципальной

программы «Молодежь Северодвинска

на 2016–2021 годы» за 2018 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

- Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2018 год в прилагаемой редакции.

- Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава Северодвинска                                                                        И.В. Скубенко

Михайленко Елена Валерьевна

585384

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Северодвинска от __________ №__________ |
| --- | --- |

Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы»

(в редакции постановления Администрации Северодвинска

от 04.02.2019 № 34-па) за 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» (далее – Программа) – Администрация Северодвинска в лице Управления культуры и туризма.

Соисполнители Программы – нет.

Цель Программы – создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города.

## Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

## подпрограмма 1 «Я гражданин»;

## подпрограмма 2 «Я профессионал»;

## подпрограмма 3 «Я молодой»;

## подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура».

## Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2018 году, составляет 44 единицы, в том числе:

- мероприятий – 31 единица (70,45%);

- административных мероприятий – 13 единиц (29,55%).

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы».

- Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

  - Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2018 году

| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска (на 01.01.2018)* | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 20 463,3 | 22 101,4 | 23 513,1 | 23 513,1 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2 891,1 | 2 891,1 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х |
| Государственные фонды | х | х | х | х |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х |
| ИТОГО, в том числе: | 20 463,3 | 22 101,4 | 26 404,2 | 26 404,2 |
| Программная часть | 20 463,3 | 22 101,4 | 26 404,2 | 26 404,2 |

*Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска 
на 2016–2021 годы» от 30.11.2017 № 394-па.

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2018 году

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2018) | Факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: | х | х |
| 1.1 | Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации | х | х |
| 1.2 | Непрограммные направления деятельности | х | х |
| 2 | Областной бюджет: |  |  |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области | 2 891,1 | 2 891,1 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2024 годы)» | 1 747,0 | 1 747,0 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014–2024 годы)» | 1 144,1 | 1 144,1 |
| 2.2 | Непрограммные направления деятельности | х | х |
|  | Итого, в том числе | 2 891,1 | 2 891,1 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 2 891,1 | 2 891,1 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя 
в государственных (федеральных целевых)  программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении № 2 к Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2018 году

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

| Критерий | Значение за 2018 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 4 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 0,980 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 4 |

Плановые значения показателей цели Программы достигнуты.

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2018 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 24 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,021 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 23 |

Плановые значения показателей задач подпрограмм Программы достигнуты.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2018 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 77 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,005 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 75 |

Плановые значения показателей мероприятий (административных мероприятий) достигнуты.

Сведения о фактическом использовании  финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении № 1 к Программе.

- Основные результаты реализации Программы за 2018 год

В рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвинска 
на 2016–2021 годы» ведется работа, направленная на создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан 
в различных сферах жизнедеятельности города.

В 2018 году в рамках реализации Программы:

- осуществлялась деятельность по развитию условий для эффективной гражданской, патриотической, научной, творческой и предпринимательской деятельности молодежи;

- организована поддержка деятельности народных дружин Северодвинска;

- проводилась информационно-просветительская работа среди молодежи по вопросам молодежной политики и деятельности молодежных объединений;

- реализованы мероприятия, направленные на развитие механизмов взаимодействия с некоммерческими организациями, молодежными объединениями, предприятиями и учреждениями Северодвинска;

- организована работа с сельской молодежью в селе Ненокса и поселке Сопка, проводились массовые выездные мероприятия военно-патриотической, туристической и волонтерской направленности;

- реализованы мероприятия, направленные на развитие добровольческого движения в Северодвинске.

В 2018 году привлечены субсидии из областного бюджета 
на реализацию проектов общественных молодежных организаций Северодвинска и отдельных мероприятий в сфере молодежной политики.

Поддерживается деятельность Штаба студенческих отрядов г. Северодвинска. В городе функционируют 3 студенческих отряда: 
2 строительных – «Корабел» и «Импульс» и 1 педагогический – «Гефест». 
В 2018 году бойцы отряда «Корабел» приняли участие во всероссийской студенческой стройке «Север» в Республике Саха (Якутия) на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, представители отряда «Импульс» трудились на стройке «Поморье» (г. Мирный). Бойцы СПО «Гефест» отработали вожатыми в летних лагерях: ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек» (Холмогорский район), ДОЛ «Альтаир» (Шенкурский район) и ДОЛ «Зеленый огонек» (Краснодарский край).

В рамках проведения месячников патриотических мероприятий 
для учащихся школ объединениями патриотической направленности проводятся уроки мужества, военно-спортивные эстафеты, курсы огневой подготовки, игры на знание истории.

В городе активно продолжают свою работу поисковые отряды. 
За прошедший поисковый сезон северодвинскими поисковыми отрядами было проведено 8 поисковых экспедиций, в которых  было поднято 154 воина РККА, найдено 47 медальонов.

В 2018 году двое северодвинцев и общественная организация «Северный клуб исторического фехтования» удостоены премии Губернатора Архангельской области «За вклад в реализацию государственной молодёжной политики в Архангельской области».

На территории Северодвинска свою деятельность осуществляют три народные дружины: «Правопорядок», «Каскад» и «Ягры». Функционирует Штаб народных дружин Северодвинска. Дружинники проходят систематическое обучение по правовой, огневой, строевой и физической подготовке. Организован конкурс «Лучший дружинник».

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.

2.1.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 
«Я гражданин».

По выполнению задачи 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи»:

- проведено 17 мероприятий, направленных на формирование национально-государственной идентичности у молодежи;

- состоялось 8 поисковых разведывательных экспедиций;

- 08–09.05.2018 проведены мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;

- 26.08.2018 проведен волонтерский фестиваль на открытом воздухе «Горизонт»;

- 22.06.2018 проведена акция «Свеча Памяти»;

- 12.06.2018 проведены мероприятия, посвященные Дню России.

По выполнению задачи 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи»:

- 12.05.2018 проведена игра специального назначения «Полицейским буду я, пусть завидуют друзья!»;

- 05-09.05.2018 проведена акция «Георгиевская ленточка»;

- 09.05.2018 проведена акция «Бессмертный полк»;

- 28-29.07.2018 проведен международный Военно-исторический фестиваль «Северодвинский десант: Маневры»;

- 15.09.2018 проведен исторический квест «Порты и верфи Архангельской области»;

- проведено 11 заседаний Общественного совета патриотических объединений Северодвинска;

- курируется деятельность трех народных дружин. 01.12.2018 проведен конкурс  «Лучший дружинник – 2018», награждено 6 дружинников, определена лучшая дружина в городе;

- проведено 4 заседания Штаба народных дружин.

По выполнению задачи 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления»:

- проведено 8 мероприятий для молодежи, участвующей 
в деятельности молодежных и детских общественных объединений;

- с апреля по декабрь 2018 года проведено 5 этапов соревнований 
в рамках конкурса студенческих общежитий «СтудБум»;

- обновлен реестр детских и молодежных общественных объединений;

- проведено 9 заседаний с заместителями директоров 
по воспитательной работе учреждений профессионального образования.

2.1.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 
«Я профессионал».

По выполнению задачи 1 «Вовлечение молодежи в трудовую 
и предпринимательскую деятельность»:

- организован прием заявлений в студенческие трудовые отряды, распространена информация о ГАУ АО «Штаб Молодежных трудовых отрядов АО» через молодежный информационный портал;

- несовершеннолетними отработано на временных и сезонных работах 2084 трудочаса;

- 29.09.2018 проведен игровой тренинг «Фирма 2.0».

По выполнению задачи 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности»:

- 24.29.06.2018 проведена методическая площадка для специалистов 
по работе с молодежью Северодвинска в рамках Х Архангельского международного форума молодежи «Команда 29»;

- 27.30.09.2018 проведена «Областная методическая площадка «Работа с молодежью в Архангельской области: стандарты для специалистов 
по работе с молодежью», посвященная 100-летию со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи».

Обеспечено участие делегации Северодвинска:

- в Международном лагере «Радуга–2018» (г. Брянск) с 19.08.2018 
по 26.08.2018;

- в X Архангельском форуме молодежи «Команда 29» (Устьянский район) с 24.06.2018 по 29.06.2018;

- в Приеме Губернатора Архангельской области (г. Архангельск) 15.12.2018.

2.1.3. Фактические результаты реализации подпрограммы 3 
«Я молодой».

По выполнению задачи 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи»:

- 21–23.09.2018 организован ХII туристический слет молодежи Северодвинска.

По выполнению задачи 2 «Развитие молодежной волонтерской (добровольчества) деятельности»:

- на базе МАУ «Молодежный центр» функционирует волонтерский отряд «Высота»;

- реализован проект «Школа волонтёра». Проведен курс занятий 
в рамках «Школы волонтера» (30 участников);

- работает Северодвинский корпус Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;

- с 22 по 29.04.2018 проведена всероссийская акция «Весенняя неделя добра»;

- 12.05.2018 проведен волонтерский фестиваль «Do it fest».

По выполнению задачи 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения»:

- 01.06.2018 проведен Фестиваль мыльных пузырей «Дримфлэш»;

- 08.07.2018 проведен Фестиваль молодых семей, посвящённый празднованию Дня семьи, любви и верности;

- с 01.06.2018 по 31.08.2018 проведены мероприятия проекта «Солнечный двор» (1100 участников).

По выполнению задачи 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи»:

- 24.11.2018 проведен «Городской молодежный турнир по игре 
«Что? Где? Когда?»;

- 01.10.2018 проведен городской «День первокурсника»;

- 09.12.2018 проведен Фестиваль молодежных инициатив.

По выполнению задачи 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив»:

- реализовано 36 проектов в сфере государственной молодежной политики;

- разработано 4 муниципальных правовых акта по проведению конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики «Молодежь Северодвинска»;

- проведено 2 семинара-практикума для руководителей детских 
и молодежных объединений и учреждений по написанию проектов в сфере государственной молодежной политики;

- организовано информационно-методическое сопровождение проектов.

2.1.4. Фактические результаты реализации подпрограммы 
4 «Молодежная инфраструктура».

Для решения задачи 1 «Развитие молодежной инфраструктуры 
на территории муниципального образования «Северодвинск» выполнено:

- организация и проведение совместно с Общественным советом патриотических объединений Северодвинска Конкурса парадных расчетов военно-патриотических и военно-спортивных клубов города апрель 2018;

- организация участия колонны молодёжи в Марше памяти 
и торжественном возложении цветов к Вечному огню 08.05.2018;

- подготовка и проведение семейной площадки «Мир 
в наследство» в рамках праздничных мероприятий ко Дню Победы в рамках мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы 09.05.2018;

- организация и проведение экологических командных соревнований по сбору мусора «Чистые игры» (место проведения – берег 
о. Ягры) 20.05.2018;

- проведение флешмоба «Русь танцевальная» в рамках празднования Дня России на площади Победы 12.06.2018;

- проведение исторического квеста «Северодвинск – военно–морской форпост Отечества» (организаторы – МАУ «Молодежный центр», Северодвинский городской краеведческий музей, местное отделение РВИО 
в Северодвинске, АО «ПО СЕВМАШ», Северодвинский корпус Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», места проведения – МАУ «Молодежный центр», Первомайская 13а, городской краеведческий музей, ул. Пионерская, д.10) 24.11.2018;

- помощь в организации финала 9-й городской военно-спортивный эстафеты «Внуки Маргелова» (организатор – АРО МОО «Союз десантников») 27.01.2018;

- помощь в организации турнира по спортивному мечу «Меч Поморья» (организаторы – АРМОО «СКИФ», северодвинское отделение Федерации спортивного меча) 22.04.2018;

- в рамках проекта «Научи меня играть» (январь–декабрь) проведены игровые программы во дворах города, Приморском парке (проведено 20 мероприятий);

- в рамках деятельности Клуба молодых семей реализуется проект «Семейное кафе». Проведено 10 встреч, акция «День без Интернета», благотворительная акция «Коробка смелости»,  организовано участие 
в конкурсах различных уровней;

- в течение 2018 года проведены мастер-классы в рамках проекта «АРТ-лаборатория» (12 занятий);

- проведена акция «Чистый город»: уборка Аллеи молодёжи и Аллеи ветеранов (проведено 2 субботника, участники – 322 человека) 
03–04.05.2018;

- в течение 2018 года проведено 385 консультаций обратившихся несовершеннолетних граждан и их родителей по вопросам временного трудоустройства подростка на период каникул. Консультирование проводится при личном обращении, телефонном общении, в социальных сетях.

В МАУ «Молодёжный центр» осуществляют свою деятельность более 20 молодежных общественных объединений. МАУ «Молодежный центр» проведено 350 мероприятий;

- ежемесячно проводились плановые совещания с руководством 
МАУ «Молодежный центр».

По выполнению задачи 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики»:

- выпущены  информационные афиши в рамках подготовки 
к ежегодной всероссийской акции «Бессмертный полк»;

- изготовлены листовки-приглашения на танцевальную 
ретро-площадку, посвященную празднованию Дня Победы;

- выпущен буклет «Клуб «Молодые семьи Северодвинска»;

- изготовлено и выпущено в эфир на радио «Эхо Москва. Северодвинск» 12 радиопередач «Твоё время. Молодёжь Северодвинска»;

- организована работа молодежной редакции по выпуску молодежного печатного журнала «Позитрон»;

- работает портал www.молодежьсеверодвинска.рф;

- проведено 1 социологическое исследование «Самочувствие молодежи Северодвинска».

2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации Программы  на 2018 год  представлен в приложении №  3.

В рамках Программы  предусмотрено финансирование работы МАУ «Молодежный центр» «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни», которая характеризируется 2 показателями объема и качества. МАУ «Молодежный центр» полностью выполнил муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ). Отклонения при выполнении показателей результативности не превышали 5%. Значения 2 показателей достигнуты на 100%. Превышено значение показателя 1 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях» с 20 до 21,5 единицы в большую сторону, что составило 1,5 % (связано с увеличением количества молодежи, участвующей в мероприятиях МАУ «Молодежный центр»).

Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов МАУ «Молодежный центр» выполнено в полном объеме.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя 
по управлению реализацией Программы и предложения 
по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников  Программы.

На протяжении 2018 года Управлением культуры и туризма Администрации Северодвинска осуществлялось руководство и контроль 
за реализацией муниципальной программы, проводился анализ 
и формировались предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

Существует четкое распределение функций по управлению реализацией Программы между структурными подразделениями Управления (отдела по работе с молодежью, финансово-экономического отдела, бухгалтерии). Данные нормы закреплены в положении об управлении, отделах, должностных регламентах и инструкциях работников управления. 
В частности, финансовым отделом Управления культуры и туризма осуществлялся контроль за соответствием принимаемых бюджетных обязательств доведенным лимитам, за своевременным и правильным оформлением первичных документов, за законностью совершаемых операций, а также контроль по итогам совершения хозяйственных операций, анализ и проверка бухгалтерской документации. Нормативные акты, необходимые для реализации (изменения) Программы, а также отчетность, предусмотренная нормативными актами, формировалась в отделе по работе 
с молодежью Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска.

В соответствии с требованиями законодательства Управлением культуры и туризма Администрации Северодвинска был разработан ежегодный План реализации мероприятий Программы, утвержденный заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам 30.01.2018.

Планом реализации мероприятий Программы предусмотрена реализация 92 мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, в том числе 31 мероприятия, 13 административных мероприятий,  48 контрольных событий. В срок выполнено 31 мероприятие, 
13 административных мероприятий, 47 контрольных событий, с нарушением срока – 1 контрольное событие. Степень выполнения плана реализации муниципальной программы по итогам 2018 года составила 99,46 баллов.

В рамках Плана были определены операции, направленные на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм.

В течение 2018 года План мероприятий по реализации Программы был откорректирован (01.07.2018 и 22.10.2018) в связи с:

- увеличением финансирования Программы из средств местного бюджета;

- поступлением средств из областного бюджета.

Все изменения, вносимые в Программу, а также отчетность, предусмотренная нормативными актами, формировалась в отделе по работе 
с молодежью и финансово-экономическом отделе Управления культуры 
и туризма Администрации Северодвинска.

Учет, контроль и анализ реализации Программы ведется посредством формирования отчетной документации, информации, и в случае необходимости принимаются оперативные меры по дальнейшей реализации Программы.

В целях повышения эффективности реализации Программы  раз 
в полгода проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной Программы, утвержденный заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам. В целях проведения данного мониторинга ответственный исполнитель Программы взаимодействует с подведомственным учреждением МАУ «Молодежный центр», запрашивая актуальную информацию по выполнению мероприятий Программы, а также муниципального задания, являющихся непосредственной частью Программы (ежеквартальные отчеты учреждения: «Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы», «Отчет 
об исполнении показателей задач муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы», «Отчет об исполнении муниципального задания МАУ «Молодежный центр»).

Управление культуры и туризма в 2018 году взаимодействовало 
с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в связи с предоставлением дополнительного финансирования из областного бюджета в размере 
1 747,0 тыс. рублей:

- по подпрограмме «Я гражданин» по мероприятию 2.01 «Проведение мероприятий патриотической направленности» (аналитический код Y11201) в размере 150,0 тыс. рублей (на проведение в рамках празднования Дня города и Дня ВМФ международного Военно-исторического фестиваля «Северодвинский десант: Маневры»);

- по подпрограмме «Я гражданин» по мероприятию 3.01 «Оказание поддержки органам молодежного самоуправления, молодежным и детским объединениям» (Y11301) в размере 347,0 тыс. рублей (на проведение мероприятий по реализации молодежной политики, запланированных 
в программе);

- по подпрограмме «Я профессионал» по мероприятию 
2.01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» (аналитический код Y12201) в размере 750,0 тыс. рублей (на проведение мероприятия «Работа с молодежью в Архангельской области: стандарты 
для специалиста по работе с молодежью, посвященной 100-летию со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи»);

- по подпрограмме «Молодежная инфраструктура» по мероприятию 1.06 «Поддержка деятельности муниципальных учреждений  по работе 
с молодежью» (аналитический код Y14106) в размере 500,0 тыс. рублей (поддержку деятельности МАУ «Молодежный центр»).

Управление культуры и туризма ежегодно уточняет целевые показатели Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы с учетом выделяемых финансовых средств. С этой целью осуществляется взаимодействие с Финансовым управлением и Управлением экономики Администрации Северодвинска. 
При разработке правовых мер регулирования мероприятий Программы Управление культуры и туризма взаимодействует с Правовым управлением Администрации Северодвинска. В целях освещения мероприятий, проведения рекламных кампаний о мероприятиях Программы Управление культуры и туризма взаимодействует с Отделом по связям со средствами массовой информации. Некоторые мероприятия Программы (туристический слет, Студенческий БУМ, первомайская эстафета) проводятся Управлением культуры и туризма совместно с Отделом физической культуры и спорта Администрации Северодвинска. К участию в мероприятиях программы активно привлекаются обучающиеся учреждений, подведомственных Управлению образования (в мероприятиях военно-патриотической направленности участвуют военно-патриотические клубы города (Парад 
9 мая, Пост почетных караулов у Вечного огня в Дни Воинской Славы Российской Федерации)).

При проведении мероприятий Программы осуществлялось взаимодействие с учреждениями, подведомственными Управлению культуры и туризма, а именно: в рамках проведения мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (взаимодействие отдела по работе с молодежью Управления и МАУ «Молодежный центр» с МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», МБУ «Муниципальная библиотечная система», МАУ «Парк культуры и отдыха», МБУ ДО «ДХШ № 2»); в рамках проведения «Ночи искусств» (сотрудничество всех учреждений, подведомственных Управлению); проведение Фестиваля молодежных инициатив (МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», МБУ «Муниципальная библиотечная система», МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»).

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности 
в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы Управление культуры и туризма по согласованию с заместителем Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам выносит предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию Программы на рассмотрение бюджетной комиссии.

## Реализация мероприятий программы за счет местного бюджета осуществлялась посредством выделения субсидии МАУ «Молодежный центр»  на основании заключенного договора (соглашения) между Управлением культуры и туризма Администрации Северодвинска и МАУ «Молодежный центр».

Управление культуры и туризма и МАУ «Молодежный центр» 
во взаимодействии с градообразующими предприятиями, учреждениями, детскими и молодежными общественными объединениями обеспечили непосредственное осуществление мероприятий Программы.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска | 10.01.2018 | 2-па | В связи с предоставлением дополнительного финансирования из местного бюджета по подпрограмме «Молодежная инфраструктура». Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы |
| 2 | Постановление Администрации Северодвинска | 21.06.2018 | 258-па | В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» общий объем финансирования программы из местного бюджета увеличен. По подпрограмме 1 «Я гражданин» введено новое мероприятие 2.06 «Поддержка деятельности народных дружин». Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска | 06.11.2018 | 418-па | Программа приведена в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2017 № 30 «О структуре Администрации Северодвинска», от 15.02.2018 № 46, от 19.04.2018 № 70, от 21.06.2018 № 81 «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Увеличен общий объем финансирования программы за счет средств местного и областного бюджетов. Произведена техническая корректировка показателей Программы. Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы |
| 4 | Постановление Администрации Северодвинска | 04.02.2019 | 34-па | В связи с предоставлением дополнительного финансирования из местного бюджета по подпрограмме «Молодежная инфраструктура». Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы |

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях совершенствования управления реализацией Программы необходим  контроль за достижением плановых значений показателей 
и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года.

Для привлечения дополнительных финансовых  средств из областного бюджета планируется участие в конкурсах:

- среди муниципальных образований Архангельской области на право получения субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2024 годы)»;

- муниципальных программ по работе с молодежью Архангельской области;

- по оценке эффективности реализации мероприятий молодежной политики и патриотического воспитания органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области.

Реализация Программы должна учитывать существующие пути развития государственной молодежной политики на федеральном уровне:

- поиск оптимального соотношения между адресной поддержкой, социальной защитой молодежи, созданием условий, необходимых для 
ее активного вовлечения в процессы функционирования и преобразования общества, развитием способностей молодежи к социальной адаптации, самоорганизации и саморазвитию;

- развитие практики социального партнерства, осуществляемое посредством ведения открытого диалога между партнерами по актуальным проблемам развития молодежной политики города.

В целях совершенствования управления реализацией Программы необходимо усилить контроль за достижением плановых значений показателей и своевременно корректировать плановые значения показателей в течение финансового года.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы

и принятые меры по их минимизации

Необходимо отметить, что в процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски, которые могут оказывать влияние как косвенно, так и напрямую.

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |
| Правовой |  |  |  |
| вступление в силу постановления Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» | Возникла угроза невыполнения мероприятия 5.01 «Проведение конкурса целевых социальных проектов в сфере молодежной политики на предоставление субсидии», что соответственно могло привести к падению значения целевых показателей Программы | 2 | возникла необходимость внесения изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидии по результатам конкурса «Молодежь Северодвинска» (утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 24.03.2017 № 60-па «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии по результатам конкурса «Молодежь Северодвинска» в целях обеспечения унификации структуры, единообразия документации и нормативных актов, в соответствии с которыми выделяются средства на реализацию проектов |
| Внутренние риски |
| Профессиональный |
| недостаточность кадрового потенциала для информационно-методического сопровождения молодежи при реализации ею мероприятий программы | Падение качества проводимых мероприятий, что могло привести к падению значения целевых показателей Программы | 1 | 2 сотрудника Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска прошли повышение квалификации по профилю в течение 2018 года |

Управлением культуры и общественных связей в течение 2018 года проводилась работа по минимизации рисков.  Один раз в квартал проводился мониторинг реализации Программы, по итогам которого учитывались риски и принимались меры по их устранению, Программа приводилась 
в соответствие с нормативными правовыми актами путем внесения изменений в муниципальную программу, осуществлялась координация деятельности участников Программы. Риски, которые оказывали большое влияние на результаты реализации Программы, в целом были минимизированы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2018 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2018 года:

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 1,000 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 0,999 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,971 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,970 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

«Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы»

(наименование программы) за 2018 год

Сведения о реализации муниципальной программы

«Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы»

(наименование программы) за 2018 год

Ответственный исполнитель

муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска»

( наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

| Код ГРБС | Код целевой статьи расходов | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2018 году | Условие расчета индекса показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Цель | Подпрограмма | Задача | Мероприятие (административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | П400000000 | Y | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» | тыс. руб. | 26 404,2 | 26 404,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 2 891,1 | 2 891,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 23 513,1 | 23 513,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 26 404,2 | 26 404,2 | 1,000 |  |  |
|  |  | Y | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города» | тыс. руб. | 26 404,2 | 26 404,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Уровень охвата молодежи мероприятиями программы» | процент | 70,000 | 70,800 | 1,011 | В связи с увеличением количества проводимых мероприятий | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 498,000 | 518,000 | 1,040 | Удалось реализовать дополнительные (внеплановые) мероприятия | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Число молодежных общественных организаций на территории муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 34,000 | 34,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи» | процент | 1,300 | 1,500 | 0,867 | Фактически сложившийся показатель | 2 |
|  | П410000000 | Y | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Я гражданин» | тыс. руб. | 4 016,5 | 4 016,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 497,0 | 497,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 3 519,5 | 3 519,5 | 1,000 |  |  |
|  |  | Y | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи» | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях» | процент | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 17,000 | 17,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П410100000 | Y | 1 | 1 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по сохранению памяти об исторических событиях и по увековечиванию памяти защитников Отечества» | тыс. руб. | 220,0 | 220,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 220,0 | 220,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий, посвященных памятным датам и по увековечиванию памяти защитников Отечества» | единиц | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных поисковых экспедиций» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П410100000 | Y | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных и местных традиций» | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П410100000 | Y | 1 | 1 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03 «Проведение мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма» | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма» | человек | 370,000 | 370,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» | тыс. руб. | 3 369,5 | 3 369,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 3 219,5 | 3 219,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в том числе проводимых МАУ «Молодежный центр» | процент | 53,000 | 54,000 | 1,019 | В связи с увеличением количества участников мероприятий | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 26,000 | 26,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П410200000,П4102S8540 | Y | 1 | 1 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | тыс. руб. | 1 559,5 | 1 559,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 409,5 | 1 409,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных оборонно-спортивных мероприятий для молодежи призывного возраста» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан РФ и допризывной подготовке молодежи» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
| 056 | П410200000 | Y | 1 | 1 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02 «Поддержка военно-патриотических молодежных объединений» | тыс. руб. | 1 110,0 | 1 110,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 110,0 | 1 110,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных ролевых игр, фестивалей, слётов» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество членов народных дружин» | человек | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество приобретенного оборудования» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 1 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Проведение заседаний Штаба народных дружин» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных заседаний Штаба» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 1 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 «Организация деятельности Общественного совета патриотических организаций Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество консультаций для членов Общественного совета патриотических организаций Северодвинска по организации городских мероприятий патриотической направленности» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество заседаний Общественного совета патриотических организаций Северодвинска» | единиц | 11,000 | 11,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество участников военно-патриотической конференции» | человек | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  | Y | 1 | 1 | 2 | 05 |  | Административное мероприятие 2.05 «Ведение городского реестра патриотических общественных организаций» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество обновлений городского реестра патриотических общественных организаций в течение года» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П410200000 | Y | 1 | 1 | 2 | 06 |  | Мероприятие 2.06 «Поддержка деятельности народных дружин» | тыс. руб. | 700,0 | 700,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 700,0 | 700,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество членов народных дружин» | человек | 90,000 | 81,000 | 0,900 | В связи с приостановлением выплат материального стимулирования народным дружинникам на время проверки, проводимой Контрольно-счетной палатой Северодвинска и ОМВД России по г. Северодвинску | 1 |
|  |  | Y | 1 | 1 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления» | тыс. руб. | 397,0 | 397,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 347,0 | 347,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений» | процент | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П410300000,П410378530 | Y | 1 | 1 | 3 | 01 |  | Мероприятие 3.01 «Оказание поддержки органам молодежного самоуправления, молодежным и детским объединениям» | тыс. руб. | 367,0 | 367,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 347,0 | 347,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество человек, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений» | человек | 3 000,000 | 3 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество человек, задействованных в молодежных органах самоуправления» | человек | 700,000 | 700,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество органов молодежного самоуправления» | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 1 | 3 | 02 |  | Административное мероприятие 3.02 «Ведение городского реестра молодежных и детских общественных объединений» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество обновлений городского реестра детских и молодежных общественных объединений в год» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П410300000 | Y | 1 | 1 | 3 | 03 |  | Мероприятие 3.03 «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах деятельности» | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах деятельности» | человек | 25,000 | 25,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество человек, охваченных мероприятиями» | человек | 5 000,000 | 5 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 1 | 3 | 04 |  | Административное мероприятие 3.04 «Проведение заседаний с заместителями директоров по воспитательной работе образовательных учреждений» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | П420000000 | Y | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Я профессионал» | тыс. руб. | 1 268,6 | 1 268,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 750,0 | 750,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 518,6 | 518,6 | 1,000 |  |  |
|  |  | Y | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность» | тыс. руб. | 410,0 | 410,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 410,0 | 410,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля студенческой молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов» | процент | 1,600 | 1,600 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля молодежи 14-18 лет, трудоустроенной на временные и сезонные работы» | процент | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П420100000 | Y | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству молодежи» | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество участников профориентационных мероприятий» | человек | 250,000 | 250,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников движения молодежных трудовых отрядов» | человек | 90,000 | 90,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество трудочасов, отработанных несовершеннолетними на временных и сезонных работах» | единиц | 2 084,000 | 2 084,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П420100000 | Y | 1 | 2 | 1 | 02 |  | Мероприятия 1.02 «Организация и проведение обучающих мероприятий (форумов, семинаров, круглых столов), посвященных развитию молодежного предпринимательства» | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных обучающих мероприятий (форумы, семинары, круглые столы), посвященных развитию молодежного предпринимательства» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности» | тыс. руб. | 858,6 | 858,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 750,0 | 750,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 108,6 | 108,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в обучающих мероприятиях» | процент | 1,500 | 1,500 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество обучающих мероприятий» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П4202S8530 | Y | 1 | 2 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» | тыс. руб. | 838,6 | 838,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 750,0 | 750,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 88,6 | 88,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество обученных специалистов по различным направлениям и программам работы с молодежью» | человек | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П420200000 | Y | 1 | 2 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02 «Обеспечение участия молодежных творческих коллективов и представителей молодежных общественных объединений в региональных, федеральных, международных конкурсах, фестивалях, выставках, семинарах, конференциях» | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество совершенных поездок» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | П430000000 | Y | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Я молодой» | тыс. руб. | 1 740,0 | 1 740,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 740,0 | 1 740,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | Y | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи» | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях» | процент | 31,000 | 31,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П430100000 | Y | 1 | 3 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | человек | 2 000,000 | 2 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников молодежных туристических слетов» | человек | 90,000 | 90,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество фестивалей, конкурсов, мастер-классов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 3 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество конференций, круглых столов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество совещаний» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 3 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Развитие молодёжной волонтерской (добровольческой) деятельности» | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в волонтерской (добровольческой) деятельности, в том числе в мероприятиях, проводимых МАУ «Молодежный центр» | процент | 23,000 | 25,000 | 1,087 | В связи с увеличением количества проводимых мероприятий | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие волонтерской (добровольческой) деятельности» | единиц | 6,000 | 8,000 | 1,333 | В связи с проведением дополнительных мероприятий | 1 |
| 056 | П430200000 | Y | 1 | 3 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Реализация добровольческих проектов и мероприятий» | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество человек, задействованных в добровольческом движении» | человек | 11 000,000 | 11 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество реализованных добровольческих проектов и мероприятий» | единиц | 5,000 | 7,000 | 1,400 | В связи с проведением дополнительных мероприятий, посвященных Году добровольца | 1 |
| 056 | П430200000 | Y | 1 | 3 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02 «Проведение «Школы волонтера» | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество участников «Школы волонтера» | человек | 30,000 | 30,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 3 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | тыс. руб. | 35,0 | 35,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 35,0 | 35,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество семей, участвующих в мероприятиях Программы» | единиц | 160,000 | 160,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П430300000 | Y | 1 | 3 | 3 | 01 |  | Мероприятие 3.01 «Проведение мероприятий с участием молодых семей (конкурсы, семинары, круглые столы)» | тыс. руб. | 15,0 | 15,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 15,0 | 15,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мероприятий, акций, конкурсов с участием молодых семей с детьми» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров для молодежи по основным проблемам молодой семьи» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П430300000 | Y | 1 | 3 | 3 | 02 |  | Мероприятие 3.02 «Реализация проекта «Солнечный двор» | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта» | человек | 1 100,000 | 1 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 3 | 4 | 00 |  | Задача 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | тыс. руб. | 105,0 | 105,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 105,0 | 105,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | процент | 17,000 | 17,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | единиц | 35,000 | 35,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П430400000 | Y | 1 | 3 | 4 | 01 |  | Мероприятие 4.01 «Поддержка проектов творческих молодежных коллективов и общественных объединений» | тыс. руб. | 15,0 | 15,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 15,0 | 15,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество поддерживаемых проектов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П430400000 | Y | 1 | 3 | 4 | 02 |  | Мероприятие 4.02 «Проведение традиционных праздников, фестивалей для молодежи» | тыс. руб. | 40,0 | 40,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 40,0 | 40,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П430400000 | Y | 1 | 3 | 4 | 03 |  | Мероприятие 4.03 «Проведение Фестиваля молодежных инициатив» | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество человек, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив» | человек | 900,000 | 900,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество организаций, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив» | единиц | 35,000 | 35,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 3 | 5 | 00 |  | Задача 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив» | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество учреждений и некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в сфере государственной молодежной политики» | единиц | 14,000 | 14,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество профинансированных проектов в сфере государственной молодежной политики» | единиц | 36,000 | 36,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П430500000 | Y | 1 | 3 | 5 | 01 |  | Мероприятие 5.01 «Проведение конкурса целевых социальных проектов в сфере молодежной политики на предоставление субсидии» | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проектов, предоставленных на конкурс» | единиц | 39,000 | 39,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проектов, получивших поддержку на конкурсе» | единиц | 36,000 | 36,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 3 | 5 | 02 |  | Административное мероприятие 5.02 «Разработка НПА по проведению конкурса» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выпущенных НПА» | единиц | 2,000 | 4,000 | 2,000 | Выпущены дополнительные НПА с целью приведения Порядка проведения конкурса в соответствие с федеральным законодательством | 1 |
|  |  | Y | 1 | 3 | 5 | 03 |  | Административное мероприятие 5.03 «Проведение семинаров-практикумов для руководителей детских и молодежных объединений и учреждений по написанию проектов в сфере государственной молодежной политики» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество семинаров» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 3 | 5 | 04 |  | Административное мероприятие 5.04 «Информационно-методическое сопровождение руководителей детских и молодежных общественных объединений и учреждений по реализации проекта» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество информационных рассылок» | единиц | 30,000 | 30,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | П440000000 | Y | 1 | 4 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Молодежная инфраструктура» | тыс. руб. | 19 379,1 | 19 379,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 644,1 | 1 644,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 17 735,0 | 17 735,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | Y | 1 | 4 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 19 249,1 | 19 249,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 644,1 | 1 644,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 17 605,0 | 17 605,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях МАУ «Молодежный центр» | процент | 20,000 | 21,500 | 1,075 | В связи с проведением дополнительных мероприятий МАУ "Молодежный центр" | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных МАУ «Молодежный центр» | единиц | 350,000 | 350,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П440100000,П440110070,П4401S8080 | Y | 1 | 4 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды» | тыс. руб. | 17 849,3 | 17 849,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 144,1 | 1 144,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 16 705,2 | 16 705,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество отчетов МАУ «Молодежный центр» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных героико-патриотических мероприятий» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество мероприятий проведенных МАУ «Молодежный центр» совместно с военно-патриотическими объединениями» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество мероприятий, направленных на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных и местных традиций» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество мероприятий, направленных на вовлечение в деятельность молодежных и детских общественных объединений» | единиц | 19,000 | 19,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество человек, задействованных в социально полезных проектах (в т.ч. благотворительных)» | человек | 5 000,000 | 5 300,000 | 1,060 | В связи с проведением дополнительных мероприятий, посвященных Году добровольца | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | человек | 9 000,000 | 9 100,000 | 1,011 | В связи с проведением Городского велосипедного парада | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Количество выпусков электронных и печатных средств массовой информации, сборников и буклетов по основным направлениям молодежной политики» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 9 «Среднесписочная численность работников МАУ «Молодежный центр» | человек | 24,500 | 24,500 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П440110030 | Y | 1 | 4 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | тыс. руб. | 306,3 | 306,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 306,3 | 306,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Объем субсидии» | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Численность работников МАУ «Молодежный центр», и членов их семей, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» | человек | 19,000 | 19,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 4 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03 «Организация работы подведомственного учреждения, направленной на обеспечение реализации социальной и творческой активности молодежи» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» | единиц | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 4 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Проведение организационных комитетов по проведению мероприятий» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество оргкомитетов» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 4 | 1 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Подготовка отчетов по мероприятиям Программы» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество отчетов» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П440178530,П4401S8530 | Y | 1 | 4 | 1 | 06 |  | Мероприятие 1.06 «Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью» | тыс. руб. | 541,4 | 541,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 41,4 | 41,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество приобретенного оборудования» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество помещений, в которых произведена замена электропроводки» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество специалистов прошедших обучение» | человек | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество помещений МАУ «Молодежный центр», в которых проведен косметический ремонт» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П440100000 | Y | 1 | 4 | 1 | 07 |  | Мероприятие 1.07 «Проведение работ по благоустройству территории МАУ «Молодежный центр» | тыс. руб. | 33,5 | 33,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 33,5 | 33,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь восстановленного дорожного асфальтобетонного покрытия» | кв. м | 20,000 | 20,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П4401S8080 | Y | 1 | 4 | 1 | 08 |  | Мероприятие 1.08 «Предоставление доплаты низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, до минимального размера, установленного законодательством» | тыс. руб. | 150,1 | 150,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 150,1 | 150,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество ставок работников МАУ «Молодежный центр», которым предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством»» | человек | 7,500 | 7,500 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П440100000 | Y | 1 | 4 | 1 | 10 |  | Мероприятие 1.10 «Проведение ремонтных работ в МАУ «Молодежный центр» | тыс. руб. | 368,5 | 368,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 368,5 | 368,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность устраненных дефектов (трещин) в кирпичных стенах МАУ «Молодежный центр» | кв. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Объем отремонтированных стен подвалов и подпорных железобетонных стен в МАУ «Молодежный центр» | куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество помещений МАУ «Молодежный центр», в которых проведен косметический ремонт» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 4 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики» | тыс. руб. | 130,0 | 130,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 130,0 | 130,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии с её потребностями и интересами» | процент | 20,000 | 20,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество выпусков электронных и печатных средств массовой информации для молодежной аудитории» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П440200000 | Y | 1 | 4 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Организация издания информационных сборников и буклетов по направлениям молодежной политики» | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество подготовленных и распространенных сборников и буклетов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П440200000 | Y | 1 | 4 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02 «Проведение информационной кампании в интересах реализации молодежной политики» | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество изготовленных видеороликов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество изданных информационных сборников, направленных на повышение степени информированности молодежи о реализуемой молодежной политике» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П440200000 | Y | 1 | 4 | 2 | 03 |  | Мероприятие 2.03 «Поддержка молодежных электронных и печатных средств массовой информации» | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выпусков молодежных печатных изданий» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество выпусков молодежных видеопрограмм» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество посещений информационного портала «Молодежь Северодвинска» | единиц | 25 000,000 | 25 000,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П440200000 | Y | 1 | 4 | 2 | 04 |  | Мероприятие 2.04 «Проведение социологических исследований в молодежной среде по актуальным проблемам» | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных социологических исследований» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля респондентов из числа молодежи, принявших участие в социологических опросах, посвященных молодежной проблематике» | процент | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | Y | 1 | 4 | 2 | 05 |  | Административное мероприятие 2.05 «Опубликование итогов социологических исследований» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество публикаций» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |

| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 1,000 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | 0,999 |  |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 0,980 |  |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 1,021 |  |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 1,005 |  |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,971 |  |
| 4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы: |  |  |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 0,970 |  |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2018 год |
| --- | --- |

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы

## «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы»

в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации 
и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 2.01 «Проведение мероприятий патриотической направленности» задачи 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» подпрограммы 1 «Я гражданин» | Мероприятие «1.5. Организация и проведение мероприятия: международный Военно-исторический фестиваль «Северодвинский десант: Маневры» подпрограммы № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014-2024 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» | Областной бюджет | 150,0 | 150,0 | Соглашение о предоставлении субсидии от 29 июня 2018 года № 02-55/111 | В рамках празднования Дня города и Дня Военно-Морского Флота проведен международный Военно-исторический фестиваль «Северодвинский десант: Маневры» |
| Мероприятие 3.01 «Оказание поддержки органам молодежного самоуправления, молодежным и детским объединениям» задачи 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления» подпрограммы 1 «Я гражданин» | Мероприятие «1.10. Реализация мероприятий молодежной политики, включая мероприятия по патриотическому воспитанию, в 2018 году» подпрограммы № 2 «Молодежь Архангельской области (2014-2024 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» | Областной бюджет | 347,0 | 347,0 | Соглашение о предоставлении субсидии от 10 июля 2018 года № 02-55/113 | Проведены мероприятия по реализации молодежной политики: - Фестиваль уличных культур «Street Life»; - «Подведение итогов года Добровольца»; - фестиваль «Северодвинский десант: Маневры»; - выездная школа волонтера «В Неноксу!». Приобретен катамаран четырехместный |
| Мероприятие 2.01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» задачи 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности» подпрограммы 2 «Я профессионал» | Мероприятие «4.2. Обеспечение деятельности методической площадки «Работа с молодежью в Архангельской области: стандарты для специалиста по работе с молодежью, посвященной 100-летию со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи»» подпрограммы № 2 «Молодежь Архангельской области (2014-2024 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)». | Областной бюджет | 750,0 | 750,0 | Соглашение о предоставлении субсидии от 11 июля 2018 года № 02-55/115 | Проведена методическая площадка «Работа с молодежью в Архангельской области: стандарты для специалиста по работе с молодежью, посвященная 100-летию со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи» |
| Мероприятие 1.06 «Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью» задачи 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограммы 4 «Молодежная инфраструктура» | Мероприятие «4.1.Поддержка деятельности муниципального автономного учреждения «Молодежный центр» подпрограммы № 2 «Молодежь Архангельской области (2014-2024 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2024 годы)». | Областной бюджет | 350,0 | 350,0 | Соглашение о предоставлении субсидии от 11 июля 2018 года № 02-55/115 | Улучшена материально-техническая база МАУ «Молодежный центр» приобретено: - проектор короткофокусный; - стол складной – 6 штук; - катамаран. Проведены: - работы по замене электропроводки на 2 этаже здания МАУ «Молодежный центр» (ул. Первомайская, 13а). Повышение квалификации: - 6 человек прошло обучение. Проведен открытый городской туристический слет молодежи Северодвинска |
|  | Мероприятие «4.1. Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью» подпрограммы № 2 «Молодежь Архангельской области (2014-2024 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» | Областной бюджет | 150,0 | 150,0 | Соглашение о предоставлении субсидии от 10 июля 2018 года № 02-55/113 | Улучшена материально-техническая база МАУ «Молодежный центр». Приобретено: - отделочные и строительные материалы для ремонта. Выполнено: - косметический ремонт помещения: отделка стен ГКЛ; - замена откосов и подоконников на окнах ПВХ; - замена радиаторов отопления (3 шт.); - замен стояка отопления (1 шт); - замена слива-наполнения системы |
| Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды» задачи 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограммы 4 «Молодежная инфраструктура» | Мероприятие «Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда» подпрограммы № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014–2024 годы)» | Областной бюджет | 1144,1 | 1144,1 | Соглашение «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Северодвинск» на софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда» от 28 апреля 2018 года № 9 (дополнительное соглашение от 19 июля 2018 года № 9/1) | Предоставлена доплата работникам МАУ «Молодежный центр» до минимального размера оплаты труда, установленного законодательством |
| Итого: |  | Областной бюджет | 2 891,1 | 2 891,1 |  |  |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2018 год |
| --- | --- |

## Отчет

## о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

## (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска

## по муниципальной программе

## «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура» |
| Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска |
| Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Х | Х | Х | 17 265,7 | 16 705,2 | 16 705,2 |
| Показатель «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях» | процент | 20 | 21,5 | - | - | - |
| Показатель «Количество мероприятий» | единица | 120 | 120 |  |  |  |

|  | Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2018 год |
| --- | --- |

## Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

## муниципальной программы

## «Молодежь Северодвинска на 2016 – 2021»

| Вид нормативного правового акта | Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приказ Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска | О проведении конкурса «Лучший дружинник» | Октябрь 2018 года | 29.10.2018 № 59а | В целях создания условий для организации мероприятий, направленных на формирование национально-государственной идентичности у молодежи |
| Приказ Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска | Об утверждении сводного плана работы патриотических объединений | Январь 2018 года | 25.01.2018 № 4а | В целях координирования деятельности патриотических объединений города, информирования населения о мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
| Постановление Администрации Северодвинска | О проведении конкурса «Память поколений» | Февраль 2018 года | 01.03.2018 | В целях создания условий для организации мероприятий, направленных на развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи |
| Постановление Администрации Северодвинска | Об итогах конкурса «Память поколений» | Февраль 2018 года | 05.04.2018 | В целях создания условий для организации мероприятий, направленных на развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи |
| Постановление Администрации Северодвинска | О проведении конкурса проектов «Молодёжь Северодвинска, подлежащих финансированию в 2019 году» | Сентябрь 2018 года | 23.11.2018 | В целях увеличения количества учреждений и некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в сфере государственной молодежной политики |
| Постановление Администрации Северодвинска | Об утверждении перечня проектов, подлежащих финансированию по муниципальной программе «Молодёжь Северодвинска на 2016–2021 годы» в 2019 году | Ноябрь 2018 года | Нормативно правовой акт не принят | В связи с изменением законодательства срок принятия нормативно-правового акта переносится на следующий календарный год |
| Постановление Администрации Северодвинска | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска» | Ежегодно | 10.01.2018 № 2-па 21.06.2018 № 258-па 06.11.2018 № 418-па | В целях своевременного внесения изменений в Программу в связи с изменениями финансирования и показателей |