| Российская Федерация Архангельская область АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА |  |
| --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |

от ……………….. № ………… г. Северодвинск Архангельской области Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2018 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск»,  утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2018 год в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю                      на заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам.

Глава Северодвинска 								И.В. Скубенко

Михайленко Елена Валерьевна

58-21-82

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Северодвинска от__________________ №_________

Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»

на 2016–2021 годы» за 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 16.03.2016   № 64-па (в редакции от 18.02.2019) (далее – Программа), – Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска.

Соисполнители Программы – нет.

Цель Программы – создание благоприятных условий для развития единого культурного пространства Северодвинска.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска»;

подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»;

подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков»;

обеспечивающая подпрограмма.

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2018 году, составляет 56 единиц, в том числе:

- мероприятий – 46 единиц (82,1 %);

- административных мероприятий – 10 единиц (17,9%).

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1.  Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2018 году.

Таблица 1

| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации (на 01.01.2018)* | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 346 424,7 | 386 497,9 | 378 991,1** | 378 081,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 64 337,3** | 64 337,3 |
| Федеральный бюджет | 300,0 | 100,0 | 7 833,0 | 7 833,0 |
| Государственные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | × | × | × |
| ИТОГО, в том числе: | 346 724,7 | 386 597,9 | 451 161,4 | 450 251,6 |
| Программная часть<1> | 320 263,8 | 359 718,7 | 429 519,2 | 429 460,9 |

* В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска                            от 29.12.2017  № 448-па  «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы».

** В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска                          от 27.02.2019  № 68-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы».

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2018 году.

Таблица 2

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2018) | Факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: | 7 833,0 | 7 833,0 |
| 1.1 | Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации |  |  |
| 1.2 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы» | 5 254,9 | 5 254,9 |
| 1.3 | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2 578,1 | 2 578,1 |
| 1.4 | Непрограммные направления деятельности | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Областной бюджет: | 64 337,3 | 64 337,3 |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области |  |  |
| 2.2 | Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018–2024 годы)» | 661,7 | 661,7 |
| 2.3 | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2024 годы)» | 46 113,4 | 46 113,4 |
| 2.4 | «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014–2024 годы)» | 3 860,6 | 3 860,6 |
| 2.5 | Государственная программа «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)» | 13 701,6 | 13 701,6 |
| 3 | Непрограммные направления деятельности | - | - |
|  | Итого, в том числе | 72 170,3 | 72 170,3 |
|  | федеральный бюджет | 7 833,0 | 7 833,0 |  |
|  | областной бюджет | 64 337,3 | 64 337,3 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя                         в государственных (федеральных целевых)  программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена                           в Приложении № 2 к Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2018 году

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

| Критерий | Значение за 2018 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 7 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей цели Программы | 1,011 |
| Общее количество показателей цели Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 7 |

По результатам реализации муниципальной программы в 2018 году обеспечено достижение плановых значений всех показателей цели Программы.

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 4

| Критерий | Значение за 2018 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 18 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,000 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 18 |

По результатам реализации муниципальной программы в 2018 году обеспечено достижение плановых значений показателей задач Программы.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 5

| Критерий | Значение за 2018 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 123 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,023 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 121 |

По результатам реализации муниципальной программы в 2018 году обеспечено выполнение всех мероприятий программы.

Сведения о фактическом использовании  финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении № 1 к Отчету по Программе.

2. Основные результаты реализации Программы за 2018 год

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы

По итогам реализации Программы в 2018 году созданы благоприятные условия для развития единого культурного пространства Северодвинска.

Достигнуты целевые показатели программы:

- удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры по результатам опроса достигла 92,4 %;

- учреждения культуры посетили 859 579 человек;

- доля отремонтированных объектов культурного наследия и памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», по отношению к общему количеству памятников муниципального образования составила 12,2 %;

- доля учреждений культуры и школ искусств, имеющих свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры и школ искусств Северодвинска составила 100%;

- доля работников учреждений культуры (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала учреждений культуры составила 9,3 %;

- доля работников школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала школ искусств составила 28,1%;

- доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, в которых отсутствуют штрафы за нарушение требований пожарной безопасности, составила 100%.

2.1.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска».

2.1.1.1.  Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия»:

- зрителю представлено 12 единиц музейных предметов из числа музейных предметов, отреставрированных за последние 2 года;

- количество передвижных выставок МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» составило 5 единиц (выставки «Молотовск. Весна. Победа», «Исповедь грешника» в ПКБ АО ПО «Севмаш», «Перекресток времен», «Дом Северного Зодчего», «Первые» в Архангельском краеведческом музее);

- объем передвижного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» для экспонирования в муниципальном образовании составил  41 единицу;

- отреставрировано 2 этнографических предмета Амбургского скита                     и Неноксы;

- оформлено 3 акта обследования объектов культурного наследия.

2.1.1.2. Задача 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия»:

- количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия (памятников истории, культуры, археологии),                    в средствах массовой информации составило 7 единиц;

- среднее количество посетителей на одной выставке составило 2371 единицу;

- предоставлено 10 информационных тематических справок об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации;

- разработано 7 новых музейных экскурсий и туристических маршрутов (игровое занятие «Масленица», мастер-класс «Тюльпан для мамы», экскурсия по выставке «Забвению не подлежит», самостоятельная экскурсия «Северодвинск. Мой маршрут» с использованием QR-кодов, экскурсия                     по старой части города «Город в годы Великой Отечественной войны», цикл мастер-классов «В мастерской художника» (по каждой художественной выставке разрабатываются новые темы: «Сувенир» (герб Северодвинска), «Корабельных дел мастера» (кораблик), «Плетение пояса», «Северное блюдо», экскурсия по выставке «Сокровища земных недр»).

2.1.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска».

2.1.2.1. Задача 1 «Развитие библиотечного дела»:

- количество выданных документов» МБУ «Муниципальная библиотечная система» составило 1 101 817 единиц;

- количество библиографических записей в электронном каталоге                  МБУ «Муниципальная библиотечная система» составило 115 475 единиц;

- количество посещений МБУ «Муниципальная библиотечная система» составило 459 960 единиц;

- оснащены тэгами и доступны для радиочастотной идентификации                   2 750 документов и электронных читательских билетов в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя;

- приобретено компьютерное оборудование: 5 персональных компьютеров для организации пунктов онлайн-доступа, 4 ноутбука;

- приобретено 93 единицы мебели (мягкая, детская, офисная  мебель) для библиотек «Мир знаний», «Книжкин дом», Детско-юношеской библиотеки                        им. А.С. Пушкина;

- приобретено 11 единиц контрольно-кассовой техники;

- заменены 92,9 кв. м оконных блоков в библиотеках «Ковчег», «Бестселлер», «Кругозор», Детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина;

- отремонтировано одно помещение (зал массовых мероприятий)                                в библиотеке «Мир знаний»;

- отремонтировано крыльцо в библиотеке «Открытие» имени                          Л.И. Черняевой;

- заменено 2 дверных блока в Детско-юношеской библиотеке                             им. А.С. Пушкина;

- субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда                   и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей воспользовалось 89 сотрудников библиотечной системы и членов                  их семей.

2.1.2.2. Задача 2 «Развитие музейного дела»:

- количество выставок (экспозиций) МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» составило 24 единицы;

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов               в общем количестве музейных предметов основного фонда составила                         16 процентов;

- количество посещений филиала МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в селе Ненокса  составило 3 745 человек;

- количество посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» составило 56 916 человек.

Для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» приобретены:

- 6 единиц компьютерного оборудования и лицензионных программ;

- подвесная система протяженностью 51 м;

- 1 экспонат (копия Красного знамени).

Произведен монтаж системы охранной сигнализации в здании музея               по адресу: ул. Пионерская, 10, в фондохранилище по адресу: ул. Лесная, 25.

Обеспечено создание одной передвижной фотовыставки из фондов музея к 80-летию Северодвинска.

Разработано художественное решение  экспозиции «Основание города 1936–1941 гг.»

Произведен косметический ремонт одного экспозиционного зала                 МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», ремонт асфальтового покрытия на территории МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» (ул. Пионерская, 10), демонтаж вентиляционных шахт площадью 22 кв. м.

Установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматической установки пожарной сигнализации в здании                      МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании Соляного амбара                  с. Ненокса.

Четырнадцать сотрудников музея и членов их семей воспользовались субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

2.1.2.3. Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры»:

- доля специалистов, повысивших квалификацию, к общему числу специалистов составила 42,5 %;

- внедрено 4 инновационных формы работы (музейная мастерская «Лад» - цикл мастер классов, экскурсия по территории музея «Экологическая тропа», цикл игровых занятий «В музейном дворике», цикл мастер-классов                            «В мастерской художника»);

- организовано 3 конкурса и торжественных мероприятия для работников учреждений культуры (торжественная церемония, посвященная Дню работника культуры, конкурс на лучший спектакль, женскую и мужскую роль                              в МАУК «Северодвинский драматический театр», профессиональный конкурс «Библиотекарь года» в МБУ «Муниципальная библиотечная система»);

- повысило квалификацию 3  библиотекаря;

- 2 сотрудника музея приняли участие в Международном фестивале «Интермузей».

2.1.2.4.  Задача  4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»:

- средняя заполняемость зрительных залов достигла 62,7 %;

- 100 % муниципальных учреждений культуры и школ искусств выполнили показатели муниципального задания в полном объеме;

- МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» проведено                                60 кинопоказов, которые посетили 8 987 зрителей;

- МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» организовано                  22 концерта и концертных программы, которые посетили 7 766 человек;

- МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы» организовало 19 мероприятий, которые посетили 111 948 человек;

- МАУ «Парк культуры и отдыха» организовало 23 мероприятия, которые посетили  77 728 человек;

- организована деятельность 13 клубных формирований                              МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» с количеством участников  350 человек;

- организовано содержание в надлежащем виде территории набережной Александра Зрячего, включая уборку территории в летний и зимний периоды, вывоз ТБО, покраску малых архитектурных форм, устройство цветников                     и вазонов, ремонт поливочного трубопровода; содержание территории Сквера ветеранов, включая уборку территории в летний и зимний периоды, вывоз ТБО, покраску малых архитектурных форм, покраску цветников и вазонов, обслуживание и газоснабжение горелки «Вечного огня» памятника «Ратному подвигу северодвинцев»; содержание территории сквера за НТЦ «Звездочка»            и набережной в районе бульвара Строителей, д. 5 («Приморский парк»), включая уборку территории в зимний период по разовым заявкам, территории МАУ «Парк культуры и отдыха» (ул. Советская, 30), всего 193 781 кв. м;

- спектакли МАУК «Северодвинский драматический театр» посетили              48 622 зрителя;

- МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» организовало                         и провело 15 выставок, которые посетили 16 695 человек, 18 творческих встреч, в которых приняли участие 990 человек;

- состоялось 2 выступления творческих коллективов в рамках соглашений с  городами-побратимами;

- предоставлено 48 планов и информационных сообщений                                    о мероприятиях;

- организовано 5 конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения (2 открытых фестиваля-конкурса («Чудесный короб», «Беломорские звезды»), конкурс на присуждение литературной премии «Никольское устье», на присуждение премии им. М.В. Ломоносова, конкурс творческих проектов в сфере культуры и искусства);

- проведено 4 заседания конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурса на лучший спектакль, на лучшую женскую и мужскую роль в Северодвинском драматическом театре, литературной премии «Никольское устье», на присуждение премии им. М.В. Ломоносова, по определению победителя конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства.

Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы автономных учреждений культуры:

- приобретены 6 единиц светового оборудования, 72 единицы мебели для малой сцены,  МАУК «Северодвинский драматический театр»,  1 комплект оборудования для модернизации системы видеонаблюдения МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)», 5 ярмарочных домиков МАУ «Парк культуры и отдыха», искусственная ель  МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы».

Осуществлен ремонт цоколя основного здания и вспомогательного здания МАУК «Северодвинский драматический театр» (35,7 кв. м), частичный ремонт кровли здания МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» площадью 56 кв. м, демонтаж здания клуба в с. Ненокса (акт о списании от 27.09.2018).

В рамках работ по благоустройству территорий  автономных учреждений культуры приобретено 7 единиц оборудования для детской площадки, расположенной на территории МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель)», произведено благоустройство площадки перед МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» площадью 723 кв. м, разработан проект ограждения территории  МАУ «Парк культуры и отдыха», проведено обследование бетонного берегоукрепления  набережной в районе бульвара Строителей, д. 5, произведена утилизация аварийных деревьев с территории Парка культуры и отдыха, произведен ремонт асфальтового покрытия на территории учреждений площадью 265,8 кв. м.

В соответствии с заключенными договорами выполнено 28,6 % планового объема работ по модернизации системы вентиляции и кондиционирования                  в здании МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)».

Проведены профилактические испытания электрических сетей                  МАУК «Северодвинский драматический театр», работы по обеспечению безопасности электроустановок МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий», замена электрокабеля МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» протяженностью 120 м. Произведена замена вводно-распределительного устройства МАУ «Парк культуры и отдыха», вновь устроены точки электродоступа в «Приморском парке», Сквере ветеранов,  устранены дефекты электропроводки 8 аттракционов на территории                      МАУ  «Парк культуры и отдыха», приобретены иллюминационные кабели    протяженностью 86,4 м для МАУ  «Парк культуры и отдыха», оформлен технический паспорт на линии освещения территории набережной в районе бульвара Строителей, д. 5.

Поддержан 1 проект по сохранению и популяризации художественных промыслов в Северодвинске (выставка Биеннале-2018 «Художники Северодвинска»).

Обеспечена выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей, которой воспользовались 58 человек.

Организовано общественно значимое культурное мероприятие в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» в рамках празднования 620-летия села Ненокса,             в котором приняли участие 3 200 человек, приобретено звуковое оборудование (2 единицы) и резервный генератор.

В рамках мероприятия «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек», финансируемого из средств местного, областного, федерального бюджетов, поставлено 4 спектакля («Пиковая дама», «Семь суббот на неделе», «Жульетта», «Где орех Кракатук?»),  приобретено              15 единиц компьютерного, светового, звукового оборудования.

В рамках мероприятия «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», финансируемого из средств местного, областного, федерального бюджетов, в МАУ «Парк культуры и отдыха» устроено и отремонтировано 874,0 кв. м асфальтового покрытия, 204,3 кв. м бетонных дорожек, приобретено 18 единиц оборудования для детской площадки.

Модернизирована система пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)».

2.1.3. Фактические результаты реализации подпрограммы  3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей              и подростков».

2.1.3.1.  Задача 1  «Стимулирование творческой самореализации молодых дарований»:

- доля лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов в общем количестве учащихся составила 47,3 %;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,                    в общем числе детей от 6 до 17 лет составила 36,5 %;

- организовано 6 конкурсов и премий для одаренных детей (5 конкурсов детского творчества: «Северные самоцветы», «Любимый город», «Земля – наш общий дом» «Жемчужина», «Юный маринист», 1 премия «Надежда Северодвинска»);

- 743 учащихся стали лауреатами и дипломантами в региональных, российских и международных конкурсах;

- обеспечена  поддержка учащихся школ искусств в количестве                      437 человек для участия  в региональных, российских и международных конкурсах;

- в городских мероприятиях приняло участие 5 творческих коллективов.

2.1.3.2. Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры»:

- доля учащихся, обучающихся на «4» и «5», к общему числу учащихся составила   87,8 %;

- новым учебным оборудованием оснащено 9 классов;

- среднегодовой контингент учащихся по общеразвивающим программам составил  552  человека;

- количество человеко-часов пребывания по общеразвивающим программам составило 121 619,8 человеко-часа;

- среднегодовой контингент учащихся по предпрофессиональным программам составил  823 человека;

- количество человеко-часов по предпрофессиональным  программам составило  272 995 человеко-часов;

- обеспечено обучение 35 преподавателей на курсах повышения квалификации;

- проведено 24 мастер-класса для преподавателей школ искусств                          с привлечением специалистов из Архангельской области и других регионов Российской Федерации;

- организован конкурс «Лучший педагогический работник»;

- проведено заседание конкурсной комиссии премии «Надежда Северодвинска».

В рамках заключенных договоров приобретено учебное оборудование, инвентарь (27 единиц), мебель (37 единиц) для МБУ ДО «ДХШ № 2»,                         для учебных классов МБУ ДО «ДМШ № 3», МБУ ДО «ДМШ № 36»                             и МБУ ДО «ДШИ № 34» приобретено 8 музыкальных инструментов, приобретен комплект интерактивного оборудования для МБУ ДО «ДМШ                 № 36», 4 единицы оборудования для системы видеонаблюдения для                      МБУ ДО «ДШИ № 34».

В рамках заключенных договоров осуществлен ремонт 2 помещений, ремонт 240 кв. м полов в здании МБУ ДО «ДШИ № 34»,  монтаж металлического забора МБУ ДО «ДШИ № 34» (120 м), ремонт кровли здания МБУ ДО «ДХШ № 2» площадью 646,5 кв. м, продолжен ремонт электросети                   в здании  МБУ ДО «ДШИ № 34»,  осуществлен ремонт фекальной канализации, текущий ремонт инженерных систем  МБУ ДО «ДМШ № 3», разработана проектно-сметная документация  на замену электропроводки в большом зале МБУ ДО «ДМШ № 3»  и произведен ремонт системы освещения большого зала, выполнен ремонт индивидуального теплового пункта                                   в МБУ ДО «ДХШ № 2». Произведена обрезка и удаление 44 деревьев                         на территории МБУ ДО «ДХШ № 2», МБУ ДО «ДМШ № 3».

Произведен мониторинг за деформацией несущих стен здания                               МБУ ДО «ДМШ № 3».

Выплачена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 94 сотрудникам школ искусств и членам их семей.

Отремонтирована и модернизирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре в МБУ ДО «ДМШ № 3»,                    МБУ ДО «ДШИ № 34», МБУ ДО «ДХШ № 2».

Шестьдесят пять работников МБУ ДО «ДМШ № 3» прошли гигиеническое обучение с выдачей медицинских книжек.

2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации Программы.

В рамках Программы предусмотрено финансирование 13 услуг (работ), которые характеризуются 24 показателями объема и качества.

Все учреждения полностью выполнили муниципальное задание                                 на оказание услуг (выполнение работ).

Отклонения в выполнении показателей объема отсутствуют или отражены в пределах утвержденного допустимого отклонения 5%.

Превышен показатель качества выполняемых услуг школами искусств «Качество знаний» от 1,25% до 20% по сравнению с предельно допустимым отклонением 5% в связи с улучшением качества подготовки учащихся                          к контрольным мероприятиям.

По одной работе «Организация культурно-массовых мероприятий», выполняемой  МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы», значение показателя качества «Средняя посещаемость мероприятий» на 31,2 % превышает допустимо возможное отклонение 5% (плановое                                                значение – 4304, фактическое  – 5892). Данный факт связан с празднованием 80-летия Северодвинска.

По муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое                               и информационное обслуживание пользователей библиотеки», оказываемой МБУ «Муниципальная библиотечная система», на 7,5 % превышено значение показателя качества «Количество обработанных и каталогизированных изданий (оснащенных тэгами)» по сравнению с допустимо возможным отклонением 5%. Это связано с чипированием книг, поступивших в дар библиотекам                              от пользователей.

Муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ)                   на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов учреждениями культуры                  и школами искусств выполнены в полном объеме.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий                   на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска в рамках Программы  представлен в            приложении № 3 к Отчету по Программе.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников  Программы.

На протяжении 2018 года Управлением культуры и туризма осуществлялись мероприятия по управлению реализацией Программы. Существует четкое распределение функций по реализации Программы между структурными подразделениями Управления (отдел культуры, финансово-экономический отдел). Данные нормы закреплены в положении об Управлении, отделах, должностных инструкциях работников управления.

В соответствии с требованиями действующего законодательства отделом культуры Управления культуры и туризма был разработан ежегодный план реализации Программы, утвержденный заместителем Главы Администрации            по социальным вопросам 31.01.2018.

Планом реализации муниципальной программы предусмотрена реализация 85 мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, в том числе: 46 мероприятий, 6 административных мероприятий,                 33 контрольных событий. В срок выполнено 41 мероприятие,                                         6 административных мероприятий,  33 контрольных события, с нарушением срока – 5 мероприятий. Степень выполнения плана реализации муниципальной программы по итогам 2018 года составила 97,06 %.

В целях проведения мониторинга исполнения Плана ответственный исполнитель Программы взаимодействовал с 11 участниками – подведомственными учреждениями, запрашивая полную актуальную информацию о выполнении мероприятий Программы, а также муниципального задания и плана мероприятий («дорожной карты»), являющихся непосредственной частью Программы (полугодовые отчеты учреждений: «Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы», «Отчет об исполнении показателей задач муниципальной программы», «Отчет об исполнении муниципального задания», отчет                           о выполнении плана мероприятий («дорожной карты»)).

В течение 2018 года план реализации муниципальной программы был откорректирован 01.08.2018 в связи с увеличением финансирования Программы из средств местного бюджета, поступлением средств                                из вышестоящих бюджетов.

Все изменения, вносимые в Программу, а также отчетность, предусмотренная нормативными актами, формируются в отделе культуры                      и финансово-экономическом отделе Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска.

Управление культуры и туризма в 2018 году взаимодействовало с:

1.  Министерством культуры Архангельской области:

- в целях получения субсидий на конкурсной основе для софинансирования реализации мероприятий «Организация и проведение общественно значимого культурного мероприятия в рамках проекта                    «ЛЮБО-ДОРОГО», «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения                до 300 тысяч человек»;

- в целях участия в конкурсе субсидий на оснащение оборудованием детских школ искусств муниципальных образований Архангельской области;

- в целях обеспечения повышения средней заработной платы работников сферы культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;

- в целях обеспечения повышения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации                от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей                  на 2012–2017 годы»;

2. Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в целях получения субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Управление культуры и туризма в течение 2018 года уточняло затраты  по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы с учетом выделяемых финансовых средств. С этой целью осуществлялось взаимодействие с Финансовым управлением и Управлением экономики Администрации Северодвинска. При разработке правовых мер регулирования мероприятий муниципальной программы Управление культуры и туризма взаимодействовало с Правовым управлением Администрации Северодвинска, с целью публикации внесенных в Программу изменений –                 с Отделом по связям со СМИ Администрации Северодвинска.

Учет, контроль и анализ реализации Программы велся посредством формирования различной отчетной документации, предоставления информации. Данная информация доводилась до заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам и, в случае необходимости, принимались оперативные меры по дальнейшей реализации Программы.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности                     в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы, Управление культуры и туризма по согласованию с заместителем Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам выносило предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию Программы на рассмотрение Бюджетной комиссии.

Управлению реализацией Программы способствовало оперативное принятие решений при выполнении конкретных мероприятий Программы, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений ответственного исполнителя в соответствии с ведомственными правовыми актами о распределении обязанностей при реализации Программы, проведение ежеквартального мониторинга.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

В целях уточнения объемов финансирования и показателей мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», в связи с поступлением средств из вышестоящих бюджетов в муниципальную программу вносились соответствующие изменения.

Таблица 6

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер норматив ного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | 10.04.2018 | № 130-па | В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» скорректирован объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм, внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям программы в целях повышения удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры и заполняемости зрительных залов, поддержки профессионального искусства и творчества |
| 2 | Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | 30.11.2018 | № 471-па | В соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 15.02.2018 № 46, от 19.04.2018 № 70, от 21.06.2018 № 81 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» увеличивается объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм, внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям программы в целях повышения удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры и заполняемости зрительных залов, поддержки профессионального искусства и творчества, повышения качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | 18.02.2019 | 45-па | В соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 20.09.2018 № 96, от 28.11.2018 № 121 «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» увеличивается объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм, внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям программы в целях повышения удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры и заполняемости зрительных залов, поддержки профессионального искусства и творчества, повышения качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры |

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях совершенствования управления реализацией Программы:

- необходим строгий контроль за достижением плановых значений показателей и своевременная корректировка плановых значений показателей              в течение финансового года, улучшение взаимодействия с подведомственными учреждениями по вопросам расходования средств, выделенных на субсидии             на иные цели;

- необходимо проведение постоянной методической работы                                     с учреждениями в части разъяснений цели и задач применения программно-целевого метода регулирования развития сферы культуры. Донесение                        до сознания работников учреждений культуры мысли о том, что для развития своего учреждения не достаточно закрывать текущие потребности, но важно видеть стратегию развития учреждения, быть нацеленным на конечный результат, сотрудничать с коммерческим сектором экономики, привлекать внебюджетные средства (собственные средства учреждения, средства партнеров, спонсоров, меценатов и т.д.).

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации

На реализацию Программы оказывали влияние внешние риски:

Таблица 7

| Внешние риски | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска <*> | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Правовой: изменение областного законодательства в части повышения уровня средней заработной платы работников сферы культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» и работников сферы образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» | Оказало влияние на определение приоритетных направлений финансирования мероприятий Программы, необходимость выделения дополнительного финансирования для обеспечения повышения уровня средней заработной платы в рамках мероприятий: - мероприятия 1.01 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (Задача 1 «Развитие библиотечного дела», Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»); - мероприятия 2.01 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (Задача 2 «Развитие музейного дела», Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»); - мероприятия 4.01 «Показ кинофильмов» МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»; - мероприятия 4.04 «Организация мероприятий МАУ «Парк культуры и отдыха»; - мероприятия 4.05 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»; - мероприятия 4.06 «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов»; - мероприятия 4.07 «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК «Северодвинский драматический театр» (Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества», Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»); - мероприятия 2.01 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»; - мероприятия 2.02 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры», Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков») | 2 | Своевременное внесение изменений в муниципальную программу, контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы, непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы, взаимодействие с органами исполнительной власти Архангельской области |
| Повышение минимального размера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» | Оказало влияние на определение приоритетных направлений финансирования мероприятий Программы, необходимость выделения дополнительного финансирования для обеспечения повышения уровня МРОТ до установленного законодательством в рамках мероприятий: в рамках мероприятий: - мероприятия 1.01 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (Задача 1 «Развитие библиотечного дела», Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»); - мероприятия 2.01 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (Задача 2 «Развитие музейного дела», Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»); - мероприятия 4.01 «Показ кинофильмов» МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»; - мероприятия 4.02 «Организация показа концертов и концертных программ МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»; - мероприятия 4.04 «Организация мероприятий МАУ «Парк культуры и отдыха»; - мероприятия 4.05 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»; - мероприятия 4.06 «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов»; - мероприятия 4.07 «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК «Северодвинский драматический театр»; - мероприятия 4.08 «Организация переговоров, встреч, совещаний» МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»; - мероприятия 4.09 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества», Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»); - мероприятия 2.01 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»; - мероприятия 2.02 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры», Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков») | 2 | Своевременное внесение изменений в муниципальную программу, контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы, непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы, взаимодействие с органами исполнительной власти Архангельской области |

<*> -  группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4»  – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

При возникновении непреодолимых рисков приоритетными для реализации станут мероприятия, осуществляемые за счет предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры    и детским школам искусств на финансирование обеспечения выполнения муниципальных заданий.

Управлением культуры и туризма в течение 2018 года проводилась работа по минимизации рисков.  Один раз в квартал проводился мониторинг реализации Программы, по итогам которого учитывались риски и принимались меры по их устранению, Программа приводилась в соответствие                                       с нормативными правовыми актами путем внесения изменений                                       в муниципальную программу, осуществлялась координация деятельности участников Программы. Риски, которые оказывали большое влияние                               на результаты реализации Программы, в целом были минимизированы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2018 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013  № 426-па, по итогам 2018 года:

Таблица 8

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 1,000 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 1,011 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,986 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,996 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2018 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от __________________ №_________

Сведения о реализации муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

за 2018 год

Ответственный исполнитель

муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска»

(наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

| Код ГРБС | Код целевой статьи расходов | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2018 году | Условие расчета индекса показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Цель | Подпрограмма | Задача | Мероприятие (административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | П300000000 | S | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | тыс. руб. | 451 161,4 | 450 251,6 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 7 833,0 | 7 833,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 64 337,3 | 64 337,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 378 991,1 | 378 081,3 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 429 519,2 | 429 460,9 | 1,000 |  |  |
|  |  | S | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 «Создание благоприятных условий для развития единого культурного пространства Северодвинска» | тыс. руб. | 451 161,4 | 450 251,6 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры» | процент | 90,000 | 92,400 | 1,027 | В связи с улучшением качества предоставляемых услуг | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Посещаемость учреждений культуры Северодвинска» | человек | 853 866,000 | 859 579,000 | 1,007 | В связи с празднованием 80-летия Северодвинска. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля отремонтированных объектов культурного наследия и памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», по отношению к общему количеству памятников муниципального образования» | процент | 12,200 | 12,200 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Доля учреждений культуры и школ искусств, имеющих свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры и школ искусств Северодвинска» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Доля работников учреждений культуры (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала учреждений культуры» | процент | 9,300 | 9,300 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Доля работников школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала школ искусств» | процент | 26,900 | 28,100 | 1,045 | Уменьшилось число работников основного персонала по сравнению с расчетным (расчет производился из количества 156,5, фактически среднесписочная численность основного персонала составила 149,2) | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, в которых отсутствуют штрафы за нарушение требований пожарной безопасности» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | П310000000 | S | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска» | тыс. руб. | 100,0 | 99,9 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 99,9 | 0,999 |  |  |
|  |  | S | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия» | тыс. руб. | 100,0 | 99,9 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 99,9 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в год из числа музейных предметов, отреставрированных за последние 2 года» | единиц | 12,000 | 12,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество передвижных выставок МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Объем передвижного фонда МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» для экспонирования в муниципальном образовании» | единиц | 41,000 | 41,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П310100000 | S | 1 | 1 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение работ по физической сохранности памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 100,0 | 99,9 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 99,9 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество отремонтированных памятников, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество отреставрированных этнографических предметов Амбурского скита и Неноксы» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество актов обследования объектов культурного наследия» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1: «Количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия (памятников истории, культуры, археологии), в средствах массовой информации» | единиц | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Среднее количество посетителей на одной выставке» | единиц | 2 370,000 | 2 371,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 1 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01 «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество предоставленных информационных тематических справок» | единиц | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 1 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02 «Разработка новых музейных экскурсий и туристических маршрутов» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанных новых музейных экскурсий и туристических маршрутов» | единиц | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | П320000000 | S | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | тыс. руб. | 279 147,6 | 279 117,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 7 833,0 | 7 833,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 46 775,1 | 46 775,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 224 539,5 | 224 509,4 | 1,000 |  |  |
|  |  | S | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Развитие библиотечного дела» | тыс. руб. | 95 256,2 | 95 256,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 17 464,0 | 17 464,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 77 792,2 | 77 792,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выданных документов» МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 1 100 000,000 | 1 101 817,000 | 1,002 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 114 600,000 | 115 475,000 | 1,008 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
| 056 | П320100000, П320110040, П3201S8310 | S | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | тыс. руб. | 91 373,2 | 91 373,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 17 464,0 | 17 464,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 73 909,2 | 73 909,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество посещений МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 459 954,000 | 459 960,000 | 1,000 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
| 056 | П320100000 | S | 1 | 2 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Оснащение МБУ «Муниципальная библиотечная система» оборудованием, мебелью и программным обеспечением, комплектование книжных фондов» | тыс. руб. | 1 001,9 | 1 001,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 001,9 | 1 001,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество приобретенных лицензионных программ» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество документов и электронных читательских билетов, доступных для радиочастотной идентификации (оснащенных тэгами) в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя» | единиц | 2 250,000 | 2 250,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество персональных компьютеров с программным обеспечением для организации пунктов онлайн-доступа населения к государственным и муниципальным услугам в МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество приобретенных изданий в рамках комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество оборудования для модернизации библиотечных услуг и мебели, приобретенных для библиотеки «Кругозор» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество приобретенных жалюзи и магнитных досок для библиотеки «Книжкин дом» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество мебели, приобретенной для библиотек «Мир знаний», «Кругозор» | единиц | 93,000 | 93,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Количество компьютерного оборудования, приобретенного МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 9 «Количество демонстрационного оборудования, приобретенного МБУ «Муниципальная библиотечная система» за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 10 «Количество контрольно-кассовой техники, приобретенной для библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 11,000 | 11,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320100000 | S | 1 | 2 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03 «Проведение в МБУ «Муниципальная библиотечная система» ремонтных и строительных работ» | тыс. руб. | 1 303,0 | 1 303,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 303,0 | 1 303,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество помещений в библиотеках МБУ «Муниципальная библиотечная система», в которых произведен косметический ремонт» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество замененных дверей на ПВХ в библиотеке «Мир знаний» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Площадь замененных оконных блоков в библиотеках МБУ Муниципальная библиотечная система» | кв.м | 92,900 | 92,900 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество оконных и дверных блоков, установленных за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество отремонтированных крылец библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество замененных дверных блоков в библиотеках МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320110030 | S | 1 | 2 | 1 | 04 |  | Мероприятие 1.04 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | тыс. руб. | 1 578,1 | 1 578,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 578,1 | 1 578,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество сотрудников библиотечной системы и членов их семей, воспользовавшихся субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | единиц | 89,000 | 89,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Развитие музейного дела» | тыс. руб. | 24 482,9 | 24 482,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 5 800,0 | 5 800,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 18 682,9 | 18 682,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество выставок (экспозиций)» МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 24,000 | 24,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» | процент | 16,000 | 16,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество посещений филиала МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в селе Ненокса» | человек | 3 720,000 | 3 745,000 | 1,007 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
| 056 | П320200000, П320210040, П3202S8310 | S | 1 | 2 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» | тыс. руб. | 22 027,7 | 22 027,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 5 800,0 | 5 800,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 16 227,7 | 16 227,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | человек | 56 901,000 | 56 916,000 | 1,000 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
| 056 | П320200000 | S | 1 | 2 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02 «Оснащение МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» оборудованием и мультимедийными программами» | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество компьютерного оборудования и лицензионных программ, приобретенных для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество интерактивного оборудования, приобретенного для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
| 056 | П320200000 | S | 1 | 2 | 2 | 03 |  | Мероприятие 2.03 «Оснащение МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» специальным оборудованием и мебелью» | тыс. руб. | 233,6 | 233,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 233,6 | 233,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество экспозиционного, фондового и выставочного оборудования, приобретенного для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Протяженность подвесной системы, приобретенной для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | м | 51,000 | 51,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество светодиодных светильников, приобретенных для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество зданий МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», в которых произведен монтаж системы охранной сигнализации» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320200000 | S | 1 | 2 | 2 | 04 |  | Мероприятие 2.04 «Создание экспозиций, выставок, околомузейного пространства» | тыс. руб. | 401,2 | 401,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 401,2 | 401,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество экспозиционных стендов для экспозиции «Молотовск –Северодвинск. ХХ– начало ХХI века» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество оборудованных околомузейных пространств» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество отремонтированных помещений соляного амбара» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество созданных выставок, экспозиций в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество приобретенных экспонатов МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество реконструированных экспозиций филиала МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в селе Ненокса» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество разработанных художественных решений экспозиций МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Количество предметов, состоящих из драгоценных металлов и драгоценных камней, опробация которых произведена в специализированном центре в г. Великий Устюг» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
| 056 | П320200000 | S | 1 | 2 | 2 | 05 |  | Мероприятие 2.05 «Подготовка и проведение в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» ремонтных и строительных работ» | тыс. руб. | 557,3 | 557,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 557,3 | 557,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество помещений в библиотеках МБУ «Муниципальная библиотечная система», в которых произведен косметический ремонт» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество зданий МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», где произведен ремонт кровли» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество помещений филиала МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в селе Ненокса, в которых произведено утепление полов» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество зданий МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», в которых установлены сточные желоба и водосточные трубы» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество зданий МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», в которых заменены внутренние сети водопровода» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Площадь отремонтированного асфальтового покрытия на территории МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | кв.м | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7: «Площадь демонтированных вентиляционных шахт в здании МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | кв.м | 22,000 | 22,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320210030 | S | 1 | 2 | 2 | 06 |  | Мероприятие 2.06 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | тыс. руб. | 259,2 | 259,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 259,2 | 259,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество сотрудников музея и членов их семей, воспользовавшихся субсидией музею на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | единиц | 14,000 | 14,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320200000 | S | 1 | 2 | 2 | 08 |  | Мероприятие 2.08 «Проведение мероприятий, связанных с соблюдением требований пожарной безопасности в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | тыс. руб. | 903,9 | 903,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 903,9 | 903,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации по установке оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» и автоматической установке пожарной сигнализации» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество зданий МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», в которых установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматическая установка пожарной сигнализации» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество зданий Соляного амбара МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в с. Ненокса, в которых произведен монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 2 | 3 | 00 |  | Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры» | тыс. руб. | 245,2 | 245,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 245,2 | 245,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля специалистов, повысивших квалификацию, к общему числу специалистов» | процент | 42,500 | 42,500 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество внедренных инновационных форм работы» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320300000 | S | 1 | 2 | 3 | 01 |  | Мероприятие 3.01 «Организация конкурсов, торжественных мероприятий для работников учреждений культуры» | тыс. руб. | 160,0 | 160,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 160,0 | 160,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество организованных конкурсов, торжественных мероприятий для работников учреждений культуры» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320300000 | S | 1 | 2 | 3 | 02 |  | Мероприятие 3.02 «Обеспечение участия сотрудников учреждений культуры в курсах повышения квалификации, семинарах, конгрессах, форумах» | тыс. руб. | 85,2 | 85,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 85,2 | 85,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество библиотекарей, повысивших квалификацию» | человек | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество специалистов музея, повысивших квалификацию» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество специалистов музея, принявших участие в Международном фестивале «Интермузей» | человек | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 2 | 4 | 00 |  | Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» | тыс. руб. | 159 163,3 | 159 133,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 7 833,0 | 7 833,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 23 511,1 | 23 511,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 127 819,2 | 127 789,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Средняя заполняемость зрительных залов» | процент | 61,900 | 62,700 | 1,013 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, выполняющих показатели муниципального задания в полном объеме» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320400000, П320410040, П3204S8310 | S | 1 | 2 | 4 | 01 |  | Мероприятие 4.01 «Показ кинофильмов» МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | тыс. руб. | 1 833,9 | 1 833,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 68,3 | 68,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 765,6 | 1 765,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мероприятий» | единиц | 60,000 | 60,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Число зрителей» | человек | 9 000,000 | 8 987,000 | 0,999 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
| 056 | П320400000, П320410040 | S | 1 | 2 | 4 | 02 |  | Мероприятие 4.02 «Организация показа концертов и концертных программ МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | тыс. руб. | 1 899,8 | 1 899,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 899,8 | 1 899,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мероприятий» МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 22,000 | 22,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников мероприятий» МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | человек | 7 700,000 | 7 766,000 | 1,009 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 03 |  | Мероприятие 4.03 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы» | тыс. руб. | 12 826,7 | 12 826,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 12 826,7 | 12 826,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мероприятий МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»» | единиц | 19,000 | 19,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников мероприятий МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»» | человек | 81 750,000 | 111 950,000 | 1,369 | В связи с празднованием 80-летия Северодвинска | 1 |
| 056 | П320400000, П320410040, П3204S8310 | S | 1 | 2 | 4 | 04 |  | Мероприятие 4.04 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ «Парк культуры и отдыха» | тыс. руб. | 5 010,4 | 5 010,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 212,8 | 1 212,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 3 797,6 | 3 797,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мероприятий» | единиц | 23,000 | 23,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников мероприятий МАУ «Парк культуры и отдыха»» | человек | 80 684,000 | 76 728,000 | 0,951 | В связи с погодными условиями в летний сезон (жаркое лето), дачным сезоном | 1 |
| 056 | П320400000, П320410040, П3204S8310 | S | 1 | 2 | 4 | 05 |  | Мероприятие 4.05 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | тыс. руб. | 32 143,5 | 32 143,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 7 200,5 | 7 200,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 24 943,0 | 24 943,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество клубных формирований» | единиц | 13,000 | 13,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников клубных формирований» | человек | 341,000 | 350,000 | 1,026 | В связи с наличием спроса населения на услугу | 1 |
| 056 | П320400000, П320410040, П3204S8310 | S | 1 | 2 | 4 | 06 |  | Мероприятие 4.06 «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов» | тыс. руб. | 12 512,6 | 12 512,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 237,2 | 237,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 12 275,4 | 12 275,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь территории» | кв. м. | 193 781,000 | 193 781,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320400000, П320410040, П3204S8310 | S | 1 | 2 | 4 | 07 |  | Мероприятие 4.07 «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК «Северодвинский драматический театр» | тыс. руб. | 62 430,6 | 62 430,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 13 453,7 | 13 453,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 48 976,9 | 48 976,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество зрителей» МАУК «Северодвинский драматический театр» | человек | 46 417,000 | 48 622,000 | 1,048 | В связи с увеличением зрительского интереса, улучшением качества постановок | 1 |
| 056 | П320400000, П320410040 | S | 1 | 2 | 4 | 09 |  | Мероприятие 4.09 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | тыс. руб. | 1 823,9 | 1 823,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 823,9 | 1 823,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий (выставок) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников мероприятий (выставок) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | человек | 16 500,000 | 16 695,000 | 1,012 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество проведенных мероприятий (творческих встреч) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 18,000 | 18,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество участников мероприятий (творческих встреч) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | человек | 990,000 | 990,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 10 |  | Мероприятие 4.10 «Организация гастролей театральных трупп и творческих коллективов учреждений культуры, а также выступлений творческих коллективов в рамках соглашений с городами-побратимами» | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество гастролей МАУК «Северодвинский драматический театр», творческих коллективов МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество выступлений творческих коллективов, состоявшихся в рамках соглашений с городами-побратимами» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 2 | 4 | 11 |  | Административное мероприятие 4.11 «Подготовка информации о месте и времени проведения городских культурно-массовых мероприятий для размещения на официальном сайте Администрации Северодвинска» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество предоставленных планов» | единиц | 48,000 | 48,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 12 |  | Мероприятие 4.12 «Организация конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения» | тыс. руб. | 1 080,0 | 1 080,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 080,0 | 1 080,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество организованных конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 2 | 4 | 13 |  | Административное мероприятие 4.13 «Организация работы конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурса на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в драматическом театре; литературной премии «Никольское устье», на присуждение премии им. М.В. Ломоносова, по определению победителей грантового конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства, включая подготовку нормативно-правовых актов об утверждении лауреатов указанных конкурсов» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Число заседаний конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурса на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в драматическом театре; литературной премии «Никольское устье», на присуждение премии им. М.В. Ломоносова», по определению победителей грантового конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства, включая подготовку нормативно-правовых актов об утверждении лауреатов указанных конкурсов» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 14 |  | Мероприятие 4.14 «Оснащение материально-технической базы автономных учреждений культуры специализированным оборудованием и мебелью» | тыс. руб. | 2 630,2 | 2 630,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 630,2 | 2 630,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мебели, приобретенной автономными учреждениями культуры | единиц | 72,000 | 72,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество приобретенного светового оборудования для МАУК «Северодвинский драматический театр» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3: «Количество библиоавтобусов, приобретенных для МАУ «Парк культуры и отдыха» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4: «Процент выполнения планового объема работ по установке систем управления освещением здания МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | процент | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество приобретенных аттракционов МАУ «Парк культуры и отдыха» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество комплектов оборудования для модернизации системы видеонаблюдения, приобретенных и установленных в МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество зданий МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)», оснащенных трехфазными нормализаторами напряжения» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Количество приобретенных и установленных туалетных модулей в МАУ «Парк культуры и отдыха» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 9 «Количество приобретенных ярмарочных домиков для МАУ «Парк культуры и отдыха» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 10 «Количество приобретенных искусственных елей МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 15 |  | Мероприятие 4.15 «Проведение ремонтных и строительных работ в автономных учреждениях культуры» | тыс. руб. | 1 455,0 | 1 454,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 455,0 | 1 454,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь наружных ремонтно-восстановительных работ зданий учреждений культуры (фасад, цоколь, отмостка, крыльцо)» | единиц | 35,700 | 35,700 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проведенных обследований прилегающей территории МАУК «Северодвинский драматический театр» с линиями фекальной и ливневой канализации» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество отремонтированных вводных устройств главного распределительного щита МАУК «Северодвинский драматический театр» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество зданий МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)», в которых произведен ремонт системы отопления» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Отремонтированная площадь кровли здания МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | кв. м | 56,000 | 56,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество замененных дверей в МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Площадь восстановленного паркета МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | кв.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 9 «Количество отремонтированных противопожарных дверей складов декораций в МАУК «Северодвинский драматический театр» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 10 «Количество разработанных проектов «Строительство клуба МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» в с. Ненокса» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 11 «Количество отремонтированных МАУ «Парк культуры и отдыха» сборно-разборных эстрад» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 12 «Количество объектов, в которых произведен ремонт системы холодного водоснабжения» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 13 «Количество зданий МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий», в которых осуществлен ремонт цоколя и отмостки» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 14 «Количество отремонтированных крылец здания МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 15 «Количество зданий подсобного корпуса МАУК «Северодвинский драматический театр», в которых произведен ремонт» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 16 «Количество отремонтированных общественных туалетов в Сквере ветеранов» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 17 «Количество зданий МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий», в которых осуществлен ремонт фекальной канализации» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 18 «Количество демонтированных зданий Дома культуры с. Ненокса (МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)») | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 16 |  | Мероприятие 4.16 Проведение работ по благоустройству территории автономных учреждений культуры | тыс. руб. | 3 276,4 | 3 246,4 | 0,991 | В связи с неблагоприятными погодными условиями не выполнялся ремонт асфальтового покрытия МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")", произведен возврат средств в бюджет. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 3 276,4 | 3 246,4 | 0,991 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь отремонтированного асфальтового покрытия МАУ «Парк культуры и отдыха» | кв. м | 265,800 | 265,800 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество оборудования для детской площадки, приобретенного МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | единиц | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Количество благоустроенных территорий в текущем году, прилегающих к зданию МАУК «Северодвинский драматический театр» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество учреждений культуры, на территориях которых выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Процент территорий, прилегающих к зданию МАУК «Северодвинский драматический театр», охваченных системой видеонаблюдения» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество деревьев, приобретенных для благоустройства территорий автономных учреждений культуры» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество столбов линии уличного освещения, установленных на набережной в районе бульвара Строителей, д. 5 счет средств Резервного фонда Правительства Архангельской области» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Количество детских спортивных и игровых комплексов, приобретенных МАУ «Парк культуры и отдыха» за счет средств Резервного фонда Правительства Архангельской области» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 9 «Площадь благоустроенной территории учреждений культуры» | кв.м | 723,000 | 723,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 10 «Количество разработанных проектов ограждения территории МАУ «Парк культуры и отдыха» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 11 «Количество проведенных обследований бетонного берегоукрепления набережной в районе бульвара Строителей, д. 5 МАУ «Парк культуры и отдыха» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 12 «Количество утилизированных деревьев на территории автономных учреждений культуры» | единиц | 17,000 | 17,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 17 |  | Мероприятие 4.17 «Проведение работ по замене вентиляции в автономных учреждениях культуры» | тыс. руб. | 5 374,0 | 5 374,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 5 374,0 | 5 374,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проектно-сметной документации системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество зданий МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий», в которых установлена система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Процент выполнения планового объема работ по модернизации системы вентиляции и кондиционирования МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» | процент | 28,600 | 28,600 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество проектно-сметной документации по модернизации системы вентиляции и кондиционирования в учреждениях культуры» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 18 |  | Мероприятие 4.18 «Проведение работ по ремонту, реконструкции и модернизации электрооборудования в автономных учреждениях культуры» | тыс. руб. | 2 149,8 | 2 149,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 149,8 | 2 149,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество этажей зданий МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)», в которых заменена электрическая проводка» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество зданий МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий», в которых произведена модернизация и реконструкция электроустановок и электрооборудования» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3« Количество замененных вводно-распределительных устройств МАУ «Парк культуры и отдыха» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество электроустановок МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий», у которых проведены работы по обеспечению безопасности» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество вновь устроенных точек электродоступа на территории автономных учреждений культуры» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7« Количество аттракционов на территории МАУ «Парк культуры и отдыха», у которых произведено устранение дефектов электропроводки» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Протяженность иллюминационных кабелей на территории МАУ «Парк культуры и отдыха» | м | 86,400 | 86,400 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 9 «Количество оформленных технических паспортов на линии освещения территории набережной в районе бульвара Строителей, д. 5» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 10 «Протяженность замененного электрокабеля на территории МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | пог.м | 120,000 | 120,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 19 |  | Мероприятие 4.19 «Сохранение и популяризация художественных промыслов в Северодвинске» | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество поддержанных проектов по сохранению и популяризации художественных промыслов в Северодвинске» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320410030 | S | 1 | 2 | 4 | 20 |  | Мероприятие 4.20 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | тыс. руб. | 866,6 | 866,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 866,6 | 866,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество сотрудников учреждений культуры и членов их семей, воспользовавшихся субсидией учреждению на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | единиц | 58,000 | 58,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 22 |  | Мероприятие 4.22 «Оснащение МАУ «Парк культуры и отдыха» спортивными уличными тренажерами» | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество спортивных уличных тренажеров, приобретенных МАУ «Парк культуры и отдыха» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П3204S8360 | S | 1 | 2 | 4 | 23 |  | Мероприятие 4.23 «Организация и проведение общественно-значимого культурного мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» | тыс. руб. | 193,0 | 193,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 93,0 | 93,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных общественно значимых культурных мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество участников общественно значимого культурного мероприятия» | человек | 1 000,000 | 3 200,000 | 3,200 | Повышение интереса граждан к мероприятию, освещение в СМИ | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество приобретенного звукового и специализированного оборудования» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П3204L4660 | S | 1 | 2 | 4 | 24 |  | Мероприятие 4.24 «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек» | тыс. руб. | 6 238,8 | 6 238,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 5 254,9 | 5 254,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 583,9 | 583,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество поставленных за счет субсидии спектаклей в МАУК «Северодвинский драматический театр»» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество замененных пультов помощника режиссера, цифровых микшерных пультов МАУК «Северодвинский драматический театр» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество приобретенного звукового, светового, компьютерного оборудования МАУК «Северодвинский драматический театр» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П3204L5600,П3204S3660 | S | 1 | 2 | 4 | 25 |  | Мероприятие 4.25 «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» | тыс. руб. | 3 563,8 | 3 563,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 2 578,1 | 2 578,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 661,7 | 661,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 324,0 | 324,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь устроенного и отремонтированного асфальтового покрытия в МАУ «Парк культуры и отдыха» | кв. м | 874,000 | 874,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Площадь устроенных бетонных плиточных тротуаров в МАУ «Парк культуры и отдыха» | кв.м | 184,000 | 204,300 | 1,110 | В связи с технической ошибкой | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество оборудования, приобретенного МАУ «Парк культуры и отдыха» | единиц | 18,000 | 18,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П320400000 | S | 1 | 2 | 4 | 26 |  | Мероприятие 4.26 «Проведение в автономных учреждениях культуры работ, связанных с выполнением требований пожарной безопасности» | тыс. руб. | 1 304,3 | 1 304,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 304,3 | 1 304,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество зданий автономных учреждений культуры, в которых модернизирована система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | П330000000 | S | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» | тыс. руб. | 150 271,5 | 150 243,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 17 562,2 | 17 562,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 132 709,3 | 132 681,3 | 1,000 |  |  |
|  |  | S | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Стимулирование творческой самореализации молодых дарований» | тыс. руб. | 1 350,0 | 1 347,5 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 350,0 | 1 347,5 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов в общем количестве учащихся» | процент | 47,300 | 47,300 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 6 до 17 лет» | процент | 32,900 | 32,900 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П330100000 | S | 1 | 3 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Организация и проведение конкурсов и премий для одаренных детей» | тыс. руб. | 530,0 | 530,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 530,0 | 530,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество конкурсов и премий для одаренных детей» | единиц | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П330100000 | S | 1 | 3 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Осуществление поддержки творческой инициативы учащихся детских школ искусств» | тыс. руб. | 820,0 | 817,5 | 0,997 | Фактически сложившийся показатель. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 820,0 | 817,5 | 0,997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество лауреатов и дипломантов в региональных, российских и международных конкурсах» | человек | 743,000 | 743,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество творческих коллективов, принимающих участие в городских мероприятиях» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество одаренных детей, которым за счет программы оказана поддержка для участия в региональных, российских и международных конкурсах» | человек | 437,000 | 437,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 3 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры» | тыс. руб. | 148 921,5 | 148 896,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 17 562,2 | 17 562,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 131 359,3 | 131 333,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5», к общему числу учащихся» | процент | 91,000 | 87,800 | 0,965 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество учебных классов, оснащенных новым учебным оборудованием» | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П330200000, П330210070, П3302S8080, П3302S8300 | S | 1 | 3 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | тыс. руб. | 57 359,1 | 57 359,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 7 345,9 | 7 345,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 50 013,2 | 50 013,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Среднегодовой контингент учащихся» | человек | 551,000 | 552,000 | 1,002 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Число человеко-часов» | человеко-час | 122 155,800 | 121 619,800 | 0,996 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
| 056 | П330200000, П330210070, П3302S8080, П3302S8300 | S | 1 | 3 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» | тыс. руб. | 79 773,2 | 79 773,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 10 216,3 | 10 216,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 69 556,9 | 69 556,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Среднегодовой контингент учащихся» | человек | 811,000 | 823,000 | 1,015 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Число человеко-часов» | чел/час | 270 591,600 | 272 995,000 | 1,009 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
| 056 | П330200000 | S | 1 | 3 | 2 | 03 |  | Мероприятие 2.03 «Организация и обеспечение участия работников дополнительного образования в обучающих и конкурсных мероприятиях» | тыс. руб. | 519,5 | 496,6 | 0,956 | В связи с организацией мастер-классов для преподавателей меньшей стоимостью, уменьшением стоимости обучения на курсах повышения квалификации. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 519,5 | 496,6 | 0,956 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество конкурсов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество преподавателей, повысивших квалификацию» | человек | 35,000 | 35,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3«Количество проведенных мастер-классов» | единиц | 24,000 | 24,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 3 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 2.04 «Проведение конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурсов «Лучший преподаватель», включая приказ о награждении лауреатов конкурса, «Надежда Северодвинска», включая подготовку проекта постановления о лауреатах конкурса» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество заседаний конкурсных комиссий» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П330200000, П3302L5190 | S | 1 | 3 | 2 | 05 |  | Мероприятие 2.05 «Оснащение материально-технической базы школ искусств оборудованием и мебелью» | тыс. руб. | 2 388,8 | 2 388,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 388,8 | 2 388,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество учебного оборудования и учебных пособий для оснащения классов МБУ ДО «ДШИ № 34» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество кабинетов изобразительного искусства МБУ ДО «ДШИ № 34», оснащенных учебным, компьютерным оборудованием, учебными пособиями» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество приобретенного для МБУ ДО «ДХШ № 2» инвентаря, учебного и технологического оборудования» | единиц | 54,000 | 54,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество музыкальных инструментов, приобретенных для учебных классов детских школ искусств» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество комплектов звукоусилительной аппаратуры, приобретенной для детских школ искусств» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество компьютерного оборудования, приобретенного для школ искусств» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество зданий детских школ искусств, оснащенных средствами охранной сигнализации» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Количество мебели, приобретенной для школ искусств» | единиц | 37,000 | 37,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 9 «Количество зданий школ искусств, оборудованных системой видеонаблюдения» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 10 «Количество приобретенных для ДМШ № 36 оборудования и учебных пособий» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 11 «Количество оборудования, приобретенного за счет средств Резервного фонда Правительства Архангельской области» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 12 «Количество оборудования приобретенного для системы видеонаблюдения школ искусств» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П330200000 | S | 1 | 3 | 2 | 06 |  | Мероприятие 2.06 «Проведение ремонтных и строительных работ в школах искусств, благоустройство территории, в том числе разработка проектно-сметной документации» | тыс. руб. | 4 089,5 | 4 087,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 4 089,5 | 4 087,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество помещений школ искусств, в которых осуществлен косметический ремонт» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проектно-сметной документации, разработанной для школ искусств» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Отремонтированная площадь кровли зданий школ искусств» | кв.м. | 646,500 | 646,500 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество помещений школ искусств», в которых заменена вентиляция» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество этажей школ искусств, на которых произведена замена сети рабочего освещения» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество концертных залов школ искусств, в которых произведен ремонт сцены» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество замененных выпусков фекальной канализации и отремонтированных сетей фекальной канализации по подвалу в школах искусств» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Количество зданий школ искусств, в которых произведена реконструкция системы отопления» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 9 «Количество зданий школ искусств, в которых произведен текущий ремонт инженерных систем» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 10 «Количество отремонтированных фасадов зданий школ искусств» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 11 «Количество установленных секций радиаторов в зданиях школ искусств» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 12 «Количество обрезанных и удаленных деревьев, в том числе аварийных, расположенных на территориях школ искусств» | единиц | 22,000 | 22,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 13 «Количество светильников, установленных в школах искусств» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 14 «Процент выполнения планового объема работ по ремонту электросети зданий школ искусств» | процент | 75,000 | 75,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 15 «Количество отремонтированных крылец зданий школ искусств» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 16 «Количество зданий школ искусств, в которых выполнены работы по горизонтальной и вертикальной гидроизоляции цоколя наружных стен» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 17 «Количество зданий школ искусств, в которых произведен ремонт отмостки» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 18 «Количество зданий школ искусств, в которых произведен ремонт узла управления тепловой энергией» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 19 «Отремонтированная площадь полов в школах искусств» | кв.м | 240,000 | 240,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 20 «Протяженность металлического забора здания МБУ ДО ДШИ № 34» | пог.м | 120,000 | 120,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 21 «Количество помещений школ искусств, в которых произведен ремонт системы освещения» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 22 «Количество школ искусств, в которых произведен ремонт индивидуального теплового пункта» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П330200000 | S | 1 | 3 | 2 | 07 |  | Мероприятие 2.07 «Комплексное обследование зданий школ искусств, в том числе обследование несущих конструкций с геологическими изысканиями, проведение мониторинга» | тыс. руб. | 363,5 | 363,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 363,5 | 363,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество школ искусств, в которых произведено комплексное обследование зданий» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество зданий МБУ ДО «ДШИ № 34, у которых проведено обследование несущих конструкций с геологическими изысканиями» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество зданий школ искусств, у которых проведен мониторинг за деформациями несущих стен» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П330210030 | S | 1 | 3 | 2 | 08 |  | Мероприятие 2.08 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | тыс. руб. | 1 569,6 | 1 568,5 | 0,999 | Фактически сложившийся показатель. В связи с тем, что не все сотрудники воспользовались правом оплаты проезда к месту отдыха. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 569,6 | 1 568,5 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество сотрудников детских школ искусств и членов их семей, воспользовавшихся субсидией детским школам искусств на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | единиц | 97,000 | 97,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П330200000 | S | 1 | 3 | 2 | 12 |  | Мероприятие 2.12 «Проведение мероприятий, связанных с соблюдением требований пожарной безопасности в школах искусств» | тыс. руб. | 2 814,1 | 2 814,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 814,1 | 2 814,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество школ искусств, в которых установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | П330200000 | S | 1 | 3 | 2 | 13 |  | Мероприятие 2.13 «Организация гигиенического обучения работников школ искусств с заменой медицинских книжек» | тыс. руб. | 44,2 | 44,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 44,2 | 44,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество работников школ искусств, прошедших гигиеническое обучение с выдачей медицинской книжки» | человек | 65,000 | 65,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | П390000000 | S | 1 | 9 | 0 | 00 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 21 642,2 | 20 790,7 | 0,961 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 21 642,2 | 20 790,7 | 0,961 |  |  |
|  |  | S | 1 | 9 | 1 | 00 |  | Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Управления культуры и общественных связей | тыс. руб. | 21 642,2 | 20 790,7 | 0,961 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 21 642,2 | 20 790,7 | 0,961 |  |  |
| 056 | П390110010 | S | 1 | 9 | 1 | 01 |  | Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций | тыс. руб. | 21 642,2 | 20 790,7 | 0,961 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 21 642,2 | 20 790,7 | 0,961 |  |  |
|  |  | S | 1 | 9 | 2 | 00 |  | Административные мероприятия | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  | S | 1 | 9 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01 «Разработка проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска в части реализации муниципальной программы» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанных проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска в части реализации муниципальной программы» | единиц | 11,000 | 11,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 9 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02 «Проведение организационно-методических мероприятий (семинаров, совещаний) с руководителями учреждений культуры и школ искусств по вопросам повышения эффективности деятельности учреждений и качества оказываемых ими услуг» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных организационно-методических мероприятий» | единиц | 19,000 | 19,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 9 | 2 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Проведение мониторинга муниципальных услуг и работ в сфере культуры и искусства, качества финансового состояния в муниципальных учреждениях культуры и школах искусств» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество подготовленных актов проверок, составленных аналитических отчетов» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | S | 1 | 9 | 2 | 05 |  | Административное мероприятие 1.05 «Подготовка и направление заявок на участие в конкурсах субсидий для софинансирования мероприятий программы из средств областного и федерального бюджета» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество направленных заявок на участие в конкурсах субсидий для софинансирования мероприятий программы из средств областного и федерального бюджета» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |

| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 1,000 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | 1,010 |  |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 1,011 |  |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 1,000 |  |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 1,023 |  |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,986 |  |
| 4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы: |  |  |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 0,996 |  |

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2018 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от __________________ №_________

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

в государственных программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1.01 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», Задача 1 «Развитие библиотечного дела», Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Мероприятие 2.10 «Повышение средней заработной платы работников сферы культуры», Задача № 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств», государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013–2024 годы)» | областной бюджет | 17464,0 | 17464,0 | Соглашение от 30.01.2018 № 48 «О предоставлении местному бюджету муниципального образования «Северодвинск» из областного бюджета субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» | Обеспечено повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» до уровня не менее 37 925,71 руб., фактическая заработная плата за 2018 год за счет всех источников составила 39 189,43 руб. |
| Мероприятие 2.01 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций», Задача 2 «Развитие музейного дела», Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Мероприятие 2.10 «Повышение средней заработной платы работников сферы культуры», Задача № 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств» государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013–2024 годы)» | областной бюджет | 5800,0 | 5800,0 | Соглашение от 30.01.2018 № 48 «О предоставлении местному бюджету муниципального образования «Северодвинск» из областного бюджета субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» | Обеспечено повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» до уровня не менее 37 925,71 руб., фактическая заработная плата за 2018 год за счет всех источников составила 39 189,43 руб. |
| Мероприятие 4.01 «Показ кинофильмов» МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)», Мероприятие 4.04 «Организация мероприятий МАУ «Парк культуры и отдыха», Мероприятие 4.05 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)», Мероприятие 4.07 «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК «Северодвинский драматический театр», Мероприятие 4.06 «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов» Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества», Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Мероприятие 2.10 «Повышение средней заработной платы работников сферы культуры», Задача № 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств», государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013–2024 годы)» | областной бюджет | 22172,5 | 22172,5 | Соглашение от 30.01.2018 № 48 «О предоставлении местному бюджету муниципального образования «Северодвинск» из областного бюджета субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» | Обеспечено повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» до уровня не менее 37 925,71 руб., фактическая заработная плата за 2018 год за счет всех источников составила 39 189,43 руб. |
| Мероприятие 4.24 «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек», Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества», Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы» | федеральный бюджет | 5254,9 | 5254,9 | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек от 12.04.2018 № 11730000-1-2018-004 | Поставлено 4 спектакля («Пиковая дама», «Семь суббот на неделе», «Жульета», «Где орех Кракатук?»), приобретено световое, звуковое, компьютерное оборудование |
|  | Мероприятие 2.3 «Развитие профессионального искусства и народного творчества», Задача № 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств», государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013–2024 годы)» | областной бюджет | 583,9 | 583,9 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 |  |  |
| Мероприятие 4.25 «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества», Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России», федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», основное мероприятие «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)», государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | федеральный бюджет | 2578,1 | 2578,1 | Соглашение от 29.03.2018 № 11730000-1-2018-001 о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Северодвинск» на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды | Устроено и отремонтировано 874,0 кв. м асфальтового покрытия, 204,3 кв. м бетонных дорожек в МАУ «Парк культуры и отдыха», закуплено 18 ед. оборудования для детской площадки |
|  | Мероприятие 2.2 «Мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)», Задача № 2 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Архангельской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории, в соответствии с едиными требованиями», государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018–2024 годы)» | областной бюджет | 661,7 | 661,7 | Соглашение от 09.03.2018 № 11730000-1-2018-002 «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Северодвинск» на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» |  |
|  |  | местный бюджет | 324,0 | 324,0 |  |  |
| Мероприятие 4.23 «Организация и проведение общественно значимого культурного мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО», Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества», Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» | Мероприятие 2.3 «Развитие профессионального искусства и народного творчества», Задача № 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств», государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013–2024 годы)» | областной бюджет | 93,0 | 93,0 | Соглашение от 09.06.2018 № 173 «О предоставлении местному бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области из областного бюджета субсидии на общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» | Организовано общественно значимое культурное мероприятие «Петровский фестиваль, посвященный Дню села Ненокса», приняло участие 3200 человек, приобретено 3 ед. оборудования |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Мероприятие 2.01 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», Мероприятие 2.02 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств», Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры», Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» | Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)» | областной бюджет | 13701,6 | 13701,6 | Соглашение от 06.02.2018 № 01-16/284 между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» «О повышении в 2018 году средней заработной платы педагогическим работникам и работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей», Соглашение от 14.02.2018 № 01-16/363 между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о предоставлении субсидии на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» в 2018 году» | Обеспечено повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» до уровня не менее 42 098,70 руб. Размер средней заработной платы за счет всех источников составил 42 398,99 руб. |
| Мероприятие 2.01 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», Мероприятие 2.02 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств», Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры», Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» | Мероприятие 2.1 «Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа», Задача № 2 « Финансовое обеспечение повышения устойчивости исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа», Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области», государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014–2024 годы)» | областной бюджет | 3860,6 | 3860,6 | В соответствии с Законом Архангельской области от 15.12.2017 № 581-40-ОЗ (в редакции от 14.12.2018) «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в рамках субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование вопросов местного значения на 2018 год | Обеспечено повышение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников школ искусств, занятых на полной ставке, до уровня МРОТ (размер МРОТ на 2018 год – 11 163 рубля в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ) |
| ИТОГО, в т.ч. |  |  | 72994,3 | 72994,3 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 7833,0 | 7833,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  | 64337,3 | 64337,3 |  |  |
| местный бюджет |  |  | 824,0 | 824,0 |  |  |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2018 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от __________________ №_________

## Отчет

## о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

## (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска

## по муниципальной программе

## «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» |
| Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска |
| Мероприятие 1.01. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» |
| Показатель «Количество посещений МБУ «Муниципальная библиотечная система» | единица | 459 954 | 459 960 | 69 902,3 | 91 373,2 | 91 373,2 |
| Мероприятие 2.01. «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» |
| 2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» |
| Показатель «Количество посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | человек | 56 901 | 55 916 | 15 394,1 | 22 027,7 | 22 027,7 |
| Мероприятие 4.01. «Показ кинофильмов» МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» |
| 3. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Показ кинофильмов» |
| Показатель «Количество мероприятий» | единица | 60 | 60 | 1 743,9 | 1 833,9 | 1 833,9 |
| Показатель «Число зрителей» | единица | 9000 | 8987 |  |  |  |
| Мероприятие 4.02. «Организация показа концертов и концертных программ МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» |
| 4. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Организация показа концертов и концертных программ» |
| Показатель «Количество мероприятий» | единица | 22 | 20 | 1 784,4 | 1 899,8 | 1 899,8 |
| Показатель «Количество участников мероприятий» | единица | 7700 | 7700 |  |  |  |
| Мероприятие 4.03. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы» |
| 5. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)» |
| Показатель «Количество мероприятий» | единица | 19 | 19 | 11 706,6 | 12 826,7 | 12 826,7 |
| Показатель «Количество участников мероприятий» | единица | 81 750 | 111 950 |  |  |  |
| Мероприятие 4.04. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ «Парк культуры и отдыха» |
| 6. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)» |
| Показатель «Количество мероприятий» | единица | 23 | 23 | 3 219,9 | 5 010,4 | 5 010,4 |
| Показатель «Количество участников мероприятий» | человек | 80 684 | 76 728 |  |  |  |
| Мероприятие 4.05. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |
| 7. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |
| Показатель «Количество клубных формирований» | единица | 13 | 13 | 23 821,8 | 32 143,5 | 32 143,5 |
| Число участников клубных формирований | человек | 341 | 350 |  |  |  |
| Мероприятие 4.06. «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов» |
| 8. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов» |
| Показатель «Площадь территории» | кв. м | 193 781 | 193 781 | 14 106,1 | 12 512,6 | 12 512,6 |
| Мероприятие 4.07. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК «Северодвинский драматический театр» |
| 9. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» |
| Показатель «Количество зрителей» | человек | 46 417 | 48 622 | 44 371,7 | 62 430,6 | 62 430,6 |
| Мероприятие 4.09. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» |
| 10. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))» |
| Показатель «Количество проведенных мероприятий (выставок) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единица | 15 | 15 | 1 370,2 | 1 400,1 | 1 400,1 |
| Показатель «Количество участников мероприятий (выставок) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | человек | 16500 | 16695 |  |  |  |
| 11. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)» |
| Показатель «Количество проведенных мероприятий (творческих встреч) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единица | 18 | 18 | 418,6 | 423,8 | 423,8 |
| Показатель «Количество участников мероприятий (творческих встреч) МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» | единица | 990 | 990 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» |
| Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска |
| Мероприятие 2.01. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» |
| 12. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» |
| Показатель «Среднегодовой контингент учащихся» | человек | 551 | 552 | 49 494,4 | 57 359,2 | 57 359,2 |
| число человеко-часов пребывания | человеко-час | 122 155,8 | 121 619,8 |  |  |  |
| Мероприятие 2.02. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» |
| 13. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» |
| Показатель «Среднегодовой контингент учащихся» | человек | 811 | 823 | 68 444,7 | 79 773,2 | 79 773,2 |
| число человеко-часов | человеко-час | 270 591,6 | 272 995,0 |  |  |  |

Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2018 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от __________________ №_________

## Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

## муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

| Вид нормативного правового акта | Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с программой) | Фактические сроки утверждения нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска» |
| - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска» |
| Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» |
| постановление Главы Северодвинска «О присуждении литературной премии Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска «Никольское устье» за 2018 год» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | февраль 2018 года | 22.02.2018 № 5 | В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества |
| постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе творческих проектов в сфере культуры и искусства в 2018 году» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | ноябрь 2018 года | 18.10.2018 № 401-па | В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества |
| постановление Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | ноябрь 2018 года | 09.11.2018 № 429-па | В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества |
| постановление Главы Северодвинска «О проведении конкурсов на соискание премий имени М.В. Ломоносова в 2018 году» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | сентябрь 2018 года | 16.10.2018 № 40 | В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества |
| постановление Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса на соискание премии им. М.В. Ломоносова» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | ноябрь 2018 года | 21.11.2018 № 446-па | В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества |
| приказ Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса на лучший спектакль, лучшую женскую и мужскую роль в драматическом театре» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | май 2018 года | 21.05.2018 № 25 | В целях поддержки профессионального искусства и творчества |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» |
| Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры» |
| постановление Администрации Северодвинска «О присуждении премии Главы Северодвинска «Надежда Северодвинска» за 2018 год» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | февраль 2018 года | 19.01.2018 № 16-па | В целях творческой самореализации молодых дарований, повышения качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры |
| Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» |
| постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении перечня общегородских праздников и мероприятий на 2019 год» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | декабрь 2018 года | 29.12.2018 № 522-па | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры |
| распоряжение Администрации Северодвинска «О создании организационного комитета по организации и проведению мероприятий, посвященных Дню Победы» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | март 2018 года | 20.04.2018 № 74-ра | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры |
| постановление Администрации Северодвинска «О проведении народного гуляния «Масленица» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | февраль 2018 года | 02.02.2018 № 35-па | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры |
| распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам «О проведении мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | апрель 2018 года | 09.04.2018 № 1-рс | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры |
| распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам «О проведении праздника «Последний звонок-2018» | Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска | май 2018 года | 17.05.2018 № 4-рс | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры |
| распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам «О праздновании мероприятий, посвященных Дню России» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | май 2018 года | 05.06.2018 № 7-рс | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры |
| постановление Администрации Северодвинска «О праздновании Дня города и Дня Военно-Морского Флота» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | июнь 2018 года | 19.07.2018 № 309-па | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры |
| постановление Администрации Северодвинска «О проведении Новогоднего праздника 2019 года» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | декабрь 2017 года | 20.11.2018 № 444-па | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры |
| распоряжение заместителя Главы Администрации по социальным вопросам «Об организации Новогоднего фейерверка» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | декабрь 2018 года | 20.12.2018 № 16-рс | В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Северодвинск» услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры |
| постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска | в течение года | 10.04.2018 № 130-па, 30.11.2018 № 471-па | В целях своевременного внесения изменений в Программу в связи с изменениями финансирования и показателей |