Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ……………№ ………… г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении годового

отчета о реализации и оценке

эффективности муниципальной

программы «Развитие образования

Северодвинска на 2016–2021 годы»

за 2018 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» за 2018 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам.

Глава Северодвинска                                                                        И.В. Скубенко

Попа Сергей Григорьевич

561511

УТВЕРЖДЕН распоряжением

Администрации Северодвинска

от                     №

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы»,

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 09.03.2016 № 58-па (в редакции постановления Администрации Северодвинска             «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» в редакции от 03.04.2019 №116-па)

за 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – Программа) – муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Северодвинска».

Соисполнители Программы – нет.

Цель Программы – повышение доступности, качества и эффективности образования в Северодвинске с учетом запросов личности, общества и государства.

## Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска»;

Подпрограмма 3 «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды»;

Подпрограмма 4 «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска»;

Подпрограмма 5 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска»;

Обеспечивающая подпрограмма.

Программа предусматривает реализацию 71 мероприятия (административного мероприятия), в том числе 23 административных мероприятий, что составляет 32,4 процента, и 48 мероприятий, что составляет 67,6 процента.

- Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

  - Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2018 году:

| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации (на 01.01.2018) <1> | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31<2> | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018<3> | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 1 175 000,0 | 1 152 596,9 | 1 390 742,1 | 1 388 737,4 |
| Областной бюджет | 2 122 540,4 | 2 122 540,4 | 2 454 787,8 | 2 451 286,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО, в том числе: | 3 297 540,4 | 3 275 137,3 | 3 845 529,9 | 3 840 023,7 |
| Программная часть | 3 241 111,0 | 3 218 707,9 | 3 788 266,0 | 3 783 673,7 |

<1> Постановление Администрации Северодвинска

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» от 10.11.2017 № 367-па.

<2> Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» от 28.05.2018 № 222-па.

<3> Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» от 03.04.2019 №116-па.

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2018 году:

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2018) (постановление в редакции изменений) | Факт (кассовый расход) |
| 1 | Областной бюджет: | 2 450 118,3 | 2 446 616,8 |
| 1.1 | Государственные программы Архангельской области |
| 1.1.1 | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)» | 2 447 423,6 | 2 443 922,1 |
| 1.1.2 | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013–2020 годы)» | 2 194,7 | 2 194,7 |
| 1.1.3 | Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» | 500,0 | 500,0 |
| 1.2 | Непрограммные направления деятельности: |
| 1.2.1 | Резервный фонд Правительства Архангельской области | 4 669,5 | 4 669,5 |
|  | Итого | 2 454 787,8 | 2 451 286,3 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении № 2.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2018 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

| Критерий | Значение за 2018 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 7 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1,001 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений, которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 7 |

Все плановые значения показателей цели достигнуты.

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2018 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 60 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,012 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений, которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 59 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач:

| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2018 год | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 1 «Доля обучающихся образовательных организаций, принимающих участие в инновационных образовательных и социальных проектах в области профориентации молодежи» задачи 5 «Совершенствование эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и молодежи с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | % | 19,9 | 19,7 | в связи с изменением фактического среднегодового контингента обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
| Показатель 1 «Численность обучающихся, принимавших участие во Всероссийской олимпиаде школьников» задачи 7 «Выявление и развитие потенциала одаренных детей» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | человек | 2 502 | 2 266 | В связи с увеличением необходимого количества баллов для участия в муниципальном этапе олимпиады |
| Показатель 5 «Доля объектов муниципальных образовательных организаций, где обеспечено соблюдение технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем противопожарного водопровода и средств пожаротушения на изначально предусмотренном уровне, приведение в соответствие нормативам систем противопожарного водопровода» задачи 3 «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций» подпрограммы 3 «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» | % | 34,3 | 33,3 | изменение показателя связано с аварийным состоянием здания по адресу: ул. Гагарина, 24 МБОУ «СОШ 12», работы не выполнялись |

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2018 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 169 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,006 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений, которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 167 |

Все мероприятия (административные мероприятия) Программы выполнены.

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении № 1 к Программе.

2. Основные результаты реализации Программы за 2018 год

По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты целевые показатели программы:

− доля детей в возрасте от трех до семи лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, составила 100 процентов и соответствует запланированному показателю на 2018 год;

− доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование, составила 99,1 процента и соответствует запланированному показателю на 2018 год;

− доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, составила 70 процентов и соответствует запланированному показателю на 2018 год;

− доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, в общей численности обучающихся по основным программам общего образования, составила 97,6 процента, что выше запланированного показателя цели на 2018 год на 0,6 процента;

– доля общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, составила 28,4 процента и соответствует запланированному показателю на 2018 год;

– доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в Северодвинске по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, составила 100 процентов и соответствует запланированному показателю на 2018 год;

– доля образовательных организаций, которые представили общественности публичный доклад о результатах финансово-хозяйственной и образовательной деятельности, составила 100 процентов и соответствует запланированному показателю на 2018 год.

В дошкольных образовательных организациях муниципального образования «Северодвинск» были созданы комфортные и безопасные условия для пребывания детей, хорошие условия для осуществления образовательной деятельности и коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

В целях исполнения указов Президента Российской Федерации по ликвидации очередности в ясельные группы детских садов на территории города Северодвинска открылся частный детский сад с группами сокращенного пребывания (10 часов) для 20 воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

В 2018 году (впервые за последние 25 лет) в городе (162 квартал) началось строительство детского сада на 280 мест.

В отчетном периоде продолжили свою деятельность муниципальные ресурсные центры на базе семи дошкольных образовательных организаций:

МАДОУ № 20 «Дружный хоровод», МАДОУ № 82 «Гусельки», МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка», МБДОУ № 87 «Моряночка», МБДОУ № 89 «Умка».

Питание в общеобразовательных организациях осуществлялось с соблюдением требований санитарных правил и норм, предъявляемых к данным видам услуг, по единому 10-дневному цикличному меню. Контроль за качеством приготовления пищи в школьных столовых осуществлялся технологической службой Северодвинского муниципального предприятия «Комбинат школьного питания». В 2018 году предприятием выполнена запланированная работа по модернизации столовых муниципальных общеобразовательных организаций. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 17» и в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением иностранных языков» установлены новые сенсорные киоски.

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы основного общего образования, в 2018 году проводилась по 13 общеобразовательным предметам.

В 2018 году обучение по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования организовано во всех 1–4-х классах общеобразовательных организаций. Доля учащихся начальных классов, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (в общей численности обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций), в 2018 году, как и в 2017 году, составила 100 %.

Обучение по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования организовано во всех 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классах общеобразовательных организаций, в 9-х классах – в пилотных площадках регионального уровня (МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «Ягринская гимназия») и в пилотных площадках муниципального уровня (МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «ЛГ № 27», МБОУ «СОШ № 29»).

Обучение по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования организовано:

– в 10–11-х классах – в двух пилотных площадках регионального уровня (МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «Ягринская гимназия»);

– в 10-х классах – в семи пилотных площадках муниципального уровня (МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «ЛГ № 27», МБОУ «СОШ № 29»).

В отчетном периоде обеспечено активное участие обучающихся в различных мероприятиях: в 208 муниципальных конкурсах, смотрах знаний, фестивалях, проведенных в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, участвовали 6 108 обучающихся.

В 2018 году Администрацией Северодвинска совместно с предприятиями Объединенной судостроительной корпорации. Северодвинска (АО ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звёздочка», АО «СПО «Арктика») принято решение об участии в софинансировании проекта по созданию детского технопарка «Кванториум» в Северодвинске на базе МБОУДО «ЦЮНТТ».

В каникулярный период 2018 года проводилась работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. На базе семи муниципальных общеобразовательных организаций работали летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.

В отчетном периоде доля образовательных организаций, участвующих в независимой оценке качества работы муниципальных образовательных организаций, составила 100 процентов и соответствует запланированному показателю на 2018 год.

В течение 2018 года в муниципальном образовании «Северодвинск» проводился комплекс мероприятий по капитальным, текущим ремонтам и благоустройству образовательных организаций Северодвинска.

Построена спортивная площадка в МБОУ «ЛГ № 27» на сумму 5 642,1 тыс. руб. Выполнен ремонт скатных кровель – в 4 организациях; ремонт мягких кровель – в 38 организациях; ремонт фасадов – в 9 организациях; ремонт крылец – в 15 организациях. Проведена замена оконных и дверных блоков – в 47 организациях. Выполнен ремонт плавательного бассейна в МБДОУ № 15 «Черемушка»; ремонт спортивных залов – в 5 организациях. Также выполнены работы по ремонтам помещений – в 48 организациях. Годовое финансирование, выделенное на проведение капитальных, текущих ремонтов образовательных организаций Северодвинска составило 158 573,22 тыс. руб.  В рамках мероприятий по благоустройству территорий выполнены работы по обрезке и ликвидации деревьев – в 37 организациях; по восстановлению и ремонту наружного освещения – в 23 организациях. Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия – в 19 организациях. Годовое финансирование, выделенное на благоустройство образовательных организаций Северодвинска, составило 20 921,86 тыс. руб.

В отчетном периоде в целях создания необходимых условий для обучения детей-инвалидов и детей с нарушением здоровья в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» продолжили свою деятельность 7 ресурсных центров по инклюзивному образованию.

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» с целью соблюдения законодательства и требований нормативных актов, регламентирующих организацию безопасного образовательного и воспитательного процесса, в 2018 году реализованы мероприятия, направленные на защиту муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера, обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда, повышение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций:

– обеспечена передача сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за противопожарную безопасность, на 104 объектах в 67 учреждениях;

– выполнены работы по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами в 9 организациях на 9 объектах;

– выполнены работы по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем противопожарного водопровода и средств пожаротушения на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами в 9 образовательных организациях на 12 объектах, выполнены работы по подготовке проектов систем противопожарного водопровода в 3 образовательных организациях на 4 объектах;

– выполнены работы по установке в пожароопасных помещениях муниципальных образовательных учреждений дверей 0,6 часа степени огнестойкости в 26 помещениях 11 образовательных организаций;

– проведено техническое обслуживание пожарно-охранных систем 67 образовательных организаций;

– выполнены работы по восстановлению ограждения территории в 2 муниципальных образовательных учреждениях на 3 объектах;

– выполнены работы по оснащению системами видеонаблюдения в 1 образовательной организации на 1 объекте;

– обеспечено оказание услуг по пресечению правонарушений, преступлений с помощью кнопки тревожной сигнализации в 65 организациях на 102 объектах;

– выполнены работы по оснащению мобильными металлодетекторами в 6 образовательных организациях на 6 объектах.

Годовое финансирование, выделенное на проведение мероприятий, направленных на защиту муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера, обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда, повышение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций Северодвинска составило 40 305,1 тыс. руб.

Анализ состояния системы образования показывает, что системная целенаправленная работа Администрации Северодвинска по повышению качества общего образования в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями экономики, запросами граждан по обеспечению доступности услуг и качества дополнительного образования для обучающихся, увеличению охвата услугами дошкольного образования и развитию муниципальной системы образования как сферы социализации детей позволила обеспечить положительную динамику результативности системы образования Северодвинска.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы:

2.1.1. Фактические результаты реализации Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 1 «Предоставление дошкольного образования» осуществлялось финансирование 32 муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений, 5 структурных подразделений муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. Среднегодовой контингент детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, составил 12 120 человек (план – 11 862), в том числе:

– среднегодовой контингент детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 11 510 человек (план – 11 226);

– среднегодовой контингент детей в структурных подразделениях общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, составил 610 (план – 636).

Средняя стоимость содержания одного ребенка в день в ДОО составила в 2018 году 1 100,08 руб.; доля родительской платы в общем объеме расходов на содержание ребенка составила 14,4% от суммы фактических затрат, средний размер родительской платы за содержание детей в дошкольной образовательной организации за 1 день – 139 руб./день, с 01.11.2018 – 158 руб./день.

В рамках мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, осуществлялось финансирование посредством предоставления субсидии из местного бюджета. В 2018 году оснащены мебелью, технологическим оборудованием: МБДОУ № 17 «Ручеек», МБДОУ № 27 «Сказка», МБДОУ № 90 «Хрусталик». Приобретены средства защиты информации и услуг по установке средств защиты информации для работы с ГИС АО в 26 дошкольных образовательных организациях и в 3 структурных подразделениях школ.

Приобретены стол для игр с водой и песком, набор игрушек, песок кварцевый для проведения мероприятий, предусматривающих внедрение вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми, в МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка».

В соответствии с пунктом 5 статьи 50 областного закона от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области» в целях достижения средней заработной платы педагогических работников, реализующих образовательные программы дошкольного образования, до уровня, определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и установленного Соглашением от 09.10.2018           № 01-16/772 между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на поддержку муниципальных образований Архангельской области в целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Архангельской области», утвержденного распоряжением Правительства Архангельской области от 13 марта 2013 года № 60-рп (далее – субсидия), определен целевой показатель среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и структурных подразделений общеобразовательных организаций – 35 199,60 руб., что составило 100,2 % выполнения условий соглашения.

В отчетном периоде в муниципальном образовании «Северодвинск» среднемесячная заработная плата педагогических работников составила:

– в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 35 262,24 руб., исполнение целевого показателя, установленного соглашением на 2018 год (в 2017 году – 31 757,0 руб.).

Согласно расчету, произведенному на основании итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, размещенных на сайте Федеральной службы государственной статистики 05.02.2019, целевое значение заработной платы для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (в сравнении со сферой общего образования) за 2018 год – 33 091,0 руб. Фактически достигнутая средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Северодвинск» за 2018 год по данным формы ЗП-образование составила 35 262,24 руб. (106,5 % к установленному уровню). Информация по среднемесячной заработной плате представлена из данных по формам статистического наблюдения ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», утверждённой приказом Росстата от 21.10.2016 № 670 (ред. 05.04.2017).

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 2 «Предоставление общего образования» осуществлялось финансирование 28 муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждений.

Среднегодовой контингент обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составил 19 683 человека (план – 19 805). Средняя наполняемость классов (без учета классов для детей с ограниченными возможностями здоровья) составила 25 человек (план – 25).

Организация питания детей из малообеспеченных семей осуществлялась в 28 муниципальных общеобразовательных организациях Северодвинска. Численность обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием, составила 1 298 человек. Стоимость завтрака для детей из малообеспеченных семей – 51,0 руб. в день, стоимость обеда для обучающихся, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, – 154,0 руб. в день.

В целях обеспечения качественных изменений в создании современной информационно-образовательной среды в 2018 году продолжена реализация проекта «Цифровое кольцо Архангельской области». Муниципальными центрами цифрового образовательного кольца являлись 5 образовательных учреждений Северодвинска: МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СГГ № 14», МБОУ «Лицей № 17», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 29». В рамках цифрового кольца проводились видеоконференции, презентации передового педагогического опыта, трансляции учебных занятий лучших учителей, проблемные дискуссии и многое другое. В 2018 году информационно- библиотечные центры МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «Гуманитарная гимназия № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «Лицей № 17», МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «СОШ № 26» были оснащены техническими средствами обучения, современным программным обеспечением.

В 28 общеобразовательных организациях приобретены средства защиты информации и услуг по установке средств защиты информации для работы с ГИС АО.

В 22 общеобразовательных организациях приобретены кушетки, медицинские смотровые шкафы, ширмы, холодильники, компьютеры, средства защиты информации, программное обеспечение для медицинских кабинетов.

Для проведения ЕГЭ, ОГЭ в пунктах проведения экзаменов закуплены расходные материалы для 15 муниципальных общеобразовательных организаций.

В соответствии с пунктом 5 статьи 50 областного закона от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области» в целях достижения средней заработной платы педагогических работников, реализующих образовательные программы дошкольного образования, до уровня, определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и установленного Соглашением от 09.10.2018      № 01-16/772 между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета, определен целевой показатель среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании – 39 464,4 руб., что составило 100,39 % выполнения условий соглашения.

В отчетном периоде в муниципальном образовании «Северодвинск» среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составила 39 618,3 руб. (в 2017 году – 35 539,44 руб.).

Согласно расчету, произведенному на основании итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, размещенных на сайте Федеральной службы государственной статистики 05.02.2019, целевое значение заработной платы для педагогических работников общеобразовательных организаций за 2018 год – 38 394,0 руб. Фактически достигнутая средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций муниципального образования «Северодвинск» за 2018 год по данным формы ЗП-образование составила 39 618,3 руб. (103,19 % к установленному уровню).

Информация по среднемесячной заработной плате представлена из данных по форме статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», утверждённой приказом Росстата от 21.10.2016 № 670

(ред. 05.04.2017).

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 3 «Предоставление дополнительного образования» осуществлялось финансирование муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования.

В 2018 году функционировало 6 организаций дополнительного образования (МБОУДО ДЮЦ, МБОУ ДО «Детский морской центр «Североморец», МБОУДО «ЦЮНТТ», МБОУ ДО «ДЮСШ №1», МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», МАОУ ДО «Детский центр культуры»), в которых проведена системная работа по созданию условий, способствующих развитию у детей как общих, так и специальных способностей. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста в 2018 году составила 88,7 %, при плановом значении 88,7%.

Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций дополнительного образования составил 2 637 816 чел./час. (план – 2 655 571 чел./час). В отчетном периоде оснащены компьютерной техникой, оборудованием и инвентарем организации дополнительного образования.

Средства из резервного фонда Правительства Архангельской направлены на приобретение, поставку, монтаж занавеса и одежды для сцены зрительного зала МБОУДО ДЮЦ.

В рамках организации предоставления дополнительного образования осуществлялось финансирование муниципального задания 6 муниципальных бюджетных и автономных организаций дополнительного образования посредством предоставления субсидии.

В соответствии с Соглашением от 14.02.2018 № 01-16/363 (доп. Соглашение № 3 от 16.11.2018) между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о предоставлении субсидии на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» в 2018 году, утверждённым постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп (в ред. от 20.11.2018 № 540-пп), установлен целевой показатель среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования – 42 098,7 руб., что составило 101,36% от выполнения условий соглашения.

В отчетном периоде в муниципальном образовании «Северодвинск» среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования составила 42 673,07 руб. (в 2017 году – 36 212,91 руб.).

Согласно расчету, произведенному на основании итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, размещенных на сайте Федеральной службы государственной статистики 05.02.2019, целевое значение заработной платы для педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2018 год – 39 263,0 руб. Фактически достигнутая средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования «Северодвинск» за 2018 год по данным формы ЗП-образование составила 42 673,07 руб. (108,7 % к установленному уровню).

Информация по среднемесячной заработной плате представлена из данных по форме статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», утверждённой приказом Росстата от 21.10.2016 № 670 (ред. 05.04.2017).

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 4 «Организация воспитания и социализации обучающихся» реализованы:

– конкурсы, фестивали, проведенные Управлением образования Администрации Северодвинска, – 14 мероприятий, МБОУ ДО ДЮЦ – 25 мероприятий, МБОУ ДО «Детский морской центр «Североморец» – 3 мероприятия, МБОУ ДО «ЦЮНТТ» – 8 мероприятий, МАОУ ДО «ДЦК» – 6 мероприятий;

– социальный проект «Дети Северодвинска»;

– социально-педагогические программы, организованные муниципальными образовательными организациями дополнительного образования, в том числе:

– МБОУДО ДЮЦ – 24 социально-педагогические программы;

– МБОУ ДО «ДМЦ «Североморец» – 9 социально-педагогических программ;

– МБОУДО «ЦЮНТТ» – 7 социально-педагогических программ;

– МАОУ ДО «ДЦК» – 4 социально-педагогические программы;

– МБОУ ДО «ЦППМСП» – 6 социально-педагогических программ;

– работа 12 военно-патриотических клубов в общеобразовательных организациях: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «Гуманитарная гимназия № 8», МБОУ «Морская кадетская школа», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «ЛГ № 27», МБОУ «СОШ № 30», МАОУ «Ягринская гимназия»;

– мероприятия по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в трудовую, общественно-полезную деятельность через организацию ремонтных бригад во внеурочное время в МБОУДО ДЮЦ (в 2018 году – 184 человека).

С целью стимулирования инновационной деятельности в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Северодвинска по направлениям технического творчества, исследовательской, инженерной и конструкторской деятельности организован и проведен конкурс программ развития муниципальных образовательных организаций.

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 5 «Создание эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и молодежи с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска» проведены следующие мероприятия, направленные на профориентацию детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера:

а) в конкурсе по поиску в Интернете «IQ» приняли участие 54 обучающихся из 9 образовательных организаций города Северодвинска;

б) в реализации проекта «Инженеры будущего» принимали участие МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «Лицей № 17».

Мероприятие, направленное на профориентацию детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера, реализовано через:

– участие в федеральных образовательных конкурсах по прикладной технической тематике;

– проведение Форума юных северодвинцев «СЕВМАШ» –Северодвинск–Россия»;

– проведение выставок по судомоделированию;

– участие команды МБОУ ДО «ЦЮНТТ» в соревнованиях по судомоделированию;

– внедрение новой образовательной программы «3D-моделирование»;

– реализацию проекта «Инженеры будущего».

Оборудованы кабинеты профориентации МБОУ «СОШ № 9» (ноутбук); МБОУ ДО «Детский морской центр «Североморец» (проектор EPSON), приобретены основные средства для объединений судомоделирования и радиоконструирования МБОУДО «ЦЮНТТ» (настольная циркулярная пила, вертикальный шлифовальный станок, компрессор, аэрограф, телевизор с кронштейном).

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 6 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях».

На базе общеобразовательных организаций работали 127 спортивных секций, объединений, 5 туристических объединений, в которых занимались 4 711 человек.

В двух детско-юношеских спортивных школах и 4 организациях дополнительного образования детей работали 163 спортивных и 56 туристско-краеведческих секций, объединений, в которых занимались 2 855 человек.

В 2018 году осуществлялась информационная поддержка, пропаганда здорового образа жизни и адаптивной физической культуры и спорта, включающая:

– поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

– увеличение количества акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

– создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

– совершенствование физкультурно-спортивной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях;

– проведение массовых спортивных мероприятий с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья и инвалидность (сотрудничество со специальными учебными заведениями).

Проведены спортивные состязания среди обучающихся, направленные на выявление и развитие способностей и талантов детей: спартакиада среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (4 310 участников), 2 дня спорта, спартакиада молодежи допризывного возраста общеобразовательных организаций (100 участников).

Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО в 2018 году, составила 57,1%.

Аренда легкоатлетических дорожек, прыжковой ямы, лыжной трассы, беговой трассы стадиона «Север» для проведения спартакиады среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, количество часов аренды легкоатлетических дорожек, прыжковой ямы, лыжной трассы, беговой трассы стадиона «Север» для проведения спортивных состязаний, нежилого помещения МАСОУ «Строитель» для проведения занятий по боксу составила 180 часов.

Аренда крытого катка для проведения занятий МБОУДО «ДЮСШ № 1» составила 720 часов.

Оснащены спортивные залы и площадки МБОУ ДО «ДЮСШ № 1», МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» спортивным инвентарем и современным спортивно-технологическим оборудованием.

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 7 «Выявление и развитие потенциала одаренных детей».

В рамках направления «Организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях» реализовывалась система конкурсов, олимпиад, фестивалей и других мероприятий, которая позволила детям различного возраста публично представить свои достижения. Это стало возможным и в результате сохранения в Северодвинске широкой сети кружков и секций. В 2018 году в 620 кружках и секциях на базе общеобразовательных организаций занимались 17 775 обучающихся, на базе организаций дополнительного образования детей в 1 027 объединениях занимались 15 309 учащихся, что составляет 88,7% детей в возрасте 7–18 лет, охваченных программами дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данной возрастной группы в Северодвинске.

В отчетном периоде обеспечено активное участие обучающихся в различных мероприятиях: в 208 муниципальных конкурсах, смотрах, фестивалях, проведенных в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, участвовали 6 108 обучающихся. В 62 областных конкурсах – 2 318 обучающихся. В 49 всероссийских и межрегиональных конкурсах – 3 561 обучающийся. В 53 международных и общероссийских интеллектуальных играх – 8 900 обучающихся.

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 8 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период».

В каникулярный период 2018 года в муниципальном образовании «Северодвинск» проводилась работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в лагерях с дневным пребыванием:

при МАОУ «СП № 1» – лагерь с дневным пребыванием детей спортивно-оздоровительной направленности, с отрядами для часто болеющих детей;

при МБОУ «СОШ № 5» – лагерь с дневным пребыванием детей спортивно-оздоровительной направленности;

при МАОУ «СОШ № 6» – лагерь с дневным пребыванием для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата;

при МБОУ «СОШ № 13» – лагерь с дневным пребыванием детей спортивно-оздоровительной направленности;

при МБОУ «СОШ № 16» – лагерь с дневным пребыванием детей спортивно-оздоровительной направленности;

при МБОУ «СОШ № 19» – лагерь с дневным пребыванием для детей с патологией органов зрения;

при МБОУ «СОШ № 25» – лагерь с дневным пребыванием для детей с патологией органов зрения.

Общая эффективность оздоровления в лагерях в 2018 году составила 100 %.

Всего в 2018 году в лагерях различной направленности отдохнули 3 275 человек, в том числе в лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 922 человека.

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 9 «Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

Количество детей, их родителей (законных представителей), педагогических работников, охваченных коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощью, психолого-медико-педагогическим обследованием, психолого-педагогическим консультированием в 2018 году составило 1 320 человек.

Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций, охваченных дополнительными общеразвивающими программами социально-педагогической направленности, проводимыми МБОУ ЦППМСП, – 8 400 чел./час.

Доля муниципальных образовательных организаций, охваченных психолого-педагогической, медицинской и социальной помощью участникам образовательного процесса, составила 100 %.

В соответствии с Соглашением от 14.02.2018 № 01-16/363 (доп. Соглашение № 3 от 16.11.2018) между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о предоставлении субсидии на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» в 2018 году, утверждённым постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп (в ред. от 20.11.2018 № 540-пп), установлен целевой показатель среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования – 42 098,7 руб., что составило 101,36% от выполнения условий соглашения.

В отчетном периоде в муниципальном образовании «Северодвинск» среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования составила 42 673,07 руб. (в 2017 году – 36 212,91 руб.).

Согласно расчету, произведенному на основании итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, размещенных на сайте Федеральной службы государственной статистики 05.02.2019, целевое значение заработной платы для педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2018 год – 39 263,0 руб. Фактически достигнутая средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования «Северодвинск» за 2018 года по данным формы ЗП-образование составила 42 673,07 руб. (108,7 % к установленному уровню).

Информация по среднемесячной заработной плате представлена из данных по форме статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», утверждённой приказом Росстата от 21.10.2016 № 670 (ред. 05.04.2017).

1.3.2. Фактические результаты реализации Подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска».

По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 1 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска» выполнены следующие работы:

Проведены мероприятия, направленные на выполнение работ по строительству объектов для муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, а именно:

– строительство спортивной площадки в МБОУ «ЛГ № 27»;

– строительство 39 теневых навесов в 7 образовательных организациях;

– строительство игровых площадок в 2 образовательных организациях.

По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 2 «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования» выполнены следующие работы:

1. Проведены мероприятия, направленные на выполнение подготовительных работ по реконструкции и капитальному ремонту, а именно:

– проведено обследование строительных конструкций зданий в 7 образовательных организациях: МБОУ «СОШ № 12», МАОУ «СП № 1» (по СОШ № 7), МБОУ «СГГ № 14» мастерские, МБДОУ № 49 «Белоснежка», МБДОУ № 95 «Радуга», МБОУДО ДЮЦ, МБОУДО «ЦЮНТТ».

– проведена проверка достоверности проектно-сметной документации в 5 образовательных организациях: МАДОУ №8 «Лесная сказка», МАДОУ № 86 ЦРР, МАДОУ № 20 «Дружный хоровод», МБДОУ № 15 «Черемушка», МБОУ «СОШ № 13».

2. Проведены мероприятия, направленные на выполнение реконструкции и капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций, а именно проведены работы первого этапа первой очереди по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ № 12», расположенного по адресу: ул. Гагарина, д. 24.

По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 3 «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных учреждений» выполнены следующие работы:

Проведен ремонт скатных кровель 4 образовательных организаций общей площадью 1 359,2 м², ремонт мягких кровель зданий 38 образовательных организаций общей площадью 21 518,9 м², ремонт фасадов зданий 9 образовательных организаций общей площадью 1 598,7 м², ремонт 27 крылец зданий в 15 образовательных организациях, длина герметизации межпанельных швов в МАДОУ № 44 «Веселые нотки» и МБОУ СОШ № 29 составила 600 м, замена оконных и дверных блоков в 47 образовательных организациях, где площадь оконных блоков составила 2 166,2 м² и дверных блоков – 378,1 м2.

2. Проведен ремонт плавательных бассейнов в 4 организациях, ремонт спортивных залов в 5 организациях и ремонт плоскостных спортивных сооружений в 3 организациях.

3. Проведен ремонт 8 теневых навесов в 2 организациях, ремонт 11 игровых площадок в 9 организациях.

4. Выполнена модернизация осветительного оборудования, щитов освещения и электрических сетей 10 групповых помещений в 5 организациях, модернизация осветительного оборудования, щитов освещения и электрических сетей 16 учебных кабинетов в 12 организациях, ремонт 13 систем вентиляции в 12 организациях, замена вводно-распределительных устройств, силовых щитов, заземляющих устройств и систем выравнивания потенциалов в 1 образовательной организации.

5. Выполнена реконструкция индивидуальных тепловых пунктов в 2 образовательных организациях, ремонт системы холодного водоснабжения в 13 организациях, ремонт системы горячего водоснабжения в 1 организации, ремонт системы отопления в 17 организациях, ремонт систем фекальной и ливневой канализации в 8 организациях, замена сантехоборудования в 1 организации.

6. Выполнены работы по комплексному ремонту помещений в 48 образовательных организациях общей площадью 8 179,2 м2.

1.3.3. Фактические результаты реализации Подпрограммы 3 «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды».

По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 1 «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий» осуществлялось:

1. Финансирование исполнения муниципальных функций МКУ ЦОФООС, которое выполнило работы по обслуживанию содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. Общая площадь подведомственных объектов составила 386 903,00 м².

Выполнено обслуживание содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, в том числе:

– аварийно-диспетчерское обслуживание – 11 329 заявок;

– профилактическое обслуживание – 1 946 заявок;

– транспортное обслуживание – 367 заявок;

– проектные работы – 9 проектов.

Среднесписочная численность работников МКУ ЦОФООС за 2018 год составила 127 человек.

2. Обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых временно не оказываются муниципальные услуги.

По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 2 «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций» выполнены работы по обрезке и ликвидации деревьев на территории 37 образовательных организаций. Количество ликвидированных и обрезанных деревьев составило 443 единицы. Выполнены работы по ремонту наружного освещения в 47 организациях. Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия общей площадью 392 м2 в 19 образовательных организациях, выполнено благоустройство территорий (в том числе восстановление благоустройства после проведения земляных работ) в 20 образовательных организациях общей площадью 1 938 м2.

По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 3 «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций» выполнены следующие работы:

– обеспечена передача сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за противопожарную безопасность, на 104 объектах в 67 учреждениях;

– выполнены работы по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами в 9 организациях на 9 объектах;

– выполнены работы по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем противопожарного водопровода и средств пожаротушения на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами в 9 образовательных организациях на 12 объектах, выполнены работы по подготовке проектов систем противопожарного водопровода в 3 образовательных организациях на 4 объектах;

– выполнены работы по установке в пожароопасных помещениях муниципальных образовательных учреждений дверей 0,6 часа степени огнестойкости в 26 помещениях 11 образовательных организаций;

– проведено техническое обслуживание пожарно-охранных систем 67 образовательных организаций.

По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 4: «Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера»:

– выполнены работы по восстановлению ограждения территории в 2 муниципальных образовательных учреждениях на 3 объектах;

– выполнены работы по оснащению системами видеонаблюдения в 1 образовательной организации на 1 объекте;

– обеспечено оказание услуг по пресечению правонарушений, преступлений с помощью кнопки тревожной сигнализации в 65 организациях на 102 объектах;

– выполнены работы по оснащению мобильными металлодетекторами в 6 образовательных организациях на 6 объектах.

По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 5 «Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания» проведены следующие мероприятия:

– проведены психиатрические освидетельствования 1 027 сотрудников;

– проведена специальная оценка условий труда на 2 550 рабочих местах.

1.3.4. Фактические результаты реализации Подпрограммы 4 «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска».

По подпрограмме 4 с целью достижения задачи 1 «Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг» приобретено оборудование для осуществления образовательного процесса в 10 образовательных организациях.

По подпрограмме 4 с целью достижения задачи 2 «Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов» 10 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по инклюзивным направлениям.

1.3.5. Фактические результаты реализации Подпрограммы 5 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска».

По подпрограмме 5 с целью достижения задачи 1 «Развитие инновационной составляющей образовательных услуг» в рамках мероприятий проведены:

– 20 заседаний муниципальных методических объединений, ресурсных центров, творческих групп, направленных на реализацию инновационной деятельности;

– муниципальный конкурс «Инновации в образовании» – 6 участников;

– муниципальный Фестиваль открытых уроков «Молодые – молодым» – 12 участников.

Сформирован рейтинг инновационного опыта муниципальных образовательных организаций.

По подпрограмме 5 с целью достижения задачи 2 «Развитие информационного поля образовательной системы» в рамках мероприятий:

– доля образовательных организаций дошкольного, общего образования, которые оказывают услуги в электронном виде, составила 100,0%;

– количество граждан, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде, – 1 580 человек;

– количество посещений, обращений граждан на портале Управления образования Администрации Северодвинска – 21 787 единиц.

По подпрограмме 5 с целью достижения задачи 3 «Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников» в рамках мероприятий:

– доля руководителей образовательных организаций, которые прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, от общего количества руководителей образовательных организаций составила 100 %;

– доля учителей, ведущих учебные часы в начальной школе, которые прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС НОО, от общего количества учителей, ведущих учебные часы в начальной школе, составила 100 %;

– доля учителей, ведущих учебные часы в основной школе, которые прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС ООО, от общего количества учителей, ведущих учебные часы в основной школе, составила 95,9 %;

– доля воспитателей дошкольных образовательных организаций, которые прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, в общей численности воспитателей составила 100 %;

– численность педагогов образовательных организаций, принявших участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, фестивалях, форумах различного уровня составила 45 человек;

– организована работа школы молодого педагога, через которую прошли 27 молодых педагогов;

проведены:

– муниципальные конкурсы педагогического мастерства, в которых приняли участие 26 педагогов;

– августовское совещание работников образования муниципального образования «Северодвинск» – 155 участников;

– муниципальный конкурс «Педагогический дебют» – 26 участников.

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, осуществлялось из областного бюджета для двух общеобразовательных организаций:

| Виды расходов | Количество получателей, чел. | Сумма расходов, руб. | Средняя сумма на человека, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| всего возмещение расходов | 32 | 1 099 981,78 | 34 374,43 |

Правом на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципальных организациях сферы образования, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей воспользовались работники следующим образом:

| Получатель бюджетных средств | Численность работников, использовавших право на компенсацию | Численность членов семьи, использовавших право на компенсацию |
| --- | --- | --- |
|  | факт | факт |
| 1. Дошкольные образовательные организации, структурные подразделения общеобразовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования | 1 007 | 563 |
| 2. Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, в том числе | 852 | 313 |
| общеобразовательные организации | 722 | 268 |
| организации дополнительного образования детей | 120 | 45 |
| муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | 10 | 0 |
| ВСЕГО | 1 859 | 876 |

Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, до минимального размера, установленного законодательством, предоставлена:

| Получатель бюджетных средств | Средняя численность работников, получивших доплату до МРОТ за 12 месяцев, чел. | Средняя сумма доплаты до МРОТ на 1 человека в год, руб. | Средняя сумма доплаты до МРОТ на 1 человека в месяц, руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт | факт | факт | план | факт |
| 1. Дошкольные образовательные организации, структурные подразделения общеобразовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования | 722 | 137 431,4 | 11 452,6 | 99 226,2 | 99 225,5 |
| 2. Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, в том числе | 542 | 121 869,0 | 10 155,7 | 66 111,6 | 66 053,0 |
| Общеобразовательные организации | 420 | 114 935,5 | 9 577,9 | 48 331,5 | 48 272,9 |
| Организации дополнительного образования детей | 115 | 143 651,8 | 11 970,9 | 16 519,9 | 16 519,9 |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | 7 | 180 036,1 | 15 003,0 | 1 260,2 | 1 260,2 |
| ВСЕГО | 1264 | 130 758,3 | 10 896,5 | 165 337,8 | 165 278,5 |

По подпрограмме 5 с целью достижения задачи 4 «Формирование муниципальной системы независимой оценки качества образования» в рамках мероприятий:

– доля обучающихся, охваченных мониторинговыми исследованиями образовательных достижений, составила 78,3 %;

– доля образовательных организаций, участвующих в независимой оценке качества работы муниципальных образовательных организаций, составила 100,0 %;

– количество муниципальных образовательных организаций, участвующих в мониторинге, рейтинге независимой оценки качества работы муниципальных образовательных организаций, – 61 единиц;

– приобретены 4 единицы оборудования, 11 единиц расходных материалов для технического обеспечения деятельности по формированию системы независимой оценки качества образования

1.3.6. Фактические результаты реализации Обеспечивающей подпрограммы.

В рамках мероприятия 1.01 (Е 19101) «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций» исполнение местного бюджета за 2018 год в рамках реализации подпрограммы составило 56 350,0 тыс. руб., в том числе:

– расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 47 230,5 тыс. руб.,

– закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд – 8 662,8 тыс. руб.,

– иные бюджетные ассигнования – 456,7 тыс. руб., что составляет 98,4 % от запланированных 57 263,9 тыс. руб.

2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы».

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и «Осуществление присмотра и ухода за детьми», имеют 37 образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, в том числе 32 муниципальные дошкольные образовательные организации (сады) и 5 структурных подразделений общеобразовательных организаций (МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 36»).

Все 37 образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, имеют показатель объема муниципальной услуги 102,2% (план – 11 862 человека, факт – 12 120).

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», имеют 26 из 28 общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, объем выполнения данной услуги в целом составил 99,9 % (план – 8 425 человек, факт – 8 420).

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», имеют 27 из 28 общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, объем выполнения данной услуги в целом по городу составил 98,8 % (план – 9 440 человек, факт – 9 325).

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», имеют 25 из 28 общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, объем выполнения данной услуги в целом составил 99,9% (план – 1 940 человек, факт –1 938).

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ», имеют 6 образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, все они выполнили муниципальное задание в объеме 99,3 % (план – 2 655 571 чел./час., факт – 2 637 816).

МБОУ ЦППМСП имеет муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальных услуг:

– реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Объем выполнения данной услуги в целом составил 100,0 % (план – 8 400 чел. /час., факт – 8 400);

– коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся. Объем выполнения данной услуги составил 118,8% (план – 110 человек, факт – 130);

– психолого-медико-педагогическое обследование детей. Объем выполнения данной услуги в целом составил 100,0 % (план – 285 человек, факт – 285);

– психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. Объем выполнения данной услуги в целом составил 100,0 % (план – 905 человек, факт – 905).

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска в рамках Программы представлен в приложении № 3.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

В целях повышения эффективности реализации Программы проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» за 1 полугодие и за отчетный финансовый год, утвержденный заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам от 31.01.2018. С целью уточнения перечня мероприятий, контрольных событий, перечня показателей мероприятий и сроков выполнения мероприятий муниципальной программы вносились изменения в план 07.06.2018, 30.10.2018. На основании отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» степень выполнения плана составила 97,04 балла, группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы высокая, в том числе: 47 мероприятий, 16 административных мероприятий и 64 контрольных события выполнены в срок, 7 административных мероприятий и 1 мероприятие выполнены с нарушением срока.

Объектами мониторинга являлись проведение мероприятий Программы в установленные и ожидаемые сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную дату, а также ход реализации мероприятий муниципальной программы и причины невыполнения сроков мероприятий, объемов финансирования мероприятий.

Мониторинг реализации муниципальной программы был ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и включал в себя:

– полугодовую оценку степени выполнения программных мероприятий, показателей цели и задач;

– формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Ответственным исполнителем Программы осуществлялось текущее руководство и контроль за реализацией муниципальной программы, проводился анализ и формировались предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, в том числе по предложениям участников программы.

Участники программных мероприятий:

– осуществляли реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

– представляли ответственному исполнителю предложения по внесению изменений в части увеличения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в связи с наличием предписаний надзорных органов, износом материально-технической базы учреждений, в реализации которых предполагается их участие (за 2018 год поступило от образовательных учреждений 166 заявок на увеличение финансирования программных мероприятий);

– представляли ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики и Финансового управления, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

– представляли ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

– представляли ответственному исполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

– в установленном порядке отчитывались перед ответственным исполнителем о целевом использовании выделенных им финансовых средств по установленным формам.

Управление реализацией Программы предусматривает создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения обязанностей при реализации Программы как между структурными подразделениями ответственного исполнителя (Управления образования), так и между ответственным исполнителем и участниками Программы (муниципальными образовательными организациями и МКУ «ЦОФООС», подведомственными Управлению образования Администрации Северодвинска).

На основании приказа Управления образования определены уровни ответственности за реализацию мероприятий подпрограмм Программы между структурными подразделениями Управления образования следующим образом:

отдел общего и дополнительного образования осуществляет контроль за реализацией подпрограмм 1 и 5;

отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения – подпрограмма 2, подпрограмма 3, кроме мероприятия 5.02 задачи 5 (специальной оценки условий труда на рабочих местах в муниципальных образовательных организациях), подпрограмма 4, кроме задачи 2;

отдел организационно-аналитической и кадровой работы – в части реализации в рамках мероприятия 5.02 задачи 5 (специальной оценки условий труда на рабочих местах в муниципальных образовательных организациях), подпрограмма 4 в части реализации задачи 2, обеспечивающая подпрограмма в части административных мероприятий;

финансово-экономический отдел – финансирование, общий финансовый контроль за реализацией Программы в целом, в том числе:

по подпрограмме 1 (в части финансирования и контроля за освоением средств):

– муниципальных заданий учреждений;

– компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

– возмещение муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией;

– организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций;

– организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период;

по подпрограмме 3 (в части финансирования и контроля за освоением средств):

– обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (МКУ ЦОФООС);

– обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых временно не оказываются муниципальные услуги;

по подпрограмме 5:

– реализация мероприятий 3.02, 3.03, 3.05 задачи 3;

по обеспечивающей подпрограмме «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций»:

– реализация финансовых мероприятий.

В рамках реализации Программы осуществлялось взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной программы с исполнительными органами государственной власти Архангельской области при реализации мероприятий государственных программ Архангельской области, а именно:

– с министерством образования и науки Архангельской области – при реализации мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области             (2013–2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп;

– с министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области – при реализации мероприятий подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп;

– с Правительством Архангельской области – при выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области;

– с агентством по спорту Архангельской области – при реализации мероприятий государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп.

В рамках реализации Программы осуществлялось взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной программы по вопросам разработки, внесения изменений, реализации мероприятий муниципальной программы с исполнительными органами Администрации Северодвинска: Управлением экономики, Финансовым управлением, Правовым управлением, Управлением организации муниципальной службы, Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям, Управлением делами, Управлением муниципального заказа, Управлением культуры и общественных связей, Управлением социального развития, опеки и попечительства, Отделом физической культуры и спорта, Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Северодвинск».

Ответственный исполнитель муниципальной программы в установленном порядке предоставлял информацию о реализации муниципальной программы исполнительным органам Администрации Северодвинска: Управлению экономики и Финансовому управлению.

В рамках реализации Программы также осуществлялось взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной программы с организациями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, а именно:

– участие в осуществлении отбора на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по соответствующим мероприятиям муниципальной программы, а также обеспечение заключения муниципальных контрактов (договоров);

– привлечение организаций, предприятий различных форм собственности, общественных, некоммерческих организаций к вопросам реализации мероприятий муниципальной программы;

– осуществление информационного сопровождения – проведение информационно-разъяснительной работы с привлечением средств массовой информации и использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью формирования положительного общественного мнения о реализуемых мероприятиях муниципальной программы.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

В оперативном порядке вносились корректировки в Программу в связи с изменениями объемов финансирования мероприятий за счет различных источников финансирования, в том числе:

## – перераспределение объемов выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в результате сложившейся экономии по итогам конкурсных процедур и, как следствие, изменение значений показателей;

## – увеличение объемов финансирования в результате включения в Программу новых мероприятий в рамках реализации государственных программ Архангельской области, а также дополнительного финансирования мероприятий Программы по итогам участия в конкурсах в рамках софинансирования за счет средств областного и федерального бюджета;

## – выделение средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск»).

## Всего за 2018 год внесено пять изменений и дополнений, утвержденных постановлениями Администрации Северодвинска.

Информация о внесении изменений в Программу в 2018 году представлена в таблице № 9:

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверж-дения норматив-ного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Северодвинск» «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» | 28.05.2018 | 222-па | Решение Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Ежегодное уточнение объема финансирования в рамках муниципальной программы и значений соответствующих показателей. Изменились показатели цели: Показатель 2 «Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование»; Показатель 3 «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет»; Показатель 4 «Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, в общей численности обучающихся по основным программам общего образования»; Показатель 5 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций». Изменились показатели задач: Е11100 Показатель 1 Е11200 Показатель 2 Е11300 Показатель 1 Е11400 Показатель 1 Е11400 Показатель 2 Е11500 Показатель 1 Е11500 Показатель 2 Добавили новый показатель Е11600 Показатель 3 Е11800 Показатель 2 Е11800 Показатель 3 Е11900 Показатель 3 Е12200 Показатель 2 Е12300 Показатель 1 Е12300 Показатель 2 Е13200 Показатель 2 Е13300 Показатель 3 Е13300 Показатель 4 Е13300 Показатель 5 Е13300 Добавили новый показатель 6 Е13400 Показатель 2 Е13400 Показатель 3 Е13400 добавили новый показатель 4 Е13500 Показатель 2 Е15400 Показатель 1 |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Северодвинск» «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 09.03.2016 № 58-па (в редакции от 28.05.2018) | 30.07.2018 | 319-па | Уточнение перечня мероприятий, перечня показателей задач и мероприятий в связи с изменением объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из местного и областного бюджетов на выполнение мероприятий подпрограмм в 2018–2020 годах. Перераспределение бюджетных средств (с одной целевой статьи на другую), выделение (снятие) средств из местного и областного бюджетов. Изменились показатели задач: Е11600 Показатель 2 Е11800 Показатель 3 Е11900 Показатель 2 Е12300 Показатель 1 Е12300 Показатель 2 Е13200 Показатель 2 |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Северодвинск» «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 09.03.2016 № 58-па (в редакции от 30.07.2018) | 04.09.2018 | 365-па | Перераспределение бюджетных средств (экономия в результате проведения работ, аренды помещения). Перераспределение денежных средств в рамках одного мероприятия между учреждениями, а также с одного мероприятия на другое, дополнительное выделение средств из местного (для софинансирования, для исполнения предписания РОСП) и областного бюджетов (в т.ч. в рамках соглашения), изменение значений показателей цели, задач, мероприятий на основании отчетов подведомственных организаций за 1 полугодие 2018 года Изменились показатели цели: Е10000 Показатель 2 Показатель 4 Изменились показатели задач: Е11200 Показатель 1 Показатель 2 Е11400 Показатель 1 Е11500 Показатель 1 Е11900 Показатель 3 Е12100 Показатель 1 Е12300 Показатель 1 Е12300 Показатель 2 Е13200 Показатель 2 Е13300 Показатель 3 Е13300 Показатель 4 Е15200 Показатель 2 |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Северодвинск» «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 09.03.2016 № 58-па (в редакции от 04.09.2018) | 29.12.2018 | 521-па | Целевых расходов по средствам бюджета. Выделение дополнительных средств областного бюджета. Выделение средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск». Уточнение значений показателей задач. Выделение дополнительных средств местного бюджета. Перераспределение средств местного бюджета (экономия) в результате: – закупки товаров; – проведения работ; – уменьшения численности детей в детских оздоровительных лагерях. Изменились показатели цели: Е10000 Показатель 2 с 98,1 до 99,1 Показатель 6 с 99,0 до 100,0 Изменились показатели задач: Е11100 Показатель 1 Е11200 Показатель 2 Е11300 Показатель 1 Е11300 Показатель 2 Е11500 Показатель 2 Е11700 Показатель 1 Е11800 Показатель 2 Е11900 Показатель 3 Е12200 Показатель 2 Е13200 Показатель 2 Е13300 Показатель 4 Е13300 Показатель 5 Е13400 Показатель 1 Е13500 Показатель 2 Е14100 Показатель 1 Е14100 Показатель 2 Е14200 Показатель 1 Е14200 Показатель 2 Е15100 Показатель 2 Е15200 Показатель 1 Е15200 Показатель 2 Е15300 Показатель 3 Е15400 Показатель 1 |
| 5 | Постановление Администрации муниципального образования «Северодвинск» «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 09.03.2016 № 58-па (в редакции от 29.12.2018) | 03.04.2019 | 116-па | Уточнение объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из областного бюджета на выполнение мероприятий. Перераспределение средств местного бюджета: – экономия по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, образовавшаяся в связи с отклонением численности учащихся, заявленных в расчет субсидии на 2018 год, от фактически получающих бесплатное питание, вызванное увеличением среднедушевого дохода семей, неподтверждением или несвоевременным подтверждением родителями (законными представителями) статуса малообеспеченной семьи по итогам 2018 года, отсутствием учащихся на занятиях в связи с болезнями в течение года; –экономия расходов по доплате низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке, до минимального размера, установленного законодательством; – экономия в результате проведения работ. Выделение дополнительных средств местного бюджета |

4.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

## В целом итог 2018 года показал удовлетворительную организацию управления реализацией муниципальной программы, возможность без кардинальных изменений сохранить общее руководство, взаимодействие и координацию реализацией Программы в следующем отчетном периоде.

## Для совершенствования управления реализацией программы необходимо усилить контроль за достижением плановых значений показателей и проводить в течение года корректировку значений показателей.

## В целях привлечения дополнительных источников финансирования планируется участие образовательных организаций в конкурсах по предоставлению субсидии Правительства Российской Федерации и Правительства Архангельской области на реализацию мероприятий.

В целях совершенствования механизма управления реализацией Программы необходимо внедрение интерактивных форм работы, направленных на профессиональную ориентацию обучающихся выпускных классов общеобразовательных организаций города в направлении рабочих и инженерных профессий судостроительной отрасли с учетом потребностей современной производственной деятельности и кадровой политики предприятий города и профильных образовательных учреждений.

Предполагается внедрение новых методов управления с использованием современных достижений в области науки, техники и информационных технологий; организация работы по изучению актуальных вопросов развития образования – проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и деловых встреч по актуальным вопросам развития образования.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы по их минимизации и принятые меры

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |
| Финансовый риск (уведомления о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета от 18.12.2018) | Неосвоение выделенных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году (компенсация родительской платы 63 444,77 руб., компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 66 618,22 руб.) | 1 | Оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную программу (принятые обязательства исполнены в пределах фактической потребности), организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году |
| Природно-климатический (нарушение благоустройства территорий и целостности зданий образовательных организаций по причине стихийного бедствия, август 2018) | Перераспределение и выделение бюджетных ассигнований из местного бюджета в текущем финансовом году (перераспределение средств в рамках одной задачи с выполнения работ по ремонту наружного освещения на уборку деревьев и перераспределение с Подпрограммы "Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска" Мероприятие 3.03. Проведение капитального и текущего ремонтов спортивных сооружений муниципальных общеобразовательных организаций на Подпрограмму "Формирование комфортной и безопасной образовательной среды" Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций | 3 | Анализ случившегося стихийного бедствия с целью получения опыта и применения на практике сделанных выводов, а также своевременное проведение профилактических мероприятий |
| Внутренние риски |
| Профессиональный риск (появление новых руководителей образовательных организаций, имеющих недостаточный опыт работы с Программой) | Недостаточность профессионализма кадров для освоения выделенных лимитов | 4 | Координация деятельности ответственного исполнителя и участников муниципальной программы (УО рекомендует и контролирует сроки обучения или переподготовки) |
| Организационный риск | Нарушение сроков запланированного мероприятия по ремонту бассейна МБДОУ № 15 «Черемушка» | 3 | С подрядчиком расторгнут договор, (подрядная организация внесена в список недобросовестных поставщиков и наложен штраф в размере 94 319,74 руб. Данная сумма возвращена в бюджет), проведена процедура заключения договоров с подрядными организациями. Сроки выполнения работ были изменены. Мероприятие 3.03. Проведение капитального и текущего ремонтов спортивных сооружений муниципальных общеобразовательных организаций. Задача: повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций (ремонт плавательного бассейна МБДОУ № 15 «Черемушка») |
| Финансовый риск (решение Совета депутатов Северодвинска от 28.11.2018 № 121) | Выполнение отдельных видов работ (ремонт асфальтобетонного покрытия) невозможно по климатическим нормам | 3 | Оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную программу, организация работы по переносу средств на другие виды работ по благоустройству территории в рамках одной задачи. Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций. Задача: повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций |

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4» – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2018 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2018 года:

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 0,999 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 1,006 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,987 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,992 |
| 5 | Оценка эффективности реализации муниципальной программы: | Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

"Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы"

(наименование программы) за 2018 год утвержденному распоряжением Администрацией Северодвинска от №

Сведения о реализации муниципальной программы

"Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы"

(наименование программы) за 2018 год

Ответственный исполнитель

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Северодвинска»

(наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

| Код ГРБС | Код целевой статьи расходов | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2018 году | Условие расчета индекса показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Цель | Подпрограмма | Задача | Мероприятие (административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | П100000000 | E | 0 | 0 | 0 | 00 |  | "Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы" | тыс. руб. | 3 845 529,9 | 3 840 023,7 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 2 454 787,8 | 2 451 286,3 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 390 742,1 | 1 388 737,4 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 3 788 266,0 | 3 783 673,7 | 0,999 |  |  |
|  |  | E | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель: Повышение доступности, качества и эффективности образования в Северодвинске с учетом запросов личности, общества и государства | тыс. руб. | 3 845 529,9 | 3 840 023,7 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля детей в возрасте от трех до семи лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование | % | 99,10 | 99,10 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | % | 70,00 | 70,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, в общей численности обучающихся по основным программам общего образования | % | 97,00 | 97,60 | 1,006 | в связи с изменением фактического среднегодового контингента обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 28,40 | 28,40 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в Северодвинске по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7. Доля образовательных организаций, которые представили общественности публичный доклад о результатах финансово-хозяйственной и образовательной деятельности | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | П110000000 | E | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | тыс. руб. | 3 449 946,6 | 3 446 299,3 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 2 446 821,9 | 2 443 505,5 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 003 124,7 | 1 002 793,8 | 1,000 |  |  |
|  |  | E | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача: Предоставление дошкольного образования | тыс. руб. | 1 743 128,0 | 1 741 687,0 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 307 670,5 | 1 306 337,6 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 435 457,5 | 435 349,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования | % | 43,90 | 43,90 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в организациях общего образования в Архангельской области | % | 100,00 | 106,60 | 1,066 | Выполнение условий соглашения между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» | 1 |
|  |  | E | 1 | 1 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным дошкольным образовательным организациям | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых сформировано муниципальное задание на плановый период | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110010070, П110100000, П110110040, П110178620, П1101S8080 | E | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода | тыс. руб. | 1 641 825,7 | 1 640 555,5 | 0,999 | Принятые обязательства исполнены в пределах фактической потребности. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 213 431,2 | 1 212 161,7 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 428 394,5 | 428 393,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Среднегодовой контингент детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях, получающих услугу по присмотру и уходу | человек | 11 226,00 | 11 510,00 | 1,025 | В связи с увеличением спроса населения на посещение дошкольных образовательных организаций | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на организацию и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в объеме расходов местного бюджета на отрасль "Образование" | % | 29,00 | 29,20 | 1,007 | уменьшение расходов местного бюджета на организацию и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, и расходов местного бюджета на отрасль "Образование" | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Расходы за счет средств областного бюджета на реализацию образовательных программ в муниципальных дошкольных образовательных организациях и структурных подразделениях общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в расчете на одного воспитанника | тыс. руб. | 102,30 | 100,00 | 0,978 | уменьшение расходов областного бюджета на реализацию образовательных программ в муниципальных дошкольных образовательных организациях и структурных подразделениях общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования и среднегодового контингента детей, получающих услугу по присмотру и уходу в дошкольных образовательных организациях и структурных подразделениях общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Среднегодовой контингент детей, получающих услугу по присмотру и уходу в структурных подразделениях общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования | человек | 636,00 | 610,00 | 0,959 | перемещение населения, связанное с переменой постоянного места жительства или временного пребывания | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Доля расходов местного бюджета на организацию и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в структурных подразделениях общеобразовательных организаций в объеме расходов местного бюджета на отрасль "Образование" | % | 1,80 | 1,80 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования | рублей | 35 199,60 | 35 262,24 | 1,002 | Результат эффективной деятельности общеобразовательных организаций | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7. Средняя численность работников образовательных организаций, реализующих дошкольное образование, которым предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством | человек | 722,00 | 722,00 | 1,000 |  | 2 |
| 075 | П110178650 | E | 1 | 1 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | тыс. руб. | 94 239,3 | 94 175,9 | 0,999 | Принятые обязательства исполнены в пределах фактической потребности |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 94 239,3 | 94 175,9 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество первых детей в семье, на которых выплачивается из областного бюджета компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | человек | 6 125,00 | 6 125,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество вторых детей в семье, на которых выплачивается из областного бюджета компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | человек | 4 985,00 | 4 985,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество третьих детей в семье, на которых выплачивается из областного бюджета компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | человек | 827,00 | 827,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110100000 | E | 1 | 1 | 1 | 04 |  | Мероприятие 1.04. Муниципальная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | тыс. руб. | 1 087,7 | 980,3 | 0,901 | Принятые обязательства исполнены в пределах фактической потребности |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 087,7 | 980,3 | 0,901 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в расчете на одного воспитанника | тыс. руб. | 5,20 | 5,20 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110100000 | E | 1 | 1 | 1 | 05 |  | Мероприятие 1.05. Возмещение муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией | тыс. руб. | 3 700,5 | 3 700,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 3 700,5 | 3 700,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Среднегодовая численность детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулёзной интоксикацией | человек | 184,00 | 184,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110100000 | E | 1 | 1 | 1 | 06 |  | Мероприятие 1.06. Проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | тыс. руб. | 2 249,8 | 2 249,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 249,8 | 2 249,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество дошкольных образовательных организаций, оснащенных детской мебелью, технологическим оборудованием пищеблоков, постирочных | единиц | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество структурных подразделений общеобразовательных организаций, оснащенных мебелью, мягким инвентарем, материалами ежегодно | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество дошкольных образовательных организаций, оснащенных компьютерной техникой, медицинским оборудованием ежегодно | единиц | 29,00 | 29,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, пополнивших основные средства с целью улучшения качества предоставления муниципальных услуг | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 1 |
| 075 | П110000000 | E | 1 | 1 | 1 | 07 |  | Мероприятие 1.07. Проведение мероприятий, предусматривающих внедрение вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми | тыс. руб. | 25,0 | 25,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 25,0 | 25,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля дошкольных образовательных организаций, реализующих мероприятия, предусматривающие внедрение вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми | % | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество расходных материалов, оборудования для образовательного процесса, приобретенного на оказание психолого-педагогического сопровождения родителей, чьи дети не посещают дошкольное учреждение | единиц | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача: Предоставление общего образования | тыс. руб. | 1 436 722,5 | 1 435 961,3 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 106 188,6 | 1 105 487,6 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 330 533,9 | 330 473,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по математике, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по математике | % | 99,10 | 99,10 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Архангельской области | % | 100,00 | 105,60 | 1,056 | Выполнение условий соглашения между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» | 1 |
|  |  | E | 1 | 1 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным общеобразовательным организациям | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, для которых сформировано муниципальное задание на плановый период | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110010070, П110178620, П110200000, П110210040, П1102S8080 | E | 1 | 1 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02. Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | тыс. руб. | 1 405 865,5 | 1 405 106,0 | 0,999 | Принятые обязательства исполнены в пределах фактической потребности |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 105 757,0 | 1 105 056,0 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 300 108,5 | 300 050,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Среднегодовой контингент обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | 19 805,00 | 19 683,00 | 0,994 | перемещение населения, связанное с переменой постоянного места жительства или временного пребывания | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Средняя наполняемость классов (без учета классов для детей с ограниченными возможностями здоровья) ежегодно | человек | 25,00 | 25,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Доля расходов местного бюджета на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в объеме расходов местного бюджета на отрасль "Образование" | % | 21,60 | 22,00 | 1,019 | уменьшение расходов местного бюджета на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и расходов местного бюджета на отрасль "Образование" | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Расходы за счет средств областного бюджета на реализацию образовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в расчете на одного обучающегося | тыс. руб. | 55,80 | 56,10 | 1,005 | Уменьшение расходов областного бюджета на реализацию образовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях и среднегодового контингента обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании. | рублей | 39 464,40 | 39 618,30 | 1,004 | Результат эффективной деятельности общеобразовательных организаций | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6. Средняя численность работников общеобразовательных организаций, которым предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством | человек | 420,00 | 420,00 | 1,000 |  | 2 |
| 075 | П110200000 | E | 1 | 1 | 2 | 03 |  | Мероприятие 2.03. Организация питания обучающихся в общеобразовательных организациях | тыс. руб. | 18 784,7 | 18 783,0 | 1,000 | не подтверждение родителями (законными представителями) статуса малообеспеченной семьи, отсутствие учащихся на занятиях в связи с болезнями |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 18 784,7 | 18 783,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих организацию питания детей из малообеспеченных семей ежегодно | единиц | 28,00 | 28,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2.Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих организацию питания обучающихся, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ежегодно | единиц | 7,00 | 7,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Численность обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием | человек | 1 298,00 | 1 298,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110200000, П110271400 | E | 1 | 1 | 2 | 04 |  | Мероприятие 2.04. Проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | тыс. руб. | 12 072,3 | 12 072,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 431,6 | 431,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 11 640,7 | 11 640,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество образовательных организаций, пополнивших основные средства в связи с юбилейными мероприятиями, памятными датами | единиц | 16,00 | 16,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, пополнивших основные средства с целью улучшения качества предоставления муниципальных услуг ежегодно | единиц | 28,00 | 28,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество общеобразовательных организаций, оснащенных техническими средствами обучения, современным программным обеспечением | единиц | 28,00 | 28,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 1 | 3 | 00 |  | Задача: Предоставление дополнительного образования | тыс. руб. | 238 456,7 | 237 281,7 | 0,995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 29 275,4 | 28 100,4 | 0,960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 209 181,3 | 209 181,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста | % | 88,70 | 88,70 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования детей | человек | 126,00 | 130,00 | 1,032 | уменьшение численности педагогических работников в организациях дополнительного образования, связанное с переменой постоянного места жительства | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Архангельской области | % | 100,00 | 108,70 | 1,087 | выполнение условий соглашения между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» | 1 |
|  |  | E | 1 | 1 | 3 | 01 |  | Административное мероприятие 3.01. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным образовательным организациям дополнительного образования | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля муниципальных организаций дополнительного образования, для которых сформировано муниципальное задание на плановый период | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110010070, П110300000, П110310040, П1103S8080, П1103S8300 | E | 1 | 1 | 3 | 02 |  | Мероприятие 3.02. Организация предоставления дополнительного образования | тыс. руб. | 229 582,1 | 228 407,1 | 0,995 | принятые обязательства исполнены в пределах фактической потребности |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 27 325,4 | 26 150,4 | 0,957 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 202 256,7 | 202 256,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | чел./час | 2 655 571,00 | 2 637 816,00 | 0,993 | перемещение населения, связанное с переменой постоянного места жительства или временного пребывания | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на организацию предоставления дополнительного образования детей в объеме расходов местного бюджета на отрасль "Образование" | % | 14,50 | 14,70 | 1,014 | уменьшение расходов местного бюджета на отрасль "Образование" | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования | рублей | 42 098,70 | 42 673,07 | 1,014 | Результат эффективной деятельности общеобразовательных организаций | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Средняя численность работников организаций дополнительного образования, которым предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством | человек | 115,00 | 115,00 | 1,000 |  | 2 |
| 075 | П110300000 | E | 1 | 1 | 3 | 03 |  | Мероприятие 3.03. Проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | тыс. руб. | 4 830,9 | 4 830,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 950,0 | 1 950,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 880,9 | 2 880,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, оснащенных основными средствами ежегодно | единиц | 7,00 | 7,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110300000 | E | 1 | 1 | 3 | 04 |  | Мероприятие 3.04. Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности | тыс. руб. | 4 043,7 | 4 043,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 4 043,7 | 4 043,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, ориентированный на применение высокотехнологичного оборудования и современных технологий | процент | 10,00 | 10,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество лабораторий технического творчества и естественных наук, оснащенных современным оборудованием | единиц | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 1 | 4 | 00 |  | Задача: Организация воспитания и социализации обучающихся | тыс. руб. | 2 449,1 | 2 449,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 449,1 | 2 449,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля расходов местного бюджета на организацию воспитания и социализации обучающихся в объеме расходов местного бюджета на отрасль "Образование" | % | 0,20 | 0,20 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество воспитательных мероприятий для обучающихся образовательных организаций, проводимых на муниципальном уровне ежегодно | единиц | 106,00 | 106,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 1 | 4 | 01 |  | Административное мероприятие 4.01. Разработка и реализация плана мероприятий по организации воспитания и социализации обучающихся | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Выполнение плана мероприятий по организации воспитания и социализации обучающихся ежегодно | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110400000 | E | 1 | 1 | 4 | 02 |  | Мероприятие 4.02. Проведение мероприятий, направленных на развитие воспитания и социализацию обучающихся | тыс. руб. | 2 249,1 | 2 249,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 249,1 | 2 249,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество мероприятий по организации воспитания и социализации обучающихся | единиц | 56,00 | 56,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля образовательных организаций, принявших участие в конкурсе социальных проектов "Дети Северодвинска" | % | 9,00 | 9,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество реализуемых ежегодно муниципальных воспитательных проектов, социально-педагогических программ | единиц | 50,00 | 50,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Количество военно-патриотических клубов, функционирующих на базе образовательных организаций ежегодно | единиц | 12,00 | 12,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Количество обучающихся, вовлеченных в трудовую, общественно полезную деятельность ежегодно | человек | 184,00 | 184,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110400000 | E | 1 | 1 | 4 | 03 |  | Мероприятие 4.03. Организация и проведение конкурсов, программ развития муниципальных образовательных организаций | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество муниципальных образовательных организаций, получивших субсидию на стимулирование инновационной деятельности | единиц | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 1 | 5 | 00 |  | Задача: Совершенствование эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и молодежи с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска | тыс. руб. | 488,0 | 488,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 488,0 | 488,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля обучающихся образовательных организаций, принимающих участие в инновационных образовательных и социальных проектах в области профориентации молодежи | % | 19,90 | 17,80 | 0,894 | в связи с изменением фактического среднегодового контингента обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших для обучения по программам среднего профессионального образования | % | 35,00 | 35,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 1 | 5 | 01 |  | Административное мероприятие 5.01. Разработка и реализация плана мероприятий по организации профориентации детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество мероприятий, проведенных в рамках организации профориентации детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера | единиц | 10,00 | 10,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Выполнение плана мероприятий по организации профориентации детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера ежегодно | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110500000 | E | 1 | 1 | 5 | 02 |  | Мероприятие 5.02. Участие муниципальных общеобразовательных организаций в мероприятиях, направленных на профориентацию детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера | тыс. руб. | 155,0 | 155,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 155,0 | 155,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество образовательных организаций, принявших участие в конкурсе по поиску в Интернете | единиц | 8,00 | 8,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество образовательных организаций, принявших участие в конкурсе программно-методических материалов по организации профориентационной работы, направленной на знакомство с судостроительной отраслью | единиц | 6,00 | 6,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество обучающихся образовательных организаций, принявших участие в проекте «Инженеры будущего» | человек | 260,00 | 260,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110500000 | E | 1 | 1 | 5 | 03 |  | Мероприятие 5.03. Проведение муниципальными организациями дополнительного образования мероприятий, направленных на профориентацию детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера | тыс. руб. | 188,0 | 188,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 188,0 | 188,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество научно-исследовательских и научно-практических конференций по тематике судостроительной отрасли, проводимых ежегодно | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество обучающихся образовательных организаций, принявших участие в выставках по судомоделированию | человек | 68,00 | 68,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество выездов команды МБОУ ДО "ЦЮНТТ" на российские соревнования по судомоделированию | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Количество обучающихся, освоивших программу «3D-моделирование» | человек | 62,00 | 62,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110500000 | E | 1 | 1 | 5 | 04 |  | Мероприятие 5.04. Укрепление материально-технической базы развития муниципальных образовательных организаций как системообразующих центров в работе по профориентации обучающихся | тыс. руб. | 145,0 | 145,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 145,0 | 145,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество мероприятий, проведенных на базе оборудованных кабинетов профориентации МБОУ "СОШ № 9", МБОУ ДО "Детский морской центр "Североморец" | единиц | 11,00 | 11,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество оборудования, приобретенного для объединений судомоделирования и радиоконструирования МБОУ ДО "ЦЮНТТ" | единиц | 9,00 | 9,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 1 | 6 | 00 |  | Задача: Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях | тыс. руб. | 6 527,3 | 6 527,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 6 527,3 | 6 527,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Объем двигательной активности обучающихся в неделю | час | 9,00 | 9,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях в объеме расходов местного бюджета на отрасль "Образование" | % | 0,50 | 0,50 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | процент | 50,00 | 57,10 | 1,142 | в связи с активной работой по привлечению обучающихся образовательных организаций к участию в выполнении нормативов ВФСК ГТО | 1 |
|  |  | E | 1 | 1 | 6 | 01 |  | Административное мероприятие 6.01. Разработка и внедрение нормативных правых актов по вопросам развития физической культуры и спорта в сфере образования Северодвинска | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество организаций, которые используют методические рекомендации ежегодно | единиц | 28,00 | 28,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество разработанных положений о спартакиаде среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110600000 | E | 1 | 1 | 6 | 02 |  | Мероприятие 6.02. Проведение спортивных состязаний среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие способностей и талантов детей | тыс. руб. | 4 464,7 | 4 464,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 4 464,7 | 4 464,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в спартакиаде среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | человек | 4 310,00 | 4 310,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество проведенных Дней спорта | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество участников спартакиады молодежи допризывного возраста общеобразовательных организаций | человек | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Количество участников одноступенчатых соревнований по массовым видам спорта | человек | 1 060,00 | 1 060,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Количество часов аренды легкоатлетических дорожек, прыжковой ямы, лыжной трассы, беговой трассы стадиона "Север" для проведения спортивных состязаний, нежилого помещения МАСОУ "Строитель" для проведения занятий по боксу | единиц | 180,00 | 180,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6. Количество израсходованных литров ГСМ с целью подготовки лыжных трасс для проведения спортивных состязаний | единиц | 125,00 | 125,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7. Количество часов аренды крытого хоккейного корта с искусственным льдом | единиц | 720,00 | 720,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110600000 | E | 1 | 1 | 6 | 03 |  | Мероприятие 6.03. Проведение и участие в соревнованиях по культивируемым видам спорта в муниципальных организациях дополнительного образования | тыс. руб. | 1 046,8 | 1 046,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 046,8 | 1 046,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество соревнований по культивируемым видам спорта, проведенных на базе муниципальных организаций дополнительного образования | единиц | 41,00 | 41,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество соревнований по культивируемым видам спорта, в которых приняли участие муниципальные организации дополнительного образования | единиц | 83,00 | 83,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110600000 | E | 1 | 1 | 6 | 04 |  | Мероприятие 6.04. Проведение мероприятий, направленных на оснащение муниципальных образовательных организаций современным спортивно-технологическим оборудованием, сертификацию спортивных объектов | тыс. руб. | 1 015,8 | 1 015,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 015,8 | 1 015,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество образовательных организаций, спортивные залы и площадки которых оснащены спортивным инвентарем | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество образовательных организаций, оснащенных современным спортивно-технологическим оборудованием | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 1 | 7 | 00 |  | Задача: Выявление и развитие потенциала одаренных детей | тыс. руб. | 699,3 | 699,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 699,3 | 699,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Численность обучающихся, принимавших участие во Всероссийской олимпиаде школьников | человек | 2 502,00 | 2 266,00 | 0,906 | в связи с увеличением необходимого количества баллов для участия в муниципальном этапе олимпиады | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах ежегодно | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 1 | 7 | 01 |  | Административное мероприятие 7.01. Разработка и реализация плана мероприятий по выявлению и поддержке одаренных (талантливых) детей | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество мероприятий по выявлению и поддержке одаренных (талантливых) детей | единиц | 44,00 | 44,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях по выявлению и поддержке одаренных (талантливых) детей ежегодно | единиц | 28,00 | 28,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110700000 | E | 1 | 1 | 7 | 02 |  | Мероприятие 7.02. Проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности | тыс. руб. | 699,3 | 699,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 699,3 | 699,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество муниципальных туров предметных олимпиад, конкурсов, проводимых ежегодно | единиц | 34,00 | 34,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество обучающихся, принявших участие в областных, всероссийских олимпиадах, смотрах, фестивалях | человек | 252,00 | 252,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество обучающихся в Школе одаренных детей | человек | 180,00 | 180,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Количество обучающихся, участвующих в муниципальной конференции старшеклассников "Юность Северодвинска" | человек | 42,00 | 42,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 1 | 8 | 00 |  | Задача: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период | тыс. руб. | 8 544,7 | 8 382,1 | 0,981 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 2 194,7 | 2 194,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 6 350,0 | 6 187,4 | 0,974 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций | единиц | 7,00 | 7,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Охват детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный период | % | 16,60 | 16,60 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Доля расходов местного бюджета на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период в объеме расходов местного бюджета на отрасль "Образование" | % | 0,50 | 0,50 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 1 | 8 | 01 |  | Административное мероприятие 8.01. Разработка нормативных правовых актов по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество нормативных правовых актов по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110800000, П110878320 | E | 1 | 1 | 8 | 02 |  | Мероприятие 8.02. Проведение комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период | тыс. руб. | 8 544,7 | 8 382,1 | 0,981 | принятые обязательства исполнены в пределах фактической потребности |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 2 194,7 | 2 194,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 6 350,0 | 6 187,4 | 0,974 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций ежегодно | % | 4,70 | 4,70 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Расходы областного бюджета на софинансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей на 1 ребенка ежегодно | тыс. руб. | 0,40 | 0,40 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3.Численность детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления ежегодно | человек | 3 275,00 | 3 275,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 1 | 9 | 00 |  | Задача: Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | тыс. руб. | 12 931,0 | 12 823,5 | 0,992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 492,7 | 1 385,2 | 0,928 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 11 438,3 | 11 438,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, охваченных психолого-педагогической, медицинской и социальной помощью участникам образовательного процесса ежегодно | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в объеме расходов местного бюджета на отрасль "Образование" | % | 0,80 | 0,80 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество детей, их родителей (законных представителей), педагогических работников, охваченных коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощью, психолого-медико-педагогическим обследованием, психолого-педагогическим консультированием | человек | 1 300,00 | 1 320,00 | 1,015 | в связи с увеличением спроса на коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь обучающимся | 1 |
|  |  | E | 1 | 1 | 9 | 01 |  | Административное мероприятие 9.01. Формирование и утверждение муниципального задания МБОУ ЦППМСП | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, для которых сформировано муниципальное задание на плановый период | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110010070, П110900000, П110910040, П1109S8080, П1109S8300 | E | 1 | 1 | 9 | 02 |  | Мероприятие 9.02. Проведение мероприятий, направленных на оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся и воспитанникам | тыс. руб. | 12 931,0 | 12 823,5 | 0,992 | принятые обязательства исполнены в пределах фактической потребности |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 492,7 | 1 385,2 | 0,928 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 11 438,3 | 11 438,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество обучающихся и воспитанников, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь ежегодно | человек | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2.Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций, охваченных дополнительными общеразвивающими программами социально-педагогической направленности, проводимыми МБОУ ЦППМСП | чел./час | 8 400,00 | 8 400,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования | рублей | 42 098,70 | 42 673,07 | 1,014 | результат эффективной деятельности общеобразовательных организаций | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Количество обучающихся муниципальных образовательных организаций, охваченных дополнительными общеразвивающими программами социально-педагогической направленности | человек | 200,00 | 200,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Средняя численность работников организаций дополнительного образования, которым предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством | человек | 7,00 | 7,00 | 1,000 |  | 2 |
|  | П120000000 | E | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска" | тыс. руб. | 158 635,7 | 158 573,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 2 651,2 | 2 651,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 155 984,5 | 155 922,1 | 1,000 |  |  |
|  |  | E | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача: Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска | тыс. руб. | 14 301,0 | 14 301,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 13 801,0 | 13 801,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по строительству объектов инфраструктуры | % | 43,30 | 43,30 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Коэффициент физического износа основных фондов муниципальных образовательных организаций | % | 64,00 | 64,00 | 1,000 |  | 2 |
|  |  | E | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01. Утверждение перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих строительству | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих строительству | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П1201S8520 | E | 1 | 2 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02. Строительство спортивных сооружений | тыс. руб. | 5 642,1 | 5 642,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 5 142,1 | 5 142,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество построенных плоскостных спортивных сооружений | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Площадь построенных плоскостных спортивных сооружений | кв.м. | 1 191,10 | 1 191,10 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П120100000 | E | 1 | 2 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03. Строительство объектов для муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | тыс. руб. | 8 658,9 | 8 658,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 8 658,9 | 8 658,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество построенных плоскостных спортивных сооружений | единиц | 39,00 | 39,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Площадь построенных теневых навесов | кв.м. | 877,50 | 877,50 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество построенных сараев для хозяйственного инвентаря | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Количество учреждений, оборудованных игровыми площадками | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача: Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования | тыс. руб. | 5 424,9 | 5 362,5 | 0,988 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 5 424,9 | 5 362,5 | 0,988 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Коэффициент обновления основных фондов муниципальных образовательных организаций | % | 3,50 | 3,50 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по подготовке зданий и сооружений к реконструкции, капитальному ремонту | % | 7,50 | 7,50 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 2 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01. Постановка объектов муниципальных образовательных организаций на реконструкцию и капитальный ремонт. Утверждение перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество постановлений Администрации Северодвинска о постановке объектов муниципальных образовательных организаций на реконструкцию и капитальный ремонт | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П120200000 | E | 1 | 2 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на выполнение подготовительных работ по реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальных образовательных организаций | тыс. руб. | 2 603,5 | 2 541,1 | 0,976 | в связи с регламентными сроками проверки сметной документации услуги не были выполнены в срок (по договорам оплачен аванс, выполнение договоров в 2019 году) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 603,5 | 2 541,1 | 0,976 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество объектов, на которых проведено обследование строительных конструкций, инженерные изыскания | единиц | 7,00 | 7,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество проектов, прошедших проверку сметной документации | единиц | 5,00 | 1,00 | 0,200 | Услуги не были выполнены в срок в связи с регламентными сроками проверки сметной документации (По договорам оплачен аванс, выполнение договоров в 2019 году) | 1 |
| 075 | П120200000 | E | 1 | 2 | 2 | 03 |  | Мероприятие 2.03. Проведение реконструкции и капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций | тыс. руб. | 2 821,4 | 2 821,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 821,4 | 2 821,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество зданий муниципальных образовательных организаций, прошедших капитальный ремонт | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество объектов, на которых осуществляется строительный контроль (технический надзор) за выполнением строительных (ремонтных) работ | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  | E | 1 | 2 | 3 | 00 |  | Задача: Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций | тыс. руб. | 138 909,8 | 138 909,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 2 151,2 | 2 151,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 136 758,6 | 136 758,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, уровень безопасности объектов и систем жизнеобеспечения которых отвечает требованиям нормативных документов | % | 94,00 | 94,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены работы по повышению уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения | единиц | 63,00 | 63,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 2 | 3 | 01 |  | Административное мероприятие 3.01. Утверждение перечня зданий (сооружений) и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций, подлежащих ремонту | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих ремонту | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П120300000, П120371400 | E | 1 | 2 | 3 | 02 |  | Мероприятие 3.02. Проведение капитального и текущего ремонтов ограждающих конструкций объектов муниципальных образовательных организаций | тыс. руб. | 69 658,2 | 69 658,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 401,6 | 1 401,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 68 256,6 | 68 256,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Площадь скатных кровель, прошедших капитальный и текущий ремонты | кв. м | 1 359,20 | 1 359,20 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Площадь мягких кровель, прошедших капитальный и текущий ремонты | кв. м | 21 518,90 | 21 518,90 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Площадь фасадов, прошедших капитальный и текущий ремонты | кв. м | 1 598,70 | 1 598,70 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Количество крылец, прошедших реконструкцию, капитальный и текущий ремонты | единиц | 27,00 | 27,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Длина межпанельных швов, прошедших герметизацию | м | 600,00 | 600,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6. Площадь оконных блоков, установленных на объектах муниципальных образовательных учреждений | кв. м | 2 166,20 | 2 166,20 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7. Площадь дверных блоков, установленных на объектах муниципальных образовательных учреждений | кв. м | 378,10 | 378,10 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П120300000, П120371400 | E | 1 | 2 | 3 | 03 |  | Мероприятие 3.03. Проведение капитального и текущего ремонтов спортивных сооружений муниципальных общеобразовательных организаций | тыс. руб. | 19 000,9 | 19 000,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 18 700,9 | 18 700,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество плавательных бассейнов, прошедших капитальный и текущий ремонты | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество спортивных залов, прошедших капитальный и текущий ремонты | единиц | 5,00 | 5,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество плоскостных спортивных сооружений, прошедших капитальный и текущий ремонты | единиц | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П120300000, П120371400 | E | 1 | 2 | 3 | 04 |  | Мероприятие 3.04. Проведение капитального и текущего ремонтов сооружений муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | тыс. руб. | 2 235,5 | 2 235,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 299,6 | 299,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 935,9 | 1 935,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество теневых навесов, прошедших капитальный и текущий ремонты | единиц | 8,00 | 8,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество игровых площадок, прошедших капитальный и текущий ремонты | единиц | 11,00 | 11,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П120300000 | E | 1 | 2 | 3 | 05 |  | Мероприятие 3.05. Выполнение работ по ремонту электротехнических систем и систем вентиляции на объектах муниципальных образовательных организаций | тыс. руб. | 7 394,7 | 7 394,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 7 394,7 | 7 394,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество разработанных проектов на выполнение электромонтажных работ | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество групповых помещений, в которых проведена модернизация осветительного оборудования, щитов освещения и электрических сетей | единиц | 10,00 | 10,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество учебных кабинетов, в которых проведена модернизация осветительного оборудования, щитов освещения и электрических сетей | единиц | 16,00 | 16,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведена замена вводно-распределительных устройств, силовых щитов, заземляющих устройств и систем выравнивания потенциалов | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Количество систем вентиляции, прошедших реконструкцию и ремонт | единиц | 13,00 | 13,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П120300000 | E | 1 | 2 | 3 | 06 |  | Мероприятие 3.06. Выполнение работ по ремонту и реконструкции сантехнических систем на объектах муниципальных образовательных организаций | тыс. руб. | 7 867,3 | 7 867,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 7 867,3 | 7 867,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведена реконструкция индивидуальных тепловых пунктов | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт системы холодного водоснабжения | единиц | 13,00 | 13,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт системы горячего водоснабжения | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт системы отопления | единиц | 17,00 | 17,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт системы фекальной канализации | единиц | 7,00 | 7,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт системы ливневой канализации | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7. Количество унитазов, установленных на объектах муниципальных образовательных организаций | единиц | 6,00 | 6,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8. Количество умывальников, установленных на объектах муниципальных образовательных организаций | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 1 |
| 075 | П120300000, П120371400 | E | 1 | 2 | 3 | 07 |  | Мероприятие 3.07. Выполнение работ по комплексному ремонту помещений зданий муниципальных образовательных организаций | тыс. руб. | 32 753,2 | 32 753,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 32 603,2 | 32 603,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Площадь помещений, прошедших текущий ремонт за счет средств местного бюджета | кв. м | 8 179,20 | 8 179,20 | 1,000 |  | 1 |
|  | П130000000 | E | 1 | 3 | 0 | 00 |  | Подпрограмма "Формирование комфортной и безопасной образовательной среды" | тыс. руб. | 137 472,9 | 137 360,5 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 3 887,2 | 3 784,8 | 0,974 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 133 585,7 | 133 575,7 | 1,000 |  |  |
|  |  | E | 1 | 3 | 1 | 00 |  | Задача: Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий | тыс. руб. | 76 243,0 | 76 140,6 | 0,999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 3 750,5 | 3 648,1 | 0,973 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 72 492,5 | 72 492,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, которым оказаны услуги (выполнены работы) по содержанию зданий и сооружений, обустройству прилегающих к ним территорий | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выполненных заявок муниципальных образовательных организаций на выполнение работ по содержанию зданий и сооружений от общего количества поданных заявок | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 3 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01. Формирование и утверждение нормативных затрат МКУ ЦОФООС на выполнение муниципальных функций | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля учреждений, для которых утверждены нормативные затраты на выполнение муниципальных функций | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П110010070, П130100000, П130110040, П1301S8080 | E | 1 | 3 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций | тыс. руб. | 71 562,7 | 71 460,3 | 0,999 | Принятые обязательства исполнены в пределах фактической потребности. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 3 645,6 | 3 543,2 | 0,972 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 67 917,1 | 67 917,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Общая площадь подведомственных объектов | кв. м, не менее | 386 903,00 | 386 903,00 | 1,000 |  | 3 |
| 075 | П130100000 | E | 1 | 3 | 1 | 03 |  | Мероприятие 1.03. Обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых временно не оказываются муниципальные услуги | тыс. руб. | 4 680,3 | 4 680,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 104,9 | 104,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 4 575,4 | 4 575,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля расходов местного бюджета на содержание отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых временно не оказываются муниципальные услуги, в объеме расходов местного бюджета на отрасль "Образование" | % | 0,30 | 0,30 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 3 | 2 | 00 |  | Задача: Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций | тыс. руб. | 20 921,8 | 20 921,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 136,7 | 136,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 20 785,1 | 20 785,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, территории которых отвечают нормативным документам | % | 25,00 | 25,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество территорий муниципальных образовательных организаций, благоустроенных в течение года | единиц | 33,00 | 33,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 3 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01. Утверждение перечня муниципальных образовательных организаций, территории которых подлежат благоустройству | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении перечня муниципальных образовательных организаций, территории которых подлежат благоустройству | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П130200000, П130271400 | E | 1 | 3 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций | тыс. руб. | 20 921,8 | 20 921,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 136,7 | 136,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 20 785,1 | 20 785,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество ликвидированных и обрезанных деревьев | единиц | 443,00 | 443,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по восстановлению и ремонту наружного освещения | кв. м | 47,00 | 47,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | кв. м | 392,00 | 392,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Площадь благоустроенной территории | кв. м | 1 938,00 | 1 938,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 3 | 3 | 00 |  | Задача: Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | тыс. руб. | 32 914,3 | 32 911,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 32 914,3 | 32 911,3 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, оборудованных системой автоматического вывода сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за их противопожарную безопасность | % | 93,50 | 93,50 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, в которых осуществляется передача сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за их противопожарную безопасность | % | 96,30 | 96,30 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Доля пожароопасных помещений муниципальных образовательных организаций, оборудованных дверьми с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа | % | 83,10 | 85,90 | 1,034 | изменение показателя ввиду дополнительно установленых 14 шт. дверей на экономию ден. ср-в | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, где обеспечено соблюдение технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на изначально предусмотренном уровне, приведение в соответствие нормативам систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре | % | 42,40 | 43,20 | 1,019 | изменение показателя ввиду дополнительно выполненных работ на объекте ДОУ 82 на экономию ден. ср-в | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, где обеспечено соблюдение технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем противопожарного водопровода и средств пожаротушения на изначально предусмотренном уровне, приведение в соответствие нормативам систем противопожарного водопровода | % | 34,30 | 33,30 | 0,971 | изменение показателя связано с аварийным состоянием здания по адресу: ул. Гагарина, 24, МБОУ "СОШ 12", работы не выполнялись | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации | процент | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 3 | 3 | 01 |  | Административное мероприятие 3.01. Разработка и реализация плана мероприятий по исполнению предписаний ОНД г. Северодвинска УНД Главного управления МЧС России по Архангельской области | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество планов мероприятий по исполнению предписаний ОНД г. Северодвинска | единиц | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П130300000 | E | 1 | 3 | 3 | 02 |  | Мероприятие 3.02. Обеспечение дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны | тыс. руб. | 1 850,7 | 1 847,7 | 0,998 | причина отклонения связана с удешевлением стоимости оказания услуг по обеспечению передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за противопожарную безопасность |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 850,7 | 1 847,7 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество объектов, оборудованных системой автоматического вывода на пульт подразделения, ответственного за их противопожарную безопасность | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество объектов, в которых осуществляется передача сигнала на пульт подразделения, ответственного за их противопожарную безопасность | единиц | 104,00 | 104,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П130300000 | E | 1 | 3 | 3 | 03 |  | Мероприятие 3.03. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций в соответствии с нормативами и требованиями правил пожарной безопасности | тыс. руб. | 31 063,6 | 31 063,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 31 063,6 | 31 063,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество дверей 0,6 часа степени огнестойкости, установленных в пожароопасных помещениях | единиц | 26,00 | 26,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество объектов, в которых системы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре приведены в соответствие нормативам | единиц | 9,00 | 9,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество объектов, в которых системы противопожарного водопровода и средства пожаротушения приведены в соответствие нормативам | единиц | 17,00 | 16,00 | 0,941 | на объекте по адресу: ул. Гагарина, 24, МБОУ "СОШ 12" в связи с аварийным состоянием здания работы не выполнялись | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых обеспечено техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации и средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | единиц | 67,00 | 67,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 3 | 4 | 00 |  | Задача: Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера | тыс. руб. | 3 275,0 | 3 275,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 3 275,0 | 3 275,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, где восстановлено утраченное ограждение | % | 68,30 | 69,30 | 1,015 | изменение показателя ввиду дополнительно выполненных работ в МБДОУ № 1 по адресу: Первомайская, 51а на экономию ден. ср-в | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, оборудованных системами видеонаблюдения | % | 45,50 | 45,50 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество объектов, на территории которых выполнено устройство ограждения | единиц | 61,10 | 61,10 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению технической укрепленности и антитеррористической защищенности | процент | 98,50 | 98,50 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 3 | 4 | 01 |  | Административное мероприятие 4.01. Разработка и реализация плана мероприятий по исполнению предписаний территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в городе Северодвинске | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество планов мероприятий по исполнению предписаний территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в городе Северодвинске | единиц | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П130400000 | E | 1 | 3 | 4 | 02 |  | Мероприятие 4.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение защищенности территории и зданий муниципальных образовательных организаций | тыс. руб. | 3 275,0 | 3 275,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 3 275,0 | 3 275,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество объектов, где восстановлено утраченное ограждение | единиц | 3,00 | 3,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество муниципальных организаций (объектов), оснащенных системами видеонаблюдения | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество объектов, на территории которых выполнено устройство ограждения | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых приняты меры по пресечению правонарушений, преступлений с помощью кнопки тревожной сигнализации | единиц | 65,00 | 65,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, оснащенных мобильными металлодетекторами | единиц | 6,00 | 6,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 3 | 5 | 00 |  | Задача: Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания | тыс. руб. | 4 118,8 | 4 111,8 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 4 118,8 | 4 111,8 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по подготовке к новому учебному году | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля рабочих мест в муниципальных образовательных организациях, требующих проведения специальной оценки условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 59,20 | 59,20 | 1,000 |  | 2 |
|  |  | E | 1 | 3 | 5 | 01 |  | Административное мероприятие 5.01. Разработка и реализация плана мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество разработанных планов образовательных организаций по подготовке к новому учебному году | единиц | 67,00 | 67,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 |  | E | 1 | 3 | 5 | 02 |  | Мероприятие 5.02. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда в муниципальных образовательных организациях | тыс. руб. | 4 118,8 | 4 111,8 | 0,998 | в связи с сильной загруженностью ГБУЗ "Северодвинский психоневрологический диспансер", где проходят психиатрическое освидетельствование работники организаций и заключением трудовых договоров работников в конце календарного года |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 4 118,8 | 4 111,8 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество рабочих мест в муниципальных образовательных организациях, прошедших специальную оценку условий труда | единиц, не менее | 2 550,00 | 2 550,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество утилизированных люминесцентных (энергосберегающих) ламп | единиц, не менее | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество утилизированных люминесцентных (энергосберегающих) ламп | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Психиатрическое освидетельствование работников муниципальных образовательных организаций | человек | 1 027,00 | 1 027,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | П140000000 | E | 1 | 4 | 0 | 00 |  | Подпрограмма "Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска" | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | E | 1 | 4 | 1 | 00 |  | Задача: Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг | тыс. руб. | 476,0 | 476,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 476,0 | 476,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, посещающих общеобразовательные организации, которым созданы условия для получения качественного общего образования | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих инклюзивное образование в общеобразовательных организациях, от общего числа учащихся | % | 3,70 | 3,70 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 4 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01. Разработка нормативных правовых актов по вопросам реализации инклюзивного образования | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество разработанных нормативных правовых актов по вопросам реализации инклюзивного образования | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 3 |
| 075 | П140100000 | E | 1 | 4 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | тыс. руб. | 476,0 | 476,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 476,0 | 476,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | единиц | 14,00 | 14,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество организаций дополнительного образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 4 | 2 | 00 |  | Задача: Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | тыс. руб. | 24,0 | 24,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 24,0 | 24,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) переподготовку по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | % | 81,30 | 81,30 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Средний размер затрат на повышение квалификации и (или) переподготовку педагогических работников по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в расчете на 1 слушателя в год | тыс. руб. | 3,40 | 2,40 | 1,417 | в связи с изменением стоимости обучающих курсов | 2 |
|  |  | E | 1 | 4 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01. Разработка и утверждение графика повышения квалификации и (или) переподготовки педагогических работников по вопросам реализации инклюзивного образования | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество разработанных распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 3 |
| 075 |  | E | 1 | 4 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации и (или) переподготовки педагогических работников по вопросам реализации инклюзивного образования | тыс. руб. | 24,0 | 24,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 24,0 | 24,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество педагогов, прошедших курсовую переподготовку | человек | 9,00 | 9,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество специалистов, прошедших курсовую подготовку по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | человек | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | П150000000 | E | 1 | 5 | 0 | 00 |  | Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска" | тыс. руб. | 41 710,8 | 40 940,6 | 0,982 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 166,6 | 1 099,9 | 0,943 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 40 544,2 | 39 840,7 | 0,983 |  |  |
|  |  | E | 1 | 5 | 1 | 00 |  | Задача: Развитие инновационной составляющей образовательных услуг | тыс. руб. | 254,0 | 254,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 254,0 | 254,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество сформированных рейтингов инновационного опыта муниципальных образовательных организаций | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля образовательных организаций, участвующих в рейтинге инновационного опыта муниципальных образовательных организаций | % | 9,00 | 9,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 5 | 1 | 01 |  | Административное мероприятие 1.01. Разработка и внедрение нормативных правовых актов по вопросам осуществления инновационной деятельности в сфере образования Северодвинска | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество заседаний общественного Совета по развитию образования при Администрации Северодвинска по вопросам управления и развития отрасли "Образование" | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество заседаний городских профессиональных объединений, ресурсных центров, творческих групп, направленных на реализацию инновационной деятельности | единиц | 20,00 | 20,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П150100000 | E | 1 | 5 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02. Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной деятельности в сфере образования Северодвинска | тыс. руб. | 254,0 | 254,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 254,0 | 254,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество педагогических работников образовательных организаций, получивших поощрение за инновационную деятельность | человек | 6,00 | 6,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество конференций, смотров и конкурсов инновационных программ и проектов, в которых приняли участие работники образовательной отрасли образования | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество проведенных мероприятий с участием педагогической общественности | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 5 | 2 | 00 |  | Задача: Развитие информационного поля образовательной системы | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля образовательных организаций дошкольного, общего образования, которые оказывают услуги в электронном виде | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество граждан, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде | единиц | 1 449,00 | 1 580,00 | 1,090 | востребованность граждан в получении услуг в электронном виде | 1 |
|  |  | E | 1 | 5 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01. Разработка и внедрение нормативных правовых актов по вопросам информационной открытости в сфере образования Северодвинска | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество посещений, обращений граждан на портале Управления образования Администрации Северодвинска | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество нормативных правовых актов по вопросам функционирования в сфере образования Северодвинска | единиц | 8,00 | 8,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П150200000 | E | 1 | 5 | 2 | 02 |  | Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на развитие информационной образовательной среды | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество мероприятий, направленных на развитие информационной образовательной среды | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество компьютерного оборудования, приобретенного для технического сопровождения и информационного наполнения портала Управления образования Администрации Северодвинска | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество посещений, обращений граждан на портале Управления образования Администрации Северодвинска | единиц | 7 630,00 | 21 787,00 | 2,855 | востребованность граждан в получении информации через портал Управления образования | 1 |
|  |  | E | 1 | 5 | 3 | 00 |  | Задача: Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников | тыс. руб. | 41 321,8 | 40 551,6 | 0,981 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 166,6 | 1 099,9 | 0,943 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 40 155,2 | 39 451,7 | 0,982 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля руководителей образовательных организаций, которые прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, от общего количества руководителей образовательных организаций | %, не менее | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля учителей, ведущих учебные часы в начальной школе, которые прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС НОО, от общего количества учителей, ведущих учебные часы в начальной школе | %, не менее | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Доля учителей, ведущих учебные часы в основной школе, которые прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС ООО, от общего количества учителей, ведущих учебные часы в основной школе | %, не менее | 95,90 | 95,90 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Доля воспитателей дошкольных образовательных организаций, которые прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, в общей численности воспитателей | %, не менее | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  | E | 1 | 5 | 3 | 01 |  | Административное мероприятие 3.01. Организация деятельности школы молодого педагога | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество молодых педагогов общеобразовательных организаций со стажем до трех лет, принимающих участие в работе школы молодого педагога | человек | 27,00 | 27,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П150378390 | E | 1 | 5 | 3 | 02 |  | Мероприятие 3.02. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям работников муниципальных образовательных организаций в сельской местности | тыс. руб. | 1 166,6 | 1 099,9 | 0,943 | принятые обязательства исполнены в пределах фактической потребности. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 166,6 | 1 099,9 | 0,943 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Расходы за счет средств областного бюджета на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Расходы за счет средств областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки квалифицированных специалистов образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3.Численность педагогических работников образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), пользующихся социальной поддержкой по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения | человек | 32,00 | 32,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П150310030 | E | 1 | 5 | 3 | 03 |  | Мероприятие 3.03. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципальных организациях сферы образования, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей | тыс. руб. | 39 846,7 | 39 143,2 | 0,982 | принятые обязательства исполнены в пределах фактической потребности |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 39 846,7 | 39 143,2 | 0,982 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Объем расходов за счет средств местного бюджета, выделенных образовательным организациям, реализующим дошкольное образование, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в этих организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Объем расходов за счет средств местного бюджета, выделенных общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в этих организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3.Численность работников образовательных организаций, реализующих дошкольное образование, и членов их семей, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | человек | 1 570,00 | 1 570,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4.Численность работников общеобразовательных организаций, и членов их семей, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | человек | 990,00 | 990,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Численность работников организаций дополнительного образования, и членов их семей, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | человек | 175,00 | 175,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П150300000 | E | 1 | 5 | 3 | 04 |  | Мероприятие 3.04. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников | тыс. руб. | 308,5 | 308,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 308,5 | 308,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество педагогических работников, принявших участие в муниципальных этапах конкурсов педагогического мастерства | единиц | 26,00 | 26,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Численность педагогов образовательных организаций, принявших участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, фестивалях, форумах различного уровня | человек | 45,00 | 45,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество участников руководящих и педагогических работников ежегодной муниципальной педагогической конференции | человек | 155,00 | 155,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Средняя численность работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, которым предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством | человек | 0,00 | 0,00 | 0,000 | показатель исключен из расчета | 2 |
|  |  | E | 1 | 5 | 4 | 00 |  | Задача: Формирование муниципальной системы независимой оценки качества образования | тыс. руб. | 125,0 | 125,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 125,0 | 125,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля обучающихся, охваченных мониторинговыми исследованиями образовательных достижений | % | 78,30 | 78,80 | 1,006 | активная работа образовательных учреждений по проведению мониторингов для повышения качества образования | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля образовательных организаций, участвующих в независимой оценке качества работы муниципальных образовательных организаций | % | 100,00 | 100,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 5 | 4 | 01 |  | Административное мероприятие 4.01. Разработка и внедрение нормативных правовых актов по вопросам независимой системы оценки качества работы в сфере образования Северодвинска | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество разработанных нормативных правовых актов об организации независимой системы оценки качества муниципальных образовательных организаций | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, участвующих в мониторинге, рейтинге | единиц | 61,00 | 61,00 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | П150400000 | E | 1 | 5 | 4 | 02 |  | Мероприятие 4.02. Приобретение оборудования и расходных материалов для технического обеспечения деятельности по формированию системы независимой оценки качества образования | тыс. руб. | 125,0 | 125,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 125,0 | 125,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество оборудования, приобретенного для технического обеспечения деятельности по формированию системы независимой оценки качества образования | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество расходных материалов, приобретенных для технического обеспечения деятельности по формированию системы независимой оценки качества образования | единиц | 11,00 | 11,00 | 1,000 |  | 1 |
|  | П190000000 | E | 1 | 9 | 0 | 00 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 57 263,9 | 56 350,0 | 0,984 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 260,9 | 244,9 | 0,939 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 57 003,0 | 56 105,1 | 0,984 |  |  |
|  |  | E | 1 | 9 | 1 | 00 |  | 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации Северодвинска" | тыс. руб. | 57 263,9 | 56 350,0 | 0,984 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 260,9 | 244,9 | 0,939 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 57 003,0 | 56 105,1 | 0,984 |  |  |
| 075 | П190110010, П1901S8080 | E | 1 | 9 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01. Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций | тыс. руб. | 57 263,9 | 56 350,0 | 0,984 | принятые обязательства исполнены в пределах фактической потребности (экономия сложилась в связи с незамещением временных свободных должностей и по фактическому исполнению контрактов) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 260,9 | 244,9 | 0,939 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 57 003,0 | 56 105,1 | 0,984 |  |  |
|  |  | E | 1 | 9 | 2 | 00 |  | 2. Административные мероприятия | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  | E | 1 | 9 | 2 | 01 |  | Административное мероприятие 2.01. Разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации законодательства в сфере образования на территории муниципального образования "Северодвинск" | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество нормативных правовых актов, разработанных в сфере образования, обусловленных требованиями времени и изменениями законодательства | единиц | 10,00 | 10,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 9 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02. Подготовка (переподготовка) специалистов в сфере реализации программы | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество муниципальных служащих, включенных в план мероприятий по повышению квалификации (переподготовке) | человек | 9,00 | 9,00 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | E | 1 | 9 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03. Проведение организационно-методических мероприятий (семинаров, совещаний) с руководителями муниципальных образовательных организаций по вопросам повышения эффективности деятельности организаций и качества оказываемых услуг | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество проведенных организационно-методических мероприятий | единиц | 45,00 | 45,00 | 1,000 |  | 1 |

| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 0,999 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | 1,006 |  |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 1,001 |  |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 1,012 |  |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 1,006 |  |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,987 |  |
| 4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы: | 0,002 |  |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 0,992 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие образования

Северодвинска на 2016–2021 годы»

за 2018 год,

утвержденному распоряжением

Администрацией Северодвинска

от                    №

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы»

в государственных программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области | Источн. финан-сирова-ния | Объем финансирования, тыс. рублей | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Мероприятие 1.02 «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования», задача «Предоставление дошкольного образования», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | областной бюджет | 1 213 431,2 | 1 212 161,7 | Соглашение от 09.10.2018 № 01-16/772 между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета | исполнено распоряжение Управления образования от 26.12.2017 № 95-р «Об утверждении муниципального задания» в 37 образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования. Среднегодовой контингент детей, получающих услугу по присмотру и уходу, – 11 510 человек. Среднегодовой контингент детей, получающих услугу по присмотру и уходу – 610 человек |
|  |  | софинан-сирование из местн. бюдж. | 8 386,1 | 8 385,3 |  |  |
| Мероприятие 1.03 «Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», задача «Предоставление дошкольного образования», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | обл. бюджет | 94 239,3 | 94 175,9 | Соглашение от 09.10.2018 № 01-16/772 между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета | 37 образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, воспользовались компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми. Среднегодовой списочный состав детей за 2018 год– 11 862 чел. |
| Мероприятие 2.02 «Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», задача «Предоставление общего образования», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | обл. бюджет | 1 105 757,0 | 1 105 056,0 | Соглашение от 09.10.2018 № 01-16/772 между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета | исполнено распоряжение Управления образования от 26.12.2017 № 95-р «Об утверждении муниципального задания» в 28 образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования. Среднегодовой контингент обучающихся – 19 683 чел. Средняя наполняемость классов (без учета классов для детей с ограниченными возможностями здоровья) - 25 чел. |
|  |  | софинан-сирование из местн. бюдж. | 4 156,7 | 4 148,7 |  |  |
| Мероприятие 3.02 «Организация предоставления дополнительного образования», задача «Предоставление дополнительного образования», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | обл. бюджет | 27 325,4 | 26 150,4 | Соглашение от 14.02.2018 № 01-16/363 между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о предоставлении субсидии на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» в 2018 году | исполнено распоряжение Управления образования от 26.12.2017 № 95-р «Об утверждении муниципального задания». Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей – 2 637 816 чел./час |
|  |  | софинан-сирование из местн. бюдж. | 4 718,2 | 4 718,2 |  |  |
| Мероприятие 8.02 «Проведение комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период», задача «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013–2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп | обл. бюджет | 2 194,7 | 2 194,7 | - | На базе семи муниципальных общеобразовательных организаций работали 7 летних оздоровительных лагерей: МАОУ «СП № 1», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 25». В лагерях с дневным пребыванием отдохнули и оздоровились 922 человека. Всего организованным летним отдыхом в лагерях различной направленности отдохнули 3 275 человек |
| Мероприятие 9.02 «Проведение мероприятий, направленных на оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся и воспитанникам», задача «Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | обл. бюджет | 1 492,7 | 1 385,2 | Соглашение от 14.02.2018 № 01-16/363 между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о предоставлении субсидии на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» в 2018 году | исполнено распоряжение Управления образования от 26.12.2017 № 95-р «Об утверждении муниципального задания». Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций, охваченных дополнительными общеразвивающими программами социально-педагогической направленности, проводимыми МБОУ ЦППМСП, – 8 400 чел./час. |
|  |  | софинан-сирование из местн. бюдж. | 322,8 | 322,8 |  |  |
| Мероприятие 1.02. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций. Задача: «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий», подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» | Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | обл. бюджет | 3645,6 | 3543,2 |  | Средства на индексацию фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не относящихся к категориям работников, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми «дорожными картами» согласно указам Президента Российской Федерации; на обеспечение в 2018 году работникам МКУ ЦОФООС заработной платы не ниже 20 875,80 рублей (МРОТ в сумме 9 489,00 руб. с учётом начисления на него северных надбавок) |
|  |  | софинан-сирование из местн. бюджета | 312,3 | 312,3 |  |  |
| Мероприятие 1.03. Обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых временно не оказываются муниципальные услуги | Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | обл. бюджет | 104,9 | 104,9 |  | Оплата коммунальных услуг за счет субсидии на софинансирование вопросов местного значения МАОУ «СП № 1» (Полярная, 12а) АВТ МАОУ «СП № 1» (Бойчука, 3а) АВТ |
| Мероприятие 1.02 «Строительство спортивных сооружений», задача «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска», подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» | Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 19.07.2013 № 330-пп | обл. бюджет | 500,0 | 500,0 | Соглашение от 08.05.2018 № 32/2018 о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий по обустройству плоскостных спортивных сооружений в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» | Обустройство универсальной площадки с искусственным покрытием МБОУ «ЛГ № 27» |
|  |  | софинан-сирование из местн. бюдж. | 5 142,1 | 5 142,1 |  |  |
| Мероприятие 3.02 «Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям работников муниципальных образовательных организаций в сельской местности», задача «Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников», подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» | Подпрограмма №4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | обл. бюджет | 1 166,6 | 1 099,9 |  | Количество получателей льгот в 2018 году всего – 32 человека, из них: 22 – педагогические работники муниципальных образовательных учреждений, 10 – педагогические работники муниципальных образовательных учреждений, вышедшие на пенсию |
| Мероприятие 1.01. «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций» «Обеспечивающая подпрограмма» | Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп | обл. бюджет | 260,9 | 244,9 |  | Для обеспечения в 2018 году работникам МКУ «Управление образования Администрации Северодвинска» заработной платы не ниже 20 875,80 рубля (МРОТ с 01.01.2018 в сумме 9 489,00 руб. с учётом начисления на него северных надбавок) и не ниже 24 558,60 рублей (МРОТ с 01.05.2018 в сумме 11 163,00 руб. с учётом начисления на него северных надбавок) |
|  |  | софинан-сирование из местн. бюдж | 57,3 | 53,8 |  |  |
| Мероприятие 3.03. «Проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений» Задача «Предоставление дополнительного образования» подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Резервный фонд Правительства Архангельской области | обл. бюджет | 1950,0 | 1950,0 | Распоряжение Правительства Архангельской области от 31.10.2018 № 455-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск»)» | Приобретение, поставка, монтаж занавеса и одежды для сцены зрительного зала в МБОУ ДО ДЮЦ |
| Мероприятие 2.04. «Проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций, задача «Предоставление общего образования», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Резервный фонд Правительства Архангельской области | обл. бюджет | 431,6 | 431,6 | Распоряжение Правительства Архангельской области от 03.07.2018 № 262-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск»)» | приобретение оргтехники, занавеса в МБОУ «СОШ № 23», приобретение ученической мебели и школьных досок в МАОУ «СОШ № 2» |
| Мероприятие 3.02 «Проведение капитального и текущего ремонтов ограждающих конструкций объектов муниципальных образовательных организаций», задача «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций», подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» | Резервный фонд Правительства Архангельской области | обл. бюджет | 1 401,6 | 1 401,6 | Распоряжение Правительства Архангельской области от 03.07.2018 № 262-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск»)» | МБДОУ № 89 «Умка» - ремонт фасада здания, МАДОУ № 86 ЦРР «Жемчужинка» - ремонт кровли, МАДОУ № 91 «Яблонька» - замена оконных блоков, МАДОУ № 44 «Веселые нотки» - герметизация межпанельных швов, МАДОУ № 8 «Лесная сказка» - замена дверных и оконных блоков, МАДОУ № 88 «Антошка» - замена дверных блоков, МБОУ «СОШ № 28» - ремонт крыльца, МБОУ «СОШ № 23» - замена оконных блоков |
| Мероприятие 3.03 «Проведение капитального и текущего ремонтов спортивных сооружений муниципальных образовательных организаций», задача «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций», подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» | Резервный фонд Правительства Архангельской области | обл. бюджет | 300,0 | 300,0 | Распоряжение Правительства Архангельской области от 03.07.2018 № 262-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск»)» | выполнен ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ № 29» |
| Мероприятие 3.04 «Проведение капитального и текущего ремонтов сооружений муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования», задача «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций», подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» | Резервный фонд Правительства Архангельской области | обл. бюджет | 299,6 | 299,6 | Распоряжение Правительства Архангельской области от 03.07.2018 № 262-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск»)» | выполнено: обустройство игровой площадки МБДОУ № 95 «Радуга», обустройство леерных ограждений МАДОУ № 3 «Морозко» |
| Мероприятие 3.07 «Выполнение работ по комплексному ремонту помещений зданий муниципальных образовательных организаций», задача «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций», подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» | Резервный фонд Правительства Архангельской области | обл. бюджет | 150,0 | 150,0 | Распоряжение Правительства Архангельской области от 03.07.2018 № 262-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск»)» | выполнен ремонт туалета в группе МБДОУ № 74 «Винни-пух» |
| Мероприятие 2.02 «Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций», задача «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций», подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» | Резервный фонд Правительства Архангельской области | обл. бюджет | 136,7 | 136,7 | Распоряжение Правительства Архангельской области от 03.07.2018 № 262-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск»)» | выполнены работы по ремонту наружного освещения в МБОУ «СОШ № 13» |
| Итого, в том числе |  |  | 2 477 883,3 | 2 474 369,5 |  |  |
| обл. бюджет |  |  | 2 454 787,8 | 2 451 286,3 |  |  |
| софинансирование из мест.бюджета |  |  | 23 095,5 | 23 083,2 |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие образования

Северодвинска на 2016–2021 годы»

за 2018 год

утвержденному распоряжением

Администрацией Северодвинска

от                    №

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными организациями Северодвинска

по муниципальной программе

«Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования Администрации Северодвинска

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муници-пальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджет-ная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |
| Управление образования Администрации Северодвинска |
| Е11101 Административное мероприятие 1.01 «Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным дошкольным образовательным организациям» |
| Е11102 Мероприятие 1.02 «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода» |
| 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой контингент детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | человек | 11 226 | 11 510 |  |  |  |
| 2. Осуществление присмотра и ухода за детьми |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой контингент детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | человек | 11 226 | 11 510 | 343 955,4 | 402 987,6 | 402 987,7 |
| 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой контингент детей в структурных подразделениях муниципальных общеобразовательных организаций | человек | 636 | 610 |  |  |  |
| 2. Осуществление присмотра и ухода за детьми |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой контингент детей в структурных подразделениях муниципальных общеобразовательных организаций | человек | 636 | 610 | 21 424,0 | 25 406,9 | 25 406,1 |
| Е11201 Административное мероприятие 2.01 «Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным общеобразовательным организациям» |
| Е11202 Мероприятие 2.02 «Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» |
| 3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой контингент граждан, обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | 8 425 | 8 420 | 115 602,2 | 127 665,4 | 128 355,4 |
| 4. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой контингент граждан, обучающихся по образовательным программам основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | 9 440 | 9 325 | 129 182,3 | 143 046,0 | 142 151,5 |
| 5. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой контингент граждан, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | 1 940 | 1 938 | 26 776,0 | 29 397,1 | 29 543,1 |
| Е11301 Административное мероприятие 3.01 «Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным организациям дополнительного образования» |
| Е11302 Мероприятие 3.02 «Организация предоставления дополнительного образования» |
| 6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой контингент обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | чел./час | 2 655 571 | 2 637 816 | 185 648,8 | 202 256,7 | 202 256,7 |
| Е11901 Административное мероприятие 9.01 «Формирование и утверждение муниципального задания МБОУ ЦППМСП» |
| Е11902 Мероприятие 9.02 «Проведение мероприятий, направленных на оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся и воспитанникам» |
| 7. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  |  |  | 10 180,9 | 11 438,3 | 11 438,3 |
| Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций, охваченных дополнительными общеразвивающими программами социально-педагогической направленности, проводимыми МБОУ ЦППМСП | чел./час | 8 400 | 8 400 |  |  |  |
| 8. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций | человек | 110 | 130 |  |  |  |
| 9. Психолого-медико-педагогическое обследование детей |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций | человек | 285 | 285 |  |  |  |
| 10. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой контингент обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | человек | 905 | 905 |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 832 769,6 | 942 198,0 | 942 138,8 |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие образования

Северодвинска на 2016–2021 годы»

за 2018 год

утвержденному распоряжением

Администрацией Северодвинска

от                    №

## Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

## муниципальной программы

## «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы»

Ответственный исполнитель – Управление образования Администрации Северодвинска.

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с программой) | Фактические сроки утверждения нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |
| Распоряжение «Об утверждении муниципального задания» | Управление образования | Ежегодно | Распоряжение Управления образования от 26.12.2017 № 95-р «Об утверждении муниципального задания» | Обеспечено предоставление муниципального задания образовательным организациям в задачах: «Предоставление дошкольного образования»; «Предоставление общего образования»; «Предоставление дополнительного образования»; «Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| Приказ «Об утверждении плана мероприятий по организации воспитания и социализации обучающихся» | Управление образования | Ежегодно | Приказ Управления образования от 28.12.2017 № 725 «Об утверждении плана мероприятий по организации воспитания и социализации обучающихся на 2018 год» | Обеспечение проведения мероприятий согласно плану по организации воспитания и социализации обучающихся в задаче «Организация воспитания и социализации обучающихся» |
| Приказ «Об утверждении плана мероприятий по организации профориентации детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера» | Управление образования | Ежегодно | Приказ Управления образования от 28.12.2018 № 729 «Об утверждении плана мероприятий по организации профориентации детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера на 2018 год» | Обеспечение проведения мероприятий согласно плану по организации профориентации детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера в задаче «Совершенствование эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и молодежи с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска» |
| Приказ «О проведении спартакиады, среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций» | Управление образования | Ежегодно | Приказ Управления образования от 02.03.2018 № 113 «О проведении спартакиады, среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций» | Обеспечение проведения спартакиады среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций в задаче «Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях» |
| Приказ «Об утверждении комплекса мер по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта на 2015–2020 годы» | Управление образования | 1 раз в 5 лет | Приказ Управления образования от 21.01.2016 № 20 «Об утверждении комплекса мер по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта на 2015–2020 годы» | Обеспечение проведения мероприятий в рамках комплекса мер по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта на 2015–2020 годы в задаче «Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях» |
| Приказ Управления образования «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» | Управление образования | Ежегодно | Приказ Управления образования от 28.12.2017 № 727 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2018 год» | Обеспечение проведения мероприятий согласно плану по реализации в муниципальных образовательных организациях Концепции общенациональной системы выявления развития молодых талантов в задаче «Выявление и развитие потенциала одаренных детей» |
| Приказ Управления образования «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования» | Управление образования | Ежегодно | Приказ Управления образования от 28.12.2017 № 728 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования на 2018 год» | Обеспечение проведения мероприятий согласно плану по реализации в муниципальных образовательных организациях Концепции развития математического образования в задаче «Выявление и развитие потенциала одаренных детей» |
| Постановление «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 2018 года в лагерях с дневным пребыванием детей» | Управление образования | Ежегодно | Постановление Администрации Северодвинска от 30.03.2018 №119-па «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 2018 года в лагерях с дневным пребыванием детей» | Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 2018 года в лагерях с дневным пребыванием детей в задаче «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период» |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Положения об установлении размеров полной или частичной оплаты стоимости путевок на отдых и оздоровление детей в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей за счет средств местного бюджета и оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств областного и местного бюджетов в каникулярное время 2018 года» | Управление образования | Ежегодно | Постановление Администрации Северодвинска от 15.05.2018 №197-па «Об утверждении Положения об установлении размеров полной или частичной оплаты стоимости путевок на отдых и оздоровление детей в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей за счет средств местного бюджета и оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств областного и местного бюджетов в каникулярное время 2018 года» | Предоставление сертификатов для полной или частичной оплаты стоимости путевки на отдых и оздоровление в стационарных организациях и оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств областного и местного бюджетов в каникулярное время 2018 года в задаче «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период» |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» |
| Распоряжение «Об утверждении перечня объектов инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, подлежащих строительству и капитальному ремонту на 2018 год» | Управление образования | 29.12.2017 | 29.12.2017 № 99/р | Обеспечение проведения мероприятий по строительству в образовательных организациях согласно утвержденному перечню в задаче «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска» |
| Распоряжение «Об утверждении перечня объектов инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту на 2018 год» | Управление образования | 29.12.2017 | 29.12.2017 № 98/р | Обеспечение проведения мероприятий по обследованию строительных конструкций зданий образовательных организаций и капитальному ремонту образовательных организаций согласно утвержденному перечню в задаче «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования» |
| Распоряжение «Об утверждении перечня зданий (сооружений) и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций, подлежащих ремонту на 2018 год» | Управление образования | 29.12.2018 | 29.12.2018 № 97-р | Обеспечение проведения мероприятий по строительству в образовательных организациях согласно утвержденному перечню в задаче «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций» |
| Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» |
| Распоряжение «Об утверждении перечня муниципальных образовательных организаций, территории которых подлежат благоустройству на 2018 год» | Управление образования | 29.12.2017 | 29.12.2017 № 100-р | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории образовательных организаций согласно утвержденному перечню в задаче «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций» |
| Распоряжение Управления образования Администрации Северодвинска «Об утверждении перечня зданий (сооружений) муниципальных образовательных организаций, в которых планируется проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности и по обеспечению защиты от терроризма и угроз социально-криминального характера на 2018 год» | Управление образования | 29.12.2018 | 29.12.2018 № 101-р | Обеспечение выполнения мероприятия оказало регулирующее воздействие на достижение показателей задачи 3 «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций» и на реализацию запланированных мероприятий в полном объеме в установленные сроки |
| Распоряжение Управления образования Администрации Северодвинска «Об утверждении перечня зданий (сооружений) муниципальных образовательных организаций, в которых планируется проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности и по обеспечению защиты от терроризма и угроз социально-криминального характера на 2018 год» | Управление образования | 29.12.2018 | 29.12.2018 № 101-р | Обеспечение выполнения мероприятия оказало регулирующее воздействие на достижение показателей задачи 4 «Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера» и на реализацию запланированных мероприятий в полном объеме в установленные сроки |
| Постановление «О проверке готовности образовательных организаций к учебному году | Управление образования | 26.06.2018 | 26.06.2018 № 262-па | Обеспечение выполнения мероприятия оказало регулирующее воздействие на достижение показателей задачи 5 «Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания» Обеспечены условия для стабильного и безопасного функционирования муниципальных образовательных организаций. |
| Подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» |
| Приказ «Об утверждении графика повышения квалификации и (или) переподготовки специалистов и педагогических работников» | Управление образования | Ежегодно | Приказ Управления образования от 16.04.2018 № 218 «Об утверждении графика повышения квалификации и (или) переподготовки специалистов и педагогических работников» | Обеспечение проведения переподготовки специалистов и педагогических работников по вопросам реализации инклюзивного образования в задаче «Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов» |
| Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» |
| Приказ «О создании муниципальных методических объединений педагогов» | Управление образования | Ежегодно | Приказ Управления образования от 23.10.2018 № 545 «О создании муниципальных методических объединений педагогов в 2018–2019 году» | Создание и обеспечение проведения мероприятий согласно плану работы муниципального методического объединения педагогов в задаче «Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников» |
| Приказ «О деятельности муниципального методического объединения молодых педагогов» | Управление образования | Ежегодно | Приказ Управления образования от 28.12.2017 № 726 «О деятельности муниципального методического объединения молодых педагогов в 2018 году» | Обеспечение проведения мероприятий согласно плану работы муниципального методического объединения молодых педагогов в задаче «Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников» |
| Приказ «О создании муниципальных творческих групп педагогических работников» | Управление образования | Ежегодно | Приказ Управления образования от 04.09.2018 № 418 «О создании муниципальных творческих групп педагогических работников» | Обеспечение проведения мероприятий согласно плану работы муниципальных творческих групп педагогических работников в задаче «Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников» |
| Приказ «Об организации конкурса «Инновации в образовании»» | Управление образования | Ежегодно | Приказ Управления образования от 27.06.2018 № 368 «Об организации конкурса «Инновации в образовании»» | Обеспечение проведения конкурса «Инновации в образовании» в задаче «Развитие инновационной составляющей образовательных услуг» |