## План
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска
от ______________№ ______________
План мероприятий
по подготовке городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»
к работе в осенне-зимний период 2020–2021 года
№ п.п. | Наименование работ, мероприятий | Срок исполнения | Объем работ |  |  | Источник финансирования, тыс. руб.
| работ, мероприятий |  | един. изм. | физические показатели | тыс. руб. | местный бюджет | средства предприятия | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Предприятия жилищно-коммунального комплекса | [12 empty] | мб | ср.предпр | обл.бюджет |  | мест бюджет | средства предприятий | обл
Раздел I. Подготовка зданий | [9 empty] | устр неиспр |  | 57574.501 | 270 | 57304.501 | 0 | подготовка жилфонда | 0 | 103399.15 | 0
1.1 | Ремонт и утепление ограждающих конструкций |  | зд. | 518 | 5456.035 | 0 | 5456.035 | 0 | [7 empty] | подг соц сферы | 37257.7 | 32.4 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "РОС", ООО "94 квартал" | 2020-09-01 | зд. | 9 | 312.455 | 0 | 312.455 | 0
| СМУП "Жилищный трест", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "Жилищный трест" | 2020-09-01 | зд. | 208 | 294.8 | 0 | 294.8 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2020-09-01 | зд. | 69 | 2165.93 | 0 | 2165.93 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП", ООО "Фортуна" | 2020-10-01 | зд. | 206 | 1381 | 0 | 1381 | 0
| ООО "ЖКХ-Норд", ЖКХ "Север" | 2020-10-01 | зд. | 14 | 1251.85 | 0 | 1251.85 | 0
| ООО "Управляющая компания "Сармат" | 2020-09-01 | зд. | 12 | 50 | 0 | 50 | 0
1.2 | Остекление, всего по жилищному фонду, в том числе: |  | кв. м | 1016 | 1378.158 | 0 | 1378.158 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 2020-09-01 | кв. м | 53 | 60.488 | 0 | 60.488 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2020-09-01 | кв. м | 180 | 226.58 | 0 | 226.58 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП", ООО "Фортуна" | 2020-10-01 | кв. м | 335 | 461 | 0 | 461 | 0
| СМУП "Жилищный трест", в т.ч. АО "Единство", СМУП "Жилищный трест" | 2020-10-01 | кв. м | 79 | 95.1 | 0 | 95.1 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2020-10-01 | кв. м | 86 | 171.14 | 0 | 171.14 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2020-10-01 | кв. м | 15 | 29.85 | 0 | 29.85 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны",ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2020-10-01 | кв. м | 235 | 211.5 | 0 | 211.5 | 0
| ООО УК "Лада" | 2020-11-01 | кв. м | 15 | 110 | 0 | 110 | 0
| ООО "Управляющая компания "Сармат" | 2020-09-01 | кв. м | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| СМУП "Белое Озеро" | 2020-10-01 | кв. м | 8 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0
1.3 | Ремонт кровли зданий, всего: |  | кв. м | 31835.1 | 38650.125 | 270 | 38380.125 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 2020-09-01 | кв. м | 11162 | 8094.395 | 0 | 8094.395 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе ООО "Развитие", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2020-11-01 | кв. м | 2520 | 6805.26 | 0 | 6805.26 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП", ООО "Фортуна" | 2020-10-01 | кв. м | 4200 | 4246 | 0 | 4246 | 0
| СМУП "Жилищный трест", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "Жилищный трест" | 2020-10-01 | кв. м | 4320 | 4993 | 0 | 4993 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2020-10-01 | кв. м | 2600 | 3845.4 | 0 | 3845.4 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2020-10-01 | кв. м | 1330 | 1967.07 | 0 | 1967.07 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2020-10-01 | кв. м | 3500 | 7800 | 0 | 7800 | 0
| СМУП "Белое озеро" | 2020-10-01 | кв. м | 101 | 270 | 270 | 0 | 0
| ООО "ЖЭК № 1" | 2020-08-01 | кв. м | 30 | 129 | 0 | 129 | 0
| ООО "Управляющая компания "Сармат" | 2020-09-01 | кв. м | 2072.1 | 500 | 0 | 500 | 0
1.4 | Герметизация швов, всего по жилищному фонду: |  | п. м | 18910 | 12090.183 | 0 | 12090.183 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал" | 2020-09-01 | п. м | 1952 | 1960.083 | 0 | 1960.083 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе ООО "Развитие", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2020-11-01 | п. м | 2308 | 2886.76 | 0 | 2886.76 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП", ООО "Фортуна" | 2020-10-01 | п. м | 4100 | 2157 | 0 | 2157 | 0
| СМУП "Жилищный трест", в т.ч. АО "Единство", СМУП "Жилищный трест" | 2020-10-01 | п. м | 3853 | 1155.2 | 0 | 1155.2 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2020-10-01 | п. м | 515 | 479.47 | 0 | 479.47 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2020-10-01 | п. м | 2112 | 1966.27 | 0 | 1966.27 | 0
| ООО УК "Лада" | 2020-11-01 | п. м | 50 | 20 | 0 | 20 | 0
| ООО "Управляющая компания "Сармат" | 2020-09-01 | п. м | 100 | 15 | 0 | 15 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2020-10-01 | п. м | 3920 | 1450.4 | 0 | 1450.4 | 0
1.5 | Подготовка систем отопления и ГВС, всего по жилищному фонду: |  | зд. | 1351 | 33474.774 | 0 | 33474.774 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 2020-09-01 | зд. | 347 | 16926.014 | 0 | 16926.014 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", ООО "Новострой", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2020-09-01 | зд. | 311 | 9632.08 | 0 | 9632.08 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП", ООО "Фортуна" | 2020-10-01 | зд. | 206 | 3066 | 0 | 3066 | 0
| СМУП "Жилищный трест", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "Жилищный трест" | 2020-09-01 | зд. | 208 | 2560.3 | 0 | 2560.3 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2020-09-01 | зд. | 43 | 176.46 | 0 | 176.46 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2020-09-01 | зд. | 38 | 141.52 | 0 | 141.52 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2020-09-01 | зд. | 174 | 513.3 | 0 | 513.3 | 0
| СМУП "Белое Озеро" | 2020-09-01 | зд. | 3 | 11.6 | 0 | 11.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ООО "ЖЭК № 1" | 2020-09-01 | зд. | 3 | 170 | 0 | 170 | 0
| ООО УК "Лада" | 2020-10-01 | зд. | 2 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0
| ООО "Управляющая компания "Сармат" | 2020-09-01 | зд. | 12 | 120 | 0 | 120 | 0
| ООО "Синергия" | 2020-10-01 | зд. | 4 | 146 | 0 | 146 | 0
1.6 | Подготовка систем водопровода и канализации, всего по жилищному фонду: |  | зд. | 1294 | 8808.567 | 0 | 8808.567 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 2020-09-01 | зд. | 295 | 1631.487 | 0 | 1631.487 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", ООО "Новострой", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2020-09-01 | зд. | 311 | 2549.97 | 0 | 2549.97 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП", ООО "Фортуна" | 2020-09-15 | зд. | 206 | 1720 | 0 | 1720 | 0
| СМУП "Жилищный трест", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "Жилищный трест" | 2020-09-01 | зд. | 208 | 2234.5 | 0 | 2234.5 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2020-10-01 | зд. | 43 | 36.77 | 0 | 36.77 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2020-10-01 | зд. | 38 | 28.84 | 0 | 28.84 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2020-09-01 | зд. | 174 | 435 | 0 | 435 | 0
| ООО "ЖЭК № 1" | 2020-08-01 | зд. | 3 | 64 | 0 | 64 | 0
| ООО "Управляющая компания "Сармат" | 2020-09-01 | зд. | 12 | 70 | 0 | 70 | 0
| ООО "Синергия" | 2020-10-01 | зд. | 4 | 38 | 0 | 38 | 0
1.7 | Подготовка ВРУ, всего по жилищному фонду: |  | ед. | 1406 | 2672.148 | 0 | 2672.148 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 2020-09-01 | ед. | 322 | 640.038 | 0 | 640.038 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", ООО "Новострой", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2020-09-01 | ед. | 329 | 744.45 | 0 | 744.45 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП", ООО "Фортуна" | 2020-09-01 | ед. | 252 | 517 | 0 | 517 | 0
| СМУП "Жилищный трест", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "Жилищный трест" | 2020-09-01 | ед. | 208 | 335.3 | 0 | 335.3 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2020-10-01 | ед. | 43 | 28.84 | 0 | 28.84 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2020-10-01 | ед. | 38 | 21.12 | 0 | 21.12 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2020-09-01 | ед. | 192 | 326.4 | 0 | 326.4 | 0
| ООО "ЖЭК № 1" | 2020-09-01 | ед. | 6 | 32 | 0 | 32 | 0
| ООО "Управляющая компания "Сармат" | 2020-09-01 | ед. | 12 | 3 | 0 | 3 | 0
| ООО "Синергия" | 2020-10-01 | ед. | 4 | 24 | 0 | 24 | 0
1.8 | Подготовка центральных и индивидуальных тепловых пунктов |  |  | 1381 | 7895.398 | 0 | 7895.398 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2020-10-01 | ед. | 43 | 123.29 | 0 | 123.29 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2020-10-01 | ед. | 38 | 95.17 | 0 | 95.17 | 0
| СМУП "Белое Озеро" | 2020-10-01 | ед. | 1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП", ООО "Фортуна" | 2020-10-01 | ед. | 224 | 1185 | 0 | 1185 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2020-09-01 | ед. | 181 | 543 | 0 | 543 | 0
| ООО "ЖЭК № 1" | 2020-08-01 | ед. | 7 | 81 | 0 | 81 | 0
| ООО "Управляющая компания "Сармат" | 2020-09-01 | ед. | 13 | 100 | 0 | 100 | 0
| ООО "Синергия" | 2020-10-01 | ед. | 8 | 20 | 0 | 20 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", ООО "Новострой", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2020-09-01 | ед. | 320 | 2034.37 | 0 | 2034.37 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 2020-09-01 | ед. | 318 | 2690.168 | 0 | 2690.168 | 0
| СМУП "Жилищный трест", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "Жилищный трест" | 2020-09-01 | ед. | 228 | 1021.1 | 0 | 1021.1 | 0
[5 empty] | 102529.99 | 270 | 102259.99 | 0
Раздел II. Подготовка наружных инженерных сетей
СМУП "Горсвет"
2.1 | Подготовка сетей наружного освещения |  |  |  | 2688.4 | 2688.4 | 0 | 0
2.1.1 | Ремонт, замена кабельных линий | 2020-10-01 | км | 0.928 | 1159.6 | 1159.6 | 0 | 0
2.1.2 | Восстановление опор | 2020-10-01 | шт. | 28 | 1528.8 | 1528.8 | 0 | 0
СМУП ЖКХ "ГОРВИК"
2.2 | Подготовка тепловых сетей | 2020-09-01 | км | 1.49 | 414.17 | 0 | 414.17 | 0
2.2.1 | Замена ветхих тепловых сетей | 2020-08-01 | км | 0.02 | 45 | 0 | 45 | 0
2.3 | Подготовка водопроводных сетей | 2020-10-15 | км | 53.52 | 7887.03 | 0 | 7887.03 | 0
2.3.1 | Замена ветхих сетей водопровода | 2020-09-01 | км | 0.14 | 539.17 | 0 | 539.17 | 0
2.4 | Подготовка канализационных сетей | 2020-10-15 | км | 47.1 | 12706.16 | 0 | 12706.16 | 0
2.5 | Подготовка канализационных насосных станций № 16,№ 17 | 2020-10-15 | ед. | 2
2.6 | Замена ветхих сетей фекальной канализации | 2020-10-01 | км | 0.184 | 2633 | 0 | 2633 | 0
Раздел III. Подготовка к зимнему содержанию дорог
3.1 | Подготовка сезонной техники, всего: |  | ед. | 49 | 2089.47 | 0 | 2089.47 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал" | 2020-09-01 | ед. | 4 | 968 | 0 | 968 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2020-09-01 | ед. | 5 | 208.2 | 0 | 208.2 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП", ООО "Фортуна" | 2020-10-01 | ед. | 4 | 330 | 0 | 330 | 0
| СМУП "Жилищный трест", в т.ч. АО "Единство", СМУП "Жилищный трест" | 2020-08-01 | ед. | 3 | 108.8 | 0 | 108.8 | 0
| ООО "ЖКХ-Север", ООО "ЖКХ-Норд" | 2020-10-01 | ед. | 4 | 78.28 | 0 | 78.28 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2020-09-01 | ед. | 3 | 50.4 | 0 | 50.4 | 0
| ООО "ЖЭК № 1" | 2020-09-01 | ед. | 1 | 7 | 0 | 7 | 0
| СМУП "Белое Озеро" | 2020-09-01 | ед. | 2 | 14 | 0 | 14 | 0
| СМУП "Спецавтохозяйство" | 2020-10-15 | ед. | 5 | 24.79 | 0 | 24.79 | 0
| ООО "Северодвинское коммунальное хозяйство" | 2020-09-01 | ед. | 18 | 300 | 0 | 300 | 0
3.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | кв. м | 32004 | 53855.1 | 3303.42 | 5551.68 | 45000
| в т.ч.: Комитет ЖКХ, ТиС | 2020-09-30 | кв. м | 28295 | 48303.42 | 3303.42 | 0 | 45000
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП", ООО "Фортуна" | 2020-10-01 | кв. м | 250 | 169 | 0 | 169 | 0
| ООО "ЖКХ Север", ООО "ЖКХ Норд" | 2020-10-01 | кв. м | 3264 | 4961.28 | 0 | 4961.28 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры" | 2020-10-01 | кв. м | 80 | 126.4 | 0 | 126.4 | 0
| ООО "Управляющая компания "Сармат" | 2020-09-01 | кв. м | 5 | 20 | 0 | 20 | 0
| СМУП "Жилищный трест", в т.ч. АО "Единство", СМУП "Жилищный трест" | 2020-10-01 | кв. м | 110 | 275 | 0 | 275 | 0
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска
3.3 | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог | 2020-10-20 | кв. м | 27195 | 43159.21 | 43159.21 | 0 | 0
3.4 | Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия в составе работ по содержанию дорог | 2020-10-20 | кв. м | 15240 | 19021.12 | 19021.12 | 0 | 0
3.5 | Заготовка песка, всего: |  | куб. м | 1309 | 1139.16 | 0 | 1139.16 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 2020-09-01 | куб. м | 273 | 253 | 0 | 253 | 0
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", ООО "Новострой", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2020-10-01 | куб. м | 423 | 330.26 | 0 | 330.26 | 0
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП", ООО "Фортуна" | 2020-09-15 | куб. м | 190 | 134 | 0 | 134 | 0
| СМУП "Жилищный трест", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "Жилищный трест" | 2020-09-01 | куб. м | 130 | 166.9 | 0 | 166.9 | 0
| ООО "ЖКХ Норд" | 2020-10-01 | куб. м | 80 | 51.2 | 0 | 51.2 | 0
| ООО "ЖКХ Север" | 2020-10-01 | куб. м | 40 | 25.6 | 0 | 25.6 | 0
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2020-10-01 | куб. м | 150 | 135 | 0 | 135 | 0
| ООО "ЖЭК № 1" | 2020-09-01 | куб. м | 8 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0
| ООО "Управляющая компания "Сармат" | 2020-09-01 | куб. м | 8 | 10 | 0 | 10 | 0
| ООО "Синергия" | 2020-10-01 | куб. м | 7 | 30 | 0 | 30 | 0
3.6 | Заготовка пескосоляной смеси, всего: |  | тн | 32.6 | 246 | 0 | 246 | 0
| ООО "Синергия" | 2020-10-01 | тн | 3 | 20 | 0 | 20 | 0
| ООО "Управляющая компания "Сармат" | 2020-09-01 | тн | 2 | 10 | 0 | 10 | 0
| ООО "ЖЭК № 1" | 2020-09-01 | тн | 0.6 | 6 | 0 | 6 | 0
| ООО "Северодвинское коммунальное хозяйство" | 2020-09-01 | тн | 27 | 210 | 0 | 210 | 0
Раздел IV. Подготовка котельных и тепловых сетей
4.1 | Подготовка отопительных котельных, всего: |  | ед. | 3 | 394.3 | 0 | 394.3 | 0
| в т.ч.котельная пос.Белое Озеро СМУП "Белое Озеро" | 2020-09-01 |  | 1 | 54.4 | 0 | 54.4 | 0
| котельная с.Ненокса, ул. Водогон АО "ПЖРЭП" | 2020-09-15 |  | 2 | 339.9 | 0 | 339.9 | 0
4.2 | Создание запаса топлива на начало отопительного периода, всего |  |  |  | 2173 | 0 | 2173 | 0
| в т.ч. СМУП "Белое Озеро" | 2020-09-01 | куб. м | 100 | 525 | 0 | 525 | 0
| АО "ПЖРЭП" (пос.Ненокса) | 2020-09-01 | тн | 140 | 1648 | 0 | 1648 | 0
| котельная ул. Водогон | 2020-09-01 | куб. м | 500 |  | 0 | 480 | 0
4.3 | Оформление актов и паспортов готовности котельных и тепловых сетей к отопительному периоду.
| акты | 2020-10-01 | ед. | 3 | - | - | - | -
| паспорта | 2020-11-01 | ед. | 3 | - | - | - | -
Раздел V.Создание аварийных запасов материалов и оборудования
5.1 | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материалов и оборудования, всего: |  | тыс. руб. |  | 10001.256 | 0 | 10001.256 | 0
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 2020-09-01 | тыс. руб. |  | 1054.726 |  | 1054.726
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 2020-09-01 | тыс. руб. |  | 447.63 |  | 447.63
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП", ООО "Фортуна" | 2020-09-01 | тыс. руб. |  | 360.5 |  | 360.5
| СМУП "Жилищный трест", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "Жилищный трест" | 2020-10-01 | тыс. руб. |  | 300.1 |  | 300.1
| ООО "ЖКХ Норд ", ООО "ЖКХ Север" | 2020-10-01 | тыс. руб. |  | 84 |  | 84
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 2020-09-01 | тыс. руб. |  | 72.3 |  | 72.3
| ООО "ЖЭК № 1" | 2020-09-01 | тыс. руб. |  | 85 |  | 85
| ООО УК "Лада" | 2020-09-01 | тыс. руб. |  | 120 |  | 120
| ООО "Управляющая компания "Сармат" | 2020-09-01 | тыс. руб. |  | 200 |  | 200
| ООО "Синергия" | 2020-10-01 | тыс. руб. |  | 48 |  | 48
| СМУП ЖКХ "Горвик" | 2020-10-15 | тыс. руб. |  | 130 |  | 130
| СМУП "Белое Озеро" | 2020-10-01 | тыс. руб. |  | 40 |  | 40
| Цех № 19 АО "ПО "Севмаш" | 2020-12-31 | тыс. руб. |  | 7059 |  | 7059
Раздел VI. Оформление паспортов готовности зданий к работе в зимних условиях
6.1 | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов к отопительному периоду, всего: |  | зд. | 1319
| СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Открытие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", ООО "Движение" | 01.09.2020 | зд. | 297
| СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том числе АО "Стимул", ООО "Развитие", ООО "Новострой", СМУП "Управляющая компания "Созидание" | 01.10.2020 | зд. | 311
| МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП", ООО "Фортуна" | 01.09.2020 | зд. | 206
| СМУП "Жилищный трест", в т.ч. АО "Единство", ООО "Управление домами", СМУП "Жилищный трест" | 01.09.2020 | зд. | 208
| ООО "ЖКХ Норд" | 01.10.2020 | зд. | 43
| ООО "ЖКХ Север" | 01.10.2020 | зд. | 38
| СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" | 01.09.2020 | зд. | 174
| СМУП "Белое Озеро" | 01.10.2020 | зд. | 3
| ЖСК - 50 бул. Строителей, д. 19 | 01.09.2020 | зд. | 1
| ЖКС №6 (г. Северодвинск) Филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ОСК СФ | 15.09.2020 | зд. | 7
| ТСЖ "Кондор" ул.Ломоносова, д.102 А | 01.09.2020 | зд. | 1
| ТСЖ "Народная 10" | 01.09.2020 | зд. | 1
| ТСЖ ул. Ломоносова д. 107 | 01.09.2020 | зд. | 1
| ТСНИ "Улица Гагарина 14/2" | 01.09.2020 | зд. | 1
| ЖСК - 68 ул. Ломоносова, д. 109 | 01.09.2020 | зд. | 1
| ООО "ЖЭК № 1" | 01.09.2020 | зд. | 3
| ЖСК - 18 пр. Морской, д. 44 | 01.09.2020 | зд. | 1
| ТСЖ "Юбилейная 39" | 01.09.2020 | зд. | 1
| ТСЖ "Труда 57" | 01.09.2020 | зд. | 1
| ТСЖ "Морской проспект, дом 89" | 01.09.2020 | зд. | 1
| ООО УК "Лада" | 01.10.2020 | зд. | 2
| ООО "Синергия" | 01.10.2020 | зд. | 4
| ООО "Управляющая компания "Сармат" | 01.09.2020 | зд. | 12
| ТСЖ "Лебедева, 10" | 01.09.2020 | зд. | 1
Учреждения бюджетной сферы
Раздел I. Подготовка объектов управлений к работе в зимних условиях
1.1 | Ремонт и утепление ограждающих конструкций,всего: |  |  | 7 | 24018 | 24018 | 0 | 0
| в т.ч.: УО | 2020-09-01 | зд. | 2 | 18943 | 18943 | 0 | 0
| УКиТ | 2020-10-01 | зд. | 5 | 5075 | 5075 | 0 | 0
1.2 | Остекление, всего: |  |  | 1321.68 | 10950 | 10950 | 0 | 0
| в т.ч.: УО | 2020-09-01 | кв. м | 1291 | 10650 | 10650 | 0 | 0
| УОСиМП | 2020-07-01 | кв. м | 30.68 | 300 | 300 | 0 | 0
1.3 | Ремонт кровли зданий, всего: |  |  | 882 | 2082 | 2082 | 0 | 0
| в т.ч.: УКиТ | 2019-11-01 | кв. м |  |  |  | 0 | 0
| в т.ч.: УО | 2020-09-01 | кв. м | 882 | 2082 | 2082 | 0 | 0
1.4 | Герметизация швов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч.: УКиТ | 2019-09-01 | п. м |  |  |  | 0 | 0
| УО | 2019-09-01 | п. м |  |  |  | 0 | 0
1.4 | Подготовка систем отопления, всего: |  | зд. | 115 | 109.1 | 80.7 | 28.4 | 0
| в т.ч.: УО | 2020-09-01 |  | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
| УОСиМП | 2020-09-01 |  | 2 | 30 | 30 | 0 | 0
| УКиТ | 2020-09-01 |  | 9 | 79.1 | 50.7 | 28.4 | 0
1.5 | Ревизия и подготовка теплового узла (ИТП), всего: |  | шт. | 164 | 8.3 | 4.3 | 4 | 0
| в т.ч. : УО | 2020-09-01 |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
| УКиТ | 2020-09-01 |  | 4 | 8.3 | 4.3 | 4 | 0
1.6 | Подготовка систем водопровода и канализации, всего: |  | зд. | 4 | 127 | 127 | 0 | 0
| в т.ч.: УО | 2020-09-01 |  | 1 | 127 | 127 | 0 | 0
| УКиТ | 2020-09-01 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Подготовка ВРУ, всего: |  | ед. | 108 | 25.8 | 0 | 25.8 | 0
| в т.ч.: УО | 2020-09-01 |  | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
| УКиТ | 2020-04-01 |  | 4 | 25.8 | 0 | 25.8 | 0
Раздел II. Оформление готовности зданий к работе в зимних условиях
2.1 | Оформление паспортов готовности зданий к отопительному периоду
| УО | 01.09.2020 | ед. | 104
| УОСиМП |  |  | 2
| УКиТ |  |  | 9
Подразделения ПАО "ТГК-2"
I. Северодвинские городские тепловые сети
1.1 | Ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | 2020-09-01 | км | 1.7 | 22870 | 0 | 22870 | 0
1.2 | Ремонт тепловых насосных станций | 2020-10-01 | ед. | 1 | 200 | 0 | 200 | 0
1.3 | Ремонт центральных тепловых пунктов | 2020-09-01 | ед. | 4 | 120 | 0 | 120 | 0
1.4 | Замена ветхих тепловых сетей ( в двухтрубном исчислении) | 2020-11-01 | км | 0.5 | 34254 | 0 | 34254 | 0
1.5 | Подготовка, промывка, опрессовка тепловых сетей | 2020-09-01 | км | 226.9 | 7154 | 0 | 7154 | 0
1.6 | Создание аварийного запаса материалов и оборудования для работы в ОЗП | 2020-10-01 | млн. руб | - | 1 | 0 | 1 | 0
II. Северодвинская ТЭЦ-1
2.1 | Ремонт теплофикационной установки | 2020-09-01 | по отдельному плану
2.2 | Капитальный ремонт котлоагрегата ст. № 6 | 2020-09-03 | шт. | 1 | 15122 | 0 | 15122 | 0
2.3 | Создание запасов топлива на начало отопительного сезона (уголь) | 2020-10-01 | тыс. тонн | 38.406 | Средства предприятия
III. Северодвинская ТЭЦ-2
3.1 | Ремонт теплофикационной установки | 2020-09-01 | по отдельному плану
3.2 | Замена трубного пучка подогревателя сетевой воды 3ПГС-2 турбоагрегата ст.№ 3 | 2020-05-31 | шт. | 1 | Средства предприятия
3.3 | Создание запасов топлива на начало отопительного сезона (мазут) | 2020-10-01 | тыс. тонн | 5.806 | Средства предприятия
Северодвинский РЭС ПО "Архангельские электрические сети" Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
1.1 | Ремонт кабельных линий напряжением 0,4–10 кВ в г. Северодвинске | 2020-12-31 | участок КЛ |  | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.2 | Капитальный ремонт выключателей 10 кВ на ПС-55 110/10/10 Северодвинская | 2020-07-01 | шт. | 14 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.3 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ на ПС-27 110/35/10 Северодвинская | 2020-07-01 | шт. | 4 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.4 | Капитальный ремонт отделителя/короткозамыкателя на ПС-38 110/10/10 Северодвинская | 2020-07-01 | шт. | 4 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.5 | Капитальный ремонт разъединителей на ПС-36 110/35/10 Рикасиха | 2020-10-01 | шт. | 2 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.6 | Текущий ремонт силовых трансформаторов на ПС-38 110/10/10 | 2020-07-01 | шт. | 2 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.7 | Капитальный ремонт отделителя/короткозамыкателя на ПС-55 110/10/10 | 2020-10-01 | шт. | 6 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.8 | Замена опор на ВЛ-0,4 кВ Советская ТП-31 | 2020-07-01 | шт. | 3 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.9 | Замена опор на ВЛ-0,4 кВ Б.Кудьма от КТП-268 | 2020-07-01 | шт. | 3 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.10 | Замена провода на ВЛ-0,4 кВ Полярная ТП-19 | 2020-07-01 | км | 0.411 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.11 | Замена опор на ВЛ-0,4 кВ 261/1 от КТП-261 | 2020-10-01 | шт. | 5 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.12 | Замена опор на ВЛ-0,4 кВ Республиканская ТП-30 | 2020-10-01 | шт. | 2 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
1.13 | Замена опор на ВЛ-0,4 кВ 261/2 от КТП-261 | 2020-10-01 | шт. | 4 | Средства предприятия | 0 | Средства предприятия | 0
ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"
1.1 | Ремонт ТП, КТП напряжением 6–10 кВ о. Ягры (кровли) | 2020-09-01 | шт. | 10 | 422 | 0 | 422 | 0
1.2 | Ремонт РП, РТП напряжением 6–10 кВ | 2020-09-01 | шт. | 4 | 1200 | 0 | 1200 | 0
1.3 | Ремонт кабельных линий напряжением 0,4–10 кВ (ремонт повреждений) | 2020-12-31 | шт. | 32 | 1920 | 0 | 1920 | 0
1.4 | Замена опор ВЛ–6 кВ на бетонные в с. Ненокса | 2020-12-31 | шт. | 2 | 120 | 0 | 120 | 0
1.5 | Замена опор ВЛ–6 кВ на бетонные в п. Водогон | 2020-12-31 | шт. | 2 | 120 | 0 | 120 | 0
1.6 | Замена опор ВЛ–6 кВ на бетонные в п. Белое Озеро | 2020-12-31 | шт. | 1 | 60 | 0 | 60 | 0
1.7 | Замена деревянных опор ВЛ–0,4 кВ п. Белое Озеро, Водогон, Ненокса | 2020-12-31 | шт. | 30 | 920 | 0 | 920 | 0
1.8 | Техническое обслуживание РП, ТП, КТП | 2020-12-31 | шт. | 38 | 1140 | 0 | 1140 | 0
1.9 | Тепловизионный осмотр РП, ТП, КТП | 2020-12-31 | шт. | 42 | 260 | 0 | 260 | 0
1.10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Белое озеро" установка ПКУ и ИКЗВЛ (инвестиционная программа) | 2020-12-31 | шт. | 4 | 503 | 0 | 503 | 0
1.11 | Замена участка КЛ-10 кВ от ГРУ СТЭЦ-1 до РП-2п | 2020-12-31 | км | 8 | 11000 | 0 | 11000 | 0
1.12 | Выборочная рубка просек ВЛ-0,4-10 кВ | 2020-12-31 | км | 54.6 | 1620 | 0 | 1620 | 0
1.13 | Тепловизионный осмотр ВЛ-0,4-10 кВ | 2020-12-31 | км | 53.9 | 235 | 0 | 235 | 0
1.14 | Верховой осмотр ВЛ-0,4-10 кВ | 2020-10-01 | км | 18 | 1410 | 0 | 1410 | 0
1.15 | Восстановление постоянных знаков на опорах ВЛ-0,4-10 кВ | 2020-12-31 | шт. | 400 | 70 | 0 | 70 | 0
1.16 | Выправка опор ВЛ-0,4-10 кВ | 2020-11-01 | шт. | 55 | 1065 | 0 | 1065 | 0
Подразделения АО "Архангельскоблгаз"
Северодвинский филиал АО "Архангельскоблгаз"
1.1 | Ремонт вводов подземных газопроводов | 2020-09-27 | шт. | 3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0
1.2 | Проверка технической готовности газопроводов | 2020-09-27 | км | 120 | 52.5 | 0 | 52.5 | 0
1.3 | Проверка наличия и целостности запорных устройств на ГРУ | 2020-09-27 | шт. | 5 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0
1.4 | Ревизия:
1.4.1 | ГРУ с проверкой герметичности соединений и настройкой арматуры | 2020-09-27 | шт. | 145 | 71.2 | 0 | 71.2 | 0
1.4.2 | запорной арматуры на вводах в дом | 2020-09-27 | шт. | 1497 | 166.6 | 0 | 166.6 | 0
1.5 | Проверка изолирующих фланцевых соединений | 2020-09-27 | шт. | 414 | 32.55 | 0 | 32.55 | 0
1.6 | Подготовка паспорта готовности газового хозяйства к работе в зимних условиях | 2020-09-27 | паспорт | 1 | - | - | - | -
1.7 | Создание аварийного запаса материалов и оборудования для работы в ОЗП | 2020-09-27 | компл. | 3 | 20 | 0 | 20 | 0
Цех № 19 АО "ПО "Севмаш"
1.1 | Подготовка гидротехнических сооружений | 2020-09-30 | ед. | 2 | - | - | Cредства предприятия | -
1.2 | Подготовка водозабора | 2020-09-30 | ед. | 1 | - | - | Cредства предприятия | -
1.3 | Подготовка очистных сооружений водопровода | 2020-09-30 | ед. | 2 | - | - | Cредства предприятия | -
1.4 | Подготовка очистных сооружений канализации | 2020-09-30 | ед. | 1 | - | - | Cредства предприятия | -
1.5 | Подготовка насосных станций водопровода | 2020-09-30 | ед. | 15 | - | - | Cредства предприятия | -
1.6 | Подготовка канализационных насосных станций | 2020-09-30 | ед. | 11 | - | - | Cредства предприятия | -
1.7 | Подготовка, ремонт водопроводных сетей | 2020-12-31 | км | 263.49 | - | - | Cредства предприятия | -
1.7.1 | Замена ветхих сетей водопровода | 2020-09-30 | км | 152.04 |  |  | Cредства предприятия
1.8 | Подготовка, ремонт канализационных сетей | 2020-12-31 | км | 183.83 | - | - | Cредства предприятия | -
1.8.1 | Замена ветхих канализационных сетей | 2020-12-31 | км | 102.32 |  |  | Cредства предприятия
АО "ЦС "Звездочка"
1.1 | Подготовка водопроводных сетей | 2020-09-01 | км | 27.9 | Средства предприятия
1.2 | Подготовка канализационных сетей | 2020-09-01 | км | 25.9
1.3 | Подготовка насосных станций водопровода | 2020-09-01 | ед. | 2
1.4 | Подготовка канализационных насосных станций | 2020-09-01 | ед. | 4
1.5 | Подготовка очистных сооружений канализации | 2020-09-01 | ед. | 1
Note on F156: *: Деньги с учетом ремонтов трубопроводов и промывки, опрессовки тепловых сетей
Note on F157: *: Деньги с учетом ремонтов трубопроводов и промывки, опрессовки тепловых сетей