Приложение

Таблица 1

Отчет об исполнении

Плана реализации муниципальной программы

## «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

## (указать наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы | Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия) | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя | Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовые расходы на отчетную дату |
|  |  |  |  |  | плановая дата | фактическая дата |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выполнение подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» |
| 1.1 | Задача 1. Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 1.1.1 | Административное мероприятие 1.01 «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | D11101 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 | Принят 1 муниципальный правовой акт (по плану 2018 года – принятие 2 муниципальных правовых актов) |  |  |  |
| 1.1.2 | Административное мероприятие 1.02 «Подготовка документов и материалов к заседаниям Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска» | D11102 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие 1.02.1 «Проведено заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска и выпущено решение комиссии за 1 квартал 2018 года» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., главный специалист Наумов М.В. | 25.01.2018 | 25.01.2018 |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольное событие 1.02.2 «Проведено заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска и выпущено решение комиссии за 2 квартал 2018 года» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., главный специалист Наумов М.В. | 26.04.2018 | 26.04.2018 |  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольное событие 1.02.3 «Проведено заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска и выпущено решение комиссии за 3 квартал 2018 года» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., главный специалист Наумов М.В. | 26.07.2018 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольное событие 1.02.4 «Проведено заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска и выпущено решение комиссии за 4 квартал 2018 года» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., главный специалист Наумов М.В. | 25.10.2018 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Административное мероприятие 1.03 «Проверка готовности МКУ «АСС Северодвинска» к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации» | D11103 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Контрольное событие 1.03.1 «Проведена проверка готовности МКУ «АСС Северодвинска» к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации с оформлением акта. |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., главный специалист Наумов М.В. | 17.05.2018 | 17.05.2018 |  |  |  |
| 1.1.8 | Административное мероприятие 1.04 «Организация обучения населения Северодвинска способам защиты от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | D11104 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 | Проведены 2 сбора: - 15.02.2018 сбор по подведению итогов деятельности муниципального звена РСЧС по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год; - 16.04.2018 сбор по подготовке и проведению командно-штабного учения по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья (по плану 2018 года – проведение 4 сборов) |  |  |  |
| 1.1.9 | Административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение учений и тренировок по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | D11105 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Контрольное событие 1.05.1 «Проведено командно-штабное учение: «Ликвидация последствий аварийной утечки хлора на химически опасном объекте КОС-2 АО «ЦС «Звездочка» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., главный специалист Наумов М.В. | 31.04.2018 | 31.04.2018 |  |  |  |
| 1.1.11 | Контрольное событие 1.05.2 «Проведена тренировка по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией с учреждениями (организациями), реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, вызванная авариями на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., главный специалист Наумов М.В. | 31.10.2018 |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Контрольное событие 1.05.3 «Проведена тренировка по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией с учреждениями (организациями), реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, вызванные лесными (торфяными) пожарами» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., главный специалист Наумов М.В. | 31.05.2018 | 19.04..2018 тренировка проведена в соответствии с решением оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 15.02.2018, организационными указаниями ГУ МЧС России по Архангельской области от 10.04.2018 № 2113-10-9 |  |  |  |
| 1.1.13 | Контрольное событие 1.05.4 «Проведена тренировка по эвакуации при угрозе (возникновении) ЧС из места с массовым пребыванием людей: - ТЦ «Южный» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., главный специалист Наумов М.В. | 17.05.2018 | 17.05.2018 |  |  |  |
| 1.1.14 | Контрольное событие 1.05.5 «Проведена тренировка по эвакуации при угрозе (возникновении) ЧС из места с массовым пребыванием людей: - ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., главный специалист Наумов М.В. | 29.06.2018 | 21.06.2018 тренировка проведена в связи с выполняемыми проверочными мероприятиями после произошедшего пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в г. Кемерово. |  |  |  |
| 1.1.15 | Контрольное событие 1.05.6 «Проведена тренировка по эвакуации при угрозе (возникновении) ЧС из места с массовым пребыванием людей: - ТЦ «Сити» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., главный специалист Наумов М.В. | 06.04.2018 | 06.04.2018 |  |  |  |
| 1.1.16 | Контрольное событие 1.05.7 «Проведена тренировка по эвакуации при угрозе (возникновении) ЧС из места с массовым пребыванием людей: - ООО ЦУМ-Техно» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., главный специалист Наумов М.В. | 12.04.2018 | 12.04.2018 |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне |
| 1.2.1 | Административное мероприятие 2.03 «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области гражданской обороны» | D11203 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Административное мероприятие 2.04 «Подготовка методических материалов по планированию мероприятий гражданской обороны на территории Северодвинска» | D11204 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Административное мероприятие 2.05 «Организация обучения населения Северодвинска способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» | D11205 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 | Проведено 2 занятия с населением (по плану 2018 года – 4 занятия) |  |  |  |
| 1.2.4 | Административное мероприятие 2.06 «Планирование и подготовка проведения учений и тренировок по гражданской обороне» | D11206 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Контрольное событие 2.06.1 «Проведена тренировка по гражданской обороне по развертыванию сборного эвакуационного пункта: - СЭП № 1 АО «ПО «Севмаш») |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Тарабукин О.В. | 13.04.2018 | 13.04.2018 |  |  |  |
| 1.2.6 | Контрольное событие 2.06.2 «Проведена тренировка по гражданской обороне по развертыванию сборного эвакуационного пункта: - СЭП № 2 АО «СПО «Арктика») |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Тарабукин О.В. | 30.11.2018 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Контрольное событие 2.06.3 «Проведена тренировка по гражданской обороне по развертыванию сборного эвакуационного пункта: - СЭП № 11 АО «Северный Рейд») |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Тарабукин О.В. | 30.11.2018 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Административное мероприятие 2.07 «Проверка готовности предприятий и организаций к проведению эвакомероприятий на территории Северодвинска» | D11207 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Тарабукин О.В. | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Контрольное событие 2.07.1 «Проведена проверка готовности МБОУ «СОШ № 24» к проведению эвакомероприятий» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., главный специалист Крылов М.А. | 16.02.2018 | 16.02.2018 |  |  |  |
| 1.2.10 | Контрольное событие 2.07.2 «Проведена проверка готовности МБОУ «СОШ № 25» к проведению эвакомероприятий» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Тарабукин О.В. | 23.03.2018 | 23.03.2018 |  |  |  |
| 1.2.11 | Контрольное событие 2.07.3 «Проведена проверка готовности МБОУ «Лингвистическая гимназия № 27» к проведению эвакомероприятий» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Ширин В.А. | 25.05.2018 | 25.05.2018 |  |  |  |
| 1.2.12 | Контрольное событие 2.07.4 «Проведена проверка готовности МБОУ «СОШ № 28» к проведению эвакомероприятий» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Тарабукин О.В. | 21.09.2018 | 21.09.2018 |  |  |  |
| 1.2.13 | Контрольное событие 2.07.5 «Проведена проверка готовности САФУ по развертыванию сборного эвакуационного пункта: - СЭП № 12 |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Тарабукин О.В. | 27.04.2018 | 27.04.2018 |  |  |  |
| 1.2.14 | Контрольное событие 2.07.6 «Проведена проверка готовности МБОУ СОШ № 9 по развертыванию сборного эвакуационного пункта: - СЭП № 18 |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Тарабукин О.В. | 27.04.2018 | 27.04.2018 |  |  |  |
| 1.2.15 | Контрольное событие 2.07.7 «Проведена проверка готовности МБОУ СОШ № 29 по развертыванию сборного эвакуационного пункта: - СЭП № 24 |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Тарабукин О.В. | 31.10.2018 |  |  |  |  |
| 1.3 | Задача 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| 1.3.1 | Административное мероприятие 3.01 «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области обеспечения безопасности людей на водных объектах» | D11301 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Контрольное событие 3.01.1 «Издано постановление Администрации Северодвинска «О противопаводковых мероприятиях в весенний период 2018 года» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Ширин В.А. | 30.03.2018 | 30.03.2018 |  |  |  |
| 1.3.3 | Контрольное событие 3.01.2 «Издано постановление Администрации Северодвинска «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах Северодвинска» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Ширин В.А. | 29.06.2018 | 1306.2018 |  |  |  |
| 1.3.4 | Контрольное событие 3.01.3 «Издано распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству «О мерах по предупреждению несчастных случаев на водных объектах Северодвинска в осенне-зимний период 2018-2019 годов» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Ширин В.А. | 30.11.2018 |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Административное мероприятие 3.02 «Информирование населения об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования через средства массовой информации» | D11302 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., | 31.12.2018 | Опубликовано 3 статьи в СМИ (по плану на 2017 год – 5 статей). |  |  |  |
| 1.4 | Задача 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
| 1.4.1 | Мероприятие 4.01 «Устройство и содержание пожарных прорубей в поселке Белое Озеро и селе Ненокса»: - обустройство и содержание 2 пожарных прорубей в селе Неноксе; - обустройство и содержание 5 пожарных прорубей в поселке Белое Озеро | D11401 | Комитет ЖКХ, ТиС | Председатель Комитета ЖКХ, ТиС Тарасов М.Ю. | 31.12.2018 |  | 248,7 118,7 130,0 | 248,7 118,7 130,0 | 183,01 72,87 110,14 |
| 1.4.2 | Контрольное событие 4.01.1 Заключены муниципальные контракты на устройство и содержание пожарных прорубей в п. Белое Озеро и в с. Ненокса на 1 полугодии 2018 года |  | Комитет ЖКХ, ТиС | Председатель Комитета ЖКХ, ТиС Тарасов М.Ю., главный специалист Кузнецова Н.Г. | 15.04.2018 | Муниципальные контракты: - с. Ненокса № 17КЖКХ-530 от 30.11.2017; - п. Белое Озеро № 17 КЖКХ-654 от 29.12.2017 |  |  |  |
| 1.4.3 | Контрольное событие 4.01.2 Заключены муниципальные контракты на устройство и содержание пожарных прорубей в п. Белое Озеро и в с. Ненокса на 2 полугодии 2018 года |  | Комитет ЖКХ, ТиС | Председатель Комитета ЖКХ, ТиС Тарасов М.Ю., главный специалист Кузнецова Н.Г. | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Административное мероприятие 4.05 «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности» | D11405 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., | 31.12.2018 | Принят 1 муниципальный правовой акт (по плану на 2018 год – принятие 2 муниципальных правовых актов) |  |  |  |
| 1.4.5 | Административное мероприятие 4.06 «Информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности через средства массовой информации» | D11406 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., | 31.12.2018 | Опубликовано 3 статьи в СМИ (по плану на 2018 год – опубликование 5 статей). |  |  |  |
| 1.5 | Задача 5. Развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |
| 1.5.1 | Мероприятие 5.01 «Подготовка, публикация и издание видеосюжетов и материалов в СМИ по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | D11501 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  | 224,0 | 224,0 |  |
| 1.5.2 | Контрольное событие 5.01.1 Заключен муниципальный контракт «Изготовление и вещание на территории города Северодвинска телевизионных сюжетов по предупреждению чрезвычайных ситуаций» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Решетько В.В. | 31.07.2018 |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Административное мероприятие 5.02. «Заключение договоров и дополнительных соглашений со средствами массовой информации в области информирования населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | D11502 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение подпрограммы 2 «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» |
| 2.1 | Задача 1. Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска» |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска» | D12101 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  | 12641,2 | 12641,2 | 4725,5 |
| 2.1.2 | Контрольное событие 1.01.1 «Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении бюджета МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 05.04.2018 | 05.04.2018 |  |  |  |
| 2.1.3 | Контрольное событие 1.01.2 «Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении бюджета МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 05.07.2018 | 05.07.2018 |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольное событие 1.01.3 «Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении бюджета МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 05.10.2018 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Контрольное событие 1.01.4 «Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении бюджета МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Административное мероприятие 1.02 «Заключение дополнительных соглашений с предприятиями и организациями по обмену информацией по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Северодвинска» | D12102 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Административное мероприятие 1.03 «Подготовка оперативных дежурных Единой дежурно-диспетчерской службы по передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное время» | D12103 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 | Проведено 24 тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации (по плану на 2018 год – проведение 48 тренировок) |  |  |  |
| 2.1.8 | Административное мероприятие 1.04 «Проведение совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания тренировок по передаче сигналов оповещения и речевой информации» | D12104 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 | Проведено 2 тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации (по плану на 2018 год – проведение 4 тренировок) |  |  |  |
| 2.2 | Задача 2. Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» | D12201 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  | 31 901,8 | 31 901,8 | 14524,1 |
| 2.2.2 | Контрольное событие 2.01.1 «Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении бюджета МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 05.04.2018 | 05.04.2018 |  |  |  |
| 2.2.3 | Контрольное событие 2.01.2 «Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении бюджета МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 05.07.2018 | 05.07.2018 |  |  |  |
| 2.2.4 | Контрольное событие 2.01.3 «Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении бюджета МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 05.10.2018 |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Контрольное событие 2.01.4 «Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении бюджета МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Административное мероприятие 2.03 «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в сфере деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска» | D12203 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Административное мероприятие 2.04 «Разработка организационно-методических руководств и программ обучения в области гражданской обороны работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории Северодвинска» | D12204 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение подпрограммы 3 «Безопасный город Северодвинск» |
| 3.1 | Задача 1. Профилактика правонарушений в местах массового пребывания людей |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.03. «Внесение изменений, дополнений в муниципальные правовые акты в области профилактики правонарушений на территории Северодвинска» | D13103 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение обеспечивающей подпрограммы |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1.01 «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций» | D19101 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  | 9 500,0 | 9 500,0 | 4145,4 |
| 4.2 | Мероприятие 1.02 «Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера» | D19102 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  | 1300,0 | 1300,0 | 0 |
| 4.3 | Административное мероприятие 2.01 «Организация реализации Плана гражданской обороны, Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объектах и обеспечению первичных мер пожарной безопасности» | D19201 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 | Организовано проведение 9 контрольных мероприятий по выполнению Плана гражданской обороны, Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объектах и обеспечению первичных мер пожарной безопасности (на 2018 год запланировано 18 контрольных мероприятий) |  |  |  |
| 4.4 | Административное мероприятие 2.02 «Ведение учета существующих и создаваемых защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Северодвинска» | D19202 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 4.5 | Контрольное событие 2.02.1 Проведена оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны: - ПЖКО «Ягры» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., специалист 1 категории Крупенникова Н.И. | 30.03.2018 | 30.03.2018 |  |  |  |
| 4.6 | Контрольное событие 2.02.2 Проведена оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны: - Управление образования |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., специалист 1 категории Крупенникова Н.И. | 30.04.2018 | 30.04.2018 |  |  |  |
| 4.7 | Контрольное событие 2.02.3 Проведена оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны: - Северодвинская ТЭЦ - 1 |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., специалист 1 категории Крупенникова Н.И. | 30.04.2018 | 30.04.2018 |  |  |  |
| 4.8 | Контрольное событие 2.02.4 Проведена оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны: - СМУП ЖКХ |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., специалист 1 категории Крупенникова Н.И. | 31.05.2018 | 31.05.2018 |  |  |  |
| 4.9 | Контрольное событие 2.02.5 Проведена оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны: - АО «СПО «Арктика» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., специалист 1 категории Крупенникова Н.И. | 29.06.2018 | 29.06.2018 |  |  |  |
| 4.10 | Контрольное событие 2.02.6 Проведена оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны: - АО «ЦС «Звездочка» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., специалист 1 категории Крупенникова Н.И. | 29.06.2018 | 29.06.2018 |  |  |  |
| 4.11 | Контрольное событие 2.02.7 Проведена оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны: - ЗС ГО (ПРУ) № 1244 (ул. Воронина, д. 6б) |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., специалист 1 категории Крупенникова Н.И. | 28.09.2018 |  |  |  |  |
| 4.12 | Контрольное событие 2.02.8 Проведена оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны: - ОАО «МУ-29 «Спецстальконструкция» |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., специалист 1 категории Крупенникова | 30.11.2018 |  |  |  |  |
| 4.13 | Контрольное событие 2.02.9 Проведена оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны: - РЖД (вокзал) |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., специалист 1 категории Крупенникова | 30.11.2018 |  |  |  |  |
| 4.14 | Административное мероприятие 2.03 «Формирование плана комплектования групп по обучению на курсах гражданской обороны на год» | D19203 | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М. | 30.12.2018 |  |  |  |  |
| 4.15 | Контрольное событие 2.03.1 Предоставлен полугодовой отчет по выполнению плана комплектования групп по обучению на курсах гражданской обороны на год |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Решетько В.В. | 29.06.2018 | 25.06.2018 |  |  |  |
| 4.16 | Контрольное событие 2.03.2 Предоставлен годовой отчет по выполнению плана комплектования групп по обучению на курсах гражданской обороны на год |  | Отдел гражданской зашиты Администрации Северодвинска | Начальник ОГЗ Магомедов В.М., ведущий специалист Решетько В.В. | 31.12.2018 |  |  |  |  |

## Таблица 2

Отчет об исполнении показателей цели и задач муниципальной программы

## «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

за I полугодие 2018 года

| Наименование подпрограммы, задачи, показателя задачи | Единица измерения | Значение показателя цели, задачи на отчетную дату |
| --- | --- | --- |
|  |  | Плановое | Фактическое |
| Цель «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Северодвинск» |  |  |  |
| Показатель цели 1 «Доля защитных сооружений гражданской обороны, «готовых» и «ограниченно готовых» к приему укрываемых» | % | 33,7 | 33,7 |
| Показатель цели 2 «Доля технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями» | % | 42,9 | 42,9 |
| Показатель цели 3 «Уровень гибели людей на водных объектах на 100 тыс. населения» | человек | 2,68 | 1,61 |
| Показатель цели 4 «Уровень гибели людей при пожарах на 100 тыс. населения» | человек | 3,75 | 0 |
| Показатель цели 5 «Число спасенных в деструктивных событиях на одного погибшего, травмированного и пострадавшего в деструктивных событиях» | человек | 5,91 | 8,07 |
| Показатель цели 6 «Количество нераскрытых преступлений, не более» | единица | 1070 | 433 |
| Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь» |
| Задача 1. «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |
| Показатель 1. Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, происшествий на водных объектах), не более | единица | 5 | 3 |
| Показатель 2. Сокращение количества лиц, погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях (по отношению к показателю 2014 года) | % | 6,2 | 70,8 |
| Задача 2. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне» |  |  |  |
| Показатель 1. Количество защитных сооружений гражданской обороны, «готовых» и «ограниченно готовых» к приему укрываемых | единица | 29 | 29 |
| Показатель 2. Количество технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями | единица | 12 | 12 |
| Задача 3. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |
| Показатель 1. Количество погибших людей на водных объектах за год, не более | человек | 5 | 3 |
| Показатель 2. Сокращение количества лиц, погибших на водных объектах | % | 16,7 | 50,0 |
| Задача 4. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |
| Показатель 1. Количество погибших людей при пожарах за год, не более | человек | 7 | 0 |
| Показатель 2. Количество пострадавших людей при пожарах за год, не более | человек | 34 | 11 |
| Задача 5. «Развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |
| Показатель 1. Количество материалов по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, размещенных в средствах массовой информации | единица | 212 | 103 |
| Показатель 2. Эффективность информационного обеспечения населения в области ГО и ЧС (по отношению к показателю 2014 года) | % | 1,8 | 17,4 |
| Подпрограмма 2. «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» |
| Задача 1. «Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска» |  |  |  |
| Показатель 1. Количество средств автоматизации повседневной деятельности службы | единица | 2 | 0 |
| Показатель 2. Эффективность реагирования службы, как органа повседневного управления муниципального звена РСЧС, на происшествия и чрезвычайные ситуации | % | 27,3 | 18,2 |
| Задача 2. «Развитие Аварийно-спасательной службы Северодвинска» |  |  |  |
| Показатель 1. Количество видов аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, на которые дополнительно аттестована аварийно-спасательная служба Северодвинска | единица | 2 | 2 |
| Показатель 2. Эффективность реагирования спасательных подразделений службы на происшествия и чрезвычайные ситуации | % | 28,6 | 28,6 |
| Подпрограмма 3. «Безопасный город Северодвинск» |
| Задача 1. «Профилактика правонарушений в местах массового пребывания людей» |  |  |  |
| Показатель 1Эффективность организации правопорядка при проведении массовых мероприятий | % | 100 | 100 |
| Показатель 2. Количество автоматизированных рабочих мест аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | % | 2 | 2 |

И.о. начальника Отдела гражданской защиты

Администрации Северодвинска                                                                                                                                                                      М.В. Наумов

«___» ___________________ 2018 года

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС

Администрации Северодвинска                                                                                                                                                                    М.Ю. Тарасов

«___» ___________________ 2018 года

Наумов Михаил Валентинович

58-55-90