северодвинская

территориальная избирательная комиссия

164501, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Бойчука, д. 2, оф. 18, т. (8-84) 58-41-15, e-mail: tik@adm.severodvinsk.ru

постановление

| от | 24.05.2013 | № | 04/ |
| --- | --- | --- | --- |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Северодвинска пятого созыва и Мэра Северодвинска.

Северодвинская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Северодвинска пятого созыва и Мэра Северодвинска 08 сентября 2013 г. (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением плана на секретаря комиссии О.Н. Емельянову.

3. Разместить данное постановление и календарный план на сайте Северодвинской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

| Председатель комиссии | Б.В.Ундозеров |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | О.Н.Емельянова |

| Выборы Совета депутатов Северодвинска пятого созыва и Мэра Северодвинска 8 сентября 2013 года |
| --- |
| Сроки исчислены исходя из планируемой даты официального опубликования решения о назначении выборов - 20 июня 2013 года |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| Избирательные участки |
| 1 | Образование избирательных участков | не позднее | глава администрации муниципального района, городского округа по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  |  | 20.1.2013 |  |
| 2 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных или отдаленных местностях | не позднее | территориальная избирательная комиссия; территориальная избирательная комиссия по согласованию с руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают |
|  |  | 8.8.2013 |  |
|  |  | в исключительных случаях не позднее |  |
|  |  | 4.9.2013 |  |
| 3 | Образование избирательных участков в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее | командир воинской части по решению территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 8.8.2013 |  |
|  |  | в исключительных случаях не позднее |  |
|  |  | 4.9.2013 |  |
| 4 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения, номеров телефонов участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее | глава администрации муниципального образования, в соответствующих случаях - территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 29.7.2013 |  |
|  |  | об образованных позднее |  |
|  |  | 8.8.2013 |  |
|  |  | не позднее чем за 3 дня до дня голосования |  |
| Списки избирателей |
| 5 | Представление данных об избирателях территориальной избирательной комиссии | сразу после назначения дня голосования, | глава администрации муниципального образования, руководитель учреждения, в котором избиратели временно пребывают |
|  |  | в исключительных случаях, сразу после сформирования участковых избирательных комиссий |  |
| 6 | Составление списков избирателей для голосования | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 26.8.2013 |  |
| 7 | Составление списков избирателей для голосования на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, на территории воинской части | не позднее | участковая избирательная комиссия на основании сведений об избирателях, представляемых соответственно главой муниципального образования, командиром воинской части |
|  |  | 27.8.2013 |  |
|  |  | в исключительных случаях, не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии |  |
| 8 | Передача по акту списков избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 27.8.2013 |  |
| 9 | Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения | с | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 28.8.2013 |  |
|  |  | в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей |  |
| 10 | Рассмотрение заявления избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей и устранение ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления | в течение 24 часов, а в день голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | участковые избирательные комиссии |
| 11 | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, по их личному письменному заявлению | не позднее | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 4.9.2013 |  |
| 12 | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (в больницах, местах содержания под стражей и др.) | не позднее | участковые избирательные комиссии, сформированные для проведения голосования на соответствующих избирательных участках |
|  |  | 7.9.2013 |  |
| 13 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью | не позднее 18 часов | председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
|  |  | 7.9.2013 |  |
| 14 | Разделение при необходимости первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги и их оформление | после подписания списка избирателей, но не позднее | председатель участковой избирательной комиссии |
|  |  | 7.9.2013 |  |
| Избирательные комиссии |
| 15 | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий | после образования избирательных участков, не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 20.3.2013 |  |
| 16 | Период подачи в территориальную избирательную комиссию предложений по составу участковых избирательных комиссий | 30 дней со дня опубликования решения территориальной избирательной комиссией | Политические партии, допущенные к распределению депутатских мандатов, а также которым переданы депутатские мандаты в Государственной Думе ФС РФ; допущенные к распределению депутатских мандатов в Архангельском областном Собрании депутатов; другие политические партии; иные общественные объединения; представительные органы местного самоуправления; собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы |
| 17 | Формирование участковых избирательных комиссий | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 30.4.2013 |  |
| 18 | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу окружных избирательных комиссий | после утверждения избирательных округов, не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 13.6.2013 |  |
|  |  | 4.7.2013 |  |
| 21 | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | в период с | территориальная избирательная комиссия по решению избирательной комиссии Архангельской области |
|  |  | 4.6.2013 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 19.7.2013 |  |
| 22 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей | не позднее | территориальная избирательная комиссия из резерва составов УИК |
|  |  | 23.8.2013 |  |
|  |  | в исключительных случаях не позднее |  |
|  |  | 7.9.2013 |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 23 | Опубликование списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений и направление его в территориальную избирательную комиссию | не позднее | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  |  | 23.6.2013 |  |
| 24 | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов и представление в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении, включая период сбора подписей в поддержку кандидата | с | граждане РФ: не моложе 18 лет (для кандидата в депутаты), не моложе 21 года (для кандидата на должность главы МО), избирательные объединения; |
|  |  | 21.6.2013 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 21.7.2013 |  |
|  |  | (для кандидата в депутаты, выдвинутого избирательным объединением по одно, - многомандатному округу, - после заверения ТИК списка кандидатов) | граждане, выдвинутые избирательными объединениями |
| 25 | Сбор подписей в поддержку кандидата | со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата; | кандидаты, за исключением выдвинутых политической партией или ее структурным подразделением |
|  |  | кандидат в депутаты, выдвинутый общественным объединением, - со дня, следующего за днем личного представления в ОИК необходимых документов |  |
| 26 | Заверение списка кандидатов в депутаты | в трехдневный срок со дня приема необходимых документов | территориальная избирательная комиссия |
| 27 | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | не позднее 18 часов | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов в депутаты по единому избирательному округу |
|  |  | 21.7.2013 |  |
| 28 | Проведение случайной выборки (жребия) для проверки подписей избирателей, если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей | непосредственно после выдачи подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия, кандидаты, представившие необходимое количество подписей избирателей, их доверенные лица или уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители или доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов |
| 29 | Извещение кандидата о времени проведения проверки подписных листов | до проведения проверки подписных листов | территориальная избирательная комиссия |
| 30 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | территориальная избирательная комиссия |
| 31 | Извещение кандидата о результатах проверки представленных им подписей избирателей, с представлением ему в случае отказа в регистрации предусмотренных законом документов | не позднее чем за 2 суток до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 32 | Внесение уточнения и дополнения в представленные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), замена представленного документа в случае, если он оформлен с нарушением требований законодательства | не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 33 | Обращение о проверке сведений, представляемых кандидатами при выдвижении в соответствующие органы и организации | незамедлительно после приема документов | территориальная избирательная комиссия |
| 34 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, представляемых кандидатами при выдвижении и сообщение о результатах проверки территориальной избирательной комиссии | в течение 10 дней со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | структурные подразделения Управления Федеральной миграционной службы по Архангельской области, УМВД по Архангельской области, иные органы и организации |
|  |  | в течение 20 дней со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | структурные подразделения Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и НАО, Пенсионного фонда Российской Федерации, Управления ГИБДД УМВД Архангельской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и НАО, Гостехнадзора, Федеральной службы по финансовым рынкам, банки |
| 35 | Принятие решения о регистрации либо отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов | территориальная избирательная комиссия |
| 36 | Передача в СМИ данных о зарегистрированных кандидатах, включая сведения о доходах и об имуществе кандидатов по форме, установленной ТИК | в течение 48 часов с момента регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 37 | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов с изложением оснований для отказа | в течение суток с момента принятия решения | территориальная избирательная комиссия (в случае принятия такого решения) |
| Статус зарегистрированных кандидатов |
| 38 | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении со дня регистрации от выполнения служебных обязанностей | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе (за исключением находящихся на государственной службе кандидатов в депутаты, зарегистрированных по избирательному округу, численность избирателей в котором не превышает 5000) либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 39 | Исключение кандидата в депутаты из списка кандидатов по единому избирательному округу, за исключением случая, предусмотренного п.11 ст.76 Федерального закона об основных гарантиях | не позднее | избирательное объединение |
|  |  | 23.8.2013 |  |
| 40 | Снятие кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, своей кандидатуры путем подачи письменного заявления в ТИК | не позднее | кандидат, зарегистрированный кандидат |
|  |  | 23.8.2013 |  |
|  |  | при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее |  |
|  |  | 6.9.2013 |  |
| 41 | Отзыв списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу, кандидата путем подачи письменного решения в ТИК | не позднее | избирательное объединение |
|  |  | 2.9.2013 |  |
| 42 | Снятие кандидатом на должность главы МО, кандидатом в депутаты, выдвинутым в порядке самовыдвижения либо избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, своей кандидатуры путем подачи письменного заявления в ТИК | не позднее | кандидат, зарегистрированный кандидат |
|  |  | 2.9.2013 |  |
|  |  | при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее |  |
|  |  | 6.9.2013 |  |
| 43 | Назначение доверенных лиц | с момента получения кандидатом, избирательным объединением подтверждения о приеме документов о выдвижении | кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 44 | Регистрация доверенных лиц | в течение 3-х дней со дня поступления необходимых документов | территориальная избирательная комиссия |
| 45 | Назначение члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации - и в нижестоящие комиссии | со дня представления документов для регистрации, в нижестоящие - со дня регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 46 | Предоставление ТИК безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | с | муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  |  | 20.6.2013 |  |
|  |  | до даты сдачи ТИК финансового отчета |  |
| 47 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее | территориальная избирательная комиссия по представлению Управления Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  |  | 30.6.2013 |  |
| 48 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь и услуги | не позднее | - муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, |
|  |  | 20.7.2013 | -государственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, |
|  |  |  | - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные не позднее 21 июня 2012 года |
|  |  |  | - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные избирательными объединениями (их структурными подразделениями) |
|  |  |  | - организации, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 49 | Опубликование в соответствующем издании информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации | не позднее | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  |  | 20.7.2013 |  |
| 50 | Подача заявки на участие в жеребьевках по распределению платных печатной площади и эфирного времени в муниципальные и государственные редакции печатных изданий, организации телерадиовещания | не позднее | зарегистрированные кандидаты |
|  |  | 8.8.2013 |  |
| 51 | Проведение жеребьевки по распределению платных (на основании письменных заявок) и бесплатных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации | не позднее | редакции муниципальных периодических печатных изданий, муниципальные организации телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов |
|  |  | 8.8.2013 |  |
| 52 | Проведение жеребьевки на основании письменных заявок по распределению платных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации | не позднее | редакции государственных периодических печатных изданий, государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия п.7 ст.58 областного закона, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов |
|  |  | 8.8.2013 |  |
| 53 | Письменное сообщение об отказе от использования печатной площади, эфирного времени после проведения жеребьевки | не позднее чем за 5 дней до дня опубликования, выхода в эфир | зарегистрированный кандидат |
| 54 | Предоставление копии платежного документа с отметкой Сберегательного банка РФ в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | до предоставления печатной площади, эфирного времени | зарегистрированный кандидат |
| 55 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | не позднее | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 28.8.2013 |  |
|  |  | и не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования |  |
| 56 | Принятие решения об определении избирательных участков на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | территориальная избирательная комиссия |
| 57 | Агитационный период | со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу |  |
|  |  | и до 0 часов |  |
|  |  | 7.9.2013 |  |
| 58 | Проведение предвыборной агитации в СМИ | с | зарегистрированные кандидаты |
|  |  | 10.8.2013 |  |
|  |  | до 0 часов |  |
|  |  | 7.9.2013 |  |
| 59 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 8.8.2013 |  |
| 60 | Рассмотрение заявлений о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявки | собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на 21.06.2012 в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30% |
| 61 | Письменное уведомление территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |
| 62 | Размещение содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению информации в сети Интернет или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | в течение 2 суток с момента получения уведомления | территориальная избирательная комиссия |
| 63 | Рассмотрение уведомлений организаторов собраний, митингов, демонстраций, шествий, носящих агитационный характер | в соответствии с ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в течение трех дней со дня получения уведомления | местная администрация муниципального образования со статусом городского округа, городского, сельского поселения, а в случае, определенном законом, - исполнительный орган государственной власти Архангельской области, определенный Правительством Архангельской области |
| 64 | Оповещение зарегистрированных кандидатов, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | территориальная избирательная комиссия, по запросу которой командиром воинской части предоставлено помещение |
| 65 | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий иных предвыборных агитационных материалов в ТИК | до начала распространения соответствующих материалов | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов в депутаты по единому избирательному округу |
| 66 | Публикация предвыборной программы в рамках использования бесплатной печатной площади либо за плату из избирательного фонда кандидата, избирательного объединения | не позднее | политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы |
|  |  | 28.8.2013 |  |
| 67 | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет) | с | граждане, организации, публикующие (обнародующие) опросы и прогнозы результатов выборов |
|  |  | 3.9.2013 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 8.9.2013 |  |
| 68 | Предоставление данных учета о предоставленном эфирном времени и печатной площади в ТИК | не позднее | редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания, предоставлявшие зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям печатную площадь, эфирное время |
|  |  | 18.9.2013 |  |
| 69 | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | организации телерадиовещания |
| Избирательные бюллетени |
| 70 | Проведение жеребьевки по размещению наименований зарегистрировавших списки кандидатов избирательных объединений в избирательном бюллетене | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 8.8.2013 |  |
| 71 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, порядка контроля над их изготовлением | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 18.8.2013 |  |
| 72 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 18.8.2013 |  |
| 73 | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее | полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 20.8.2013 |  |
| 74 | Принятие решения об определении избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | территориальная избирательная комиссия |
| 75 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации | не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | территориальная избирательная комиссия |
| 76 | Оповещение установленных законом лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям | до дня передачи избирательных бюллетеней | территориальная избирательная комиссия |
| 77 | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии | не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | и для обеспечения голосования в день голосования не позднее |  |
|  |  | 6.9.2013 |  |
| Финансирование выборов и представление отчетов |
| 78 | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов | по | администрация муниципального образования |
|  |  | 30.6.2013 |  |
| 79 | Открытие специального избирательного счета | после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении и получения разрешения на открытие счета до представления документов для регистрации, для избирательного объединения - после получения заверенной копии списка кандидатов | кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
| 80 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | не позднее чем через десять дней со дня поступления этих средств на специальный избирательный счет | кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
| 81 | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств | периодически по требованию территориальной избирательной комиссии | филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
| 82 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение о результатах проверки территориальной избирательной комиссии | в пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | Управление Федеральной миграционной службы по Архангельской области (при их отсутствии - администрации муниципальных образований поселений), Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Управление Федеральной налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 83 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств | в трехдневный срок, а с | филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по запросу территориальной избирательной комиссии , а также – по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата, его уполномоченного представителя по финансовым вопросам |
|  |  | 4.9.2013 |  |
|  |  | немедленно |  |
| 84 | Направление в редакции СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | периодически, но не реже одного раза в две недели до | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 8.9.2013 |  |
| 85 | Прекращение финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования | 8.9.2013 | филиалы Сберегательного банка Российской Федерации, за исключением специальных указаний по данному вопросу территориальной избирательной комиссии |
| 86 | Закрытие специального избирательного счета | до дня представления итогового финансового отчета | кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом |
| 87 | Предоставление финансового отчета в территориальную избирательную комиссию | итоговый – не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 88 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | в течение 5 дней со дня получения финансовых отчетов | территориальная избирательная комиссия |
| 89 | Опубликование переданных СМИ финансовых отчетов | в течение 10 дней со дня их получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 90 | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов | не позднее | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 18.9.2013 |  |
| 91 | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете денежных средств | с | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 7.11.2013 |  |
| 92 | Представление отчета в Собрание депутатов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений и направление их в СМИ | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 93 | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого технологического оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий | не позднее | глава администрации муниципального образования |
|  |  | 18.8.2013 |  |
| 94 | Проведение досрочного голосования избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях и т.п. местах | не ранее | участковые избирательные комиссии по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  |  | 18.8.2013 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 7.9.2013 |  |
| 95 | Проведение голосования в день выборов | 8.9.2013 | участковые избирательные комиссии |
|  |  | с 8 00 до 20 00 по местному времени |  |
| 96 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | участковые избирательные комиссии |
| 97 | Установление итогов голосования по единому округу, на части территории округа | не позднее | окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия в случаях, предусмотренных статьей 81 областного закона |
|  |  | 11.9.2013 |  |
| 98 | Определение результатов выборов в избирательном округе | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 16.9.2013 |  |
| 99 | Передача общих данных о результатах выборов в СМИ | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 100 | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет | по мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 9.9.2013 |  |
|  |  | для протоколов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через одни сутки со дня составления соответствующего протокола, на выборах в поселениях - в течение трех рабочих дней после окончания голосования |  |
| 101 | Извещение об избрании зарегистрированного кандидата, избранного главой МО, депутатом | не позднее чем на следующий день после подписания протокола о результатах выборов и признания кандидатов избранными | территориальная избирательная комиссия |
| 102 | Уведомление соответствующей избирательной комиссии о сложении обязанностей или полномочий (о прекращении деятельности), не совместимых со статусом главы МО, депутата | в 5 дневный срок со дня следующего за днем извещения об избрании главой МО, депутатом | кандидат, избранный главой МО, депутатом |
| 103 | Определение общих результатов выборов | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 22.9.2013 |  |
| 104 | Опубликование решения об общих результатах выборов | не позднее чем через 5 дней со дня принятия | территориальная избирательная комиссия |
| 105 | Регистрация избранного главы МО, депутата | после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО, депутата | территориальная избирательная комиссия |
| 106 | Официальное опубликование общих результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 27.9.2013 |  |
| 107 | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 6.11.2013 |  |