Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ………………. № ……………. г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении отчета

о реализации и оценке

эффективности муниципальной

программы «Молодежь

Северодвинска» за 2021 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2021 год.

- Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение 
в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска                                                                        И.В. Скубенко

Леонтьев Иван Дмитриевич

58-19-86

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Северодвинска от __________ №__________ |
| --- | --- |

Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Молодежь Северодвинска» за 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» (далее – Программа) – Администрация Северодвинска 
в лице Управления общественных связей и молодежной политики.

Соисполнители Программы – нет.

Цель Программы – создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города.

## Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

## подпрограмма 1 «Я гражданин»;

## подпрограмма 2 «Я профессионал»;

## подпрограмма 3 «Я молодой»;

## подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура».

## Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2021 году, составляет 
43 единицы, в том числе:

мероприятий – 30 единиц (69,76 %);

административных мероприятий – 13 единиц (30,23 %).

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска».

- Оценка фактического использования финансовых ресурсов 
и достижения показателей Программы

  - Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2021 году:

| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска (на 01.01.2021)* | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2020 № 303 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 22 491,7 | 22 446,7 | 36 228,2 | 36 180,8 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 4 934,6 | 4 934,6 |
| Федеральный бюджет | Х | Х | 2 986,6 | 2 986,6 |
| Государственные фонды | Х | Х | Х | Х |
| Внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х |
| ИТОГО, в том числе: | 22 491,7 | 22 446,7 | 44 149,4 | 44 102,0 |
| Программная часть | 22 491,7 | 22 446,7 | 44 149,4 | 44 102,0 |

*Постановление Администрации Северодвинска от 29.12.2020 
№ 534-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска».

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2021 году:

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2020) | Факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: |  |  |
| 1.1 | Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации | 2 986,6 | 2 986,6 |
|  | Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | 2 986,6 | 2 986,6 |
| 1.2 | Непрограммные направления деятельности | х | х |
| 2 | Областной бюджет: |  |  |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области | 4 934,6 | 4 934,6 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Молодежь Поморья» | 3 515,3 | 3 515,3 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» | 1 419,3 | 1 419,3 |
| 2.2 | Непрограммные направления деятельности | х | х |
|  | Итого, в том числе: | 7 921,2 | 7 921,2 |
|  | федеральный бюджет | 2 986,6 | 2 986,6 |
|  | областной бюджет | 4 934,6 | 4 934,6 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя 
в государственных (федеральных целевых)  программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2021 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

| Критерий | Значение за 2021 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 5 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1,000 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 5 |

Плановые значения показателей цели Программы достигнуты.

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2021 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 24 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,000 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 24 |

Плановые значения показателей задач подпрограмм Программы достигнуты.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2021 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 78 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,000 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 78 |

Плановые значения показателей мероприятий (административных мероприятий) достигнуты.

Сведения о фактическом использовании  финансовых ресурсов 
и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 
к Программе.

- Основные результаты реализации Программы за 2021 год

В рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» ведется работа, направленная на создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий 
для самореализации, социального становления и развития молодых граждан 
в различных сферах жизнедеятельности города.

В 2021 году в рамках реализации Программы:

осуществлялась деятельность по развитию условий для эффективной гражданской, патриотической, научной, творческой и предпринимательской деятельности молодежи;

организована поддержка деятельности народных дружин Северодвинска;

проводилась информационно-просветительская работа среди молодежи по вопросам молодежной политики и деятельности молодежных объединений;

реализованы мероприятия, направленные на развитие механизмов взаимодействия с некоммерческими организациями, молодежными объединениями, предприятиями и учреждениями Северодвинска;

организована работа с сельской молодежью в селе Ненокса и поселке Сопка, проводились выездные мероприятия волонтерской направленности;

реализованы мероприятия, направленные на развитие добровольческого движения в Северодвинске.

В 2021 году впервые привлечены средства федерального бюджета 
на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся 
в государственной собственности (произведено благоустройство трёх воинских захоронений, на пятнадцати установлены мемориальные таблички). На конкурсной основе привлечены субсидии из областного бюджета 
на реализацию проектов общественных молодежных организаций Северодвинска и отдельных мероприятий в сфере молодежной политики.

В течение года оказывалась поддержка деятельности Штаба студенческих отрядов Северодвинска (далее – Штаб). В сентябре 2021 года на базе Штаба сформирован новый студенческий сервисный отряд «Малина». Таким образом, в Северодвинске работают шесть студенческих отрядов разной направленности. Представители строительных студенческих отрядов «Импульс» и «Корабел» летом 2021 года в рамках Всероссийской студенческой стройки «Мирный Атом — ПРОРЫВ» работали в городе Северске (Томская область) на строительстве первой в Россий атомной станции, которая будет работать на отработанном ядерном топливе. Члены сервисного отряда «Малина» трудились горничными, барменами, официантами и стюардами на объектах курорта «Красная Поляна» (Краснодарский край). Бойцы студенческого педагогического отряда «Гефест» в этом году работали в детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» (Краснодарский край), детском оздоровительном лагере «Автомобилист» (Республика Крым) и Центре детского отдыха «Северный Артек» (Архангельская область). Студенты-медики из отряда «Лиса» помогали в Городской больнице № 2, а бойцы профильного отряда кораблестроителей «Линкор» работали на предприятиях города.

В рамках проведения месячников патриотических мероприятий для учащихся школ объединениями патриотической направленности проводились: уроки мужества, военно-спортивные эстафеты, курсы огневой подготовки, игры на знание истории.

В городе активно продолжают свою работу поисковые отряды. 
В рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2021» представителями поискового движения Северодвинска было проведено 4 поисковых экспедиции, в которых  было поднято более 30 воинов РККА, найдено 
4 солдатских медальона.

Трое представителей молодежи Северодвинска стали победителями областного конкурса «Молодые Лидеры Поморья 2021».

В 2021 году Премии Губернатора Архангельской области «За вклад 
в реализацию государственной молодежной политики» удостоены:

Замараев Владислав Викторович, руководитель автономной некоммерческой организации «Знамя Севера»;

коллектив муниципального автономного учреждения «Молодежный центр», директор Клюжник Татьяна Николаевна;

коллектив муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная библиотечная система» Северодвинска,  директор  Нестеренко Ирина Ивановна.

На территории Северодвинска свою деятельность осуществляют три народные дружины: «Правопорядок», «Каскад» и «Ягры» общей численностью 61 человек. Функционирует Штаб народных дружин Северодвинска. Дружинники проходят систематическое обучение по правовой, огневой, строевой и физической подготовке. Совместно с ОМВД России по г. Северодвинску организовано 943 выхода на дежурство по охране общественного порядка, проведено 1524 профилактических мероприятия по распространению правовых знаний, разъяснению норм поведения в общественных местах; проверено 83 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах.

В 2021 году улучшена материально-техническая база народных дружин Северодвинска на общую сумму 1 892,4 тыс. руб. (из них областной 
бюджет – 1 419,3 тыс. руб., местный бюджет – 473,1 тыс. руб.), закуплены летняя и зимняя форма одежды, фонари и видеорегистраторы.

Второй год подряд в конкурсе на лучшего дружинника Архангельской области победителями становятся представители народной дружины Северодвинска «Каскад». В 2021 году первое место в конкуре заняла Иванова Елизавета Андреевна.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.

2.1.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 
«Я гражданин».

По выполнению задачи 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи»:

проведено 14 мероприятий, направленных на формирование национально-государственной идентичности у молодежи;

состоялось 4 поисковых разведывательных экспедиции;

проведены мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;

22.06.2021 проведена акция «Свеча Памяти»;

12.06.2021 проведен цикл мероприятий, посвященный Дню России;

02.11.2021 проведена городская историческая интеллектуальная молодежная игра «РИСК: Победы России», посвященная Дню народного единства.

По выполнению задачи 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи»:

27.01.2021 проведена акция ко Дню снятия блокады Ленинграда;

04.05.2021–09.05.2021 проведена акция «Георгиевская ленточка»;

25.12.2021 проведена игра специального назначения «Полицейским буду я, пусть завидуют друзья!»;

03.12.2021 проведен цикл мероприятий, посвященных Дню неизвестного солдата;

проведено 6 заседаний Общественного совета патриотических объединений Северодвинска.

По выполнению задачи 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления»:

проведено 8 мероприятий для молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений;

проведен конкурс студенческих общежитий «СтудБум»;

обновлен реестр детских и молодежных общественных объединений;

проведено 9 заседаний с заместителями директоров по воспитательной работе образовательных учреждений.

2.1.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 
«Я профессионал».

По выполнению задачи 1 «Вовлечение молодежи в трудовую 
и предпринимательскую деятельность»:

ведется прием кандидатов в студенческие трудовые отряды, распространяется информация о ГАУ АО «Штаб Молодежных трудовых отрядов АО» через молодежный информационный портал, группы 
в социальных сетях;

в каникулярный период несовершеннолетними отработано
на временных и сезонных работах 2696 трудочасов;

01.08.2021 проведен бизнес-хакатон для молодых предпринимателей.

По выполнению задачи 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности»:

22.03.2021–04.04.2021 проведен цикл стажировок в МАУ «Молодежный центр» по профессии «специалист по работе с молодежью»;

04.11.2021–07.11.2021 проведен «Форум молодежных активов (добровольчество)»;

24.12.2021 обеспечено участие делегации Северодвинска 
в Приеме Губернатора Архангельской области.

2.1.3. Фактические результаты реализации подпрограммы 3 
«Я молодой».

По выполнению задачи 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи»:

24.09.2021–26.09.2021 организован и проведен XV городской туристический слет молодежи Северодвинска.

По выполнению задачи 2 «Развитие молодежной волонтерской (добровольчества) деятельности»:

13.02.2021–07.03.2021 – проведено обучение в рамках «Школы волонтера»;

24.04.2021–02.05.2021 в рамках всероссийской акции «Весенняя неделя добра – 2021» проведены акции «Подарок ветерану», «Чужих детей 
не бывает», «Во имя добра»;

05.06.2021 проведено экологическое мероприятие «Чистые игры»;

18.12.2021 – мероприятие от волонтеров Памяти для волонтеров Победы «Тимуровцы – первые волонтеры Советской республики»;

на базе МАУ «Молодежный центр» функционирует волонтерский отряд «Высота»;

работает Северодвинский корпус Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

По выполнению задачи 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения»:

11.07.2021 проведен Фестиваль молодых семей ко Дню семьи, любви 
и верности;

в течение года проведен цикл мероприятий проекта «Солнечный двор».

По выполнению задачи 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи»:

01.06.2021–01.09.2021 реализован проект «Тайбола. Большой 
стрит-арт»;

28.11.2021 проведен Молодежный турнир по интеллектуальной игре «Вопросы и ответы»;

09.10.2021 проведен городской День первокурсника;

16.12.2021–19.12.2021 проведен Фестиваль молодежных инициатив.

По выполнению задачи 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив»:

реализовано 22 проекта в сфере государственной молодежной политики;

выпущено 4 муниципальных правовых акта по проведению конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики «Молодежь Северодвинска»;

проведено 2 семинара-практикума для руководителей детских 
и молодежных объединений и учреждений по написанию проектов в сфере государственной молодежной политики;

организовано информационно-методическое сопровождение проектов.

2.1.4. Фактические результаты реализации подпрограммы 4 «Молодежная инфраструктура».

По выполнению задачи 1 «Развитие молодежной инфраструктуры 
на территории муниципального образования «Северодвинск»:

25.01.2021 проведены встреча молодежи с Главой Северодвинска, «ЗАЧЕТная вечеринка» на льду ко Дню студента;

30.01.2021 проведена 13-я военно-спортивная эстафета «Внуки Маргелова» (организатор – СМО МОО «Союз десантников»);

28.02.2021 проведен фестиваль КВН;

27.03.2021 проведена интеллектуальная игра РИСК: разум, интуиция, скорость, команда «За кулисами» ко Дню театра;

12.04.2021 проведен концерт, посвященный 10-летию 
МАУ «Молодежный центр»;

02.05.2021 проведен Весенний фестиваль КВН;

12.06.2020 проведен танцевальный онлайн-флешмоб «От Волги 
до Енисея»;

24.07.2021 проведен городской фестиваль граффити «Голос поколения», посвященный Дню города;

22.08.2021 проведена акция по распространению ленточек-триколор 
и информационных листовок ко Дню государственного флага России;

28.09.2021 проведен городской молодежный исторический квест «Дальневосточная Победа», посвященный окончанию Второй мировой войны;

16.10.2021 проведен осенний фестиваль КВН;

28.11.2021 организовано подведение итогов Городского конкурса молодых семей и открытие выставки «Молодая семья Северодвинска 2021»;

12.12.2021 проведен финальный фестиваль КВН;

молодежной биржей труда на базе МАУ «Молодежный центр» трудоустроено на временные и сезонные работы 88 человек в возрасте
от 14 до 18 лет. В течение года проведено 510 консультаций 
для несовершеннолетних и их родителей по подготовке документов, текущим вопросам.

Весной 2021 года открыты две новые локации для занятий уличными видами спорта для подростков и молодежи:

скейт-парк за клубом «Юность» на ул. Кирилкина, 7а;

скейт-парк в Приморском парке.

С появлением данных площадок МАУ «Молодежный центр» проводит мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в позитивные направления уличных субкультур и экстремальные вида спорта:

22.05.2021 – официальное открытие скейт-парка на ул. Кирилкина;

23.05.2021 – «Контест к 10-летию молодёжки» (соревнования 
по BMX, самокату, скейту);

27.06.2021 – мастер-классы по скейтбордингу и BMX «Контест»;

08.08.2021 – мастер-классы по скейтбордингу;

22.08.2021 – мастер-классы по BMX;

12.09.2021 – Фестиваль экстремальных видов спорта.

В 2021 году в рамках мероприятий по развитию молодежной инфраструктуры на общую сумму 9 012,8 тыс. руб. проведены ремонтные работы в здании МАУ «Молодежный центр» (косметический ремонт коридора второго этажа, отремонтирован и оборудован кабинет под занятия 
кибер-спортом, отремонтирован фасад здания на ул. Первомайской, д.13А, разработана проектно-сметная документация помещений на пр. Победы, д.14), а также улучшена материально-техническая база учреждения.

В МАУ «Молодёжный центр» осуществляют свою деятельность более 20 молодежных общественных объединений.

По выполнению задачи 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики»:

подготовлен и выпущен информационный буклет «Волонтеры Победы»;

изготовлен и выпущен видеоролик, посвященный десятилетию МАУ «Молодежный центр»;

организована работа молодежной редакции по выпуску молодежного печатного журнала «Позитрон» (в 2021 году вышло 2 бумажных тиража 
по 500 экземпляров и один онлайн-выпуск);

работает портал www.молодежьсеверодвинска.рф;

проведено социологическое исследование «Региональный мониторинг деструктивных явлений в молодежной среде».

2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации Программы  на 2021 год  представлены в приложении 3.

В рамках Программы  предусмотрено финансирование работы 
МАУ «Молодежный центр»: организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. Данная работа характеризируется двумя показателями объема и качества. 
МАУ «Молодежный центр» полностью выполнил муниципальное задание 
на оказание услуг (выполнение работ). Отклонения при выполнении показателей результативности не превышали 5 %. Значения обоих показателей достигнуты на 100 %.

Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов МАУ «Молодежный центр» выполнено в полном объеме.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя 
по управлению реализацией Программы и предложения 
по дальнейшему совершенствованию управления 
реализацией Программы

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников  Программы.

На протяжении 2021 года Управлением общественных связей 
и молодежной политики Администрации Северодвинска осуществлялись руководство и контроль за реализацией муниципальной программы, проводился анализ и формировались предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

Нормативные акты, необходимые для реализации (изменения) Программы, а также отчетность, предусмотренная нормативными актами, формировались в отделе молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска.

В соответствии с требованиями законодательства Управлением общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска был разработан ежегодный план реализации муниципальной  Программы на 2021 год, утвержденный заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам 29.01.2021.

Планом реализации мероприятий Программы предусмотрена реализация 78 мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, в том числе 30 мероприятий, 13 административных мероприятий,  35 контрольных событий. По итогам года запланированные мероприятия, административные мероприятия и контрольные события выполнены в срок. Степень выполнения плана реализации муниципальной программы 
в 2021 году признана высокой (100,00 баллов).

В рамках Плана были определены операции, направленные 
на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм.

29.09.2021 План мероприятий по реализации Программы был откорректирован в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуации, а также принятия дополнительных мер по защите населения и территории муниципального образования «Северодвинск» 
от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Учет, контроль и анализ реализации Программы ведется посредством формирования отчетной документации, информации, и в случае необходимости принимаются оперативные меры по дальнейшей реализации Программы.

В целях повышения эффективности реализации Программы  раз 
в полгода проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной Программы. В целях проведения данного мониторинга ответственный исполнитель Программы взаимодействует 
с подведомственным учреждением МАУ «Молодежный центр», запрашивая актуальную информацию по выполнению мероприятий Программы, а также муниципального задания, являющихся непосредственной частью Программы.

Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска в 2021 году взаимодействовало:

- с администрацией Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области в связи с предоставлением дополнительного финансирования из областного бюджета в размере 
1 419,3 тыс. руб. на организацию материально-технического стимулирования народных дружин Северодвинска в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 11.10.2013 № 478-пп;

- с министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области в связи с предоставлением дополнительного финансирования 
в рамках государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 659-пп:

из областного бюджета в размере 3 515,3 тыс. руб. на поддержку проведения муниципальных мероприятий (развитие сети муниципальных учреждений) по работе с молодежью;

за счет средств бюджета Российской Федерации в размере 2 986,6 тыс. руб. в целях софинансирования субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019–2024 годы».

Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска ежегодно уточняет целевые показатели Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы с учетом выделяемых финансовых средств. 
С этой целью осуществляется взаимодействие с Финансовым управлением 
и Управлением экономики Администрации Северодвинска. При разработке правовых мер регулирования мероприятий Программы Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска взаимодействует с Правовым управлением Администрации Северодвинска. В целях освещения мероприятий, проведения рекламных кампаний о мероприятиях Программы Управление общественных связей 
и молодежной политики Администрации Северодвинска взаимодействует 
с Отделом по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска. Некоторые мероприятия Программы (туристический слет, Студенческий БУМ, первомайская эстафета) проводятся Управлением общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска совместно с Отделом физической культуры и спорта Администрации Северодвинска. К участию в мероприятиях программы активно привлекаются обучающиеся учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска (в мероприятиях военно-патриотической направленности участвуют военно-патриотические клубы города (Парад 9 мая, Пост почетных караулов у Вечного огня 
в Дни воинской славы Российской Федерации)).

При проведении мероприятий Программы осуществлялось взаимодействие с учреждениями, подведомственными Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности 
в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска по согласованию с заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам выносит предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию Программы на рассмотрение бюджетной комиссии.

## Реализация мероприятий программы за счет местного бюджета осуществлялась посредством выделения субсидии МАУ «Молодежный центр» на основании заключенного соглашения между Администрацией Северодвинска и МАУ «Молодежный центр».

Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска и МАУ «Молодежный центр»
во взаимодействии с градообразующими предприятиями, учреждениями, детскими и молодежными общественными объединениями обеспечили непосредственное осуществление мероприятий Программы.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска | 01.03.2021 | 63-па | Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2020 № 303 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Общий объем финансирования в 2021 году уменьшен на 45,0 тыс. руб. Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы. Общий объем финансирования в 2023 году уменьшен на 899,9 тыс. руб. Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы. |
| 2 | Постановление Администрации Северодвинска | 13.07.2021 | 267-па | Программа приведена в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска от 18.02.2021 № 316 и от 22.04.2021 № 338 «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Общий объем финансирования в 2021 году увеличен на 7 464,4 тыс. руб., в том числе: 1) по подпрограмме «Я гражданин» на 1 000 тыс. руб. (на проведение фестиваля реконструкции «Северодвинский десант»); 2) по подпрограмме «Я молодой» на 1 000,0 тыс. руб. (на проведение мероприятия «Тайбола. Большой стрит-арт»); 3) по подпрограмме «Молодежная инфраструктура» на 5 464,4 тыс. руб. (на ремонт коридора и фасада, а также на разработку проектно-сметной документации помещений МАУ «Молодежный центр». Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска | 14.10.2021 | 368-па | Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 24.06.2021 № 347 «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Увеличен общий объем финансирования по Программе в 2021 году на 2 615,0 тыс. руб., в том числе: 1) по подпрограмме «Я гражданин»: увеличено финансирование на 270 тыс. руб. (на увеличение фонда конкурса «Память поколений»); уменьшено финансирование на 155 тыс. руб. (сокращена поддержка народных дружин); 2) по подпрограмме «Молодежная инфраструктура» увеличено финансирование на 2 500,0 тыс. руб. на выполнение муниципального задания МАУ «Молодежный центр». Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы |
| 4 | Постановление Администрации Северодвинска | 31.03.2022 | 137-па | Программа приведена в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска от 16.09.2021 № 359 и от 25.11.2021 № 381 «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и показателями сводной бюджетной росписи местного бюджета на 31.12.2021. Увеличен общий объем финансирования по Программе в 2021 году на 11 623,3 тыс. руб., в том числе: 1) по подпрограмме «Я гражданин» на 4 349,1 тыс. руб. (на благоустройство воинских захоронений и установку мемориальных табличек (федеральная субсидия), на проведение мероприятий по работе с молодежью и поддержку деятельности народных дружин Северодвинска (областные субсидии)). Финансирование мероприятия 2.02 подпрограммы уменьшено на 1000,0 тыс. руб. в связи с отменой фестиваля реконструкции «Северодвинский десант» по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Средства перенесены на мероприятие 1.06 подпрограммы «Молодежная инфраструктура» в связи с необходимостью достижения достаточного уровня софинансирования из местного бюджета областной субсидии; 2) по подпрограмме «Я профессионал» на 772,7 тыс. руб. (на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан и проведение «Форума молодежных активов»); 3) по подпрограмме «Я молодой» средства в размере 100 тыс. руб. перенесены на мероприятие 2.04 подпрограммы «Молодежная инфраструктура» в целях проведения социологического исследования; 4) по подпрограмме «Молодежная инфраструктура» на 6 601,5 тыс. руб. (на дополнительную потребность фонда оплаты труда работников МАУ «Молодежный центр» и увеличение суммы компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудниками МАУ «Молодежный центр» и членами их семей, на проведение социального исследования, на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью (областная субсидия)). Внесены соответствующие изменения по мероприятиям и показателям Программы |

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях совершенствования управления реализацией Программы необходим  контроль за достижением плановых значений показателей 
и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года.

Для привлечения дополнительных финансовых  средств из областного бюджета планируется участие в конкурсах:

среди муниципальных образований Архангельской области на право получения субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья»;

муниципальных программ по работе с молодежью Архангельской области;

по оценке эффективности реализации мероприятий молодежной политики и патриотического воспитания органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области.

Реализация Программы должна учитывать существующие пути развития государственной молодежной политики на федеральном уровне:

поиск оптимального соотношения между адресной поддержкой, социальной защитой молодежи, созданием условий, необходимых для 
ее активного вовлечения в процессы функционирования и преобразования общества, развитием способностей молодежи к социальной адаптации, самоорганизации и саморазвитию;

развитие практики социального партнерства, осуществляемое посредством ведения открытого диалога между партнерами по актуальным проблемам развития молодежной политики города.

В целях совершенствования управления реализацией Программы необходимо усилить контроль за достижением плановых значений показателей и своевременно корректировать плановые значения показателей в течение финансового года.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы

и принятые меры по их минимизации

Необходимо отметить, что в процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски, которые могут оказывать влияние как косвенно, так и напрямую.

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |
| Иные |  |  |  |
| Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Возникла угроза невыполнения мероприятий программы в связи с ограничениями, введенными в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятием дополнительных мер по защите населения и территории муниципального образования «Северодвинск» от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), что соответственно могло привести к падению значения целевых показателей Программы | 4 | Формат проведения некоторых мероприятий программы был изменен (с «офлайн» на «онлайн») в целях преодоления риска |
| Внутренние риски |
| Профессиональный |
| Недостаточность кадрового потенциала для информационно-методического сопровождения молодежи при реализации ею мероприятий программы | Падение качества проводимых мероприятий, что могло привести к падению значения целевых показателей Программы | 1 | 2 сотрудника Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска прошли повышение квалификации в течение 2021 года |

Управлением общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска в течение 2021 года проводилась работа 
по минимизации рисков.  Один раз в квартал проводился мониторинг реализации Программы, по итогам которого учитывались риски 
и принимались меры по их устранению, Программа приводилась 
в соответствие с нормативными правовыми актами путем внесения изменений в муниципальную программу, осуществлялась координация деятельности участников Программы. Риски, которые оказывали большое влияние на результаты реализации Программы, в целом были минимизированы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2021 года:

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 0,999 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 1,000 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 1,000 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 1,001 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |

|  | Приложение 1 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2021 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от ……………….. № ……………… |
| --- | --- |

Сведения о реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2021 год

Ответственный исполнитель: Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска

|  | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код целевой статьи расходов | Программа | Цель программы | Подпрограмма | Задача подпрограммы | Мероприятие (подпрограммы или административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана | Условие расчета индекса показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| П400000000 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | «Молодежь Северодвинска» | тыс. руб. | 44 149,4 | 44 102,0 | 0,999 |  |  |
|  | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 2 986,6 | 2 986,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 4 934,6 | 4 934,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 36 228,2 | 36 180,8 | 0,999 |  |  |
|  | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Программная часть | тыс. руб. | 44 149,4 | 44 102,0 | 0,999 |  |  |
|  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Цель 1 «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города» | тыс. руб. | 44 149,4 | 44 102,0 | 0,999 |  |  |
|  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 2 986,6 | 2 986,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 4 934,6 | 4 934,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 36 228,2 | 36 180,8 | 0,999 |  |  |
|  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Уровень охвата молодежи мероприятиями программы» | процент | 46,000 | 46,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 501,000 | 501,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Число молодежных общественных организаций на территории муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 34,000 | 34,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 4 «Доля лиц в возрасте 14–29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи» | процент | 1,300 | 1,300 | 1,000 |  | 2 |
|  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 5 «Доля лиц в возрасте 30–35 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи» | процент | 1,400 | 1,400 | 1,000 |  | 2 |
| П400000000 | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма «Я гражданин» | тыс. руб. | 7 585,8 | 7 538,4 | 0,994 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 2 986,6 | 2 986,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 2 251,1 | 2 251,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 348,1 | 2 300,7 | 0,980 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи» | тыс. руб. | 3 866,5 | 3 819,1 | 0,988 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 2 986,6 | 2 986,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 331,8 | 331,8 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 548,1 | 500,7 | 0,914 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях» | процент | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 14,000 | 14,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по сохранению памяти об исторических событиях и по увековечиванию памяти защитников Отечества» | тыс. руб. | 3 834,4 | 3 787,0 | 0,988 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 2 986,6 | 2 986,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 331,8 | 331,8 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 516,0 | 468,6 | 0,908 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий, посвященных памятным датам и по увековечиванию памяти защитников Отечества» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проведенных поисковых экспедиций» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество восстановленных воинских захоронений» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 4 «Количество установленных мемориальных знаков» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятие 1.02 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных и местных традиций» | тыс. руб. | 10,7 | 10,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 10,7 | 10,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Мероприятие 1.03 «Проведение мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма» | тыс. руб. | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество участников мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма» | человек | 395,000 | 395,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» | тыс. руб. | 3 665,8 | 3 665,8 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 919,3 | 1 919,3 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 746,5 | 1 746,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в том числе проводимых МАУ «Молодежный центр» | процент | 37,000 | 37,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 21,000 | 21,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | тыс. руб. | 10,7 | 10,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 10,7 | 10,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проведенных оборонно-спортивных мероприятий для молодежи призывного возраста» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Поддержка военно-патриотических молодежных объединений» | тыс. руб. | 1 235,2 | 1 235,2 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 735,2 | 735,2 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных ролевых игр, фестивалей, слетов» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 3 «Количество приобретенного оборудования» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 2.03 «Проведение заседаний Штаба народных дружин» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных заседаний Штаба» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 2.04 «Организация деятельности Общественного совета патриотических организаций Северодвинска» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество консультаций для членов Общественного совета патриотических организаций Северодвинска по организации городских мероприятий патриотической направленности» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Количество заседаний Общественного совета патриотических организаций Северодвинска» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 2.05 «Ведение городского реестра патриотических общественных организаций» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество обновлений городского реестра патриотических общественных организаций в течение года» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |  | Мероприятие 2.06 «Поддержка деятельности народных дружин» | тыс. руб. | 2 419,9 | 2 419,9 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 419,3 | 1 419,3 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 000,6 | 1 000,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Количество членов народных дружин» | человек | 61,000 | 61,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |  | Показатель 2 «Количество народных дружин Северодвинска, получивших материально-технические средства за счет средств областного бюджета» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления» | тыс. руб. | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений» | процент | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Мероприятие 3.01 «Оказание поддержки органам молодежного самоуправления, молодежным и детским объединениям» | тыс. руб. | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество человек, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений» | человек | 3 000,000 | 3 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество человек, задействованных в молодежных органах самоуправления» | человек | 700,000 | 700,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество органов молодежного самоуправления» | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 3.02 «Ведение городского реестра молодежных и детских общественных объединений» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество обновлений городского реестра детских и молодежных общественных объединений в год» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Мероприятие 3.03 «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах деятельности» | тыс. руб. | 32,1 | 32,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 32,1 | 32,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах деятельности» | человек | 25,000 | 25,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество человек, охваченных мероприятиями» | человек | 5 000,000 | 5 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 3.04 «Проведение заседаний с заместителями директоров по воспитательной работе образовательных учреждений» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
| П400000000 | Y | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма «Я профессионал» | тыс. руб. | 1 257,6 | 1 257,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 750,0 | 750,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 507,6 | 507,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность» | тыс. руб. | 647,2 | 647,2 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 247,2 | 247,2 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля студенческой молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов» | процент | 1,800 | 1,800 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля молодежи 14–18 лет, трудоустроенной на временные и сезонные работы» | процент | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству молодежи» | тыс. руб. | 636,5 | 636,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 236,5 | 236,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество участников профориентационных мероприятий» | человек | 260,000 | 260,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество участников движения молодежных трудовых отрядов» | человек | 103,000 | 103,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество трудочасов, отработанных несовершеннолетними на временных и сезонных работах» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятия 1.02 «Организация и проведение обучающих мероприятий (форумов, семинаров, круглых столов), посвященных развитию молодежного предпринимательства» | тыс. руб. | 10,7 | 10,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 10,7 | 10,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных обучающих мероприятий (форумы, семинары, круглые столы), посвященных развитию молодежного предпринимательства» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности» | тыс. руб. | 610,4 | 610,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 350,0 | 350,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 260,4 | 260,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в обучающих мероприятиях» | процент | 1,100 | 1,100 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество обучающих мероприятий» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» | тыс. руб. | 556,9 | 556,9 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 350,0 | 350,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 206,9 | 206,9 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество обученных специалистов по различным направлениям и программам работы с молодежью» | человек | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Обеспечение участия молодежных творческих коллективов и представителей молодежных общественных объединений в региональных, федеральных, международных конкурсах, фестивалях, выставках, семинарах, конференциях» | тыс. руб. | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество совершенных поездок» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
| П400000000 | Y | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма «Я молодой» | тыс. руб. | 2 760,4 | 2 760,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 2 760,4 | 2 760,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи» | тыс. руб. | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях» | процент | 22,000 | 22,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | тыс. руб. | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | человек | 2 000,000 | 2 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество участников молодежных туристических слетов» | человек | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество фестивалей, конкурсов, мастер-классов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество конференций, круглых столов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество совещаний» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Развитие молодежной волонтерской (добровольческой) деятельности» | тыс. руб. | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в волонтерской (добровольческой) деятельности, в том числе в мероприятиях, проводимых МАУ «Молодежный центр» | процент | 23,000 | 23,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие волонтерской (добровольческой) деятельности» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Реализация добровольческих проектов и мероприятий» | тыс. руб. | 32,1 | 32,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 32,1 | 32,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество человек, задействованных в добровольческом движении» | человек | 11 000,000 | 11 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество реализованных добровольческих проектов и мероприятий» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Проведение «Школы волонтера» | тыс. руб. | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество участников «Школы волонтера» | человек | 30,000 | 30,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | тыс. руб. | 37,4 | 37,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 37,4 | 37,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество семей, участвующих в мероприятиях Программы» | единиц | 160,000 | 160,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Мероприятие 3.01 «Проведение мероприятий с участием молодых семей (конкурсы, семинары, круглые столы)» | тыс. руб. | 16,0 | 16,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 16,0 | 16,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество мероприятий, акций, конкурсов с участием молодых семей с детьми» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров для молодежи по основным проблемам молодой семьи» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | Мероприятие 3.02 «Реализация проекта «Солнечный двор» | тыс. руб. | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта» | человек | 900,000 | 900,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | Задача 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | тыс. руб. | 1 112,3 | 1 112,3 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 112,3 | 1 112,3 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | процент | 13,000 | 13,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | единиц | 37,000 | 37,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |  | Мероприятие 4.01 «Поддержка проектов творческих молодежных коллективов и общественных объединений» | тыс. руб. | 1 016,1 | 1 016,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 016,1 | 1 016,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество поддерживаемых проектов» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Мероприятие 4.02 «Проведение традиционных праздников, фестивалей для молодежи» | тыс. руб. | 42,7 | 42,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 42,7 | 42,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |  | Мероприятие 4.03 «Проведение Фестиваля молодежных инициатив» | тыс. руб. | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 53,5 | 53,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество человек, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив» | человек | 1 000,000 | 1 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество организаций, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив» | единиц | 35,000 | 35,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |  | Задача 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив» | тыс. руб. | 1 503,7 | 1 503,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 503,7 | 1 503,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество учреждений и некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в сфере государственной молодежной политики» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество профинансированных проектов в сфере государственной молодежной политики» | единиц | 22,000 | 22,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |  | Мероприятие 5.01 «Проведение конкурса целевых социальных проектов в сфере молодежной политики на предоставление субсидии» | тыс. руб. | 1 503,7 | 1 503,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 503,7 | 1 503,7 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проектов, предоставленных на конкурс» | единиц | 34,000 | 34,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проектов, получивших поддержку на конкурсе» | единиц | 22,000 | 22,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 5.02 «Разработка НПА по проведению конкурса» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество выпущенных НПА» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 5.03 «Проведение семинаров-практикумов для руководителей детских и молодежных объединений и учреждений по написанию проектов в сфере государственной молодежной политики» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество семинаров» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 5.04 «Информационно-методическое сопровождение руководителей детских и молодежных общественных объединений и учреждений по реализации проекта» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество информационных рассылок» | единиц | 30,000 | 30,000 | 1,000 |  | 1 |
| П400000000 | Y | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма «Молодежная инфраструктура» | тыс. руб. | 32 545,6 | 32 545,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 933,5 | 1 933,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 30 612,1 | 30 612,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 32 306,6 | 32 306,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 933,5 | 1 933,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 30 373,1 | 30 373,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях МАУ «Молодежный центр» | процент | 20,000 | 20,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных МАУ «Молодежный центр» | единиц | 349,000 | 349,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды» | тыс. руб. | 23 619,3 | 23 619,3 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 23 619,3 | 23 619,3 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество отчетов МАУ «Молодежный центр» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проведенных героико-патриотических мероприятий» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество мероприятий, проведенных МАУ «Молодежный центр» совместно с военно-патриотическими объединениями» | единиц | 6,000 | 6,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 4 «Количество мероприятий, направленных на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных и местных традиций» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 5 «Количество мероприятий, направленных на вовлечение в деятельность молодежных и детских общественных объединений» | единиц | 19,000 | 19,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 6 «Количество человек, задействованных в социально полезных проектах (в т.ч. благотворительных)» | человек | 5 000,000 | 5 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 7 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | человек | 8 000,000 | 8 000,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 8 «Количество выпусков электронных и печатных средств массовой информации, сборников и буклетов по основным направлениям молодежной политики» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 9 «Среднесписочная численность работников МАУ «Молодежный центр» | человек | 24,000 | 24,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятие 1.02 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | тыс. руб. | 289,4 | 289,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 289,4 | 289,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество сотрудников МАУ «Молодежный центр» и членов их семей, воспользовавшихся субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | человек | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 1.03 «Организация работы подведомственного учреждения, направленной на обеспечение реализации социальной и творческой активности молодежи» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» | единиц | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 1.04 «Проведение организационных комитетов по проведению мероприятий» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество оргкомитетов» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 1.05 «Подготовка отчетов по мероприятиям Программы» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество отчетов» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Мероприятие 1.06 «Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью» | тыс. руб. | 2 933,5 | 2 933,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 933,5 | 1 933,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 000,0 | 1 000,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 5 «Количество помещений МАУ «Молодежный центр», в которых проведен косметический ремонт» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 6 «Количество комплектов оборудования по направлению» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 7 «Площадь смонтированных декоративных элементов из алюминиевого перфорированного листа с каркасом на лицевой стороне фасада здания МАУ «Молодежный центр» | кв.м. | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | Мероприятие 1.10 «Проведение ремонтных работ в МАУ «Молодежный центр» | тыс. руб. | 5 110,8 | 5 110,8 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 5 110,8 | 5 110,8 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | Показатель 3 «Количество помещений МАУ «Молодежный центр», в которых проведен косметический ремонт» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | Показатель 5 «Количество зданий МАУ «Молодежный центр», в которых проведен ремонт фасада» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | Мероприятие 1.12 «Выполнение работ по обследованию и проектированию недвижимого имущества, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ «Молодежный центр» | тыс. руб. | 353,6 | 353,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 353,6 | 353,6 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики» | тыс. руб. | 239,0 | 239,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 239,0 | 239,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии с ее потребностями и интересами» | процент | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество выпусков электронных и печатных средств массовой информации для молодежной аудитории» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Организация издания информационных сборников и буклетов по направлениям молодежной политики» | тыс. руб. | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 21,4 | 21,4 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество подготовленных и распространенных сборников и буклетов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Проведение информационной кампании в интересах реализации молодежной политики» | тыс. руб. | 32,0 | 32,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 32,0 | 32,0 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество изготовленных видеороликов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество изданных информационных сборников, направленных на повышение степени информированности молодежи о реализуемой молодежной политике» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Мероприятие 2.03 «Поддержка молодежных электронных и печатных средств массовой информации» | тыс. руб. | 32,1 | 32,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 32,1 | 32,1 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество выпусков молодежных печатных изданий» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество выпусков молодежных видеопрограмм» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 3 «Количество посещений информационного портала «Молодежь Северодвинска» | единиц | 25 600,000 | 25 600,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |  | Мероприятие 2.04 «Проведение социологических исследований в молодежной среде по актуальным проблемам» | тыс. руб. | 153,5 | 153,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 153,5 | 153,5 | 1,000 |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество проведенных социологических исследований» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Доля респондентов из числа молодежи, принявших участие в социологических опросах, посвященных молодежной проблематике» | процент | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 2.05 «Опубликование итогов социологических исследований» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество публикаций» | единиц | 2,000 | 2,000 | 1,000 |  | 1 |

| Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- |
| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | 0.999 |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы | 1.000 |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы | 1.000 |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы | 1.000 |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы | 1.000 |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы | 1.000 |
| 4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы | 0.000 |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы | 1.001 |

|  | Приложение 2 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2021 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от ……………… № ……………… |
| --- | --- |

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы «Молодежь Северодвинска»

в государственных (федеральных целевых) программах

Российской Федерации и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по сохранению памяти об исторических событиях и по увековечиванию памяти защитников Отечества» задачи 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи» подпрограммы «Я гражданин» | Мероприятие «Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Российской Федерации» федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2021 годы» | Федеральный бюджет | 2 986,6 | 2 986,6 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 11.08.2021 № 11730000-1-2020-012 | Произведено благоустройство трёх воинских захоронений, на пятнадцати установлены мемориальные таблички |
|  | Мероприятие «1.8. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2020 годы» задачи № 1 «Развитие инфраструктуры молодежной политики и патриотического воспитания» подпрограммы № 3 «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания» государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья» | Областной бюджет | 331,8 | 331,8 |  |  |
| Мероприятие 2.02 «Поддержка военно-патриотических молодежных объединений» задачи 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» подпрограммы «Я гражданин» | Мероприятие «1.6. Предоставление субсидии местным бюджетам на поддержку проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью» задачи № 1 «Развитие инфраструктуры молодежной политики и патриотического воспитания» подпрограммы № 3 «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания» государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья» | Областной бюджет | 500,0 | 500,0 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на поддержку проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью от 19.11.2021 № 186/2021 | Улучшена материально-техническая база учреждения для организации городских молодежных мероприятий |
| Мероприятие 2.06 «Поддержка деятельности народных дружин» задачи 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» подпрограммы «Я гражданин» | Мероприятие «1.1. Предоставление субсидий местным бюджетам с целью организации материально-технического стимулирования и страхования участников добровольных народных дружин» задачи № 1 «Развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, незаконной миграцией, социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы» подпрограммы № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» | Областной бюджет | 1 419,3 | 1 419,3 | Соглашение о предоставлении субсидии на организацию материально-технического стимулирования и страхования участников народных дружин из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 03.12.2021 № 02-23/137 | Улучшена материально-техническая база трех народных дружин Северодвинска |
| Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству молодежи» задачи 1 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность» подпрограммы «Я профессионал» | Мероприятие «3.3. Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области» задачи № 3 «Профессиональная ориентация и содействие трудоустройству молодежи» подпрограммы № 1 «Молодежная политика Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья» | Областной бюджет | 400,0 | 400,0 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области от 17.06.2021 № 108/2021 | В рамках софинансирования из местного бюджета МАУ «Молодежный центр» трудоустроено 88 несовершеннолетних в каникулярный период 2021 года |
| Мероприятие 2.01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» задачи 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности» подпрограммы «Я профессионал» | Мероприятие «1.6. Предоставление субсидии местным бюджетам на проведение муниципальных молодежных форумов» задачи № 1 «Поддержка инициатив социально активной молодежи и развитие добровольчества (волонтерства) в Архангельской области» подпрограммы № 1 «Молодежная политика Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья» | Областной бюджет | 350,0 | 350,0 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на проведение муниципальных молодежных форумов от 06.09.2021 № 164/2021 | Проведен «Форум молодежных активов» |
| Мероприятие 1.06 «Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью» задачи 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограммы «Молодежная инфраструктура» | Мероприятие «1.5. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью» задачи № 1 «Развитие инфраструктуры молодежной политики и патриотического воспитания» подпрограммы № 3 «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания» государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья» | Областной бюджет | 1 933,5 | 1 933,5 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью от 14.09.2021 № 166/2021 | Проведен косметический ремонт в помещении МАУ «Молодежный центр». Улучшена материально-техническая база учреждения |
| Итого: |  | Федеральный бюджет | 2 986,6 | 2 986,6 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 4 934,6 | 4 934,6 |  |  |

|  | Приложение 3 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2021 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от ………………… № ……………… |
| --- | --- |

## Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

## (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска

## по муниципальной программе «Молодежь Северодвинска»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура» |
| Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска |
| Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды» |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |
| Показатель «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях» | процент | 20 | 20 | 17 711,9 | 23 619,3 | 23 619,3 |
| Показатель «Количество мероприятий» | единица | 120 | 120 |  |  |  |

|  | Приложение 4 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» за 2021 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от ………………… № ……………… |
| --- | --- |

## Информация об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы

## «Молодежь Северодвинска»

| Вид нормативного правового акта | Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приказ Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска «Об утверждении сводного плана работы патриотических объединений» | Отдел молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска | Январь 2021 года | 29.01.2021 № 06-01-08/6 | В целях координирования деятельности патриотических объединений города, информирования населения о мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
| Распоряжение Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса «Память поколений» | Отдел молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска | Июль 2021 года | 16.07.2021 № 206-ра | В целях создания условий для организации мероприятий, направленных на развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи |
| Распоряжение Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса «Молодёжь Северодвинска» | Отдел молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска | Июнь 2021 года | 26.06.2021 № 184-ра | В целях увеличения количества учреждений и некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в сфере государственной молодежной политики |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска» | Отдел молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска | Ежегодно | 01.03.2021 № 63-па, 13.07.2021 № 267-па, 14.10.2021 № 368-па, 31.03.2022 № 137-па | В целях своевременного внесения изменений в Программу в связи с изменениями финансирования и показателей |