Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы»

за 2018 год

1. Сведения об утверждении: План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016 -2021 годы» на 2018 год утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам 17.01.2018.

2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016 -2021 годы» на 2018 год представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1

| № | Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы <1> | Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы <2> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 29.06.2018 | - дополнение п.1.1.19 мероприятием «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАСОУ «Строитель» и членов их семей» в связи с внесением изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016 -2021 годы» (в редакции от 31.05.2018); - корректировка срока контрольного события 2.01.1 «Проведение награждения победителей по итогам лыжного спортивного сезона» в связи с предоставлением сведений от городской федерации; - корректировка срока контрольного события 2.01.3 «Организация и проведение стипендий Мэра и Совета депутатов Северодвинска» в связи внесением изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О стипендиях Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска» (в редакции от 03.05.2017) в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Уставом Северодвинска; - дополнение п.3.1.4 мероприятием «Выполнение работ по обследованию и проектированию спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАСОУ «Строитель» в связи с внесением изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016 -2021 годы» (в редакции от 31.05.2018). |
| 2 | 25.10.2018 | - корректировка срока контрольного события 2.01.3 «Организация и проведение стипендий Мэра и Совета депутатов Северодвинска» в связи внесением изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О стипендиях Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска» (в редакции от 03.05.2017) в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Уставом Северодвинска, издание нормативного правового акта Администрации Северодвинска; - приведение формулировки п. 2.3.5 административного мероприятия 2.03 «Оформление заявок и подготовка документов на участие в соревнованиях» к фактическому соответствию |

<1> - изменения в план реализации муниципальной программы должны быть внесены не позднее 01.11.2018, кроме случаев, указанных в письме Управления экономики от 17.10.2018 № 20-04-05/2176;

<2>- кратко изложить суть изменений, указать причины.

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

| № | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3> | Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия) | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя | Срок начала реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Срок окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4> | Причины невыполнения/ отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/ минимизации отклонения <5> | Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановая дата | фактическая дата | плановая дата | фактическая дата |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом» | F11000 | ОФКиС, МАСОУ «Строитель» | Начальник Отдела Вегера А.В., Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В. | 01.01. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | F11100 | ОФКиС, МАСОУ «Строитель» | Начальник Отдела Вегера А.В., Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В. | 01.01. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.01 «Проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | F11101 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 01.01. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 31.12. 2018 | выполнено в срок | нет | Количество участников составило 21565 человек. 63-я Первомайская легкоатлетическая эстафета состоялась 01.05.2018. Финал турнира футбольных болельщиков проведен 13.08.2018. Открытие лыжного спортивного сезона состоялось 08.12.2018. |
| 1.1.2 | Контрольное событие 1.01.1 «Организация и проведение традиционной 63-й Первомайской легкоатлетической эстафеты» |  | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | Х | Х | 01.05. 2018 | 01.05. 2018 | выполнено в срок | нет | Х |
| 1.1.3 | Контрольное событие 1.01.2 «Организация и проведение турнира футбольных болельщиков» |  | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | Х | Х | 31.08. 2018 | 13.08.2018 | выполнено в срок | нет | Х |
| 1.1.4 | Контрольное событие 1.01.3 «Организация и проведение Открытия лыжного спортивного сезона» |  | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | Х | Х | 31.12. 2018 | 08.12.2018 | выполнено в срок | нет | Х |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.02 «Проведение МАСОУ «Строитель» занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» | F11102 | МАСОУ «Строитель» | Зав.спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А. | 01.01. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 31.12. 2018 | выполнено в срок | нет | Проведено 8990 часов учебно-тренировочных мероприятий МАСОУ «Строитель». Проведено 18 соревнований МАСОУ «Строитель». Количество городских и областных мероприятий с участием спортсменов и команд МАСОУ «Строитель» в 2018 году составило 60. Турнир по хоккею памяти А.Т.Томилова проведен 04.02.2018. Турнир по волейболу памяти В.С.Рубцова проведен 28.10.2018. Открытое первенство МАСОУ «Строитель» по пулевой стрельбе проведено 23.12.2018. |
| 1.1.6 | Контрольное событие 1.02.1 «Организация и проведение турнира по хоккею памяти А.Т. Томилова» |  | МАСОУ «Строитель» | Зав.спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А. | Х | Х | 28.02. 2018 | 04.02. 2018 | выполнено в срок | нет | Х |
| 1.1.7 | Контрольное событие 1.02.2 «Организация и проведение турнира по волейболу памяти В.С Рубцова» |  | МАСОУ «Строитель» | Зав.спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А. | Х | Х | 31.10. 2018 | 28.10. 2018 | выполнено в срок | нет | Х |
| 1.1.8 | Контрольное событие 1.02.3 «Организация и проведение открытого первенство МАСОУ «Строитель» по пулевой стрельбе» |  | МАСОУ «Строитель» | Зав.спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А. | Х | Х | 31.12. 2018 | 23.12. 2018 | выполнено в срок | нет | Х |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.03 «Проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах МАСОУ «Строитель» | F11103 | МАСОУ «Строитель» | Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А. | 01.01. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 31.12. 2018 | выполнено в срок | нет | Количество систематически занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах МАСОУ «Строитель» составило 3093 чел. Информация по оценке показателей предоставлена для формирования отчетности в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па. |
| 1.1.10 | Контрольное событие 1.03.1 «Информация по оценке показателей за 3 месяца представлена в УЭ Администрации Северодвинска» |  | МАСОУ «Строитель» | Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А. | Х | Х | 15.04. 2018 | 04.04. 2018 | не выполнено | Отчет МАСОУ «Строитель» об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы предоставлен в Отдел физической культуры и спорта, квартальная отчетность в Управление экономики не предусмотрена | Х |
| 1.1.11 | Контрольное событие 1.03.2 «Информация по оценке показателей за полугодие представлена в УЭ Администрации Северодвинска» |  | МАСОУ «Строитель» | Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А.. | Х | Х | 15.07. 2018 | 03.07. 2018 | выполнено в срок | нет | Х |
| 1.1.12 | Контрольное событие 1.03.2 «Информация по оценке показателей за 9 месяцев представлена в УЭ Администрации Северодвинска» |  | МАСОУ «Строитель» | Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А. | Х | Х | 15.10. 2018 | 02.10. 2018 | не выполнено | Отчет МАСОУ «Строитель» об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы предоставлен в Отдел физической культуры и спорта, квартальная отчетность в Управление экономики не предусмотрена |  |
| 1.1.13 | Контрольное событие 1.03.2 «Информация по оценке показателей за 2018 год представлена в УЭ Администрации Северодвинска» |  | МАСОУ «Строитель» | Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А. | Х | Х | 15.01. 2019 | 29.12. 2018 | выполнено в срок | нет | Х |
| 1.1.14 | Административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта по вопросам организации и проведения официальных мероприятий» | F11105 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 09.01. 2018 | 09.01. 2018 | 31.12. 2018 | 04.12. 2018 | выполнено в срок | нет | Проведены совещания по вопросам организации и проведения официальных мероприятий, изданы нормативно-правовые акты. Постановление Администрации Северодвинска от 13.04.2018 №141-па «О проведении Первомайской легкоатлетической эстафеты», от 15.05.2018 №198-па «О проведении открытого чемпионата и первенства Северодвинска по велоспорту-шоссе»; от 28.08.2018 №352-па «О проведении открытых городских соревнований по велосипедному спорту» |
| 1.1.15 | Административное мероприятие 1.06 «Анонсирование проводимых мероприятий и информирование о результатах выступлений сборных команд и спортсменов в СМИ» | F11106 | ОФКиС | Главный специалист Росляков А.В. | 09.01. 2018 | 09.01. 2018 | 31.12. 2018 | 27.12. 2018 | выполнено в срок | нет | Осуществлена своевременная подготовка сообщений для опубликования через СМИ и официальный сайт Администрации Северодвинска с анонсами проводимых спортивных мероприятий |
| 1.1.16 | Административное мероприятие 1.07 «Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год» | F11107 | ОФКиС, МАСОУ «Строитель» | Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В. | 09.01. 2018 | 09.01. 2018 | 15.01.2018 | 10.01.2018 | выполнено в срок | нет | Утвержден размер нормативных затрат МАСОУ «Строитель» на 2018 год на основании постановлении Администрации Северодвинска от 14.09.2015 №464-па «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Северодвинск»; муниципальное задание МАСОУ «Строитель» утверждено распоряжением Отдела физической культуры и спорта от 10.01.2018 №1. |
| 1.1.17 | Контрольное событие 1.07.1 «Утверждено распоряжение Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска «Об утверждении размера нормативных затрат МАСОУ «Строитель» на 2018 год» |  | ОФКиС, МАСОУ «Строитель» | Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В. | Х | Х | 15.01. 2018 | 10.01. 2018 | выполнено в срок | нет | Х |
| 1.1.18 | Административное мероприятие 1.08 «Разработка календарного плана соревнований МАСОУ «Строитель» | F11108 | МАСОУ «Строитель» | Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А. | 01.01. 2018 | 29.12.2017 | 15.01. 2018 | 04.01. 2018 | выполнено в срок | нет | Приказ директора МАСОУ «Строитель» от 29.12.2017 №108 об утверждении календарного плана на 2018 год. Начало проведения соревнований 04.01.2018 |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.09 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАСОУ «Строитель» и членов их семей» | F11109 | МАСОУ «Строитель» | Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В. | 09.01. 2018 | 09.01. 2018 | 31.12. 2018 | 31.12. 2018 | выполнено в срок | нет | Количество работников МАСОУ «Строитель» и членов их семей, воспользовавшихся компенсацией расходов по оплате стоимости проезда и провозу багажа к месту использования отпуска и обратно в 2018 году составило 19 человек. |
| 1.2 | Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта» | F11200 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 01.01. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.01 «Организация и проведение торжественного награждения победителей и призёров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики» | F11201 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 09.01. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 24.12. 2018 | выполнено в срок | нет | Проведены мероприятия по приобретению наградной атрибутики. Торжественные награждения победителей и призёров состоялись 01.05.2018, 31.05.2018, 13.08.2018, 24.12.2018. |
| 1.2.2 | Контрольное событие 2.01.1 «Проведение награждения победителей по итогам лыжного спортивного сезона» |  | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | Х | Х | 15.06. 2018 | 31.05. 2018 | выполнено в срок | нет | Х |
| 1.2.3 | Контрольное событие 2.01.2 «Проведение награждения физкультурного актива ко дню физкультурника» |  | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | Х | Х | 31.08. 2018 | 13.08. 2018 | выполнено в срок | нет | Х |
| 1.2.4 | Контрольное событие 2.01.3 «Организация и проведение вручения стипендий Главы и Совета депутатов Северодвинска» |  | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | Х | Х | 31.12. 2018 | 24.12. 2018 | выполнено в срок | нет | Х |
| 1.2.5 | Контрольное событие 2.01.4 «Организация и проведение награждения десяти лучших спортсменов Северодвинска» |  | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | Х | Х | 31.12. 2018 | 24.12. 2018 | выполнено в срок | нет | Х |
| 1.2.6 | Административное мероприятие 2.02 «Разработка положений о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности» | F11202 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 09.01. 2018 | 09.01. 2018 | 31.12. 2018 | 31.12. 2018 | выполнено в срок | нет | Подготовлены положения о проведении смотров-конкурсов |
| 1.2.7 | Административное мероприятие 2.03 «Издание постановлений, распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрении их победителей и призёров»» | F11203 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 09.01. 2018 | 09.01. 2018 | 31.12. 2018 | 31.12. 2018 | выполнено в срок | нет | Определены призёры по итогам лыжного спортивного сезона, стипендиаты Главы и Совета депутатов Северодвинска, победители конкурса «Лучший спортсмен Северодвинска», физкультурного актива. Изданы распоряжения отдела от 31.05.2018 № 64 «О награждении по итогам зимнего спортивного сезона 2017-2018 года», от 13.08.2018 № 85 «О награждении актива в связи с Днем физкультурника», Постановление Администрации от 05.12.2018 № 481-па «О назначении стипендий Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска» |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска» | F12000 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 01.01. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска» | F12100 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 01.01. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.01 «Проведение тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям» | F12101 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 09.01. 2018 | 09.01. 2018 | 31.12. 2018 | 31.12. 2018 | выполнено в срок | нет | Подготовлены распоряжения, обеспечено финансирование и организовано 43 тренировочных сборов для участия в соревнованиях различного уровня. Распоряжения Отдела от 15.01.2018 № 5/1 о тренировочном сборе по полиатлону по программе 52-х Беломорских игр, от 18.05.2018 № 58/1 о тренировочном сборе к участию в областных Летних спортивных играх |
| 2.1.2 | Контрольное событие 1.01.1 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия северодвинских спортсменов в Беломорских играх» |  | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | Х | Х | 28.02. 2018 | 15.01. 2018 | выполнено в срок | нет | Х |
| 2.1.3 | Контрольное событие 1.01.2 «Утверждено распоряжение о проведении тренировочных сборов для участия Северодвинских спортсменов в Летних спортивных играх» |  | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | Х | Х | 30.06. 2018 | 18.05. 2018 | выполнено в срок | нет | Х |
| 2.1.4 | Административное мероприятие 1.02 «Разработка календарного плана проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска» | F12102 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 09.01. 2018 | 09.01. 2018 | 31.12. 2018 | 31.12. 2018 | выполнено в срок | нет | Начальником Отдела физической культуры и спорта утвержден единый календарный план спортивных мероприятий на 2018 год, согласованный с городскими спортивными федерациями |
| 2.1.5 | Административное мероприятие 1.03 «Разработка планов по подготовке к участию ведущих спортсменов МАСОУ «Строитель» в соревнованиях областного и всероссийского уровней» | F12103 | МАСОУ «Строитель» | Зав.спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А. | 01.01. 2018 | 01.01. 2018 | 15.01. 2018 | 15.01. 2018 | выполнено в срок | нет | Подготовлено 6 планов участия в соревнованиях спортсменов и сборных команд МАСОУ «Строитель» |
| 2.2 | Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня» | F12200 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 09.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.01 «Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска» | F12201 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 09.01. 2018 | 09.01. 2018 | 31.12. 2018 | 31.12. 2018 | выполнено в срок | нет | Обеспечено финансирование, организовано участие спортсменов и сборных команд Северодвинска в соревнованиях различного уровня. Распоряжения Отдела от 30.01.2018 №6 о командировании, от 07.02.2018 № 9 о командировании сборной команды, от 14.02.2018 № 17 о командировании на соревнования, от 07.03.2018 № 27 о командировании сборной команды Северодвинска, от 23.03.2018 № 33 о командировании сборной команды Северодвинска, от 13.06.2018 № 68 о командировании на областные Летние спортивные игры. 52-е Беломорские игры проводились в период с февраля по март 2018 года, Летние спортивные – с 14 по 18 июня 2018 года. |
| 2.2.2 | Контрольное событие 1.01.1 «Организовано участие северодвинских спортсменов в Беломорских играх» |  | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | Х | Х | 31.03. 2018 | 23.03. 2018 | выполнено в срок | нет | Х |
| 2.2.3 | Контрольное событие 1.01.2 «Организовано участие северодвинских спортсменов в Летних спортивных играх» |  | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | Х | Х | 30.06. 2018 | 13.06.2018 | выполнено в срок | нет | Х |
| 2.3.4 | Административное мероприятие 2.02 «Подготовка распоряжений Отдела физической культуры и спорта о командировании спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях» | F12202 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 09.01. 2018 | 31.12. 2018 | 10.01.2018 | 27.12.2018 | выполнено в срок | нет | Обеспечено финансирование, организовано участие в соревнованиях различного уровня спортсменов и сборных команд в соответствии с единым календарным планом и планами городских федераций по спорту |
| 2.3.5 | Административное мероприятие 2.03 «Оформление заявок и подготовка документов на участие в соревнованиях» | F12203 | ОФКиС | Начальник Отдела Вегера А.В. | 09.01. 2018 | 31.12. 2018 | 09.01. 2018 | 31.12. 2018 | выполнено в срок | нет | Обеспечена подготовка документации для участия спортсменов и сборных команд в соревнованиях различного уровня |
| 3 | Выполнение подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАСОУ «Строитель» | F13000 | МАСОУ «Строитель» | Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В. | 01.01. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1 «Улучшение технического состояния объектов МАСОУ «Строитель» | F13100 | МАСОУ «Строитель» | Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В. | 09.01. 2018 | 09.01. 2018 | 31.12. 2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАСОУ «Строитель» | F13101 | МАСОУ «Строитель» | Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В. | 01.01. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 08.10. 2018 | выполнено в срок | нет | Выполнен ремонт спортивных объектов МАСОУ Строитель» в рамках 8 договоров в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (от 17.04.2018 №28, от 13.06.2018 №36,37, от 29.06.2018 №47,48, от 23.07.2018 №50, от 08.08.2018 №51, от 08.10.2018 №65) |
| 3.1.2 | Контрольное событие 1.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на ремонт спортивных объектов МАСОУ «Строитель» |  | МАСОУ «Строитель» | Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В. | Х | Х | 31.08. 2018 | 08.10. 2018 | выполнено с нарушением срока | Договор от 08.10.2018 №65 в связи с изменением технического задания | Х |
| 3.1.3 | Административное мероприятие 1.02 «Ежегодная разработка плана ремонта объектов и инженерных систем МАСОУ «Строитель» | F13102 | МАСОУ «Строитель» | Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В. | 09.01. 2018 | 29.12. 2017 | 31.01. 2018 | 09.01. 2018 | выполнено в срок | нет | Разработан план ремонта спортивных объектов МАСОУ «Строитель» на 2018 год, утвержден приказом директора МАСОУ «Строитель» от 29.12.2017 №110. 09.01.2018 внесены изменения (приказ №4/1) |
| 3.1.4 | Мероприятие 1.04 «Выполнение работ по обследованию и проектированию спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАСОУ «Строитель» | F13104 | МАСОУ «Строитель» | Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В. | 09.01. 2018 | 29.06. 2018 | 31.12. 2018 | 05.12. 2018 | выполнено в срок | нет | Проведена работа по определению подрядчика, подготовлена проектная документация по обследованию и проектированию спортивных объектов МАСОУ Строитель» по договору от 29.06.2018 №48 |
| 3.2 | Задача 2 «Повышение оснащенности МАСОУ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами» | F13200 | МАСОУ «Строитель» | Директор МАСОУ «Строитель» Ткаченко С.В. | 01.01. 2018 |  | 31.12. 2018 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 2.01 «Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов» | F13201 | МАСОУ «Строитель» | Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А. | 01.01. 2018 | 01.02. 2018 | 31.12. 2018 | 16.04. 2018 | выполнено в срок | нет | В 2018 году заключено 10 договоров на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов (от 01.02.2018 №911, 911/1, от 07.02.2018 №126/2, от 09.02.2018 №17, от 15.02.2018 №1, от 16.02.2018 №4, от 27.03.2018 №73,75, от 09.04.2018 №11, от 16.04.2018 №16/04-1) |
| 3.2.2 | Контрольное событие 2.01.1 «Проведение конкурсных мероприятий и заключение договоров на приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов в спортивные секции МАСОУ «Строитель» |  | МАСОУ «Строитель» | Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А. | Х | Х | 01.01. 2018 | 16.04. 2018 | выполнено в срок | нет | Х |
| 3.2.3 | Административное мероприятие 2.02 «Разработка перечня на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов» | F13202 | МАСОУ «Строитель» | Зав. спортивным отделом МАСОУ «Строитель» Мартина Т.А. | 01.01. 2018 | 09.01. 2018 | 31.01. 2018 | 15.01. 2018 | выполнено в срок | нет | Разработан перечень необходимого спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов для спортивных секций МАСОУ «Строитель» |

<3> - в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом дополнений). Если мероприятие, административное мероприятие, контрольное событие исключено – не заполняются ст.7,9,10,11. В ст.12 делается пометка «исключено»;

<4>  - указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события:  «выполнено в срок», «выполнено с нарушением срока», «не выполнено»;

<5> - при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

При невыполнении мероприятия, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указываются управленческие меры по нейтрализации и минимизации связанных с этим рисков. В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения;

<6> -  кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия.

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

| Наименование критерия | Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7> | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество мероприятий, (М) | количество административных мероприятий, (АМ) | количество контрольных событий, (КС) |
| Выполнено в срок | 40 | 10 | 12 | 18 |
| Выполнено с нарушением срока | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Не выполнено | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Итого | 43 | 10 | 12 | 21 |
| Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВпл), (баллов) | 94,19 |
| Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы <8> | высокая |

<7> - мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также мероприятия, которые были исключены из плана в течение отчетного периода (при внесении изменений в план), в расчете не участвуют;

<8> - указывается группа оценки в соответствии Методическими указаниями по проведению оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Начальник Отдела физической культуры и спорта 		______________________  А.В.Вегера

"___"__________________ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор МАСОУ «Строитель» 					______________________  С.В. Ткаченко

"___"___________________ 2018 г.